| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «31» мая 2013г. |  |  | № 37 |
| О принятии к сведению информации об итогах исполнения за 2012 год «Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденной решением Думы Дальнереченского городского округа от 01.04.2011 г. № 27. |  |  |  |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1.Информацию об итогах исполнения об итогах исполнения за 2012 год «Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа  на 2011-2013 годы», утвержденной решением Думы Дальнереченского городского  округа от 01.04.2011 г. № 27, принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Дальнереченского

городского округа,

председатель Думы							  М.Ю. Филипенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского

городского округа

от  31 мая  2013 г. № 37

Информация

о достижении результатов реализации муниципальной Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа

за 2012 год

Комплексная Программа социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденная Решением Думы Дальнереченского городского округа № 27 от 01.04.2011г, в полной мере учитывает стратегические задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному собранию, и Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025 г. В нее интегрированы также составляющие приоритетных национальных проектов, городских программ и инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов, связанные с развитием реального сектора экономики, мерами по обеспечению дополнительных темпов экономического роста.

Главной стратегической целью Программы являлось повышение качества жизни населения города на основе динамичного развития экономики и социальной сферы.

Прогнозные показатели, определенные целями и задачами Программы за 2012 г

тыс. руб.

| Показатели | прогноз | факт | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 1037.6 | 653.6 | - 63% |
| Продукция сельского хозяйства | 107.5 | 144.5 | + 134.4% |
| Объем работ выполненных по договорам строительного подряда | 54.2 | 572.9 | + 10.6 раза |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 141.5 | 478.0 | + 3.4 раза |
| Розничный товарооборот | 3319.6 | 3567.8 | + 107.5% |
| Объем платных услуг населению | 1255.1 | 1157.6 | - 92.2% |
| Среднемесячная заработная плата на одного работника ( руб.) | 15 635 | 21485.4 | + 137.4% |
| Ввод в действие жилых домов (общая площадь кв.м.) | 7000 | 1975 | - 28.2% |
| Уровень регистрируемой безработицы % | 4.0 | 2.6 | + |

Прогнозный  показатель по производственному обороту выполнен на 63%. Это обусловлено невыходом на полную производственную мощность предприятия ЗАО «Лес Экспорт» и сокращением  деятельности ООО «Дальнереченский мясокомбинат».

Объем  платных услуг населению выполнен к результату 2011 года на 101.4%. Однако прогнозный показатель исполнен на 92.2%.

Индивидуальными застройщиками в 2012 году  введено в действие  жилых домов с общей площадью 1975 кв. м., что составляет  138,0 %  к 2011 году. Ввод в действие жилых домов – переходящий прогнозный показатель на 2013 год.

В течении 2012 года в экономику Дальнереченского городского округа привлечен большой объем инвестиций. В результате чего значительно увеличился объем выполненных строительных работ. В структуре инвестиций крупных и средних организаций  по видам экономической наибольший удельный вес занимают инвестиции в промышленное производство – 62,6 %, жилищное хозяйство -18,3 %, здравоохранение  - 13,0 %.

Основным источником финансирования  инвестиций остаются собственные средства предприятий, доля которых составляет 91,0 %.

Повысить инвестиционную привлекательность территории и обеспечить комплексность застройки городского округа в долгосрочной перспективе до 2035 года позволят  утвержденные  решением Думы Дальнереченского городского округа от 25 декабря 2012 г. № 106  генеральный план Дальнереченского городского округа и решением Думы Дальнереченского городского округа от 25 декабря 2012 г. № 107 Правила землепользования и застройки.

В текущем году введены в эксплуатацию Автомойка ООО «ТРИА», общей площадью 92 кв.м по ул. Тухачевского 61-а;

- Цех по распиловке древесины, общей площадью 742 кв.м, мощностью 3000 куб.м в год,  по ул. 45 лет Октября 1г/1 ООО ТПК «Герма»;

- Магазин смешанных товаров, 361 кв.м по ул. О.Кошевого 3/2 (ИП Юхневич);

- Здание административно-бытового корпуса Районного нефтепроводного управления 5-этажное по ул. Промышленная;

- Здание склад по ул. 50 лет Октября 54/7, общей площадью 250 кв.м (ИП Иванов);

- Магазин – склад по ул. 50 лет Октября 93,  площадью 250 кв.м (ИП Шатохин);

- Кафе на 40 посадочных мест по ул. Победы 16, общей площадью 695.2 кв.м.

Завершается строительство четырех многоквартирных домов для нефтяников и газовиков. Ведется строительство 36-квартирного жилого дома по ул. М. Личенко, жилой площадью 1030,74 кв.м.

Вместе с тем не реализованы три проекта:

- завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса;

- строительство теннисных кортов с крытыми трибунами ИП Алексеев;

- размещение городского кладбища.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  по полному кругу составил 3 567,8 млн. руб., рост к уровню 2011 года в сопоставимых ценах  -  106,7 %.

Оборот общественного питания по полному кругу составил 88,7 млн. руб., рост  103,5%.

Оказано  платных  услуг населению на сумму  1 157,6 млн. руб. рост 101,4 % к уровню 2011 года.

Потребительский рынок продолжает сохранять приток инвестиций в отрасль и вводом новых предприятий сферы услуг. На территории    Дальнереченского  городского округа открылось 12 новых магазинов, 3 закусочных, 14 предприятий бытового обслуживания свою привлекательность для бизнеса, что подтверждается, 1 аптека, 1 павильон

Изменение ситуации на рынке труда Дальнереченского городского округа

человек

За  2012 год за  содействием в поиске подходящей работы  обратилось 1170 человек, в течение года зарегистрировано в качестве безработных  755 граждан.

Доля признанных безработными, от общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске  работы,  составила 64%.

- Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на 01.01.2013 года - 365 чел.

- Уровень регистрируемой безработицы составил  2,6 %.

Большинство проблем социально-экономического развития городского округа решается программным методом. Всего в 2012 году действовало 25 целевых программ. На реализацию их мероприятий освоено 120.365 млн. руб. Что на 25. 141 млн. руб. (126.4%) больше показателя 2011 года.

В том числе по источникам финансирования

| Источники финансирования | Лимит мн. Руб. | Фактически освоено | Доля % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 135,236 53,437 16,774 65,025 | 120,365 45,786 14,235 60,344 | 100 38.1 11.8 50.1 |

Освоение средств по комплексной Программе за 2012 год обеспечено по следующим направлениям от суммы всех расходов:

- в развитие экономики городского округа (малый бизнес) – 7.1%

- в ЖКХ – 69.1%

- в социальную сферу  - 19.2%.

- прочие – 4.6%.

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа - это развивающийся документ. Намеченное в ней решение проблем в реальном секторе экономики города и отраслях социальной сферы в течение планируемого периода предусматривало разработку ряда новых нормативных документов, в основном о городских целевых программах. Несколько таких целевых программ на этапе согласования комплексной программы и прохождения публичных слушаний дорабатывались или уже находились на рассмотрении. Другие были утверждены в ходе реализации комплексной программы.

Значительные объемы внебюджетного финансирования были предусмотрены расходной частью комплексной Программы на реализацию включенных в нее коммерческих инвестиционных проектов. Их внедрение оказало немалое влияние как на результативность непосредственно комплексной Программы, так и на развитие экономики города в целом:

- реализация инвестиционного проекта ЗАО «Лес Экспорт» по технологическому развитию предприятия. Производство продукции предприятия с выходом на мировой рынок.

- по проекту строительства нефтепровода  сооружены объекты управления «Транснефть». Строится комплекс жилых многоквартирных домов,  база центральной ремонтной службы и производственного обслуживания магистрального нефтепровода.

Финансовые вложения возросли не только по крупным и средним промышленным предприятиям, но практически и у большинства предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей как в обновление основных производственных фондов, так и в создание новых производств.

По данным отчетов представителей малого бизнеса - участников комплексной Программы, в Дальнереченском городском округе  только в развитие потребительского рынка и общественного питания, создание новых торговых сетей и службы быта дополнительно к запланированным по Программе развития малого и среднего предпринимательства 8.5 млн. рублей бюджетных средств, привлечено инвестиций на сумму более 50.0 млн. рублей собственных средств предпринимателей. В городе открылись 38 новых объектов потребительского рынка:

-  18 объектов сферы торговли;

-  5 новых предприятий общественного питания;

-  1 магазин «Кулинария»:

- 14 объектов бытового обслуживания

Эффективность реализации мероприятий  программы развития определялась по следующим основным показателям:

| Мероприятия по программе | Полученный результат 2012 г. |
| --- | --- |
| Стабилизация численности населения 2012 – 2013 годы | За 2012 год численность постоянного населения по городскому округу по сравнению с прошлым 2011 годом увеличилась на 27 жителей и составила по оценке 30175 человек. |
| Снижение естественной убыли населения. | Наметилось сокращение отрицательной динамики за счет превышения числа смертности над рождаемостью - 43 человек (в 2011 году было – 77 человек). |
| Снижение миграционного оттока населения. | Миграционный прирост населения с начала года составил + 70 человек |
| Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы за 2011-2013 годы на 125,9 %.. | - Среднемесячная заработная плата - работников с января по декабрь 2012 г. - выросла на 127% к 2011 г. - И составила 22 700 руб. |
| Снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до 3.6% | Численность занятых в экономике в 2012 году составила 13,7 тыс. человек, 101,5 % к 2011 году. Численность работающих составила 8,557 тыс. человек (105.7 % к 2011 году). За 2012 год создано 148 новых рабочих мест. - Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,6%.. |

Финансовая политика

По Программе прогнозировался умеренный рост налогового потенциала за счет расширения и модернизации действующих производственных и торговых мощностей, и за счет строительства новых объектов.

Исполнение прогноза финансового баланса за 2012 год (млн. руб.)

| Показатели | прогноз | исполнение | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы. В т.ч. | 214.9 | 328.7 | + рост по всем показателям |
| налоговые доходы | 190.7 | 284.7 |  |
| неналоговые доходы | 24.2 | 43.9 |  |
| Безвозмездные поступления | 113.0 | 220.0 |  |
| Всего доходов | 327.9 | 548.7 |  |
| Расходы | 340.4 | 544.6 |  |
| Дефицит -, профицит + | - 12.5 | + 0.75 | положительный баланс |

Динамика роста налоговых и неналоговых  доходов представлена на диаграмме:

Управление муниципальной собственностью

Программой предусмотрено увеличение доходов от более эффективного использования муниципального имущества.

От сдачи в аренду муниципального имущества местный бюджет пополнился на сумму  2114,8 тыс. руб., это больше, чем в 2011 году на 14%

| 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1950.0 | 1847.0. | 1896.0 | 2115.0. |

В 2012 году продано 15 объектов муниципального имущества, в том числе 2 автомобиля, 9 лотов – б/у стройматериал, 4 объекта недвижимости. От продажи муниципального имущества поступило 18 011,0 тыс. руб.

| показатель | 2010год |  | 2011год |  | 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| поступление денежных средств | 610.0. | 614,7. | 300,0. | 90,0 | 33503. | 18011,0. |
| количество проданных объектов |  | 5 |  | 2 |  | 15 |

В течении года поступление доходов от арендной платы за земельные участки, составило 13918,3 тыс. руб., что на 54,4 % больше уровня 2011 года. Увеличение доходов связано, как за счет изменения ставок арендной платы за использование земельных участков (решением Думы Дальнереченского городского округа № 74 от 30.09.2011 г. утвержден новый Порядок определения размера арендной платы, и Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченского городского округа в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков), так и за счет увеличения количества вновь заключенных договоров аренды.

Поступления в местный бюджет по 114 заключенным договорам купли-продажи земельных участков общей площадью 141909 кв.м. составили 3395, 6 тыс. руб. (109% от плана).

Выполнения комплексной программы социально-экономического

развития Дальнереченского городского округа  за    2012 год

| Наименование программных мероприятий, подрядчик | Источники финансирования | Лимит на год млн. руб. | Фактически профинансировано за отчетный период | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономика |  |  |  |  |
| МЦП "Программа поддержки и развития малого предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2012 годы" | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 8,500 7,000 0,750 0,750 | 8,500 7,000 0,750 0,750 | в 2012 году финансовую поддержку получили 30 предпринимателей, в том числе на начало предпринимательской деятельности получили 25 предпринимателей из числа безработных граждан и молодежи. Создано 148 новых рабочих мест. Оборот малых и средних предприятий за 2012 года составил 3515,0 млн. руб., темп роста 109,5 %. |
| Образование |  |  |  |  |
| МЦП «Одаренные дети» на 2011-2015 годы | Всего: в том числе: федеральный бюджет краевой бюджет местный | 0,555 - - 0,555 | 0,555 - - 0,555 | награждение выпускников золотыми медалями -7 чел.; серебряными - 16 чел. |
| МЦП « Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 1,366 - - 1,366 | 1,356 - - 1,356 | Средства израсходованы на установку и эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации. |
| МЦП «Информатизация системы образования на 2011-2013 годы в Дальнереченском городском округе» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 0,100 - - 0,100 | 0,100 - - 0,100 | Доступ обучающихся и преподавателей к высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам |
| МЦП «Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы» | Всего: в том числе: - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 0,457 - - 0,457 | 0,457 - - 0,457 | Проведен ряд первоочередных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что обусловит повышение качества образовательного процесса |
| МЦП «Развитие дошкольного образования Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 7,369 - - 7,369 | 7,002 - - 7,002 | Открыто дополнительно 41 мест в ДОУ |
| МЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Дальнереченского городского округа на 2012 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 2,530 - - 2,530 | 2,451 - - 2,451 | В летний каникулярный период отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 1644 детей. |
| МЦП «Благоустройство школьных дворов Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 1,297 - - 1,297 | 1,297 - - 1,297 | обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школьных дворов в учебное и неурочное время. Улучшено эстетическое состояние школьного двора. |
| МЦП «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы» | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 3,000 - - 3,000 | 3,000 - - 3,000 | Выполнены строительство и ремонт ограждений образовательных учреждений. |
| Молодежная политика, культура и спорт |  |  |  |  |
| МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы» | Всего: в том числе: - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 5,600 - - 5,600 | 5,600 - - 5,600 | Увеличение удельного веса населения городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом на 2,4% в 2011г.-18,2% в 2012г.- 20,6% Увеличение численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом на 2 чел. в 2011г.-28 чел. в 2012г. -30чел. Увеличение количества квалифицированных тренеров и специалистов, работающих по специальности на 1 чел. в 2011г.-31чел. в 2012г.г.-32 чел. |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2013 годы» | Всего: в том числе: - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 0,450 - - 0,450 | 0,450 - - 0,450 | Общее количества лиц, употребляющих наркотики снизилось на 1,9 %, среди несовершеннолетних – на 100 % (по сравнению с 2011 г.). Число лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических веществ, снизилось на 22,3 %. Число больных токсикоманией уменьшилось на 33,3 %, в том числе среди несовершеннолетних – на 33.3 %. Обще количество больных, состоящих на учете, снизилось по сравнению с 2011 годом на 3.3 %., а среди несовершеннолетних – в 2 раза. |
| МЦП «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2014 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 0,250 - - 0,250 | 0,247 - - 0,247 | Библиотечный фонд пополнен на 1182 экз. выполнен монтаж пожарной сигнализации на 1 объекте. |
| МЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2014 годы»» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 0,591 - - 0,591 | 0,587 - - 0,587 | Проведено 6 фестивалей. Приобретено 18 огнетушителей. отремонтирован один памятник. Отремонтировано три объекта. |
| Жилищное - коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2011 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 1,762 - 0,859 0,903 | 1,762 - 0,859 0,903 | Улучшение жилищных условий граждан Дальнереченского городского округа |
| «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2012 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 1,259 - 0,611 0,648 | 1,259 - 0,611 0,648 |  |
| МАП «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2012 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 20,573 15,830 2,344 2,399 | 20,573 15,830 2,344 2,399 |  |
| МЦП «Переселение граждан Дальнереченского городского округа их ветхого и аварийного жилищного фонда на 2012 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 44,607 - 30,607 14,000 | 33,453 - 22,956 10,497 | Создание условий для переселения 31 семьи из аварийного жилого фонда. |
| МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 9,687 - - 9,687 | 9,322 - - 9,322 | Ремонт котельных и установка приборов учета теплоэнергии |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Приморского края на 2012 год» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 17,443 - 12,210 5,233 | 14,655 - 9,671 4,984 |  |
| МЦП «Улучшение качества водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2013 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 1,142 - - 1,142 | 1,142 - - 1,142 | Улучшение жилищных и создание комфортных условий гражданам Дальнереченского городского округа |
| МЦП «Капитальный ремонт наружного освещения территории Дальнереченского городского округа на 2011- 2013 годы» | Всего: в том числе: -федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 1,000 - - 1,000 | 1,000 - - 1,000 |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| МЦП «Исполнение наказов избирателей на 2012 год» | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 8,000 - - 8,000 | 7,653 - - 7,653 | Улучшение материального технической базы для обеспечения учебного процесса Развитие досуга детей -развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа -улучшение внешнего облика придомовых территорий -улучшение внешнего облика придомовых территорий -обеспечение безопасности граждан, зданий и сооружений. -улучшение внешнего облика придомовых территорий -обеспечение безопасности граждан и зданий, сооружений |
| МУЗ «Пожарная безопасность в муниципальном учреждении Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа на 2010-2012г.г. » | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 0,112 - - 0,112 | 0,112 - - 0,112 | Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволила привести административные здания и служебные помещения в соответствие требованиям Правил пожарной безопасности |
| МЦП «Оснащение рабочих мест сотрудников администрации Дальнереченского городского округа на 2012-2014 годы» | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 2,708 - - 2,708 | 2,708 - - 2,708 | улучшение качества оказываемых муниципальных услуг администрацией Дальнереченского городского округа населению города |
| МЦП «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа на 2012-2014 годы» | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный | 0,110 - - 0,110 | 0,108 - - 0,108 | Обеспечение условий для повышения уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих |
|  | Всего: в том числе: федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет | 135,236 53,437 16,774 65,025 | 120,365 45,786 14,235 60,344 |  |

Образование

Реализация целевой программы в отчетном году в целом дала положительные результаты, обеспечив целенаправленный и обоснованный характер функционирования учреждений системы образования, способствовала управлению инновационной работой, повышению конкурентоспособности муниципальной системы образования.

В рамках всех реализуемых 8 программ по управлению образования освоено 16,308 млн.руб. Освоение средств составило 97.3% от выделенного лимита.

Развитие системы дошкольного образования Дальнереченского городского округа направлено на создание условий для максимального удовлетворения индивидуальных потребностей детей и их родителей.

В 2012 году увеличилась доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу на 2,5%, в сравнении  с 2011 годом. Одновременно произошло уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, на 2%. Положительные изменения сформировались за счет реализация комплексных мер, направленных на удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования.

В целях увеличения показателей охвата детей дошкольным образованием планируется и в дальнейшем принимать меры по увеличению мощности сети детских садов, обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, проведение мероприятий по развитию негосударственного сектора дошкольного образования.

В течение 2012 года деятельность Муниципального казенного учреждения «Управление образования» Дальнереченского городского округа  и муниципальных образовательных учреждений (далее по тексту - МОУ) была направлена на решение комплекса стратегических задач, ориентированных на создание условий эффективного функционирования и развития отрасли:

В 2012 году увеличились расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по сравнению с 2011 годом на 13,192 тыс.руб. Увеличение произошло за счет реализации комплекса мер по организации мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования детей, существующая в городе, позволяет удовлетворять потребности родителей и детей в дополнительных образовательных услугах различной направленности. Направления кружковой деятельности: волейбол, тяжелая атлетика, борьба самбо, туристское, баскетбол, бокс, футбол.

Молодежная политика,  культура и спорт

В отчетном году профинансировано четыре программы развития культуры и спорта, на сумму 6.884 млн. руб. Основное направление уделялось укреплению материально-технической базы.

Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составило 20,6 % (в 2011 году 18,2 %), и составляет 6225 человека. Увеличение количества занимающихся произошло, из-за открытия новых спортивных секций в ДЮСШ, в общеобразовательных учреждениях, организациях.

Решение вопрос с завершением строительства спорткомплексов в г. Дальнереченск и микрорайоне ЛДК позволит значительно увеличить число физкультурников.

В рамках патриотического воспитания молодёжи Дальнереченского городского округа проводились следующие мероприятия Не остаются без внимания дети и подростки из социально незащищённых семей, с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска».

В 2012 году были проведены следующие мероприятия: беседы о вреде наркотиков «На краю бездны», «Нет наркотикам», «Мы хотим жить» с привлечением сотрудника наркоконтроля и показом видеороликов на данную тему, театрализованные представления «Мое поколение выбирает жизнь» «Суд над табаком», беседы о вреде употребления алкоголя «Пить – здоровью вредить», «Алкоголь – враг здоровья» с привлечением врача нарколога и показом видеороликов. В 2012г. увеличилось количество посещений детьми и подростками этих мероприятий.

Всего мероприятий, проведённых учреждениями культурно-досугового типа, проведено 822 (126% от плановых показателей) с охватом 115069 чел., в т.ч. для детей – 327 мероприятий (24100 чел.). В 2011 году – 759 (117067 чел.) в т.ч. для детей – 270 (19264 чел.). Организован кинопоказ, 195 сеансов, которые посетили 8097 человек (2011 г. сеансов – 239, посетителей – 4030).

Дополнительное образование детей осуществляет МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с отделениями: музыкальное, художественное, хореографическое, подготовительное, в которых на конец 2012 года обучается 436 человека, что составляет 12% от общего числа детей (3648 человек) и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

С целью исполнения Федерального закона № 131-ФЗ в части реализации полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью, работа проводится через различные общественные организации, объединения социальной, патриотической, экологической, спортивной и других направленностей. По данным перерегистрации в 2012 году на территории округа действовало 58 молодёжных общественных объединений

Жилищное - коммунальная инфраструктура

Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники выбрали один из способов управления, способствует участию в программах капитального ремонта многоквартирных домов с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Администрацией городского округа  был осуществлен  комплекс мероприятий, позволивший обеспечить условия, необходимые для получения финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В 2012 году, в программу были включены 5 многоквартирных жилых домов площадью 24,4 тыс. кв. м, на всех 5 домах  выполнен капитальный ремонт крыши, общая сумма капитального ремонта – 18,0 млн. руб.

Два многоквартирных жилых домов ТСЖ «Наш дом» приняли участие в региональной программе «Дом,  в котором мы живем, выполнен капитальный ремонт внутридомовых  инженерных систем отопления с установкой приборов учета  холодной и горячей воды.

В результате реализации Программ  достигнуто повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, продление срока службы зданий, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов.

Дальнереченский городской округ в 2012 году принял участие  в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства», переселить из муниципального аварийного жилищного фонда планируется 71 человека, проживающих в 31 жилом помещении, расселить и снести 5 многоквартирных домов. Общая стоимость малоэтажного строительства дома оставляет 44.6 млн. руб. В  2013 году,  дом будет сдан в эксплуатацию.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная  заработная плата работников  крупных и средних предприятий в 2012 году составила 26 234,9 рублей. Увеличение в сравнении с 2011 годом в 1,4 раза составило в основном за счет строительства и ввода в эксплуатацию объектов нефтепровода.

Администрацией Дальнереченского городского округа проводится мониторинг, постоянная разъяснительная работа с руководителями предприятий, приглашения на межведомственную комиссию по налоговой и социальной политике о необходимости повышения среднемесячной зарплаты наемных работников до среднеотраслевого и средне краевого уровней.

Среднемесячная номинальная  заработная плата работников  муниципальных дошкольных учреждений в 2012 году составила 12 637 руб., что на 63,8% выше аналогичного показателя прошлого года.

Среднемесячная номинальная  заработная плата работников  муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 24 371,1 руб., что на 66,4% выше аналогичного показателя прошлого года.                                                                                                                                                                                                        Среднемесячная номинальная  заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 27 926,7 руб., что на 62,6%  выше аналогичного показателя прошлого года.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2012 году составила 10523, руб., что на 26,5 % выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение произошло за счёт реализации комплекса мер (переход на новую систему оплаты труда) по организации мероприятий в соответствии с постановлением администрации Приморского края №138-па от 30.05.2011 г. «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» и №241-па от 20.09.2011 г. «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края».

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2012 году составила 13 911,1 руб., что на 30,1% выше аналогичного показателя прошлого года.

Для сохранения положительных тенденций по данному показателю в течении трёхлетнего периода планируется продолжить работу по реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Для повышения уровня средней зарплаты регулярно ведется работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политики с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями.

Реализация мероприятий комплексной Программы в 2012 году способствовала социально-экономическому развитию городского округа в целом. Подтверждением этому служат статистические показатели развития экономики и социальной сферы.

| Показатели | 2012 г. | 2011 г. | в % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров добывающими, обрабатывающими производствами и электроэнергетикой | 653,6 | 643,2 | 101,6 |
| Лесозаготовки | 22,5 | 9,2 | в 2,4р |
| Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (оценка) | 144,5 | 137,8 | 102,0 |
| Объем выполненных строительных работ, услуг | 572,9 | 997,8 | 54,6 |
| Оборот розничной торговли | 3567,8 | 3185,4 | 106,7 |
| Оборот общественного питания | 88,7 | 81,5 | 103,5 |
| Объем платных услуг населению | 1157,6 | 1056 ,4 | 101,4 |
| Малый бизнес, оборот организаций, млн. рублей (темп роста в действующих ценах) | 3515,0 | 3243,4 | 108,4 |
| Доля малого бизнеса в общем обороте МО, % | 56,8 | 53,2 | 106,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, % | 2,6 | 2,9 | + |
| Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию, человек | 0,9 | 0,4 | в 2,3р |
| Среднемесячная заработная плата руб. | 22700 | 16223 | 139.9 |
| Просроченная задолженность по заработной плате | нет | нет | + |
| Объем инвестиций в основной капитал - всего, млн. рублей | 478,0 | 283,5 | 160,4 |
| Введено жилья, м2 | 1975 | 1431 | 138,0 |
| Обеспеченность жильем в расчете на душу населения, м2 | 22,7 | 22,4 | 101,3 |

В целом экономика и социальная политика городского округа в 2011 – 2012 годах. развивается в соответствии с основными положениями  и прогнозными показателями развития отраслей определенные целями и задачами долгосрочной целевой программы.

На текущий 2013 год необходимо произвести корректировку показателей:

- по объему производства товаров, работ и услуг в сторону уменьшения, как не соответствующего реальному развитию производственной отрасли. Преимущественно лесоперерабатывающих предприятий из-за истощения лесосырьевой базы;

- по среднемесячной заработной платы на одного работника, корректировку в сторону увеличения до 27 300 рублей, в соответствии с майским Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Начальник отдела

экономики и прогнозирования                                                         В.П. Ласков