+

| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| « 30» августа 2013 года |  | № 58 |
| О ходе реализации муниципальных целевых программ действующих на территории Дальнереченского городского округа в 2013 году |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных целевых программ действующих на территории Дальнереченского городского округа в 2013 году  (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа

Председатель Думы							  М.Ю. Филипенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от  30.09.2013 г.   №  58

Доклад главы администрации Дальнереченского городского округа « О ходе реализации муниципальных целевых программ действующих на территории Дальнереченского городского округа» на 01.08.2013г.

На 01 августа 2013 года на территории Дальнереченского городского округа действует 25 муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Дальнереченского городского округа. Программы утверждены решением Думы Дальнереченского городского округа № 105 от 10 декабря 2012 года.

Образование

1.Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования Дальнереченского городского округа на 2012-2015годы»

Утверждено по программе 5 563,7 тыс.рублей, выполнено работ на 5 266,77 тыс. рублей, процент выполнения составил 76.69%,

в том числе проведены следующие мероприятия:

- Проведение ремонта помещений для открытия дополнительных групп МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 5», материально-техническое оснащение дополнительных групп,  всего на сумму 1826,03 тыс.рублей;

- Установлены теневые навесы:

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» -  500 тыс.рублей

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» - 646,92 тыс.рублей

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12» - 1 293,82 тыс.рублей

Проводятся работы по установке теневых навесов в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10».

Благодаря этой программе обеспечено достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

2. Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа на 2013-2016 г.г.»

Утверждено по программе 1 041 тыс.рублей, выполнено работ на 670 тыс.рублей, процент выполнения - 64,36%,

в том числе проведены следующие мероприятия:

- Восстановление пожарного водоема МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» на сумму 82,1 тыс.рублей

- Обработка чердачных помещений МБОУ «Лицей» на сумму – 200 тыс.рублей;

- выполнено работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной системы по учреждениям образования на  387,9 тыс.рублей.

До конца 2013 года средства по программе будут освоены в полном объеме на дальнейшее техническое обслуживание автоматической пожарной системы по учреждениям образования.

Благодаря этой программе по итогам приемки учреждений к новому 2013-14 году все учреждения образования приняты Госпожнадзором.

3. Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  Дальнереченского городского округа»  на 2012-2015г.г.»

Утверждено по программе 884,9 тыс. рублей, выполнено работ на 860,24 тыс.рублей, процент выполнения – 97,21%.

В рамках исполнения программы количество учащихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, составило 610 человек

- Обеспечение питанием детей в пришкольных лагерях  произведено на сумму 480,24 тыс.рублей;

- трудоустройство школьников (рембригады) на сумму 380 тыс.рублей.

4. Муниципальная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт  общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы»

Утверждено по программе 1 639,25 тыс.рублей, выполнено работ на 350 тыс. рублей, в том числе проведены следующие мероприятия:

- замена оконных блоков в МБОУ «СОШ № 3» - 100 тыс.рублей, промывка и опрессовка отопительной системы – 50 тыс.рублей;

- закупка строительных материалов МБОУ «СОШ № 5» - 200 тыс.рублей;

Для выполнения работ по устройству односкатной крыши из кровельного профнастила над спортзалом МБОУ «СОШ № 5» утверждена сумма в размере 1289,25 тыс.рублей. Начало выполнения работ с 21.08.2013. До конца 2013 года средства по программе будут освоены в полном объеме.

5. Муниципальная целевая программа «Безопасность муниципальных образовательных учреждений ДГО на 2011-2014г.»

Утверждено по программе 1 416 тыс.рублей, выполнено работ на 1 415,92 тыс. рублей, процент выполнения – 100%,

в том числе проведены следующие мероприятия:

- ремонт металлических ограждений  МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ «Д/с № 12» на сумму 467,46 тыс.рублей

- Ограждение школьных дворов МБОУ «Лицей», МБОУ «ООШ № 12», МБОУ «ООШ № 3» на сумму 948,46 тыс.руб.

6. Муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования  на 2011-2013годы в Дальнереченском городском округе»

Утверждено по программе 500 тыс.руб., освоено 125,4 тыс.рублей, процент выполнения – 25,08%

В рамках программы на сумму 125,4 тыс.руб. приобретено программное обеспечение, обеспечивающее качественный доступ к сети интернет общеобразовательных учреждений.

На выполнение мероприятий по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети «Интернет» общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика предполагается софинансирование из средств краевого бюджета на сумму 341 тыс.рублей.

Средства по программе будут освоены в полном объеме до конца 2013 года на выполнение мероприятий по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети «Интернет» общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика.

7. Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы»

Утверждено по программе 350 тыс.руб., освоено 132,2 тыс.руб., процент освоения – 37,77%

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- Фестиваль художественной самодеятельности «Весёлая радуга»;

- Городской конкурс "Ученик года-2013";

- Поощрение отличников учебы (медалистов);

- Конкурс на английском языке «Страноведение»;

- Поездка на «Дубининскую олимпиаду»;

- Литературный конкурс «Пробуем перо»;

- Конкурс творческих работ «Волшебные пальчики»;

- Городской конкурс «Профессии, которые мы выбираем…»

На 1 полугодие нового учебного года 2013-2014 года (с 01.09.2013г. по              31.12.2013г) планируется проведение мероприятий по программе на сумму в размере 217,8 тыс.рублей.

8. Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории ДГО на 2013-2015гг» на учреждения образования и культуры утверждено 55 тыс.рублей, освоено 55 тыс.рублей, процент освоения – 100%.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- городская военно-патриотическая игра «Зарница»;

- мероприятия, посвященные событиям на о.Даманский;

- мероприятия, посвященные Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- праздничная программа, посвященная Дню России.

9. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы»

Утверждено по программе на учреждения культуры 104,5 тыс. руб., выполнено работ на 104,5 тыс.руб., процент выполнения – 100%,

в том числе проведены следующие мероприятия:

- Промывка отопительной системы ДК "Восток", ДК им.В.Сибирцева, ДШИ, музея.

10. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015годы»

Утверждено по программе 970 тыс.руб., выполнено работ на 897,47 тыс.руб., процент выполнения – 92,52%,

в том числе проведены следующие мероприятия:

- Ремонт ДК "Восток", ДК им.В.Сибирцева, библиотеки фил. № 2;

- установка системы видеонаблюдения в ДК "Восток";

- установка пандуса в клубе "Космос";

- комплектование библиотек литературой для инвалидов по зрению;

- участие в фестивалях в рамках программы

Молодежная политика, культура и спорт

11. «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы» до 15 августа 2013 года.

В рамках городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа на период 2011-2015 годы», краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011 – 2015 годы» в 2011 году начато строительства спортивного зала  в г.Дальнереченске, сметной стоимостью 76809,21 тыс.рублей. По состоянию на  1.01.2013 года профинансирован 1 этап строительства в сумме  33104,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета  25471,4 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 7633,3 тыс. рублей. Расчет капитальных вложений выполнен на основании положительного заключения государственной экспертизы № 405/08 регистрационный № 25-1-5-04- 93- 08 от 22.12.2008 г, выданное отделом государственной экспертизы проектов градостроительства Приморского края.

Информация по финансированию объекта представлена в таблице:

(тыс.руб.)

| Наименование бюджета | 2011 год | 2012 год | На 01.08.2013 г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевой | 2684,95 | 4948,3 | 0,0 | 7633,25 |
| Местный | 13925,35 | 11546,1 | 0,0 | 25471,45 |
| Итого | 16610,3 | 16494,4 | 0,0 | 33104,7 |

В рамках городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы» в июне 2013 года начат второй этап  строительства спортивного зала в г. Дальнереченске, и на основании государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2013-2017 год». Заключено соглашение №12 от 20 мая 2013 года между департаментом физической культуры и спорта Приморского края и администрацией Дальнереченского городского округа о предоставлении субсидий в 2013 году из краевого бюджета на софинансирование спортивного зала в г. Дальнереченске в объеме 32 200,00 тыс. рублей из краевого бюджета и 13 800,00 тыс.рублей из местного бюджета, согласно городской программы развитие физической культуры и спорта.

В пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год заключены следующие муниципальные контракты на строительство спортивного зала в г. Дальнереченске:

- ООО «Тех Центр» м/к 0120300000113000062-0096440-01 от 03.06.13 на сумму – 401523,57 рублей. Устройство пожарной сигнализации.

- ООО «Меркурий» м/к 0120300000113000060-0096440-01 от 03.06.13 г на сумму 2232063,22 рублей. Устройство внутренней системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации

- ООО ХК «ДМ Спецстрой» м/к 0120300000113000057 от 03.06.13 г. на сумму 20358035,96 рублей. Общестроительные работы.

- ООО «Тех Центр» м/к  0120300000113000069 от 17.06.13 г. на сумму 1650000,00 рублей. Устройство систем электроосвещения, наружного освещения, сетей слабого тока.

- ООО «Меркурий» м/к 0120300000113000100-0096440-01 от 15.07.13 г. на сумму 4206057,32 рублей. Благоустройство территории.

- УГП «ПриморСтройЗаказчик» м/к 13/2 от 13.05.13 на сумму 375000,00 рублей. Осуществление строительного контроля.

- 000 «ФениксПроСпорт» м/к 0120300000113000110-0096440-01 от 16.07.13 на сумму 1703002,88 рублей. Поставка спортивного оборудования.

- УГП «ПримСтройЗаказчик» м/к 48от 29.07.13 на сумму 273000,00 рублей. Осуществление строительного контроля (технический надзор) за строительством объекта  «Спортивный зал».

- ООО «ФениксПроСпорт» м/к 28,06.13 на сумму 332800,00 рублей. Поставка спортивного оборудования.

- ООО «ФениксПроСпорт» дог.25 от 25.03.13г. на сумму 99999,00 рублей

дог.26 от 31.05.13г на сумму 99999,00 рублей

дог.27 от 01.07.13г на сумму 99999,00 рублей

дог.30 от 08.07.13г на сумму 99999,00 рублей

Поставка спортивного оборудования.

Общая сумма:   31 931 478,95 рублей.

Прогнозируемый срок ввода спортивного зала в эксплуатацию ноябрь 2013 года.

До конца 2013 года планируется участие в фестивалях, краевых конкурсах, приобретение дополнительной литературы для инвалидов по зрению на сумму 72,53 тыс.рублей.

12. Муниципальная целевая программа «Доступная среда на 2013-2015г»

Утверждено по программе для учреждений образования 50 тыс.рублей, освоения не было.

Сумма по программе утверждена для проведения мероприятий «Декада инвалидов» и новогодних утренников для детей-инвалидов.

13. Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками на территории Дальнереченского городского округа, профилактики алкоголизма, табакокурения и формированию здорового образа жизни  на 2011-2013 годы»

|  | 2013 |
| --- | --- |
| Запланировано | 500000 |
| Выделено на 01.08.2013 | 369642-00 |
| % выполнения | 74 % |

В  2013 году проведено 4 заседания  антинаркотической комиссии и   штаб  по проведению комплексной операции «Мак».

В рамках  Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» организованы:

-   показ художественного кинофильма для подростков

-   профилактические акции   по микрорайонам города

-   работа Телефона доверия с участием врача-нарколога

-   тренинги профилактической направленности с детьми-подростками, посещающими пришкольные лагеря

- кинолекторий «Школа выживания» с показом видео-роликов профилактической направленности совместно с отделением наркоконтроля

- обучающий семинар   по профилактике негативных явлений в молодежной среде с участием краевого Центра по профилактике наркомании ДВФУ

- городская молодежная акция «Я бросаю курить!»

Ко Дню борьбы с наркоманией организованы:

- театрализованное представление  «Наркотики убивают!»,

- тематическая  творческой площадки «Молодежь выбирает жизнь!»

- спортивная площадка «Спорт против наркотиков!»

- анкетирование молодежи по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения

-  распространение  профилактических листовок-наклеек Я выбираю жизнь!»

Проведены Акции:

- «Свободный микрофон!»    с выступлениями  от  образовательных учреждений города, Совета молодежи, медработников, наркоконтроля, реабилитационного Центра «Надежда», Детского дома, депутатов, общественности, Совета ветеранов-26 июня

-  «Забей на наркотики!»

-  «Поменяй сигарету на конфету!»

-  Акция-стенд «Наркотики – ЭТО…»

-  Акция-стенд «Я -  за полный запрет курения в общественных местах!» (по  сбору подписей)

Для вовлечения подростков и молодежи в кружковую работу с января 2013 года организована работа молодежных клубов «Лидер», «Апрель», «Парламентские дебаты».

Для защиты подростков от негативных явлений организованы рейды по торговым точкам по выявлению фактов продажи алкогольной продукции и табачных  изделий.  Совместно с инспекцией  по делам несовершеннолетних проведено 10 контрольных закупок, составлено 4 административных протокола.

Для содействия трудовой  занятости  и деловой активности молодежи организованы рабочие места для школьников и студентов в учреждениях культуры для организации мероприятий по профилактике наркомании (8).

Для снятия напряженности на рынке труда  совместно с краевым студенческим отрядом организованы группы для отправки неработающей молодежи на рыбообработку на Камчатку,    о.Сахалин, о.Итуруп ( 35 человек).

Для поддержки творчества молодежи и пропаганды здорового образа жизни организованы городские мероприятия:

- Городской фестиваль-конкурс команд КВН старшеклассников

- фестиваль  «Звезды Дальнеречья-2013»

- Городские игры «Бои эрудитов»

- Профильный лагерь   по подготовке волонтеров «Дальнереченское добровольческое движение»

Приняли участие в 9 краевых конкурсах и фестивалях:

-   Пятые Малые молодежные Дельфийские игры в г.Спасск-Дальний

- открытый Международный конкурс  вокального искусства «Голос дружбы»  в г.Владивосток

-  VI региональный конкурс  вокалистов «Весенние узоры-2013» в г.Владивосток

- Х  Открытый фестиваль детского и молодежного творчества «Folk City Festival»   в г.Владивосток

-  Х краевой фестиваль «Я гражданин России» в г. Владивосток

-   краевой фестиваль  казачьего творчества «Казачий круг» в с.Хороль

-  форум  молодежных парламентариев Приморского края в г.Арсеньеве

-   Летний кубок КВН в г. Уссурийске

-  краевой конкурс  «Лидер 21 века» в г.Владивосток

Проведенные мероприятия    позволили     снизить  рост  количества лиц, употребляющих наркотикосодержащие препараты,   на 2 % (256 чел.), в том числе среди несовершеннолетних – на 100 % .

Число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ,  снизилось в 2 раза. Число больных токсикоманией снизилось на 33 %,  среди несовершеннолетних - на 50%.

Мероприятия до конца 2013 года

1. Грантовый конкурс среди молодежных общественных объединений по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни,  организация профильных лагерей для школьников в летний период -21625-00

2. Гранторый конкурс среди молодежных общественных объединений по патриотическому воспитанию – 28750-00

3. Грантовый конкурс по организации уличных отрядов по месту жительства- 21900-00

4. Организация молодежных клубов «Лидер», «Апрель», «Парламентские дебаты» с августа по декабрь – 38002-90

5. Трудоустройство школьников в летний период – 20080-00

14. Муниципальная целевая программа  « Противодействие экстремизму, терроризму, правонарушениям и профилактика безнадзорности несовершеннолетних на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 гг.»

|  | 2013 |
| --- | --- |
| Запланировано | 64000 |
| Выделено на 01.08.2013 | 18200 |
| % выполнения | 28% |

В рамках Программы выполнены мероприятия:

1. На  базе библиотеки создан информационный центр  по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовлены информационно-пропагандистские материалы профилактического характера.

2. Для  формирования у  жителей стремления к позитивным изменениям в образе жизни в ДК «Восток»   организован лекторий  с показом видео-роликов и выступлениями специалистов.

Мероприятия до конца 2013    года:

1. Городские акции, посвященные Дню терроризма и Дню экстремизма (изготовление печатной продукции профилактической направленности для распространения среди молодежи и организации мероприятий)  - 45800-00

15. Программа развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 гг

В 2013 году началась реализация новой городской целевой  Программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 гг, на выполнение которой из городского бюджета выделено 800 тыс. руб.

В целях выполнение мероприятий программы из городского бюджета освоено 625 тыс. руб. Процент выполнения – 78%.

Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на проведение  конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг к Новому 2013 г. и Рождеству Христову» - 21,5 тыс. руб.

- на проведение  IV городского конкурса по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний среди учащихся учреждений среднего (полного) начального профессионального образования Дальнереченского городского округа»-15,0 тыс. руб.;

- на проведение городского конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Дальнереченского городского округа» - 35,0 тыс. руб.;

- на проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства»- 35,0 тыс. руб.

- на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением основных средств (оборудования) для ведения основного вида деятельности – 200,0 тыс. руб.

- на возмещение части затрат  субъектам малого  и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), связанных с технологическим присоединением и подключением к системам коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение) объектов недвижимости, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. – 35,0 тыс. руб.

-на проведение V городского конкурса «Предприниматель года» на территории Дальнереченского городского округа – 23,5 тыс. руб.;

- на проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства»- 30,0 тыс. руб.

-на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию субъектам малого предпринимательства при осуществлении ими производственной деятельности, направленной на поставку товаров (работ, услуг) собственного производства на внутренние рынки Российской Федерации – 200,0 тыс. руб.

- на организацию и проведение курсов «Руководитель малого и среднего бизнеса»- 30,0 тыс. руб.

По состоянию на 15.08.2013г. к освоению осталось 175 тыс. руб., в.ч. до конца 2013г их планируется направить на:

- проведение ярмарки «Осень 2013»

- проведение мероприятий ко Дню пищевой промышленности

-возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), связанных с технологическим присоединением и подключением к системам коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение) объектов недвижимости, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности

- поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формирующих благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства ДГО

- проведение конференций, рабочих встреч и «круглых столов» по вопросам малого предпринимательства

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),  связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- проведение конкурса по направлениям развития молодёжного предпринимательства

На  выполнение мероприятий программы из краевого бюджета предполагается софинансирование в размере 800 тыс. руб. Получено и освоено – 395,0 тыс. руб. В августе 2013 г. ожидается поступление 230 тыс. руб. Оставшееся софинансирование – по мере освоения средств из бюджета Дальнереченского городского округа.

Краевые средства  были направлены на возмещение части затрат (планируемых и (или) фактически произведенных) связанных с началом предпринимательской деятельности 2 субъектам малого предпринимательства (ИП Сафарян (организация диспетчерской службы  таксомоторных перевозок) и ОАО «Альянс – строй» (оказание услуг в сфере строительства).

На  выполнение мероприятий программы из федерального бюджета предполагается софинансирование в размере 3200 тыс. руб. Денежные средства планируются к перечислению в 4 квартале 2013 г.

Эффективность программных мероприятий:

В целом оборот малых предприятий за 1 полугодие 2013 года  составил  1721,0 млн. руб.,  темп  роста    106,3 % к уровню  2012 года.

Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций городского округа за 1 полугодие   2013 года составила 62,8 %.

Численность занятых в малом бизнесе составила  4,8 тыс. человек (104,3 % к соответствующему периоду 2012 года).

Продолжают стабильно развиваться субъекты малого и среднего предпринимательства, несмотря на то, что в 2013 г. существует риск снижения предпринимательской активности из-за принятых на правительственном уровне решений, связанных с резким увеличением финансовой нагрузки (социальных платежей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

16. Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов

Протоколом заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу капитального ремонта на 2013 год от 28.02.2013 года принято решение о включении  в программу капитального ремонта на 2013 год в соответствии с № ФЗ-185 8  многоквартирных домов:

ул. Владивостокская, 7 (ремонт крыши);

ул. Г. Даманского, 32 (ремонт крыши);

ул. Г. Даманского, 34 (ремонт внутриинженерных систем электроснабжения);

ул. Дальнереченская, 61 (ремонт крыши);

ул. Ленина, 68 (ремонт крыши и внутриинженерных систем электроснабжения);

ул. Ленина, 84 (ремонт крыши);

ул. Ленина, 86 (ремонт крыши);

ул. Т. Шевченко, 78 (ремонт крыши);

На основании решения комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу капитального ремонта на 2013 год отделом жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Дальнереченского городского округа  разработана муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов на 2013 год», программа утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 07 марта 2013 года № 275.

Общая сумма ремонта составляет 16586,190 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства Фонда содействия – 6856,731 тыс. руб. (41,34%);

- средства краевого бюджета – 3206,110 тыс. руб. (19,33%);

- средства местного бюджета – 3206,111 тыс. руб. (19,33%);

- средства собственников помещений – 3317,238 тыс. руб. (20,0%).

Конкурсы на отбор подрядных организаций проведены  с 15 по 20 июля 2013 года, на выполнение капитального ремонта по всем многоквартирным домам  определены подрядчики, на пяти домах подрядчики приступили к выполнению работ  (Владивостокская, 7, Дальнереченская, 61, Г. Даманского, 32, 34, Т. Шевченко, 78).

Подрядчикам профинансировано 30,0% авансового платежа.

Средства из краевого бюджета в бюджет городского округа не поступали.

Дальнереченский ГО в 2013 году участвует  в отдельном мероприятии  «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В программу  включены  4 многоквартирных дома ТСЖ «Наш Дом»:

Владивостокская, 1, 2, 3, 5.

Общая сумма заявки                                 - 9032,0  тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета                  – 3612,8 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа  – 3612,8 тыс. руб.;

- средства собственников                        – 1806,4 тыс. руб.

Основные виды ремонта – внутриинженерные сети теплоснабжения, по дому Владивостокская, 5 планируется выполнить утепление фасада, сумма ремонта 6828,5 тыс. руб.

Конкурсы по отбору подрядных организаций проведены, подрядчики приступили к выполнению ремонтных работ, по утеплению фасада на многоквартирном доме по ул. Владивостокская, 5 выполнено работ около 65,0 %, на объекте работает 11 человек.

Средства краевого и местного бюджетов перечислены на специальные счета многоквартирных жомов.

Авансовый платеж перечислен подрядным организациям.

17.Кроме того, постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 356 от 28.03.2013 г. утверждена муниципальная целевая программа “Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013 год”.

В программе участвуют 4 дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012 года, в которых проживают  23 семьи, зарегистрировано 47 человек,

- МКД ул. Рябуха, 2;

- МКД ул. Рябуха, 4;

- МКД ул. Рябуха, 8;

- МКД ул. Украинская, 3.

Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий программы, составляет 31 641 700,0  рублей, в том числе:

16 737 701,56 рублей (53,72%)  - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на финансирование мероприятий программы по оплате  стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения;

5 072 408,44 рублей (16,28%) - средства краевого бюджета;

9 831 590,0 рублей (30,0% + 484 400,0 руб. (дополнительная S) - средства бюджета Дальнереченского городского округа;

Стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений  - 34 600,00 руб. Общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств Фонда  – 900,5 кв. метра.

В результате реализации программы запланировано строительство 3-х этажного 27 - квартирного дома, в котором будет расселено 47 человек, проживающих в 23 жилых помещениях аварийных домов общей площадью 900,5 кв. метров.

С целью реализации муниципальной целевой программы “Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013 год”, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 356 от 28.03.2013 г., 8 июля 2013 года проведен открытый аукцион на продажу права на заключение договора аренды земельного участка для строительства жилья. Победителем аукциона вышел ООО «Приморье - Девелопмент».

Адрес земельного участка: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 6, площадью 1830 м2, кадастровый номер 25:29:010106:32.

В открытом аукционе, проведенным 15 августа 2013 года ООО «Приморье Девелопмен» признан единственным участником и получившим право на заключение муниципального контракта  на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях в долевом строительстве малоэтажного жилого дома на территории Дальнереченского городского округа, муниципальный контракт будет заключен 30 августа 2013 года.

На строительство 27-ми квартирного дома на земельном участке по адресу ул. Рябуха, 6 выдано разрешение № RU 25306000 – 32 от 02 августа 2013 года, срок действия разрешения до 30.12.2013 года, проектная документация разработана.

Земельный участок под строительство расчищен, выполнена вертикальная планировка территории, произведена отсыпка скальным грунтом, завезены и забиты сваи.

По программе переселения 2012 года подрядная организация ООО «Приморье Девелопмент» выполнила строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома на 97,0 %. В настоящее время заканчиваются  работы по облицовке цоколя, устройству ливневой канализации, проездов, благоустройства придомовой территории, из-за плохих погодных условий, сдача дома планируется в сентябре месяце  2013 года.

Финансирование работ по строительству составило 43198044,47 руб. от общей стоимости программы 44603440,0 руб. (96,85 % по всем источникам финансирования).

Окончательным программным мероприятием  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда является снос расселенных аварийных домов.

18.     Дальнереченский ГО участвует в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей Приморского края» на 2013-2017 гг. согласно муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2013-2017гг.», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 99 от 31.01.2013г.  В 2013 году  в программе участвуют 4 молодых семьи. Из средств местного бюджета Дальнереченского городского округа в 2013 году планируется выделить 1 млн. 200 тыс. рублей на реализацию данной программы, на софинансирование 30,0% стоимости программы. Средства из краевого бюджета в бюджет городского округа не поступали.

19. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа  на 2011-2015 годы».

В подсистеме коммунальной инфраструктуры запланировано финансирование программных мероприятий на сумму 7980,00 тыс. руб.

Из них 1960,00 тыс. руб. – кредиторская задолженность за 2012 год, капитальный ремонт здания котельной № 2. Оплата кредиторской задолженности произведена   в сумме 864,4 тыс. руб. Остаток составляет 1095,60 тыс. руб.

Использовано по состоянию на 26.07.2013 года – 1282,9 тыс. руб.

Проведены и оплачены работы:

1. Заключен разовый договор и приобретена  емкость под септик для 24-квартирного жилого дома № 6 по ул. Промышленная, сумма 50,0 тыс. руб.

2. Ремонт водопровода по ул. Таврическая, работы выполнены ООО «Жилищная компания», сумма  договора 58,883 тыс. руб.

3. Устройство системы водоочистки электробойлерной в котельной, расположенной по адресу г. Дальнереченск ул. Киевская 53. Работы по устройству выполнены, сумма 194,0 тыс. руб.  Подрядчик ООО «Абсолют-сервис».

Заключены муниципальные контракты и договора:

1. Разработка проектно-сметной документации на замену трех паровых котлов на водогрейные  на котельной № 2 с целью получения субсидий из средств краевого бюджета (70%) в 2014 году на проведение мероприятия – замена трех паровых котлов на водогрейные на котельной №2. Подрядчик выполняющий разработку проектно-сметной документации - ООО «Пластбау-Н», стоимость разработки 500,00 тыс. руб. Проектно-сметная документация ещё не представлена.

2. Прокладка обратного трубопровода ГВС к котельным № 2 и 5. Подрядчик выполняющий работы по итогам аукциона ООО «Строймаксимум», стоимость работ 2 169, 5 тыс. руб. Работы ведутся.

3. Разработка схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа. Объявлен аукцион на сумму 1050,00 тыс. руб.

Сумма муниципального контракта 344,749 тыс. руб. Подрядчик ООО «Центр повышения энергетической эффективности». Муниципальный контракт будет заключен  2 сентября 2013 года.

Планируемые работы:

1. Устройство модульной котельной для теплоснабжения жилого дома по ул. Краснознаменная 1а на сумму 1500,00 тыс. руб. Средства перенаправлены на другие виды работ:

- прокладка водопровода до котельной № 7 по ул. Таврическая, работы выполнены ООО «Абсолют-сервис» на сумму 99, 682 тыс. руб., не оплачены.

- приобретение материалов необходимых для ремонта котла марки КВС р-1,86 в котельной № 15 на сумму 95,656 тыс. руб., трубы бесшовные горячедеформированные затраты профинансированы;

- проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла 6,5-14, рег. 4978 – 35,575 тыс. руб. на котельной 2. Срок выполнения работ – до 31.12.2013 г., подрядчик ООО «Региональный центр диагностики инженерных сооружений», договор заключен;

-   проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной № 1, по ул. Свободы, 41 – 99,982. Срок выполнения работ – до 31.12.2013 г., подрядчик ООО «Региональный центр диагностики инженерных сооружений», договор заключен.

-. Заключен договор с ООО «Новая металлобаза» на приобретение трубы 108*4, 57*4 на сумму 97,482 тыс. руб. для замены участков: ГВС, тепловых сетей котельной № 43 (г-р Привокзальный). Срок выполнения работ – до 31.12.2013г.

2. Разработка ПСД на замену котла № 1 котельной № 19 - 330,00 тыс. руб. Данный вид работ не актуален, в связи с планируемым присоединением сетей теплоснабжения указанной котельной  к котельной  № 18.

В подсистеме муниципального жилищного фонда на мероприятия по энергосбережению запланировано 300,00 тыс. руб.

Из них:

1. Софинансирование установки общедомовых и поквартирных приборов учета  252,0 тыс. руб.

Заключен разовый договор с ООО «Вира»  на сумму 20,00 тыс. на разработку проектно-сметной документации  по установке приборов учета тепла на трубопроводах теплоснабжения жилого дома № 54 по ул. Советская с. Лазо г. Дальнереченск. руб., работы выполнены и оплачены.

2. Ремонт канализационной системы по ул. Полевая, 1а на сумму 48,0 тыс. руб. Данный вид работ не актуален. Работы выполнены по депутатскому наказу.

МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа»

- По Муниципальной целевой программе «Оснащение рабочих мест сотрудников администрации, МБУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» на 2012-2015г.г.»  на 2013 год было выделено лимитов 1788,5 тысяч рублей.

Из них исполнено 1783,94 тысяч рублей (приобретены товары, выполнены работы):

- офисные кресла,

- радиотелефоны,

- факс,

- фотоаппарат,

- куллер,

- баннер,

- ремонт кабинета ЕДДС

- 2 комплекта Копир-Принтер-Сканер,

- 13 комплектов многофункциональных устройств,

- 1 комплект принтера,

- запасные части к копировальной и печатной технике,

- 33 комплекта источников бесперебойного питания,

- 35 комплектов системных блоков в сборе,

- 36 комплектов мониторов,

- комплектов «клавиатура+мышь оптическая»,

- комплект сертифицированной через ФСБ оргтехники,

- 3 лавочки для мест ожидания,

- мебель офисная,

- мини АТС,

- работы по прокладке телефонных линий,

- 4 сейфа.

Мероприятия запланированные на 3-4 кварталы 2013 года на сумму 3,62387 тысяч рублей:

- приобретение банеров.

Выделено лимитов – 1788,5 тысяч рублей.

Исполнено – 1783,94тысяч рублей.

Запланированы мероприятия – 4,56 тысяч рублей.

Программа исполнена на 99,8%

- По Муниципальной целевой программе «Улучшение качества водоснабжения на территории  Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы»  на 2013 год было выделено лимитов 1530,0 тысяч рублей.

Из них исполнено 558,6038 тысяч рублей (приобретены товары, выполнены работы):

    - работы по ремонту порывов на наружных сетях водопровода (работы выполнены ООО «Вектор),

- обслуживание наружных сетей водопровода (работы выполнены ООО «Округ»),

- частичная оплата работ по бурению скважины в с. Грушевое (работы выполнены Филиалом ФГУГП «Гидроспецгеология» «Гидрогеологическая экспедиция 4 района»),

- приобретение артезианских погружных насосов.

Лимитов под денежными обязательствами – 400,00 тысяч рублей (выполнено и неоплачено в связи с недофинансированием):

- работы по бурению скважины в с. Грушевое (работы выполнены Филиалом ФГУГП «Гидроспецгеология» «Гидрогеологическая экспедиция 4 района»).

Лимиты под договорными обязательствами 3-4 кварталы 2013 года на сумму 521,224 тысяч рублей:

- прокладка трубопровода водоснабжения в с. Лазо по ул. Советской 252,5 метров с использованием материалов заказчика(труб полиэтиленовых диаметром 65 мм) (договор с ООО «Округ»  на сумму 284,23 т. рублей, срок исполнения 01 ноября 2013 года),

- обслуживание сетей водоснабжения в с. Лазо, с. Грушевое (договор на сентябрь-декабрь 2013 года с ООО «Округ» на сумму 159,994 т.рублей),

- ремонт помещения насосной станции в с. Грушевое (договор с ООО «Округ» на сумму 35 т. рублей, срок исполнения 01 ноября 2013 года),

- ремонт колодцев водоколонок в с. Лазо по ул. Лазо 2 шт., по ул. Советской 2 шт. (договор с ООО «Округ» на сумму 42 т. рублей, срок исполнения 01 ноября 2013 года).

Мероприятия запланированные на 4 квартал 2013 года на сумму 50,1722тысячи рублей:

- внутренний ремонт водонапорной башни по ул. Лазо.

За счет средств бюджета, выделенных на выполнение муниципального задания, был заключен и исполнен муниципальный договор обслуживания наружных сетей водопровода с ООО «Округ» на первое полугодие 2013 года на сумму 238 т. рублей, приобретены и установлены 3 бетонных кольца и бетонный оголовок на колодцы на сумму 16,7 т. рублей.

За счет средств МБУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа», полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, был заключен и исполнен договор на оказание услуг по получению лицензии на добычу подземных вод для скважин в с. Лазо сроком до 2038 года на сумму 99 тысяч рублей (Лицензия ВЛВ №02287ВЭ).

В рамках Муниципальной целевой программе «Улучшение качества водоснабжения на территории  Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы» за период 2012-2013 годов было заменено 90 метров водопровода по ул. Лазо и 160 метров водопровода по ул. Строительной в с. Лазо. Приобретены полиэтиленовые трубы диаметром 65 мм в количестве 870 метров, полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм в количестве 1550 метров, 11 полиэтиленовых колодцев, 13 полиэтиленовых люков, а также вся необходимая запорная арматура, соединения и фитинги для замены сетей водоснабжения.

Выделено лимитов – 1530 тысяч рублей.

Исполнено – 558,6038 тысячи рублей.

Лимитов под денежными обязательствами – 400,00 тысяч рублей.

Лимитов под договорными обязательствами – 521,224 тысяч рублей

Запланированы мероприятия – 50,1722 тысяч рублей.

Программа исполнена на 36,5 %

- По Муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы»  на 2013 год было выделено лимитов 161,9 тысяч рублей.

Из них исполнено 161,84723 тысяч рублей (приобретены товары, выполнены работы):

- оконные блоки из ПВХ.

Выделено лимитов – 161,9 тысяч рублей.

Исполнено – 161,84723тысячи рублей.

Программа исполнена на 99,9 %

- По Муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность в муниципальном бюджетном учреждении Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа на 2013-2015 г.г.»  на 2013 год было выделено лимитов 589,9 тысяч рублей.

Из них исполнено 159,21088 тысяч рублей (приобретены товары, выполнены работы):

  - профилактические испытания электросетей и оборудования,

  - договора на обслуживание охранно-пожарных сигнализаций,

  - замена внутренних электропроводок,

  - проверка кранов на водоотдачу,

  - заправка огнетушителей.

Лимитов под денежными обязательствами – 430,68912 тысяч рублей (выполнено и не оплачено в связи с недофинансированием):

- демонтаж горючей отделки стен на путях эвакуации из зданий с отделкой стен,

- договора на обслуживание охранно-пожарных сигнализаций.

Выделено лимитов – 589,9 тысяч рублей.

Исполнено – 159,21088 тысячи рублей.

Лимитов под денежными обязательствами – 430,68912 тысяч рублей.

Программа исполнена на 26,99 %

23. Муниципальная целевая программа «Выполнение Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского  городского округа на 2013-2015 год.

| Ф.И.О. депутата | Перечень наказов с указанием характера работ (выполненные работы) | Запланированный объем средств (руб.) | Стоимость выполненных работ (руб.) | Остаток (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Федоренко В.И. | Благоустройство внутридомовой территории между домами ул. Г. Даманского,34 Г. Даманского,32 ул. г. Даманского, 36а | 500 000,00 | 84003,07 | 415996,93 |
| 2. Шарапов В.А | Асфальтирование придомовой территории ул.Г.Даманского 10; Приобретение и установка детской площадки ул. Красная 113; Объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту муниципального жилого дома ул. Победы д.3 кв.2,4. | 500 000,00 | 339656,00 94 227,00 66 117,00 | 0_____ |
| 3.Филипенко М.Ю. | Асфальтирование придомовой территории ул.Уссурийская 52 | 500 000,00 | 497500,00 | 2500,00 |
| 4. Марин О.В | Асфальтирование придомовой территории | 500 000,00 | 497 500,00 | 2500,00 |
| 5. Савенко Ю.В. | Ремонт пешеходной дорожки многоквартирного жилого дома №30 по ул.Ленина; Приобретение и установка детской площадки ул. Красная 113; Благоустройство придомовой территории ул. Красногвардейская 39; Устройство отмостки вокруг многоквартирного дома по ул. Свободы 37; Строительство линий уличного освещения расположенного по адресу: ул. Хасанская и ул. Трудовая; Асфальтирование придомовой территории Сводобы 37 Калинина 27 | 500 000,00 | 31290,46 132933,57 128 710,00 37 617,00 21753,97 147695,00 | 0____ |
| 6. Левешко Л.М. | Асфальтирование придомовой территории Ленина 16 | 500 000,00 | 488202,65 | 11797,35 |
| 7. Высоцкий Л.Н. | Приобретение и установка детской площадки ул. Полтавская; Спил аварийных деревьев ул. Тухачевского, ул.Котовского; Реконструкция дорожного покрытия по пер. Безымянный. | 500 000,00 | 62202,67 64290,00 228958,00 | 144549,33 |
| 8.Тарасенко С.Г. | Приобретение и установка детской площадки ул. Рябуха, Дальнереченская 57,59а, М. Личенко, 30. | 500 000,00 | 432 466,44 | 67533,56 |
| 9.Шарапова Е.Ю | Обустройство детской площадки по ул. Красная 113; Ремонт трубного перехода | 500 000,00 | 94227,00 28 536,00 | 377237,00 |
| 10.Лабунец С.В. | Обустройство детской площадке по ул. Пионерская; Прокладка труб и установка раздаточной колонке переулок прямой 7; Приобретение спортивного инвентаря для бокса и рукопашного боя. | 500 000,00 | 200 000,00 200 000,00 100 000,00 | 0____ |
| 11.КорнейчукН.М | Нарезка кюветов по ул. Терешкова, ул. Новая; Приобретение и установка детской площадки ул. Карбышева; Благоустройство детской площадки ул. Карбышева | 500 000,00 | 248750,00 132814,64 117882,00 | 553,36 |
| 12. Мельник Н.Н. | Посадка деревьев ул. Флегонтова; Асфальтирование пешеходной дорожки ул. Флегонтова | 500 000,00 | 17 200,00 436428,00 | 46372,00 |
| 13. Казаков А.Е | Строительство линии уличного освещения ДГО по пер. Рыбозаводской, ул. Первомайская, пер. Садовому; Реконструкция дорожного покрытия микрорайона « Графский»; | 500 000,00 | 166665,00 101000,00 | 232335,00 |
| 14.Петров В.А. | Чистка и ремонт 2-х колодцев по ул. Рабочая; Асфальтирование ул. Строительная; Приобретение и установка детской площадке ул. Юбилейная, ул. Строительная, Заозерная; | 500 000,00 | 90000,00 146062,00 234653,01 | 29284,99 |
| 15.Лункин А.И. | Ремонт розлива ГВС в подвале жилого дома по ул. О.Кошевого; Асфальтирование придомовой территории О.Кошевого2а | 500 000,00 | 198812,24 271176,00 | 30011,76 |
| 16. Минеев В.А. | Приобретение и установка детской площадки ул. Владивостокская, ул.Ломоносова, ул. 45 лет Октября; Асфальтирование придомовой территории ул. Владивостокская 2. | 500 000,00 | 174897,55 271176,00 | 53926,45 |
| 17. Слюсарь Т.А | Капитальный ремонт канализационной системы в подвал ул. Полевая д. 1а ; Чистка и ремонт 2-х колодцев ул. Матросова д. 36, ул. Загородная 7; Устройство противопожарного рва по ул. Производственная 15а; Обустройство детской площадки; Приобретение и установка детской площадки ул. Производственная | 500 000,00 | 172426,71 90000,00 25001,00 56907,00 138562,92 | 17121,37 |
| 18.Балакина Г.А. | Благоустройство дороги на кладбище с.Лазо. | 500 000,00 | 189 000,00 | 311000,00 |
| 19.Хачатрян С.А. | Нарезка кювета ул. Советская с.Лазо | 500 000,00 | 200 000,00 | 300000,00 |
| 20. Павлов А.А. | Асфальтирование ул.Фабричная | 500 000,00 | 497500,00 | 2500,00 |

24. По целевой программе «Ремонт сетей уличного освещения Дальнереченского  городского округа на 2013год». на 01. 08. 2013г. проведены  следующие виды работ:

1. Мероприятия по капитальному ремонту сетей уличного освещения(устройство СИП )  всего запланировано – 340 тыс. руб., освоено 15,8 тыс. руб. остаток в размере 324,3 тыс. руб. будет использован на ремонт уличного освещения (устройство кабель СИП  ул. Ленина) до конца 2013г.

2. Мероприятия по техническому обслуживанию сетей уличного освещения

Всего запланировано – 1000 тыс. руб., освоено 995 тыс. руб. остаток в размере 5 тыс. руб. будет использован на ремонт уличного освещения до конца 2013г.

3. Приобретение и устройство светодиодных фонарей уличного освещения

Всего запланировано – 360 тыс. руб., освоено 100 тыс. руб. остаток в размере 260 тыс. руб. будет использован на ремонт и устройство фонарей уличного освещения( ул. Ленина) до конца 2013г.

4. Покраска опор уличного освещения

Всего запланировано – 100 тыс. руб.,  работы не выполнены остаток в размере 100 тыс. руб. будет использован на покраску опор  уличного освещения до конца 2013г по ул.        50 лет Октября, ул. Победы

Всего в 2013г. по целевой программе «Ремонт сетей уличного освещения Дальнереченского  городского округа на 2013год» запланировано средства в размере 1800 тыс. руб.  из них освоено на 1110 тыс.руб. что составляет 62 % от общей суммы.

25.  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

Н а 2013 год запланировано 250 тыс.рублей

Освоено 102 тыс.руб. (40.8%)

4 сотрудника прошли профессиональную переподготовку, 2 - повысили квалификацию:

(Васильев С.И., Мошна И.А., Шевчук И.С., Гуль А.И., )

Согласно плана раз в квартал идет заключение договора, оставшиеся деньги будут израсходованы в 3-4 квартале, в 3 квартале планируется учеба по противодействию коррупции Ивченко Л.Д.,  заключение договора на выполнение информационных брошюр по противодействию коррупции. Ведутся работы по заключению договора.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                               С.В.Старков