| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «29» апреля 2016 г. |  | № 33 |  |
| Информация о достижении результатов реализации «Комплексной Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы» за 2015 год |  |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о достижении результатов реализации «Комплексной Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы» за 2015 год. (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Дальнереченского

городского округа                                                                                А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского

городского округа

от «29» апреля 2016 г. № 33

Информация о достижении результатов реализации «Комплексной Программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы» за 2015 год

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  |  |  | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение лесоперерабатывающих предприятий города. | Руководители предприятий Отдел экономики и прогнозирования | Рост объема производства товаров, работ и услуг ежегодно от 2 до 5 процентов в сопоставимых ценах Создание 200 новых рабочих мест Сохранить уровень безработицы: 2015 год - не более 2,6 %. |  |  |  | В 2015 году обеспечен рост промышленного производства на 21,2 % за счет ввода в эксплуатацию новых деревообрабатывающих мощностей предприятием ЗАО «Лес Экспорт». Предпринимателями городского округа за 2014-2015 годы создано 57 новых рабочих мест. Уровень безработицы в течение 2015 года был на уровне 2,6 %-2,8 %. |
| Поддержка социально значимых предприятий (с точки зрения выпускаемой продукции, занятости населения и т.д.) | Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Введение в оборот сельскохозяйственные угодья переданные Министерством обороны в муниципальную собственность | Отдел земельных отношений | Освоение 8 тыс. га пахотных и залежных земель. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 180 млн. руб. к 2016 году (Рост на 25% к показателю 2012 года). |  |  |  | За 2014-2015 годы передано в аренду на 10 лет 4013,7 га сельхозугодий из бывших земель Министерства обороны. Объем производства сельскохозяйственной продукции по предварительной оценке в 2015 году составил 175,4 млн. руб. Рост к уровню 2012 года 21 %. |
| Информационная и консультационная поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономики и прогнозирования | Создание к 2016 году 10 КФХ. Увеличить объем производства сельхозпродукции в 2016 году крестьянскими хозяйствами в 1,5 раза в сравнении с 2012 годом. И довести валовой оборот КФХ до 50 млн. руб. |  |  |  | За период 2014-2015 годы создано 10 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем производства сельхозпродукции крестьянскими хозяйствами увеличился в 1,6 раза. Оборот КФХ составил 20,6 млн. руб. |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в г. Дальнереченск | МКУ «Управление образования» ДГО | Обеспечить удовлетворение потребности жителей городского округа в услугах дошкольного образования на 100 % для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |  |  |  | В мае 2014 года начато строительство детского сада на 120 мест. В 2015 году готовность объекта составила 85,0 %. |
| Инвестиционная политика |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий. | Отдел экономики и прогнозирования | Рост объема производства товаров, работ и услуг ежегодно на 2 – 3 процента в сопоставимых ценах |  |  |  | Инвестиционный проект ЗАО «Лес Экспорт» закрыт. |
| Выделение промплощадок под строительство новых производств. | Управление архитектуры и градостроительства Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  |  |
| - Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по модернизации дорожно-уличной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения | Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог |  |  |  | Произведен ремонт улично-дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на сумму 2325,0 тыс. руб. общей площадью 2311 кв. м по адресам: ул. Рябухи, ул. Украинская, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Тухачевского, ул. Энгельса, ул. М. Личенко, ул. Флегонтова, ул. Серышева, Полоса отчуждения, ул. Красная. В 2015 году выполнялось содержание улиц в зимний период: - механизированная уборка дорог и улиц на территории ДГО на сумму 2591,7 тыс. руб. в объеме 16007,6 тыс. кв. м; - подсыпка ПСС в период гололеда на территории ДГО на сумму 1417,8 тыс. руб. в объеме 641538 кв. м. Содержание улиц в летний период: - подсыпка ПГС с последующей планировкой на территории ДГО на сумму 1192,9 тыс. руб. в объеме 2610 куб. м; - грейдирование дорог на территории ДГО на сумму 1303,9 тыс. руб. в объеме 4362 тыс.кв. м. Установлено 12 светофоров светодиодных пешеходных со встроенным звуковым сопровождением с анимацией и установкой таймера обратного отсчета времени. Выполнена дорожная разметка типа «Зебра» на сумму 343,1 тыс. руб., общей площадью 1054 кв. м, в том числе нанесение дорожной разметки типа «Зебра» возле учебных учреждений 200 кв. м. Нанесена дорожная разметка «Сплошная линия» на сумму 513,30 тыс. руб., общей площадью 1577 кв. м. Нанесена «стоп» линия на сумму 20,8 тыс. руб., общей площадью 1054 кв. м. |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и ввод в эксплуатацию цеха по переработке и производству консервной продукции на базе бывшего молокозавода | Субъекты малого предпринимательства | Увеличение объемов налоговых поступлений в доходную часть бюджета города, насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, содействие занятости населения Рост оборота потребительских товаров и услуг в сопоставимых ценах: |  |  |  | Владелец объектов базы бывшего молокозавода отказался от заявленной бизнес-идеи по реконструкции объекта под консервное производство. |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития предпринимательства и предпринимательской инициативы жителей Дальнереченского городского округа. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения Дальнереченского городского округа на 1 % ежегодно. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно. |  |  |  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования - 2,0 %. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения увеличилась на 2,4 %. Поддержка в виде грантов предоставлена 8 предпринимателям на сумму 2250,0 тыс. руб. (местный бюджет – 250,0 тыс. руб., краевой и федеральный- 2000,0 тыс. руб.) |
| Жилищное – коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2014-2017 годы | Управление жизнеобеспечения | Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  | В 2015 году за счет средств городского бюджета, согласно муниципальной подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»: - произведен текущий ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина на сумму – 230,20 тыс. руб.; - выполнен капитальный ремонт 3-х муниципальных квартир в жилых домах, на общую сумму – 1902,0 тыс. руб. |
| Санитарная валка деревьев | Управление жизнеобеспечения | Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  | Проведена работа по 68 заявлениям жителей города на предмет обследования и санитарной рубки деревьев, с последующим составлением актов. Сформирован список особо опасных деревьев. |
| Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики |  |  |  |  |  |  |
| Газификация Дальнереченского городского округа | Управление жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения . | Реализация подпрограммы позволит: - построить 81,6 километров газораспределительных сетей; - оптимизировать структуру топливного баланса; -обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной сферы городского округа; - снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии; - стимулировать внедрение энергосберегающих технологий; - улучшить социально-бытовые условия проживания населения городского округа; - обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ; - повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах. |  |  |  | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края» на сумму 98,6 тыс. руб. |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на строительство (реконструкцию) зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | Расширение сети образовательных и иных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест |  |  |  | Выполнены работы по строительству детского сада на 120 мест в по ул. Ленина, 35. Строительство детского сада находится на стадии готовности на 85 %. Открыты ясельные группы в МБДОУ № 10 и № 6 для детей от 1 года до 3 лет. |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования |  | Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Выполнены работы на сумму 30,0 тыс. руб. 1. Изготовление ПСД на установку пожарной сигнализации в МБДОУ д/с № 5 |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений |  | Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Средства местного бюджета на данное мероприятие не выделялись, мероприятия не проводились |
| Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся |  | Достижение современного качества образования как института социального развития |  |  |  | На территории ДГО 7 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют современным требованиям обучения: спортивный зал -7 уч-ий; актовый зал -5 уч-ий; столовая или буфет 7 уч-ий; библиотека -7 уч-ий; все виды благоустройства -6 учр; доступ в Интернет и собственный сайт -8 уч-ий; дистанционное обучение -2 уч-ий (сош №3 и сош № 6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели -8 уч-ий. |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Удовлетворение потребностей населения Дальнереченского городского округа в получении доступного и качественного общего образования для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа |  |  |  | Выполнены работы на сумму 258,24 тыс. руб. 1.Монтаж изолированного провода Сип для электроснабжения здания СОШ № 2. 2. Изготовление ПСД на установку пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 2, № 3, № 6, «Лицей». |
| Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и молодежи |  | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи |  |  |  | На летний период 2015 года на базах общеобразовательных учреждений были открыты 7 лагерей с дневным пребыванием детей. В них отдохнули детей 1588 (49 %) (в 2014 г. 897 детей 28 %), на эти цели из бюджета Дальнереченского городского округа и из краевого бюджета выделено 2 885,7 тыс. руб. 101 человек в возрасте от 14-17 лет были трудоустроены (рембригады) в летний период. На трудоустройство подростков из местного бюджета выделено 380,0 тыс. рублей (в 2014г. 380,0 тыс. руб.). Совместно с ГУ «Центр занятости населения г.Дальнереченска» было трудоустроено 122 человека 12,5% (в 2014 г. 127 чел.21.5%) от 14 до 18 лет. Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6». |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение кинооборудования | Отдел молодежной политики, культуры и спорта. Руководство МБУ ДК «Восток» |  |  | Установка цифрового кинооборудования позволит создать качественно новый уровень культурного обслуживания населения. |  | В 2015 году на эти цели не было выделено средств На центральной городской площади функционирует крытая сцена. Что позволяет увеличить качество проводимых общественных культурно-массовых мероприятий и их посещаемость. |
| Установка крытой сцены на городской площади |  |  |  | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников, качественно новый уровень культурного обслуживания населения Дальнереченского городского округа |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |
| Формирование здорового образа жизни в молодежной среде | МКУ «Управление образования» ДГО Отдел молодежной политики, культуры и спорта. Руководство МБУ ДК «Восток» |  | Организация профильных лагерей дневного пребывания для подростков. Проведение молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни. Сотрудничество со СМИ в рамках пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией и другими социально опасными заболеваниями. Приобретение тест-систем для определения в крови наркотикосодержащих веществ в рамках операции «Мак» и «Барьер». Организация обучающих семинаров, тренингов для молодежи по профилактике наркомании с участием краевых и городских специалистов. Содействие в организации временного трудоустройства молодежи в летний период. Организация деятельности Молодежной биржи труда по мониторингу рабочих мест на предприятиях и в организациях города. Привлечение молодежи к участию в общественных работах. |  | 1. Организация профильных лагерей дневного пребывания для подростков «Лидер» и «Парламентские дебаты». 2. Принято участие во всероссийских акциях «Сообщи, где торгуют смертью» и «Территория безопасности». Организованы конкурсы социальной рекламы, листовок, видео роликов, сочинений с профилактической направленностью. Организовано 2 обучающих семинара по подготовке Волонтёров для профилактики наркомании и негативных явлений в молодёжной среде с участием специалистов краевого «Союза тренеров». Проведены городские акции в микрорайонах города ко дню борьбы с табакокурением и наркоманией. Проведены совместные рейды полиции и Молодёжного совета по выявлению подростков, находящихся в наркотическом и алкогольном опьянении, распивающих спиртные напитки в общественных местах (профилактические беседы, раздача листовок) и рейды по выявлению лиц, осуществляющих продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 3. Выпуск тематической странички «Тусовка» в газете «Дальнеречье» и пресс-релизов с молодежных мероприятий в газете «Ударный фронт». 4. Для организации трудоустройства молодёжи налажено тесное сотрудничество с краевым студенческим отрядом и Центром занятости населения. Данная работа проводилась в рамках Губернаторской программы снижения напряженности на рынке труда. В 2015 году по линии молодёжной политики оказана помощь в трудоустройстве 5 безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения, 3 студентов и 26 человек временно неработающей молодёжи. Всего по линии молодёжной политики было трудоустроено 34 человека, которые заработали на рыбообработке от 30 до 160 тыс. руб. |  |
| Поддержка молодежных общественных объединений | Отдел молодежной политики, культуры и спорта |  | Реализация социальных проектов, грантовые конкурсы, акции. |  | В качестве профилактики негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни в 2015 году проведено более 60 общегородских конкурсов, фестивалей, молодёжных акций. За 2015 год из средств, выделяемых на молодёжную политику, было организовано и проведено 157 мероприятий патриотической, социальной, культурной, профилактической направленности для детей, подростков, молодёжи и населения округа с охватом около 34850 человек (в 2014 году проведено 132 мероприятия с охватом 31560 человек). Не смотря на сокращение бюджетных ассигнований на молодёжную политику, удалось не только сохранить, но и увеличить количество проведенных мероприятий и охват молодёжи. Количество мероприятий увеличено на 19 %, охват молодёжи мероприятиями - на 10,4 %. Принято участие в 14 краевых и всероссийских форумах, конкурсах и фестивалях, во многих показали высокие результаты. Проводимая профилактическая работа привела к снижению показателей по правонарушениям и преступлениям среди несовершеннолетних по итогам 2015 года. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по сравнению с 2014 годом, снизилось на 34,5%. |  |
| Поддержка волонтерства и добровольчества |  |  | Реализация волонтерских проектов, организация городских акций, конкурсов среди волонтерских объединений, слёты, конференции, круглые столы, изготовление атрибутики для волонтеров, обслуживающих городские мероприятия (футболки, бейсболки, значки) |  |  |  |
| Мероприятия по интеграции в жизнь общества молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (городские акции, |  |  | Молодежные мероприятия и проекты с участием «особой» категории подростков |  |  |  |
| Мероприятия патриотической направленности паспортов |  |  | Фестивали, конкурсы, круглые столы, акции, смотр музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы, благотворительные марафоны, вручение паспортов. |  | Реализован крупный масштабный межмуниципальный социальный проект «К 70-летию Победы – 70 Добрых дел». В проекте приняли участие организации и предприятия, общественные объединения, образовательные учреждения. Проведено большое количество мероприятий и акций. Только на уровне Дальнереченского городского округа количество реализованных мероприятий и акций в несколько раз превысило отметку 70: молодёжные патриотические акции, экологические десанты, конкурсы, социальные проекты, тематические флэшмобы, посаженные аллеи, приведённые в порядок памятники и мемориалы, поисковая работа, шефская помощь Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция городского стадиона ул. Шевчука-1: - ремонт и переоборудование подтрибунных помещений, общей площадью 960 м2; - установка пластиковых кресел на трибунах стадиона в количестве 2000 мест; - покрытие беговых дорожек специальным покрытием, площадью 2000 м2; - искусственное покрытие футбольного поля 104х80 м. | Отдел молодежной политики, культуры и спорта |  | Размещение гостиницы для проживания спортсменов на 30 мест, зал борьбы, зал ОФП, восстановительный центр для спортсменов. Открытие спортивной секции по л/атлетике, с количеством занимающихся 80 человек, проведение соревнований любого уровня по л/атлетике. Проведение соревнований любого уровня, привлечение к занятию спортом жителей города. Увеличению количества занимающихся футболом до 600 человек. |  |  | Завершение реконструкции городского стадиона запланировано на 2016 год. В 2014-2015 годах велась работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта. И в настоящее время находится в стадии разработки. |
| Ввод в эксплуатацию спортивного зала в микрорайоне. ЛДК |  |  | Завершение строительства спортивного зала в микрорайоне ЛДК, послужит развитию физической культуры и спорта в поселке и в городском округе, открытию новых спортивных секций. Улучшению качества учебного - процесса на уроках физкультуры. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом до 25% к 2014 году. |  |  | Введен в эксплуатацию спортивный зал при СОШ № 3 в п. ЛДК. Открытие спортивного зала в г. Дальнереченске позволило в первую очередь проведение на более высоком уровне уроков по физической культуре в школе, организации внеклассной работы по физическому воспитанию, открытию спортивных секций для жителей города и увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом до 32%. |
| Ввод в эксплуатацию городского спортивного комплекса, ул. Г. Даманского -11 |  |  | При вводе в эксплуатацию спортивного комплекса количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе увеличится к 2016 году до 30 %; дополнительно будут открытие спортивные секции по каратэ, рукопашному бою, борьбе Самбо с общим количеством занимающихся 200 человек |  |  | Разработана проектно-сметная документация, для завершения работ по вводу в эксплуатацию этого спортивного объекта. |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ЦГБ | КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | Филиал поликлиники м-район ЛДК ул. Пушкина №17 |  |  |  | В рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края: - приобретено и введено в эксплуатацию 291 ед. медицинского оборудования на общую сумму 102,2 млн. рублей; - проведен капитальный ремонт инфекционного отделения стационара и ремонт кровли поликлиники на общую сумму – 3,7 млн. рублей; - . С декабря 2014 г. предоставлена в эксплуатацию галокамера на основе галогенератора АГГ-03. - в 2015 году начат капитальный ремонт поликлиники № 1. |
|  |  | Хозяйственный корпус стационара |  |  |  |  |
|  |  | Патологическое отделение |  |  |  |  |
|  |  | Детское отделение стационара |  |  |  |  |
|  |  | Пищеблок стационара |  |  |  |  |
|  |  | Главный корпус стационара |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт поликлиники №1 |  | Утепление фасада здания Ремонт 1 этажа |  |  |  |  |
|  |  | Филиал поликлиники м-район ЛДК ул. Пушкина №17 |  |  |  |  |
| Развитие сферы отдыха, оздоровления и туризма |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию зон отдыха, развитию туристской инфраструктуры. | Отдел молодежной политики, культуры и спорта. Отдел экономики и прогнозирования |  | Основные виды туризма, предполагаемые к развитию на территории городского округа: - Культурно-познавательный туризм подразумевает посещение исторических центров, сохранивших значительное количество памятников и ансамблей. - Экологический туризм предполагает организацию экологических троп, ферм и сельских хозяйств, где могут проводить каникулы как отечественные, так и иностранные туристы, занимаясь, не свойственным им в обычное время, трудом на природе; - Научный туризм предполагает изучение особенностей региона; - Деловой и событийный туризм предполагает посещение мест, посвященных историческим событиям и возможность проведения конференций, обмен опытом и заключения деловых договоров. |  |  | Постановлением администрации ДГО от 14.10.2011 года № 930 принята муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2016 годы». Программой предусмотрен комплекс мероприятий развития туризма. Для популяризации и развития этой отрасли проводится организационно-разъяснительная работа: - с начинающими предпринимателями; - публикуется информационный материал в газете «Дальнеречье»; - размещена информация на сайте Дальнереченского городского округа. Ведется реестр объектов туристской инфраструктуры. Разовые мероприятия проводят управление образования и культуры ДГО, отдел молодежной политики и спорта. Начата работа по проектированию создания пункта пропуска через государственную границу Дальнереченск-Хутоу и строительства канатной дороги через реку Уссури. Разработан инвестиционный проект. |
| Развитие информационного общества |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения эффективности функционирования администрации Дальнереченского городского округа на основе современных информационных технологий. Информационное обеспечение взаимодействия с муниципальными учреждениями и предприятиями | Отдел делопроизводства. Администрация муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Информационное взаимодействие администрации, муниципальных учреждений и предприятий, органов государственной и региональной власти для обеспечения деятельности Многофункционального центра. Улучшение качества жизни населения за счет муниципальных информационных ресурсов, обеспечение потребностей населения в получении информации, использовании различных видов информационных услуг. |  |  | По муниципальной программе «Информационное общество», с начала 2014 года работает муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг», на пять окон одновременного приема. В настоящее время МАУ МФЦ подключен к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с 10 государственными и муниципальными субъектами. В 2015 в МФЦ принято более 4-х тысяч заявлений, представлены 3500 услуг по принципу единого окна. Проведено информаций и консультаций 1800 заявителям. |
| Развитие местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня квалификации муниципальных служащих и депутатов | Отдел муниципальной службы и кадров |  | Обеспечить повышение квалификации 8 работников органов местного самоуправления |  |  | Фактически в 2015 году продолжили повышение квалификации 4 муниципальных служащих. |
| Развитие инфраструктуры координации и поддержки различных форм общественного самоуправления | Отдел делопроизводства |  | Консультационная и информационная поддержка общественных объединений и формирований |  |  | Создано общественное отделение «Всероссийское общество инвалидов» в г. Дальнереченске. Участие в краевом форуме некоммерческих общественных организаций. |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Организация системы селективного сбора твердых бытовых отходов | Управление жизнеобеспечения |  | Улучшение санитарного состояния территории Дальнереченского городского округа; - увеличение возможностей по приему и утилизации отходов; - локализовать негативное воздействие отходов на окружающую природную среду; |  |  | Сбор и складирование твердых бытовых отходов осуществляет предприятие ООО «Доверие». Создание полигона по захоронению и утилизации отходов переданы на региональный уровень. |

Начальник отдела экономики

и прогнозирования администрации

Дальнереченского городского округа                                                                                                                                  Е.С. Седых