| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «25» ноября 2016 г. |  | № 83 |  |
| Информация об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2016 – 2017 годов |  |  |  |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, заслушав информацию заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных «Информация об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2016 – 2017 годов», Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2016 – 2017 годов (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И. о. главы Дальнереченского

городского округа							             Ю.В. Савенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от 25.11.2016 г.  № 83

Информация

об итогах подготовки жилищно - коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа к отопительному

периоду 2016-2017 годов

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление № 111 от 16 февраля 2016 года  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов». Постановлением был утверждён состав городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов,  заседание штаба проходило два раза в месяц, при необходимости еженедельно, определены сроки поэтапного выполнения плана мероприятий ремонтных работ по подготовке объектов.

Приняты постановления администрации Дальнереченского городского округа № 483 от 20.06.2016 г. «О создании комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 гг.» и № 484 «О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий к работе в отопительный период 2016-2017 годов».

На территории Дальнереченского городского округа расположены 21 (двадцать одна) котельная, работающие на нужды жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения, из них 16 котельных в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго» 11 из которых  муниципальные и 5 ведомственные, в эксплуатации ООО «Абсолют-Сервис» 3 муниципальные котельные, в эксплуатации ООО «Возрождение» 1 котельная,  находится в частной собственности и 1 котельная эксплуатируется МБУ ДК «Восток».

Гарантирующим поставщиком водоснабжения и предоставления услуги водоотведения является ООО «Дальводоканал». В эксплуатации находится: 43,1 км водопроводных сетей, из них ветхие 34,48 км, канализационных сетей 38,4 км, из них в  ветхом состоянии 30,72 км, водозаборных сооружений 2 и 2 очистных сооружения, работающих на очистку сточных вод.

Гарантирующим поставщиком электроснабжения является ПАО ДЭК (Дальневосточная энергетическая компания). Сетевые организации: ООО «Дальнереченская электросеть», ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания) Приморские электрические сети и АО «Оборонэнерго».

На территории Дальнереченского городского округа осуществляют деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами ООО «Жилищная компания» - 68 многоквартирных домов, ООО «Округ» - 25 многоквартирных дома, ИП Е.Н.Порошина – 8 многоквартирных домов. Организованы пятнадцать товариществ собственников жилья – 22 многоквартирных дома. Непосредственная форма управления  41 МКД.

На подготовку к отопительному периоду 2016-2017 годов из собственных средств предприятий и организаций запланировано 24 241,06 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 20 946,44 тыс. рублей.  Не выполнены в полном объёме работы тепловым районом Дальнереченский филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго».

В ходе подготовки теплового района Дальнереченский к работе в отопительный период 2016-2017 годов допущено отставание от графика ремонтных работ, не в полном объёме происходило обеспечение материальными средствами, в результате по состоянию на 01.11.2016 года освоено денежных средств на  2 991,94 тыс. руб. из запланированных  6 286,56 тыс. рублей.

На сегодняшний день продолжаются ремонтные работы по замене трубопроводов ГВС от котельной № 43,  на котельной № 14 работы по замене  участка трубопровода на тепловых сетях проводились  во время отопительного сезона.

При подготовке к отопительному периоду заменено 680 метров тепловых сетей, произведена  изоляция 589 метров тепловых сетей.

На территории Дальнереченского городского округа силами КГУП Примтеплоэнерго установлено 7 автоматизированных модульных котельных №3, 7, 14, 15, 25, 26, 32. Установленные модульные котельные для нас новое  не испытанное, не проверенное оборудование. В начале отопительного сезона имелись проблемные вопросы при запуске модулей.

В результате совместной деятельности администрации городского округа и КГУП «Примтеплоэнерго» процесс работы котельных в целом налажен.

Предприятием ООО «Дальводоканал» при подготовке объектов к зимнему периоду 2016-2017 года запланировано 8 473,00 тыс. рублей, освоено 100 % денежных средств. Подготовлено сетей водоснабжения 43,1 км,  из них заменено 1,71 км ветхих сетей, подготовлено канализационных сетей 38,4 км, из них заменено 310 метров ветхих сетей. Изношенность  сетей водоснабжения и канализации составляет  около 80 %. Продолжаются ремонтные работы на канализационном напорном коллекторе от КНС № 5 по ул. Южная и по замене канализационных сетей по ул. Рябуха.

ООО «Дальнереченская электросеть»  на подготовку объектов к зимнему периоду 2016-2017 года запланировано 5 315,00 тыс. руб., освоено 100 % денежных средств. Подготовлено 391,64 км линий электропередач, 84 трансформаторные подстанции.

На подготовку к отопительному периоду 2016-2017 годов  из средств местного бюджета было запланировано 8 969,84 тыс. рублей.

Согласно плана подготовки  за счёт средств бюджета выполнено:

– ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования), сумма контракта 1 403,37 тыс. рублей;

– ремонт благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда на основании решения судов, расположенных по адресу: ул. Хоровского, д.2, кв. 2,  ул. Пушкина, д.12, кв. 6, по ул. Стрелковая, д.3 кв.19, д.11 кв.41, 64, д.7 кв.18 на общую сумму 1 211,45 тыс. рублей;

– заключён муниципальный контракт на поставку 2-ух подогревателей ВВА16*325*4000 на котельную № 1, по решению суда, сумма контракта  408,885 тыс. рублей;

– заключён контракт с ИП Мокий С.В., на сумму  385,00 тыс. рублей. на выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций с.Лазо, с.Грушевое, микрорайон Дальнереченск-2, многоквартирных домов № 6 по ул. Рябуха, № 32 по ул. Михаила Личенко. В рамках контракта выполнен ремонт пострадавшей в результате ЧС (прохождение тайфуна «Лайонрок» в августе-сентябре 2016) линии электропередач ЛЭП-0,4кВ Фидер № 10 «ЛДК», потребителем которой является садоводческое товарищество «Дельта»;

– подготовка объектов культуры, дошкольного и школьного образования на сумму 1 707,31 тыс. рублей.

В результате перераспределения денежных средств:

- выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина, сумма  контракта 927,05 тыс. рублей;

- заключён контракт  с ООО «Приморские коммунальные сети» на сумму 1999,79 тыс. рублей на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту канализационных насосных станций, водопроводных и канализационных сетей расположенных на территории Дальнереченского городского округа.

Оплачена кредиторская задолженность в сумме 69,013 тыс. рублей.

Фактически освоено  8 111,87 тыс. рублей.

Не выполнен ремонт, предписанного решением суда, неблагоустроенного жилищного фонда  по адресу жилой дом № 10 по ул. Плеханова, сумма контракта 665,84 тыс. рубля. Подрядчик расторг контракт через суд в одностороннем порядке.

Не состоялся конкурс, в связи с малой объявленной стоимостью предмета конкурса – 130,0 тыс. рублей, для  составления проектно-сметной документации на демонтаж газового оборудования.

По региональной программе капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах Фондом  Приморского края «ФКР МКД» выполнен капитальный ремонт кровли, фасада, электро и теплоснабжения в многоквартирных домов №№ 13, 16, 18, 20 по ул. Центральная, № 13 по ул.  Горького.

В Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» направлено обращение по актуализации региональной программы.

Паспорта готовности на все котельные, жилищный фонд и объекты социальной сферы образование и культура оформлены, подписаны и представлены в отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа».

Отопительный период начат в учреждениях образования, соцкультбыта здравоохранения и в жилищном фонде 10 октября 2016 года, постановление администрации Дальнереченского городского округа № 820 от 06 октября 2016 года.

Запас топлива на котельных теплового района «Дальнереченский» КГУП «Примтеплоэнерго» на 11.11.2016 года составляет: мазут – 0,265 тонн на 8 суток, уголь – 2,282 тонны, на 24 суток.

Паспорт № 6 готовности к отопительному периоду у2016-2017 гг выдан Дальнереченскому городскому округу на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 11 ноября 2016 г.

В целом Дальнереченский городской округ готов к прохождению отопительного сезона 2016-2017 года.

Заместитель главы администрации

Дальнереченского городского округа                                                 А.А.  Черных