| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 марта 2017 г. |  |  | № 26 |
| Информация о реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы за 2016 год |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития  Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы за 2016 год (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Дальнереченского

городского округа                                                                                     А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от 28 марта 2017 г. № 26

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА за 2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  |  | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение лесоперерабатывающих предприятий города. | Руководители предприятий Отдел экономики и прогнозирования | Рост объема производства товаров, работ и услуг ежегодно от 2 до 5 процентов в сопоставимых ценах Создание 200 новых рабочих мест Сохранить уровень безработицы: 2016 год - не более 2,6 %. |  |  | В 2016 году обеспечен рост промышленного производства на 21,7 % за счет ввода в эксплуатацию новых деревообрабатывающих мощностей предприятием ЗАО «Лес Экспорт». Предпринимателями городского округа за 2014-2016 годы создано 49 новых рабочих мест. Уровень безработицы в течение 2016 года был на уровне 2,5 %. |
| Поддержка социально значимых предприятий (с точки зрения выпускаемой продукции, занятости населения и т.д.) | Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Введение в оборот сельскохозяйственных угодий, переданных Министерством обороны в муниципальную собственность | Отдел земельных отношений | Освоение 8 тыс. га пахотных и залежных земель. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 180 млн. руб. к 2016 году (Рост на 25% к показателю 2012 года). |  |  | За 2014-2016 годы передано в аренду на 10 лет 4013,7 га из бывших земель Министерства обороны. Объем производства сельскохозяйственной продукции по в 2016 году составил 180,8 млн. руб. Рост к уровню 2012 года - 27,0 %. |
| Информационная и консультационная поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономики и прогнозирования | Создание к 2016 году 10 КФХ. Увеличить объем производства сельхозпродукции в 2016 году крестьянскими хозяйствами в 1,5 раза в сравнении с 2012 годом. И довести валовой оборот КФХ до 50 млн. руб. |  |  | За период 2014-2016 годы создано 11 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем производства сельхозпродукции крестьянскими хозяйствами увеличился в 1,6 раза. Оборот КФХ составил 30,2 млн. руб. |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в г. Дальнереченск | МКУ «Управление образования» ДГО | Обеспечить удовлетворение потребности жителей городского округа в услугах дошкольного образования на 100 % для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |  |  | В мае 2014 года начато строительство детского сада на 120 мест. В 2016 году готовность объекта составила 85,0 %. Актуальной очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет нет, существует отложенный спрос на срок до 1 года. |
| Инвестиционная политика |  |  |  |  |  |
| Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий. | Отдел экономики и прогнозирования | Рост объема производства товаров, работ и услуг ежегодно на 2 – 3 процента в сопоставимых ценах |  |  | В период 2014-2016 годы действовал инвестиционный проект ЗАО «Лес Экспорт». Привлечены инвестиции на расчетную сумму около 2,5 млрд. руб. Объем производства увеличился на 21,7 %. На территории ДГО зарегистрирована 1 инвестиционная площадка по адресу ул. Сплавная, 16-а, представлена в реестре Инвестиционного Агентства Приморского края. |
| Выделение промплощадок под строительство новых производств. | Отдел архитектуры и градостроительства Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  |
| - Транспорт и дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по модернизации дорожно-уличной инфраструктуры | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог |  |  | 1. Ремонт уличной-дорожной сети асфальтобетонного покрытия на сумму 2954,05 тыс. руб. общей площадью 3646,07 кв. м. -ремонт уличной- дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) в сумме 793,682 тыс.руб. общей площадью 893,8 кв.м по адресам: Полоса отчуждения, ул. Дальнереченская, ул. Рябуха, ул. Советская, ул.Ленина, ул. М.Личенко, ул. Уссурийская, ул. Флегонтова, ул. Тухачевского, ул. Энгельса, ул. Серышева, ул. Украинская, ул. Пушкина, ул. 45 лет Октября, ул. Плеханова, ул. Октябрьская, ул. Трудовая, ул. Хасанская, ул. Арсеньева, ул. Калинина, ул. Чапаева; - работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия придомовых территорий в сумме 2160,368 тыс.руб. общей площадью 2752,27 м² по адресам: ул. Свободы, д. 50а, ул. Ленина, д. 86, ул. Украинская, ул. М. Личенко, д. 29, ул. Ленина, д. 68, ул. Энгельса, д. 19, ул. 45 лет Октября, д. 28, ул. Владивостокская, д. 7, ул. Победы, д. 1. 2. Текущее содержание дорог в летний период на территории ДГО на сумму 2895,4 тыс. руб., а именно: - подсыпка ПГС с последующей планировкой на территории ДГО на сумму 2063,8 тыс. руб. в объеме 4275 м³ - грейдирование дорог на территории ДГО на сумму 831,6тыс. руб. в объеме 462 тыс.м² 3. Текущее содержание дорог в зимний период на территории ДГО на сумму 2167,49 тыс. руб. а именно: - механизированная уборка дорог и улиц на территории ДГО на сумму 1516,59 тыс. руб. в объеме 8425,5 тыс. м² - подсыпка ПСС в период гололеда на территории ДГО на сумму 650,9 тыс. руб. в объеме264595 м². 4. Нанесение дорожной разметки на территории ДГО на сумму 446,617 тыс. руб. Дорожная разметка типа «Зебра» на сумму 343,1 тыс. руб., общей площадью 1054м² в том числе, нанесение дорожной разметке типа «Зебра» возле учебных учреждений 200м. Нанесение дорожной разметки «Сплошная линия» на сумму 103,517 тыс.руб., общей площадью 1577м² . |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |
| Оборудование и ввод в эксплуатацию цеха по переработке и производству консервной продукции на базе бывшего молокозавода | Субъекты малого предпринимательства | Увеличение объемов налоговых поступлений в доходную часть бюджета города, насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, содействие занятости населения Рост оборота потребительских товаров и услуг в сопоставимых ценах: |  |  | Владелец объектов базы бывшего молокозавода отказался от заявленной бизнес-идеи по реконструкции объекта под консервное производство. |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития предпринимательства и предпринимательской инициативы жителей Дальнереченского городского округа. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения Дальнереченского городского округа на 1 % ежегодно. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно. |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования уменьшилось на 0,2 %. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения уменьшилось на 0,4 %, так как закрылись субъекты малого и среднего предпринимательства в количестве 37 единиц. Поддержка в виде финансовой помощи в 2016 году предоставлена 7 предпринимателям на сумму 1 917, 2 тыс. руб. (местный бюджет – 250,0 тыс. руб., краевой и федеральный- 1667,2 тыс. руб.). |
| Жилищное – коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2014-2017 годы | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Улучшение жилищных условий граждан |  |  | В 2016 году за счет средств городского бюджета, согласно муниципальной подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»: - произведен текущий ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина на сумму – 230,20 тыс. руб.; - выполнен капитальный ремонт 3-х муниципальных квартир в жилых домах, на общую сумму – 1902,0 тыс. руб. |
| Санитарная валка деревьев | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Улучшение условий жизнедеятельности граждан |  |  | Проведена работа по 68 заявлениям жителей города на предмет обследования и санитарной рубки деревьев, с последующим составлением актов. Сформирован список особо опасных деревьев. |
| Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики |  |  |  |  |  |
| Газификация Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Реализация подпрограммы позволит: -обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной сферы городского округа; - снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии; - стимулировать внедрение энергосберегающих технологий; - улучшить социально-бытовые условия проживания населения городского округа; - обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ; - повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах. |  |  | Оплачена кредиторская задолженность прошлых лет по выполнению проектно-сметной документации на демонтаж устаревшего газового оборудования и ГРУ в количестве 6 единиц, фасадных и подземных газопроводов в сумме 69,013 тыс. руб. Мероприятия по газификации городского округа не проводились. |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на строительство (реконструкцию) зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | Расширение сети образовательных и иных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест |  |  | Строительство детского сада находится на стадии готовности на 85 %. Открыты ясельные группы в МБДОУ № 10 и № 6 для детей от 1 года до 3 лет. |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования |  | Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  | За счет местного бюджета выполнены мероприятия: работы по строительному контролю, строительству теплотрассы на строящемся объекте детский сад на 120 мест, ремонт кирпичной стены и отмостков а МБДОУ д/с № 6. Из средств местного бюджета на строительство д/с по договору израсходовано 1 млн. 401 тыс. руб. Для завершения строительства в бюджете ГО предусмотрено 2,4 млн. руб. Материально-техническая база обновлена на сумму 7,8 млн. руб., в том числе: - подключение к сети Интернет; - приобретение учебно-методической литературы; - приобретение мебели; - приобретение оргтехники, электрооборудования; - приобретение спортивного инвентаря. |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений |  | Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |
| Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся |  | Достижение современного качества образования как института социального развития |  |  | На территории ДГО 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют современным требованиям обучения: спортивный зал -6; актовый зал -5; столовая или буфет – 6; библиотека -6; все виды благоустройства – 6; доступ в Интернет и собственный сайт – 6; дистанционное обучение -2 (сош №3 и сош № 6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели – 6. |
| Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Удовлетворение потребностей населения Дальнереченского городского округа в получении доступного и качественного общего образования для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа |  |  | За счет местного бюджета выполнены мероприятия: произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 2, № 3, № 5, № 6, № 12, ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 6 (приобретение строительных материалов, замена электропроводки, светильников). |
| Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и молодежи |  | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи |  |  | На летний период 2016 года на базах общеобразовательных учреждений были открыты 4 лагеря с дневным пребыванием детей в первую смену, 5 лагерей во вторую смену и 3 лагеря в 3 смену. В них отдохнули 1673 детей (1588 чел. в 2015г.), на эти цели из краевого бюджета выделено 2 878 770,41 (в 2015 г-2887,00). в пришкольных лагерях отдохнули 270 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 68 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 10 детей. Для подростков в возрасте 11-14 лет были организованы профильные отряды спортивной, патриотической, туристической, экологической, декоративно-прикладной, волонтерской, математической направленности. В образовательных учреждениях функционируют 39 общественных объединений различной направленности. Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 12». Для организации трудоустройства молодёжи налажено тесное сотрудничество с краевым студенческим отрядом. Данная работа проводилась для снижения напряженности на рынке труда. В 2016 году по линии молодёжной политики оказана помощь в трудоустройстве 39 человек временно неработающей молодёжи (2015 год – 34), рост 14,7%. |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Приобретение кинооборудования | МКУ «Управление культуры ДГО» Руководство МБУ ДК «Восток» | Установка цифрового кинооборудования позволит создать качественно новый уровень культурного обслуживания населения. |  |  | В 2016 году на эти цели не было выделено средств: в 2017 году будет установлено современное цифровое кинооборудование для кинозала в ДК «Восток». Конкурс на кинооборудование проведен за счет Фонда содействия кинематографии РФ, средства выделены из федерального бюджета в размере 5,0 млн. руб. На центральной городской площади функционирует крытая сцена. Что позволяет увеличить качество проводимых общественных культурно-массовых мероприятий и их посещаемость. |
| Установка крытой сцены на городской площади |  | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников, качественно новый уровень культурного обслуживания населения Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| Формирование здорового образа жизни в молодежной среде | МКУ «Управление образования» ДГО Отдел спорта и молодежной политики МКУ «Управление культуры ДГО» |  | Организация профильных лагерей дневного пребывания для подростков. Проведение молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни. Сотрудничество со СМИ в рамках пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией и другими социально опасными заболеваниями. Приобретение тест-систем для определения в крови наркотикосодержащих веществ в рамках операции «Мак» и «Барьер». Организация обучающих семинаров, тренингов для молодежи по профилактике наркомании с участием краевых и городских специалистов. Содействие в организации временного трудоустройства молодежи в летний период. Организация деятельности Молодежной биржи труда по мониторингу рабочих мест на предприятиях и в организациях города. Привлечение молодежи к участию в общественных работах. | Подготовлены и размещены на официальном сайте Дальнереченского городского округа План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, проводимых в рамках декады, посвященной Дню борьбы с наркоманией, на период с 15 по 25 июня 2016 года, и План мероприятий по профилактике экстремизма, национализма, этноконфессиональных конфликтов на период с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года, с участием всех органов системы профилактики. Несмотря на увеличение роста общего количества лиц, употребляющих наркотические вещества (на 2,7% по сравнению с 2015 годом), несовершеннолетних, состоящих на официальном учёте - нет. Число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ в 2016 году осталось на уровне 2015 года (3 чел.), несовершеннолетних на учёте – нет. Число больных токсикоманией также осталось на уровне 2015 года (3), несовершеннолетних на учёте – нет. С 15 по 24 декабря все учреждения образования, культуры, социальные и реабилитационные учреждения приняли участие в Декаде по профилактике негативных явлений в молодежной среде. В рамках декады на территории округа было организовано 112 мероприятий: - по профилактике суицидов среди несовершеннолетних – 35, - по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления энергетических и психотропных веществ – 38, - по профилактике жестокого обращения с детьми – 17, - по профилактике правонарушений и работе с несовершеннолетними, состоящими на учёте в органах системы профилактики – 22. Всего мероприятиями было охвачено 14 202 человека. Городские мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни, финансировались в полном объёме. |  |
| Поддержка молодежных общественных объединений | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ «Управление культуры ДГО» |  | Реализация социальных проектов, грантовые конкурсы, акции. | Основная работа с молодёжью проводилась через различные общественные организации, объединения социальной, патриотической, экологической, спортивной и других направленностей. По данным перерегистрации в 2016 году на территории округа действовало 60 молодёжных общественных объединения (МОО), в которых состоит 1127 постоянных и 2919 привлекаемых членов (в 2015 – 59 объединение, 925 постоянных и 2300 привлекаемых членов). Среди объединений: 12 военно-патриотических и поисковых клубов, 8 добровольческих, 8 интеллектуально-развивающих, 6 молодёжных СМИ, 3 научно-исследовательских, 1 по профилактике негативных явлений, 1 политическое, 8 самоуправлений, 7 спортивно-оздоровительных, 6 творческих. Отделом спорта и молодёжной политики совместно с Молодёжным советом и Волонтёрским корпусом в дни весенних, летних и осенних каникул организовано 5 профильных лагерей для школьников и студентов «Лидер» (по социальному проектированию и лидерству), «Парламентские дебаты» (развитие ораторского искусства и командообразование). Еженедельно (по средам) проводится работа с участниками Волонтёрского корпуса в рамках Клуба «Лидер» и с членами Молодёжного Совета в рамках Клуба по социальному проектированию. В сфере молодёжного досуга реализуется проект «ИгроИМАНиЯ». Апробированы и внедрены в образовательные учреждения новые доступные формы здорового отдыха – интеллектуальные карточные, настольные и напольные игры («Твистер», «Монополия», «Дженга», «5 секунд», «Имаджинариум», «Сенатор», «Экивоки» и др.). |  |
| Поддержка волонтерства и добровольчества |  |  | Реализация волонтерских проектов, организация городских акций, конкурсов среди волонтерских объединений, слёты, конференции, круглые столы, изготовление атрибутики для волонтеров, обслуживающих городские мероприятия (футболки, бейсболки, значки) |  |  |
| Мероприятия по интеграции в жизнь общества молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  | Молодежные мероприятия и проекты с участием «особой» категории подростков |  |  |
| Мероприятия патриотической направленности |  |  | Фестивали, конкурсы, круглые столы, акции, смотр музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы, благотворительные марафоны, вручение паспортов. | На территории Северного Приморья (Дальнереченский и Лесозаводский городские округа, Дальнереченский, Красноармейский и Пожарский муниципальные районы) продолжил свою работу Молодёжный Координационный Совет (МКС). Так, 5 мая 2016 года в г. Дальнереченск состоялось открытое заседание Молодёжного межмуниципального координационного совета Северных территорий Приморского края по организации молодежных проектов, акций, мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой отечественной войне, при участии молодежных общественных объединений, представителей законодательных и исполнительных органов власти, региональных отделений Партии «Единая Россия» Северных территорий Приморского края. Согласно резолюции в 2016 году на межмуниципальном уровне был реализован социальный проект «70+1» к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие: Молодежный совет ДГО, Волонтерский корпус ДГО, молодежные общественные объединения, образовательные учреждения. Проведено большое количество мероприятий и акций. 9 мая 2016 года проходила акция “Звезды Великой Победы”. Акцию подготовили и провели члены Молодежного совета и Волонтерского корпуса. Каждый житель города мог принять участие в акции, написав на звезде слова благодарности участникам Великой Отечественной Войны и прикрепив их на стенд. В 2016 году по линии молодёжной политики разработаны и проведены акции и мероприятия в тесном контакте с городским Советом ветеранов войны, труда и правоохранительной деятельности, оказана адресная помощь пожилым людям, организована патриотическая акцию «Я помню, я горжусь». Проведены совместные субботники по благоустройству территории Мемориала в Графском, братской могилы «Южнокорейским партизанам», территории памятника 2200. 23 августа прошел День открытых дверей Молодежного совета и Волонтерского корпуса Дальнереченского городского округа. В 2016 году активная молодёжь Дальнереченского городского округа приняла участие в 14 краевых и всероссийских мероприятиях и форумах. |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| Реконструкция городского стадиона ул. Шевчука-1: - ремонт и переоборудование подтрибунных помещений, общей площадью 960 м2; - покрытие беговых дорожек специальным покрытием, площадью 2000 м2; - искусственное покрытие футбольного поля 104х80 м. | Отдел спорта и молодежной политики |  | Размещение зала борьбы, зала ОФП, восстановительный центр для спортсменов. Открытие спортивной секции по л/атлетике, с количеством занимающихся 80 человек, проведение соревнований любого уровня по л/атлетике. Проведение соревнований любого уровня, привлечение к занятию спортом жителей города. Увеличению количества занимающихся футболом до 600 человек. | На реконструкцию городского стадиона средства финансирования мероприятий не выделялись. В 2016 году сфера физической культуры города была представлена Спортивной школой, находящейся в ведомстве МКУ «Управление образования», 1 стадионом на 2500 мест, 9 спортивными залами общеобразовательных учреждений. Всего имеется 28 спортивных сооружений, с единовременной пропускной способностью - 690 человек. Общая площадь спортивных залов составляет 2952 м2, плоскостных сооружений -14820 м2. В городе сформирована система физкультурно-спортивной работы с населением, важным звеном которой были и остаются коллективы физкультуры на предприятиях и в организациях, Детско-юношеская спортивная школа.Количество человек, занимающихся футболом, составляет 590. |  |
| Ввод в эксплуатацию спортивного зала в микрорайоне. ЛДК |  |  | Завершение строительства спортивного зала в микрорайоне ЛДК, послужит развитию физической культуры и спорта в поселке и в городском округе, открытию новых спортивных секций. Улучшению качества учебного - процесса на уроках физкультуры. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом | В 2015 году введен в эксплуатацию спортзал при СОШ № 3. Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году составило 8254 человек или 28,3 % (в 2015 году - 7984 или 26,6 %). Увеличение количества занимающихся произошло из-за открытия новых спортивных секций в ДЮСШ, в общеобразовательных учреждениях, организациях, открытия городского фитнес-клуба, открытия пяти спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях, трех спортивных клубов по месту жительства на предприятиях города, открытия спортивного зала средней общеобразовательной школы № 3. Проведена большая работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». Создан городской Центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. Работу городской Центр тестирования начнет в феврале 2017 года. В городском округе началась сдача нормативов комплекса ГТО, первые учащиеся школ города получили золотые значки ГТО. |  |
| Ввод в эксплуатацию городского спортивного комплекса, ул. Г. Даманского - 11 |  |  | При вводе в эксплуатацию спортивного комплекса количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе увеличится к 2016 году до 30 %; дополнительно будут открыты спортивные секции по каратэ, рукопашному бою, борьбе Самбо с общим количеством занимающихся 200 человек | Разработана проектно-сметная документация. Для завершения работ по вводу в эксплуатацию этого спортивного объекта требуется финансирование. |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ЦГБ | КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | Филиал поликлиники м-район ЛДК ул. Пушкина №17 |  |  | С 2015 года по поручению губернатора Приморского края осуществлялся капитальный ремонт здания поликлиники. В начале 2017 года здание поликлиники после ремонта принято в эксплуатацию. Поликлиника переоснащена современным медицинским оборудованием, мебелью, капитально отремонтирована с использованием современных строительных конструкций и отделочных материалов. В рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края: - приобретено и введено в эксплуатацию 291 ед. медицинского оборудования на общую сумму 102,2 млн. рублей; - проведен капитальный ремонт инфекционного отделения стационара и ремонт кровли поликлиники на общую сумму – 4,2 млн. рублей; - Ремонт инфекционного отделения стационара на сумму 1 млн. 499 тыс.руб. - Ремонт кровли здания поликлиники ул.Ленина 34 на сумму 2 млн. 749 тыс. 400 руб. - Получено 285 единиц медицинского оборудования на общую сумму 95994,15 тыс.руб, в т.ч.: - томограф рентгеновский компьютерный «Aquillion 16» (спиральный компьютерный томограф с возможностью получения шестнадцати срезов за один оборот гентри) с комплектом сосудистых программ стоимостью 19800,0 тыс.руб. - предоставлена в эксплуатацию галокамера на основе галогенератора АГГ-03. - в 2016 году завершен капитальный ремонт поликлиники № 1. Произведена поставка компьютерного оборудования в количестве 101 рабочих мест, комплект телемедицины, сервер, оптоволокновая сеть, произведено внедрение лицензированных программных продуктов, введена электронная версия истории болезни. На внедрение современных информационных систем выделены денежные средства на сумму 10 млн. 538 тыс.236 руб., освоены в полном объеме. Медицинское оборудование приобреталось за счет разных источников финансирования на общую сумму 22 426,6 тыс.руб. Полностью обновлена мебель в ДСО и детской поликлинике, в этих же ЛПУ полностью обновлен парк медицинского оборудования. |
|  |  | Хозяйственный корпус стационара |  |  |  |
|  |  | Патологическое отделение |  |  |  |
|  |  | Детское отделение стационара |  |  |  |
|  |  | Пищеблок стационара |  |  |  |
|  |  | Главный корпус стационара |  |  |  |
| Капитальный ремонт поликлиники №1 |  | Утепление фасада здания Ремонт 1 этажа |  |  |  |
|  |  | Филиал поликлиники м-район ЛДК ул. Пушкина №17 |  |  |  |
| Развитие сферы отдыха, оздоровления и туризма |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию зон отдыха, развитию туристской инфраструктуры. | МКУ «Управление культуры ДГО» отдел спорта и молодежной политики. отдел экономики и прогнозирования |  | Основные виды туризма, предполагаемые к развитию на территории городского округа: - Культурно-познавательный туризм подразумевает посещение исторических центров, сохранивших значительное количество памятников и ансамблей. - Экологический туризм предполагает организацию экологических троп, ферм и сельских хозяйств, где могут проводить каникулы как отечественные, так и иностранные туристы, занимаясь, не свойственным им в обычное время, трудом на природе. - Научный туризм предполагает изучение особенностей региона. - Деловой и событийный туризм предполагает посещение мест, посвященных историческим событиям и возможность проведения конференций, обмен опытом и заключения деловых договоров. |  | Для популяризации и развития этой отрасли проводится организационно-разъяснительная работа: - с начинающими предпринимателями; - публикуется информационный материал в газете «Дальнеречье»; - размещена информация на сайте Дальнереченского городского округа. Ведется реестр объектов туристской инфраструктуры. Разовые мероприятия проводят управление образования и культуры ДГО, отдел спорта и молодежной политики. Активно проводилась работа по внедрению создания пункта пропуска через государственную границу Дальнереченск-Хутоу и строительства канатной дороги через реку Уссури. Разработан инвестиционный проект. 01 марта 2016 года на заседании постоянно действующей Межведомственной комиссии по пограничной политике при Администрации Приморского края был рассмотрен вопрос о строительстве канатной дороги и пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальнереченского городского округа. По рекомендации комиссии согласно протоколу от 01.03.2016 № 1-01/03 администрацией подготовлен и представлен в Администрацию Приморского края комплект обосновывающих документов для установления (открытия) нового пункта пропуска через государственную границу РФ, предусмотренных Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 482. Правительством г. Хулинь (КНР) предоставлена информация о параллельной разработке проекта строительства канатной дороги через р. Уссури. По информации Китайского Народного Правительства г. Хулинь с их стороны уже сформирована группа руководителей проекта. Путем конкурсного тщательного и строгого отбора инвестором проекта строительства подвесной канатной дороги и водного перехода «Графское-Хутоу» выбрана инвестиционно-строительная компания с ограниченной ответственностью «Люйчжоу», которая готова приступить к первому этапу реализации проекта в части, касающейся топографических и геологических исследований и первоначального этапа строительства. Китайская Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация, имеющая представительство в России, готова участвовать в кредитовании компаний-инвесторов, принимающих участие в реализации проекта устройства пункта пропуска, строительства канатной дороги и дальнейшего обустройства планируемого комплекса. |
| Развитие информационного общества |  |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения эффективности функционирования администрации Дальнереченского городского округа на основе современных информационных технологий. Информационное обеспечение взаимодействия с муниципальными учреждениями и предприятиями | Отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Информационное взаимодействие администрации, муниципальных учреждений и предприятий, органов государственной и региональной власти для обеспечения деятельности Многофункционального центра. Улучшение качества жизни населения за счет муниципальных информационных ресурсов, обеспечение потребностей населения в получении информации, использовании различных видов информационных услуг. |  | По муниципальной программе «Информационное общество», с начала 2014 года работает муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг», на пять окон одновременного приема. В настоящее время МАУ МФЦ подключен к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с 10 государственными и муниципальными субъектами. В 2016 в МФЦ принято более 4-х тысяч заявлений, представлены 3500 услуг по принципу единого окна. Проведено информаций и консультаций 2010 заявителям. В МФЦ оказываются услуги в количестве: муниципальных - 19; государственных – 190 |
| Развитие местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня квалификации муниципальных служащих и депутатов | Отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства |  | Обеспечить повышение квалификации 8 работников органов местного самоуправления |  | За период 2014 - 2016 годы курсы повышения квалификации прошли 8 муниципальных служащих |
| Развитие инфраструктуры координации и поддержки различных форм общественного самоуправления | Отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства |  | Консультационная и информационная поддержка общественных объединений и формирований |  | Общественным организациям на протяжении всего отчетного периода оказывалась помощь и поддержка в форме консультаций, предоставления помещений, транспорта, информационная поддержка при проведении мероприятий, форумов, слетов. |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Организация системы селективного сбора твердых бытовых отходов | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» |  | Улучшение санитарного состояния территории Дальнереченского городского округа; - увеличение возможностей по приему и утилизации отходов; - локализовать негативное воздействие отходов на окружающую природную среду; |  | Сбор и складирование твердых бытовых отходов осуществляет предприятие ООО «Доверие». Мероприятие создания полигона по захоронению и утилизации отходов включено в региональную программу «Развитие приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года», а также в муниципальную программу «Развитие приграничной территории Дальнереченского городского округа на период до 2022 года». |

И.о. начальника отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа 									А.В. Кузнецова