

Подпрограмма «Доступная среда»





## Государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края»

## ИТОГИ 2022 ГОДА

Цель и задачи подпрограммы «Доступная среда»

“ Цель:



Формирование безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

до 70,7% в 2025 году

Задачи

Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг до 70,7 % к 2025 году

1

Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным группам населения

2

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей- инвалидов, а также содействие их социальной интеграции

3

Повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграции в общество

4

## Структура реестра приоритетных объектов



1450

В 2022 году мероприятия по адаптации были проведены на 39 объектах здравоохранения, социальной защиты, занятости.

Доступность приоритетных объектов увеличилась до 68,97 % и превысила плановый показатель на 0,17 пп.

“

“ Выделено и израсходовано:

Краевой бюджет — 54 378,02 тыс. рублей; Внебюджет — 815,4 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | Занятость | Соцзащита |
| Спорт  Транспорт | Культура | Связь |

## Повышение доступности объектов и услуг

В 2022 году проведены мероприятия на:

объектах учреждений социального обслуживания и социальной защиты





19

15 объектах учреждения занятости

Адаптация объектов соцобслуживания

“

4 объектах учреждений здравоохранения



объекте размещения органов исполнительной власти

1

На адаптацию объектов социальной инфраструктуры, в том числе мест проживания граждан с инвалидностью, израсходовано более 31 млн рублей

## Адаптация жилья и обеспечение ТСР

человека приобрели стационарные и (или) мобильные подъемники. Выплата до 400 тыс. рублей

94














человека расширили дверные проемы, установили доводчики, пандусы на пороги. Выплата до 50 тыс. рублей

3

человека установили видеодомофоны в квартире. Выплата до 20 тыс. рублей

3

# 232



4035

# 023

013

человека приобрели съемные пандусы для лестниц в подъезде. Выплата до 30 тыс. рублей

человек приобрели мобильные телефоны с функцией NFC.

Выплата до 20 тыс. рублей

человека получили доплату к компенсации за содержание собаки-проводника. Выплата составила 28,75 тыс. рублей

человек получил доплату к компенсации за активную кресло-коляску. Сумма выплаты 92,1 тыс. рублей

“

Механический подъемник



## Организация альтернативного формата обучения детей с инвалидностью

“

С января по декабрь 2022 года в ресурсном центре дистанционного образования обучалось 118 детей-инвалидов

находящихся на индивидуальном обучении на дому

“ На эти цели было выделено и освоено 12,3 млн рублей

## Содействие социальной интеграции людей с инвалидностью

“

На сумму 1,17 млн рублей приобретено специализированное оборудование для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

в краевых государственных автономных учреждениях спортивной направленности

Предоставлены субсидии семи негосударственным организациям для обеспечения занятий адаптивной физической культурой и спортом на сумму 6,6 млн рублей



“

1774 человека систематически занимаются спортом

“

На сумму 1,8 млн рублей организована выставка художественных работ

и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы - вместе!»; краевой фестиваль народного творчества

“

«Я талантлив!»

## Динамика роста показателя доступности

“

80

68,8 69,3 70,2 70,7 Показатель

70

60

50

45,4

43

40

30

25

59,6 60,2

55

63,7 64,1

доступности увеличился с 2014

по 2022 год с 25 %

до 68,8 %.

К 2025 году этот показатель будет увеличен

до 70,7 %.



20

10

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

