Подпрограмма «Доступная среда»

## Государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края»

## ИТОГИ 2022 ГОДА

Цель и задачи подпрограммы «Доступная среда»

“	Цель:

Формирование безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

до 70,7% в 2025 году

Задачи

1

Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг до 70,7 % к 2025 году

2

Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным группам населения

3

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей- инвалидов, а также содействие их социальной интеграции

4

Повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграции в общество

## Структура реестра приоритетных объектов

1450

В 2022 году мероприятия по адаптации были проведены на 39 объектах здравоохранения, социальной защиты, занятости.

“

Доступность приоритетных объектов увеличилась до 68,97 % и превысила плановый показатель на 0,17 пп.

“ Выделено и израсходовано:

| Здравоохранение | Занятость | Соцзащита |
| --- | --- | --- |
| Спорт Транспорт | Культура | Связь |

Краевой бюджет — 54 378,02 тыс. рублей; Внебюджет — 815,4 тыс. рублей

## Повышение доступности объектов и услуг

В 2022 году проведены мероприятия на:

19

объектах учреждений социального обслуживания и социальной защиты

15 объектах учреждения занятости

“

Адаптация объектов соцобслуживания

4	объектах учреждений здравоохранения

1

объекте размещения органов исполнительной власти

На адаптацию объектов социальной инфраструктуры, в том числе мест проживания граждан с инвалидностью, израсходовано более 31 млн рублей

## Адаптация жилья и обеспечение ТСР

94

человека приобрели стационарные и (или) мобильные подъемники. Выплата до 400 тыс. рублей

3

человека расширили дверные проемы, установили доводчики, пандусы на пороги. Выплата до 50 тыс. рублей

3

человека установили видеодомофоны в квартире. Выплата до 20 тыс. рублей

# 232

4035

# 023

013

человека приобрели съемные пандусы для лестниц в подъезде. Выплата до 30 тыс. рублей

человек приобрели мобильные телефоны с функцией NFC.

Выплата до 20 тыс. рублей

человека получили доплату к компенсации за содержание собаки-проводника. Выплата составила 28,75 тыс. рублей

человек получил доплату к компенсации за активную кресло-коляску. Сумма выплаты 92,1 тыс. рублей

“

Механический подъемник

“

Организация альтернативного формата обучения детей с инвалидностью

С января по декабрь 2022 года в ресурсном центре дистанционного образования обучалось 118 детей-инвалидов

находящихся на индивидуальном обучении на дому

“ На эти цели было выделено и освоено 12,3 млн рублей

“

Содействие социальной интеграции людей с инвалидностью

На сумму 1,17 млн рублей приобретено специализированное оборудование для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

в краевых государственных автономных учреждениях спортивной направленности

“

Предоставлены субсидии семи негосударственным организациям для обеспечения занятий адаптивной физической культурой и спортом на сумму 6,6 млн рублей

“

1774 человека систематически занимаются спортом

На сумму 1,8 млн рублей организована выставка художественных работ

“

и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы - вместе!»; краевой фестиваль народного творчества

«Я талантлив!»

“

Динамика роста показателя доступности

80

68,8	69,3	70,2	70,7	Показатель

70

60

50

45,4

43

40

30

25

59,6	60,2

55

63,7	64,1

доступности увеличился с 2014

по 2022 год с 25 %

до 68,8 %.

К 2025 году этот показатель будет увеличен

до 70,7 %.

20

10

0

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025