**А К Т**

«22» июня 2020г. г. Дальнереченск

**По результатам совместного контрольного мероприятия:** «по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» за 2019 год и текущий период 2020 года, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.

### 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2020 год, утвержденного постановлением председателем Контрольно - счетной палаты Дальнереческого городского округа от 27.12.2019 № 02, решение председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.05.2020 № 06 «О проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа и Финансовым отделом администрации Дальнереченского городского округа».

**2. Предмет контрольного мероприятия:** целевое и эффективное использование бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» за 2019 год и текущий период 2020 года.

**3. Проверяемый период деятельности:** 2019 год и текущий период 2020 года.

**4. Вопросы контрольного мероприятия:**

**4.1** Проверка соблюдения Правил предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе источником которых являются средства бюджета Приморского края на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа.

**4.2** Проверка выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа».

**4.3** Проведение проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств (с проведением выездных проверок и контрольных обмеров).

**4.4** Проведение оценки достижения значений целевых показателей результативности использования бюджетных средств. Проанализировать удовлетворенность населения уровнем благоустройства городской среды (по результатам устного опроса).

**5. Срок проверки:** с «08» июня 2020 года по «22» июня 2020 года.

**6. Объекты контрольного мероприятия:**

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ДГО»);

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

**7. Исполнители:** Главный инспектор Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа Марченко Оксана Анатольевна, главный специалист 1 разряда Финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Галина Антоновна.

**8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

МКУ «Управление ЖКХ ДГО», создано на основании постановления Администрации Дальнереченского городского округа (далее - администрация ДГО) от 18.08.2015 № 877 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» и утверждения устава» (далее – Постановление от 18.08.2015 № 877) и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, а также муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа (далее - ДГО), в целях выполнения муниципальных функций в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и закупок на территории ДГО, разработке и организации реализации муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, действующих на территории ДГО.

 Для достижения целей, МКУ «Управление ЖКХ ДГО» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация в границах ДГО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах ДГО, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности (эксплуатация автомобильных дорог
общего пользования; эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ДГО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ДГО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в ДГО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах ДГО;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах ДГО;

- создание условий для массового отдыха жителей ДГО и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории ДГО, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории ДГО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ДГО;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление муниципального лесного контроля;

- выполнение функций муниципального заказчика и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях заключения муниципальных контрактов;

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности ДГО к отопительному сезону, и контроль над готовностью теплоснабжающих организаций, тепловых сетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

- рассмотрение обращений, предложений и жалоб организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию МКУ «Управление ЖКХ ДГО»;

- осуществление контроля над исполнением муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности;

- ведение паспортного учета граждан;

- подготовка материалов для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законом Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» в пределах полномочий МКУ «Управление ЖКХ ДГО»;

- ведение учетных документов жилого фонда ДГО, регистрация граждан по месту пребывания, месту жительства, снятие с регистрационного учета и ведение учетных документов (поквартирных карточек и карточек регистрации).

Бюджетные полномочия главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ) закреплены Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в ДГО».

Учредителем МКУ «Управление ЖКХ ДГО» является администрация ДГО.

Руководство МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в проверяемом периоде осуществляли: с 01.01.2019 по 28.02.2019 начальник Управления Коваль Андрей Константинович, с 04.03.2019 и по настоящее время начальник Управления Березовская Галина Владимировна.

**8.1.** В ходе проверке соблюдения Правил предоставления субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства бюджета Приморского края на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО установлено следующее.

Постановлением администрации ДГО от 31.10.2017 № 840 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная Программа), в редакции Постановлений администрации ДГО от 27.02.2018 № 148, от 30.03.2018 № 244, от 26.06.2018 № 456, от 29.12.2018 № 1059, от 26.02.2019 № 119 , от 25.03.2019 № 197, от 12.12.2019 № 930, от 24.03.2020 года № 244.

Структура муниципальной Программы (основные мероприятии):

- благоустройство дворовых и общественных территорий;

- обустройство места массового отдыха населения – городского парка;

- благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Цель муниципальной Программы:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий ДГО.

Задачи муниципальной Программы:

- улучшение состояния придомовых территорий ДГО;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий ДГО;

- формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, единиц;

- количество благоустроенных общественных территорий, единиц;

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, процент;

- количество установленных детских и спортивных площадок, единиц;

- достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ, процент;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ДГО, процент.

Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 год, II – 2019 год, III – 2020 год, IV – 2021 год, V – 2022 г., VI – 2023 год, VII – 2024 год.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной Программы и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в 2019 году составил в сумме 27 107 382 рубля 77 копеек, в 2020 году в сумме 29 354 242 рубля 60 копеек, в том числе:

2019 год:

- средств из федерального бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 8 026 859 рублей 30 копеек;

- средств из краевого бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 18 163 813 рублей 47 копеек;

- объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 916 710 рублей 00 копеек;

- объем средств заинтересованных лиц на финансирование муниципальной Программы в сумме 0 рублей 00 копеек;

2020 год:

- средств из федерального бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 11 191 562 рубля 76 копеек;

- средств из краевого бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 17 289 858 рублей 77 копеек;

- объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной Программы в сумме 872 821 рубль 07 копеек;

- объем средств заинтересованных лиц на финансирование муниципальной Программы в сумме 0 рублей 00 копеек.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

- благоустроить 163 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- благоустроить 6 общественных территорий городского округа;

- количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа - 6 единиц;

- количество благоустроенных детских и спортивных площадок, 15 единиц;

- достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ, 30 %;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ДГО - 30%.

Для предоставления субсидии из краевого бюджета в 2019 году, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, администрацией ДГО, в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Департамент) представлены документы (исх. № 1-10/688 и № 1-10/690 от 08.02.2019), предусмотренные Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (приложения №№ 14,15 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы» (далее – Плавила предоставления и расходования субсидий, постановление Администрации Приморского краяот 31.08.2017 № 356-па), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды (приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правилами предоставления и распределения субсидий, постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710):

- заявки о предоставлении субсидий в 2019 году на поддержку муниципальных программ – формирование современной городской среды, по благоустройству территорий муниципального образования;

- сведения о численности граждан, проживающих на территории муниципального образования;

- перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- перечень территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса «1 000 дворов»;

- копия постановления администрации ДГО от 26.06.2018 № 456 «О внесении изменений в постановление администрации ДГО от 31.10.2017 № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее - постановление администрации от 26.06.2018 № 456);

- выписка из решения о местном бюджете ДГО на 2019 год, предусматривающем собственные средства на исполнение расходных обязательств на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий;

- письменные обязательства главы администрации ДГО об исполнении условий (обязательств) предоставления субсидии;

- копия справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета ДГО код формы по ОКУД (0503387);

- и другие документы, предусмотренные постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па.

В 2019 и 2020 годах проводились публичные слушанья по благоустройству и содержанию территорий ДГО. По итогам публичных слушаний оформлялись заключения о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний), протоколы общественных обсуждений (публичных слушаний), протоколы заседания общественной комиссии, акты об обнародовании муниципальных правовых актов ДГО.

Постановлением администрации Приморского края от 18.02.2019 № 104-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 18 000 000 рублей 00 копеек.

Постановлением администрации Приморского края от 18.03.2019 № 167-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 8 190 672 рубля 77 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в сумме 8 026 859 рублей 30 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 163 813 рублей 47 копеек.

Между Департаментом и Администрацией ДГО, в соответствии с БК РФ, Законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (далее – Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ), Правилами предоставления и расходования субсидий, постановлением Администрации Приморского края от 18.02.2019 № 104-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2019 году, заключено соглашение от 20.03.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края» (далее - Соглашение по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края).

Предметом Соглашения по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края является предоставление субсидии из краевого бюджета, бюджету ДГО, на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий ДГО в 2019 году (далее – Субсидия) в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренных в бюджете ДГО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в сумме 18 556 701 рубль 03 копейки, в том числе:

- размер субсидий предоставляемой из краевого бюджета составляет в сумме 18 000 000 рублей 00 копеек, или 97,% от общего объема бюджетных ассигнований;

- местный бюджет в сумме 556 701 рубль 03 копейки, или 3 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Субсидия Администрации ДГО предоставлялась в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов.

Перечисление Субсидии из бюджета Приморского края осуществлялось на лицевой счет Администрации ДГО, открытый в отделении Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК ПК) для учета операций со средствами бюджета в сумме 18 000 000 рублей 00 копеек (уведомление по расчетам между бюджетами от 25.02.2019 № 92).

Между Департаментом и Администрацией ДГО, в соответствии с БК РФ, Законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ, Правилами предоставления и расходования субсидий, Правилами предоставления и распределения субсидий, постановлением Администрации Приморского края от 18.03.2019 № 167-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году, заключено соглашение от 21.05.2019 № 05708000-1-2019-002 «О предоставлении субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – Соглашение на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды).

Предметом Соглашения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды является предоставление из бюджета Приморского края в 2019 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету ДГО, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренных в бюджете ДГО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в сумме 8 231 831 рубль 93 копейки, в том числе:

- размер субсидий предоставляемой из краевого бюджета составляет в сумме 8 190 672 рубля 77 копеек, или 99,5,% от общего объема бюджетных ассигнований;

- местный бюджет в сумме 41 159 рублей 16 копеек, или 0,5 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Субсидия Администрации ДГО предоставлялась в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Приморского края.

Перечисление Субсидии из бюджета Приморского края осуществлялось на лицевой счет Администрации ДГО, открытый в отделении УФК по ПК для учета операций со средствами бюджета в сумме 8 190 672 рубля 77 копеек (уведомление по расчетам между бюджетами от 22.03.2019 № 259).

Решением Думы Дальнереченского городского округа (далее - Дума ДГО) от 19.12.2018 № 71 «О бюджете ДГО на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 2019 год в сумме 360 000 рублей 00 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, вида расходов:

- 014 0503 13 9 01 L5550 244 Основное мероприятия «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения» - на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в сумме 300 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13 9 02 L5600 244 Основное мероприятие «Обустройство городского парка» - на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 60 000 рублей 00 копеек.

В процессе исполнения бюджета ДГО, решением Думы ДГО от 11.06.2019 № 50 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы ДГО от 19.12.2018 № 71 «О бюджете ДГО на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы увеличен на сумму 26 747 382 рубля 77 копеек и составил 27 107 382 рубля 77 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, вида расходов:

- 014 0503 13 9 01 92610 811 Основное мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований объем бюджетных ассигнований увеличился на сумму 18 000 000 рублей 00 копеек и составил 18 000 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13 9 01 S2610 811 Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории МО на условиях софинансирования объем бюджетных ассигнований увеличился на сумму 556 710 рублей 00 копеек и составил 556 710 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13 9 F2 55550 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку МП объем бюджетных ассигнований увеличился на сумму 8 190 672 рубля 77 копеек и составил 8 550 672 рубля 77 копеек.

Для предоставления субсидии из краевого бюджета в 2020 году, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, администрацией ДГО, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство) представлены документы (исх. от 09.01.2020 № 1-10/20, от 17.02.2020 № 1-10/1048), предусмотренные Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края и формирования современной городской среды (приложения №№ 12,13 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 994-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы» (далее – Плавила предоставления и расходования субсидий, постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 994-па), Правилами предоставления и распределения субсидий:

- заявки о предоставлении субсидий в 2020 году на поддержку муниципальных программ – формирование современной городской среды, по благоустройству территорий муниципального образования;

- сведения о численности граждан, проживающих на территории муниципального образования;

- перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- перечень территорий, отобранных для благоустройства органом местного самоуправления;

- копия постановления администрации ДГО от 26.06.2018 № 456 «О внесении изменений в постановление администрации ДГО от 31.10.2017 № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирования современной городской среды» на 2018-022 годы» (далее - постановление администрации от 26.06.2018 № 456), в редакции от 12.12.2019 № 930;

- копия решения Думы ДГО «О бюджете ДГО на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», выписка из бюджетной росписи;

- письменная гарантия по выполнению обязательств;

- письменные обязательства главы администрации ДГО об исполнении условий (обязательств) субсидии;

- перечень мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредствам внедрения цифровых технологий;

- информация о выполнении условий предоставления субсидий в предыдущих финансовых периодов и обязательств по завершению до конца предыдущего финансового периода мероприятий по благоустройству, запланированных к выполнению в предыдущем финансовом 2019 году;

- документы, подтверждающие выполнение обязательств;

- и другие документы, предусмотренные постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па.

Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края на 2020 год. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 17 061 459 рублей 51 копейка (Приложение 20 к Закону Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ, таблица 80).

Законом Приморского края от 28.02.2020 № 725-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ» (далее - Закон Приморского края от 28.02.2020 № 725-КЗ) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 11 419 962 рубля 02 копейки, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 11 191 562 рубля 76 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 228 399 рублей 26 копеек (Приложение 49 к Закону Приморского края от 28.02.2020 № 725-КЗ - Приложение 20 к Закону Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ, таблица 79).

Между Министерством и Администрацией ДГО, в соответствии с БК РФ, Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ, Правилами предоставления и распределения субсидий, Правилами предоставления и расходования субсидий, заключено соглашение от 06.03.2020 № 05708000-1-2020-002 «О предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (далее – Соглашение на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды).

Предметом Соглашения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды является предоставление из бюджета Приморского края в 2020-2022 годах субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету ДГО, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ДГО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году в сумме 11 477 348 рублей 77 копеек, в том числе:

- размер субсидий предоставляемой из бюджета Приморского края составляет в сумме 11 419 962 рубля 02 копейки, или 99,5,% от общего объема бюджетных ассигнований;

- местный бюджет в сумме 57 386 рублей 75 копеек, или 0,5 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Субсидия Администрации ДГО предоставлялась в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Приморского края.

Перечисление Субсидии из бюджета Приморского края осуществлялось на лицевой счет Администрации ДГО, открытый в отделении УФК по ПК для учета операций со средствами бюджета в сумме 11 419 962 рубля 02 копейки (уведомление по расчетам между бюджетами от 29.01.2020 № 171, от 11.03.2020 № 1539).

Между Министерством и Администрацией ДГО, в соответствии с БК РФ, Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ, Правилами предоставления и расходования субсидий, заключено соглашение от 12.03.2020 «О предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (далее – Соглашение на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий).

Предметом Соглашения на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий является предоставление в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету ДГО, на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий (далее – Субсидия) в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ДГО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году в сумме 17 589 133 рубля 51 копейка, в том числе:

- размер субсидий предоставляемой из бюджета Приморскогокрая составляет в сумме 17 061 459 рублей 51 копейка, или 97% от общего объема бюджетных ассигнований;

- местный бюджет в сумме 527 674 рубля 00 копеек, или 3 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Субсидия Администрации ДГО предоставлялась в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Приморского края.

Перечисление Субсидии из бюджета Приморского края осуществлялось на лицевой счет Администрации ДГО, открытый в отделении УФК по ПК для учета операций со средствами бюджета в сумме 17 061 459 рублей 51 копейка (уведомление по расчетам между бюджетами от 09.01.2020 № 80).

Решением Думы ДГО от 24.12.2019 № 118 «О бюджете ДГОна 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 2020 год в сумме 29 094 035 рублей 67 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:

- 014 0503 13 9 01 92610 Основное мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований на сумму 17 061 459 рублей 51 копейка;

- 014 0503 13 9 01 S2610 Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории МО на условиях софинансирования на сумму 527 674 рубля 00 копеек;

- 014 0503 13 9 F2 55550 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку МП на сумму 11 504 902 рубля 16 копеек.

В процессе принятые бюджетные обязательства, решением Думы ДГО от 28.04.2020 № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы ДГО от 24.12.2019 № 118 «О бюджете ДГО на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы увеличен на сумму 260 206 рублей 93 копейки и составил 29 354 242 рубля 60 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:

- 014 0503 13 9 01 92610 Основное мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований объем бюджетных ассигнований не изменился и составляет в сумме 17 061 459 рублей 51 копейка;

- 014 0503 13 9 01 S2610 Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории МО на условиях софинансирования объем бюджетных ассигнований не изменился и составляет в сумме 527 674 рубля 00 копеек;

- 014 0503 13 9 F2 55550 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку МП объем бюджетных ассигнований увеличился на сумму 260 206 рублей 93 копейки (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначений от 11.03.2020 № 1539) и составил 11 765 109 рублей 09 копеек.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы представлен в Таблице 1:

Таблица 1 (руб. коп.)

|  |
| --- |
| **2019 год** |
| Наименование показателей | Бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 19.12.2018 № 71 | Уточненные бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 11.06.2019 № 50) | Увеличение (+).Уменьшение (-) |
| МП «Формирование современной городской среды ДГО» |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 014 0503 139 0192610 «Благоустройство дворовых территорий», **из них:** | 300 000,00 | 18 556 710,00 | 18 256 710,00 |
| 014 0503 139 0192610 811 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 014 0503 139 01S2610 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на условиях софинансирования | 300 000,00 | 556 710.00 | 256 710,00 |
| 014 0503 139 F255550 «Формирование комфортной городской среды», **из них:**  | 60 000,00 | 8 550 672,77 | 8 490 672,77 |
| 014 0503 139 F255550 244 - субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 0,00 | 1 529 640,80 | 1 529 640,80 |
| 014 0503 139 F255550 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (бюджет ДГО) | 60 000,00 | 59 290,92 | (-) 709,08 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды  | 0,00 | 6 702 191,13 | 6 702 191,13 |
| 014 0503 139 F255550 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (бюджет ДГО) | 0,00 | 259 549,92 | 259 549,92 |
| Итого | 360 000,00 | 27 107 382,77 | 26 747 382,77 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 8 026 859,30 | 8 026 859,30 |
| краевой бюджет | 0,00 | 18 163 813,47 | 18 163 813,47 |
| местный бюджет | 360 000,00 | 916 710,00 | 556 710,00 |
| **2020 год** |
| Наименование показателей | Бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 24.12.2019 № 118 | Уточненные бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 28.04.2020 № 27) | Увеличение (+).Уменьшение (-) |
| МП «Формирование современной городской среды ДГО» |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 014 0503 139 0192610 «Благоустройство дворовых территорий», **из них:**)  | 17 589 133,51 | 17 589 133,51 | 0,00 |
| 014 0503 139 0192610 811 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 11 729 880,89 | 11 729 880,89 | 0,00 |
| 014 0503 139 01S2610 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на условиях софинансирования | 362 779,82 | 362 779,82 | 0,00 |
| 014 0503 139 0192610 244 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 5 331 578,62 | 5 331 578,62 | 0,00 |
| 014 0503 139 0192610 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на условиях софинансирования | 164 894,18 | 164 894,18 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 «Формирование комфортной городской среды», **из них:** | 11 504 902,16 | 11 765 109,09 | 260 206,93 |
| 014 0503 139 F255550 244 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 0,00 |  7 667 954,89 | 7 667 954,89 |
| 014 0503 139 F255550 244 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования | 0,00 | 46 090,86 | 46 090,86 |
| 014 0503 139 F255550 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (бюджет ДГО) | 0,00 | 209 245,45 | 209 245,45 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 11 159 755,10 | 3 752 007,13 | - 7 407 747,97 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования | 11 295,89 | 11 295,89 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (бюджет ДГО) | 333 851,17 | 78 514,87 | - 255 336,30 |
| Итого | 29 094 035,67 | 29 354 242,60 | 260 206,93 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии (субвенции) бюджетам МО | 28 221 214,61 | 28 481 421,53 | 260 206,92 |
| местный бюджет | 872 821,06 | 872 821,07 | 0,01 |

В соответствии со статьей 78 БК РФ, Федеральным законам от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ДГО, администрацией ДГО разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий, в том числе:

- Порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета ДГО на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО округа, утвержденный постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120;

- Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденный постановлением администрации ДГО от 06.05.2019 № 315;

- Порядок предоставления субсидий из бюджета ДГО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории ДГО, утвержденный постановлением администрации ДГО от 27.06.2019 № 446.

На основании БК РФ, постановления администрации ДГО от 26.02.2019 № 120 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета ДГО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории ДГО (далее – Порядок, утвержденный постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120) между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее - Заказчик) и ООО «Жилищная компания» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 1 от 24.04.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров), ул. М. Личенко, 15А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Ленина, 84 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Рябуха,18 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Победы,5А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Ленина,68 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Графская,6 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Полевая,1А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. О. Кошевого,2 (благоустройство территории с установкой детской площадки).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 11 134 026 рублей 00 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 1390192610 811 60М в сумме 10 800 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13901S2610 811 в сумме 334 026 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2019 года, благоустройство придомовой территории по адресу Дальнереченская,59 до 30.10.2019, на основании дополнительного Соглашения от 30.08.2019.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО указанные в Приложении № 1 «Перечень мероприятий и целевые показатели их реализации и освоения средств субсидии» к Соглашению и в ведомости объемов работ к Положительному заключению экспертизы, соответствуют подписанным, Заказчиком и Получателем, актам о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 01.06.2019 № 1, от 28.06.2019 № 2, от 08.07.2019 № 3, от 17.07.2019 № 4, от 30.07.2019 № 5, от 06.08.2019 № 6, от 28.08.2019 № 7, от 28.08.2019 № 8, от 30.10.2019 № 9 на общую сумму 11 134 026 рублей 00 копеек.

Оплата выполненных работ осуществлялась в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, согласно условиям Соглашения, по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней, с даты подписания актов о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 01.06.2019 № 1, от 28.06.2019 № 2, от 08.07.2019 № 3, от 17.07.2019 № 4, от 30.07.2019 № 5, от 06.08.2019 № 6, от 28.08.2019 № 7, от 28.08.2019 № 8, от 30.10.2019 № 9; справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 01.06.2019 № 1, от 28.06.2019 № 2, от 08.07.2019 № 3, от 17.07.2019 № 4, от 30.07.2019 № 5, от 06.08.2019 № 6, от 28.08.2019 № 7, от 28.08.2019 № 8, от 30.10.2019 № 9 на общую сумму 11 134 026 рублей 00 копеек (за счет средств краевого бюджета - 10 800 000 рублей 00 копеек, бюджета ДГО - 334 026 рублей 00 копеек), платежными поручениями от 28.06.2019 № 721897, от 25.07.2019 № 225514, от 01.08.2019 № 358372, от 13.08.2019 № 528078, от 28.08.2019 № 768351, от 29.08.2019 № 772659, от 29.08.2019 № 772660, от 29.08.2019 № 772661, от 13.11.2019 № 37114, от 14.11.2019 № 330507 на общую сумму 11 134 026 рублей 00 копеек, на основании постановлений администрации ДГО от 27.06.2019 № 445 , от 26.07.2019 № 557, от 07.08.2019 № 582, от 28.08.2019 № 632, от 12.11.2019 № 831«О перечислении субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО».

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее - Заказчик) и ИП Порошина Е.Н. (далее – Получатель) заключено Соглашение № 2 от 24.04.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок расположенных по адресам г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Стрелковая,11 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Стрелковая,13 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Стрелковая,5 (благоустройство территории с установкой детской площадки).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 4 948 456 рублей 00 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 1390192610 811 60М в сумме 4 800 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13901S2610 811 в сумме 148 456 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2019 года. Согласно дополнительного соглашения от 30.08.2019 срок выполнения работ продлен до 30.10.2019, по установке спортивной площадки по ул. Стрелковая,7 до 30.12.2019.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО указанные в Приложении № 1 «Перечень мероприятий и целевые показатели их реализации и освоения средств субсидии» к Соглашению и в ведомости объемов работ к Положительному заключению экспертизы, соответствуют подписанным, Заказчиком и Получателем, актам о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 30.09.2019 № 2, от 22.10.2019 № 2, от 25.10.2019 № 2, от 23.12.2019 № 1 на общую сумму 4 948 456 рублей 00 копеек.

Оплата выполненных работ осуществлялась в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, согласно условиям Соглашения, по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней, с даты подписания актов о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 30.09.2019 № 2, от 22.10.2019 № 2, от 25.10.2019 № 2, от 23.12.2019 № 1; справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 30.09.2019 № 2, от 22.10.2019 № 2, от 25.10.2019 № 2, от 23.12.2019 № 1 на общую сумму 4 948 456 рублей 00 копеек (за счет средств краевого бюджета – 4 800 000 рублей 00 копеек, бюджета ДГО 148 456 рублей 00 копеек), платежными поручениями от 10.10.2019 № 616463, от 11.10.2019 № 622112, от 08.11.2019 № 253616, от 11.11.2019 № 258119, от 29.11.2019 № 651744, от 02.12.2019 № 660270, от 26.12.2019 № 345507, от 27.12.2019 № 363052 на общую сумму 4 948 456 рублей 00 копеек, на основании постановлений администрации ДГО от 08.10.2019 № 740, от 07.11.2019 № 827, от 27.11.2019 № 888, от 20.12.2019 № 1007 «О перечислении субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО».

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее - Заказчик) и ТСЖ «Наш дом» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 3 от 24.04.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Владивостокская, 1А (благоустройство придомовой территории с оборудованием детской площадки).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 2 474 228 рублей 00 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 1390192610 811 60М в сумме 2 400 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13901S2610 811 в сумме 74 228 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30.08.2019 года (ул. Владивостокская, 3), до 30.07.2019 (ул. Владивостокская, 1А), на основании дополнительного Соглашения от 30.08.2019 срок продлен до 30.10.2019.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО указанные в Приложении № 1 «Перечень мероприятий и целевые показатели их реализации и освоения средств субсидии» к Соглашению и в ведомости объемов работ к Положительному заключению экспертизы соответствуют подписанным, Заказчиком и Получателем, актам о приемки выполненных работ от 02.10.2019 № 1 (ул. Владивостокская,1А), от 02.10.2019 № 1 (ул. Владивостокская,3) на сумму 2 474 228 рублей 00 копеек.

Оплата выполненных работ осуществлялась в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, согласно условиям Соглашения, по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней, с даты подписания актов о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 02.10.2019 № 1 (ул. Владивостокская,1А), от 02.10.2019 № 1 (ул. Владивостокская,3); справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 02.10.2019 № 1(ул. Владивостокская,1А), от 02.10.2019 № 1(ул. Владивостокская,3) на общую сумму 2 474 228 рублей 00 копеек (за счет средств краевого бюджета – 2 400 000 рублей 00 копеек, бюджета ДГО - 74 228 рублей 00 копеек), платежными поручениями от 07.10.2019 № 540766, от 08.10.2019 № 545719, от 10.10.2019 № 66464, от 11.10.2019 № 622111 на общую сумму 2 474 228 рублей 00 копеек, на основании постановлений администрации ДГО от 04.10.2019 № 723, от 08.10.2019 № 741 «О перечислении субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО».

На основании БК РФ, постановления администрации ДГО от 06.05.2019 № 315 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий ДГО» (далее – Порядок, утвержденный постановлением администрации ДГО от 06.0.2019 № 315) между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее - Заказчик) и ТСЖ «Союз» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 5 от 22.05.2019 «О предоставлении в 2019 году из бюджета ДГО субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, расположенной по адресу г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн, освещение придомовой территории).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 1 912 020 рублей 95 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 139F255550 811 в сумме 71 342 рубля 20 копеек;

- 014 0503 139F255550 811 19-Г86 в сумме 1 840 678 рублей 75 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2019 года.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству дворовых территорий указанные в Приложении № 1 «Перечень мероприятий и целевые показатели их реализации и освоения средств субсидии» к Соглашению и в ведомости объемов работ к Положительному заключению экспертизы соответствуют подписанному, Заказчиком и Получателем, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) № 1 от 25.09.2019 на сумму 1 912 020 рублей 95 копеек.

Оплата выполненных работ осуществлялась на счет Получателя, в соответствии БК РФ, в порядке и сроки установленные пунктом 24 Порядка от 06.05.2019 № 315, на основании предоставленных документов: акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) № 1 от 25.09.2019; справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 25.09.2019 № 1 на общую сумму 1 912 020 рублей 95 копеек (за счет средств краевого, федерального бюджетов – 1 840 678 рублей 75 копеек, бюджета ДГО - 71 342 рубля 20 копеек), платежными поручениями от 08.10.2019 № 559404, от 09.10.2019 № 593990 на общую сумму 1 912 020 рублей 95 копеек, на основании постановления администрации ДГО от 04.10.2019 № 721 «О перечислении субсидий из бюджета ДГО, краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году».

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 06.05.2019 № 315, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее - Заказчик) и ТСЖ «Ленинский» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 4 от 30.10.2019 «О предоставлении в 2019 году из бюджета ДГО субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн, освещение придомовой территории), ул. Уссурийская, 52 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, освещение придомовой территории).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 5 049 720 рублей 10 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 139F255550 811 в сумме 188 207 рублей 72 копеек;

- 014 0503 139F255550 811 19-Г86 в сумме 4 861 512 рублей 38 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 декабря 2019 года.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству дворовых территорий указанные в Приложении № 1 «Перечень мероприятий и целевые показатели их реализации и освоения средств субсидии» к Соглашению и в ведомости объемов работ к Положительному заключению экспертизы соответствуют подписанным, Заказчиком и Получателем, актам о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 12.12.2019 № 1, от 17.09.2019 № 1 на общую сумму 5 049 720 рублей 10 копеек.

Оплата выполненных работ осуществлялась на счет Получателя, в соответствии БК РФ, в порядке и сроки установленные пунктом 24 Порядка от 06.05.2019 № 315, на основании предоставленных документов: актов о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 12.12.2019 № 1, от 17.12.2019 № 1; справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 12.12.2019 № 1, от 17.12.2019 № 2, на общую сумму 5 049 720 рублей 10 копеек (за счет средств краевого, федерального бюджетов – 4 861 512 рубля 38 копеек, бюджета ДГО 188 207 рублей 72 копейки), платежными поручениями от 19.12.2019 № 155336, от 24.12.2019 № 251134 на общую сумму 5 049 720 рублей 10 копеек, на основании постановления администрации ДГО от 16.12.2019 № 947 «О перечислении субсидий из бюджета ДГО, краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году».

Сметная документация на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО в 2019 году подтверждена Положительными заключениями экспертизы ООО «ЭкоПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017) и ООО «»Экопроект ЦЧР» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.610960, выданное Федеральной службой по аккредитации 01.07.2016).

Предоставленная сметная документация в 2019 году, составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам. Локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 2 квартал 2019 года.

В соответствии с положительными заключениями о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, сметная документация на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО», утверждена распоряжением администрации ДГО от 17.05.2019 № 50.

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 06.05.2019 № 315, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее – Заказчик) и ООО «Жилищная компания» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 1 от 12.03.2020 «О предоставлении в 2020 году из бюджета ДГО субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2020 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59А (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, укладка бордюрного камня), ул. Ленина, 68 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, укладка бордюрного камня).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 1 535 248 рублей 00 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 139F255550 811 в сумме 1 504 125 рублей 16 копеек, за счет бюджетных ассигнований, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых представляется субсидии из федерального, краевого бюджетов;

- за счет средств местного бюджета в сумме 31 122 рубля 84 копейки.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2020 года.

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 06.05.2019 № 315, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее Заказчик) и ТСЖ «Наш дом» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 2 от 16.03.2020 «О предоставлении в 2020 году из бюджета ДГО субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2020 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Заводская, 25,27 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн), ул. Пушкина, 9 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн, освещение придомовой территории).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 2 306 569 рублей 89 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 139F255550 811 в сумме 2 247 881 рублей 97 копеек, за счет бюджетных ассигнований, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых представляется субсидии из федерального, краевого бюджетов;

- за счет средств местного бюджета в сумме 58 687 рублей 92 копейки.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2020 года.

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее – Заказчик) и ООО «Жилищная компания» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 1 от 26.03.2020 «О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2020 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д.59, д.59А, д.67 (комплексное благоустройство территории – установка игрового и спортивного оборудования), ул. Ленина, д.70, д.71А (благоустройство территории - установка детской площадки), ул. М. Личенко, д.14, д.16 (комплексное благоустройство территории – установка игрового и спортивного оборудования), ул. Свободы,50А (комплексное благоустройство территории – установка игрового и спортивного оборудования), ул. Свободы,48 (благоустройство территории - установка детской площадки), ул. Уссурийская,48 (благоустройство территории - устройство пешеходной зоны, урн, скамеек, спортивного оборудования), ул. Энгельса, 19 (благоустройство территории – установка спортивной площадки).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 10 592 660 рублей 71 копейка, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 1390192610 811 60М в сумме 10 274 880 рублей 89 копеек;

- 014 0503 13901S2610 811 в сумме 317 779 рублей 82 копейки.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2020 года.

На основании БК РФ, Порядка, утвержденного постановлением администрации ДГО от 26.02.2019 № 120, между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (далее – Заказчик) и ТСЖ «Наш дом» (далее – Получатель) заключено Соглашение № 2 от 07.04.2020 «О предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета ДГО в 2020 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д.2, д.5 (комплексное благоустройство территории – установка игрового и спортивного оборудования).

Субсидии предоставлялись в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Управление ЖКХ ДГО» как получателю средств бюджета, в размере 1 499 605 рублей 00 копеек, в том числе по кодам БК:

- 014 0503 1390192610 811 60М в сумме 1 454 616 рублей 85 копеек;

- 014 0503 13901S2610 811 в сумме 44 988 рублей 15 копеек.

Срок выполнения работ определен с момента заключения Соглашения до 30 августа 2020 года.

Сметная документация на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2020 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО» в 2020 году подтверждена Положительными заключениями экспертизы ООО «ЭкоПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017) и ООО «ДВ Экспертиза Проект» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.610792).

Предоставленная сметная документация в 2020 году, составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам, локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 1 квартал 2020 года; соответствует действующим нормативным документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

В соответствии с положительными заключениями о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, сметная документация на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2020 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО», утверждена распоряжением администрации ДГО от 29.05.2020 № 79.

**8.2** Проверка выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы осуществлялась по представленным документам, по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт), а также путем исследования фактического исполнения заключенных заказчиком муниципальных контрактов и договоров.

Аудит в сфере закупок осуществлен в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам и договорам.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, штатным расписанием, приказом Начальника Управления от 21.10.2015 года № 9-ЛС должностным лицом, ответственным за осуществление закупок назначена начальник отдела закупок Шевчук Ирина Сергеевна прошедшая дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с присвоением квалификации контрактный управляющий (специалист - эксперт в сфере закупок), диплом о профессиональной переподготовке № 14 030022, регистрационный № 2117-1-КС-ППз/К-2016 от 16.06.2016 года.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана – графика.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В ходе процедур определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, между Заказчиком и Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключены муниципальные контракты.

В проверяемом периоде (2019 год и текущий период 2020 года) закупки производились в соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 2019 год на общую сумму 1 588 931 рубль 72 копейки, оплачено на общую сумму 1 588 931 рубль 72 копейки, 2020 на общую сумму 11 797 391 рубль 64 копейки, оплата выполненных работ будет произведена после подписания актов о приемке выполненных работ.

При проверке предоставленных документов, информации размещенной на официальном сайте и заключенных муниципальных контрактов и договоров установлено, что в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы (2019 год и текущий период 2020 года) заключались муниципальные контракты и договора между заказчиком МКУ «Управление ЖКХ ДГО» и Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на следующие виды работ и оказания услуг:

**2019 год:**

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории -городского парка г. Дальнереченск, ул. Ленина,92 был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 1 588 931 рубль 72 копейки. На участие в аукционе была подана одна заявка. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона № 0820300018119000125-1 от 30.08.2019 победителем определен ИП Бащенко В.Г. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 11.09.2019 № 0820300018119000125-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории городского парка (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а), подрядчик ИП Бащенко В.Г., на сумму 1 588 931 рубль 72 копейки,за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 36-1-0207-19, утвержденная Региональным представителем ООО «ЭкоПроектЭксперт» 17.03.2019 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017). Предоставленная сметная документация составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам. Локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 2 квартал 2019 года.

В соответствии с положительными заключениями о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, сметная документация на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО», утверждена распоряжением администрации ДГО от 17.05.2019 № 50.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство общественной территории – городской парк г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92 на сумму 1 588 931 рубль 72 копейки.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен срок гарантийных обязательств - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2019 года.

Виды и объем выполненных работ по благоустройству общественной территории городского парка (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) указанные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному, Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 04.10.2019 № 1 на сумму 1 588 931 рубль 72 копейки.

Оплата выполненных работ производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней, с даты подписания акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 04.10.2019 № 1; справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) от 04.10.2019 № 1 на сумму 1 588 931 рубль 72 копейки (за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета ДГО), платежными поручениями от 18.10.2019 № 767382 на сумму 59 290 рублей 92 копейка, от 21.10.2019 № 794062 на сумму 1 529 640 рублей 80 копеек, на основании постановления администрации ДГО от 04.10.2019 № 722 «О перечислении субсидий из бюджета ДГО, краевого бюджета, в том числе источником которых является средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году».

**2020 год:**

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне Белая речка (г. Дальнереченск ул. Киевская, 2А) был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 996 473 рубля 14 копеек. На участие в аукционе было подано 2 заявки. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона № 0820300018120000037-2 от 10.04.2020 победителем определен ООО «ДВМОНТАЖ». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 22.04.2020 № 0820300018120000037-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне Белая речка (г. Дальнереченск ул. Киевская, 2 А), подрядчик ООО «ДВМОНТАЖ», на сумму 931 702 рубля 33 копейки, за счет средств бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств составила на сумму 64 770 рублей 81 копейка.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 36-1-0041-20, утвержденная Региональным представителем ООО «ЭкоПроектЭксперт» 17.03.2020 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017). Предоставленная сметная документация составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам.

По итогам прохождения ценовой экспертизы сметной документации
на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной Программой, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации ДГО.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство территории общественного пространства: микрорайон Белая речка ( г. Дальнереченск, ул. Киевская, 2А) на сумму 996 473 рубля 14 копеек. Локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 1 квартал 2020 года.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен срок гарантийных обязательств - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31 июля 2020 года, согласно графика выполнения работ.

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне Каменушка (г. Дальнереченск, ул. Ясная, 21) был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 999 999 рублей 66 копеек. На участие в аукционе было подано 2 заявки. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона от 10.04.2020 № 0820300018120000036-2 победителем определен ООО «ДВМОНТАЖ». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 22.04.2020 № 0820300018120000036-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне Каменушка (г. Дальнереченск, ул. Ясная, 21, подрядчик ООО «ДВМОНТАЖ», на сумму 974 999 рублей 66 копеек, за счет средств бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств составила в сумме 25 000 рублей 00 копеек.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 36-1-0040-20, утвержденная Региональным представителем ООО «ЭкоПроектЭксперт» 17.03.2020 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017). Предоставленная сметная документация составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам.

По итогам прохождения ценовой экспертизы сметной документации
на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной Программой, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации ДГО.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство территории общественного пространства: микрорайон Каменушка г. Дальнереченск, ул. Ясная, 21 на сумму 996 473 рубля 14 копеек. Локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 1 квартал 2020 года.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен срок гарантийных обязательств - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31 июля 2020 года, согласно графика выполнения работ.

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории - площадь по ул. Калинина,40, с. Лазо, г. Дальнереченск был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 3 500 000 рублей 00 копеек. На участие в аукционе было подано 2 заявки. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона от 10.04.2020 № 0820300018120000032-2 победителем определен ООО «ЁСИТИ». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 29.04.2020 № 0820300018120000035-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории - площадь по ул. Калинина,40, с. Лазо, г. Дальнереченск, подрядчик ООО «ЁСИТИ», на сумму 2 765 000 рублей 00 копеек, за счет средств бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств составила в сумме 735 000 рублей 00 копеек.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 36-1-0043-20, утвержденная Региональным представителем ООО «ЭкоПроектЭксперт» 17.03.2020 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611061, выданное Федеральной службой по аккредитации от 22.03.2017). Предоставленная сметная документация составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017 года; стоимостные показатели соответствуют сметным нормативам.

По итогам прохождения ценовой экспертизы сметной документации
на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной Программой, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации ДГО.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство территории общественного пространства: по адресу ул. Калинина,40, с. Лазо, г. Дальнереченск на сумму 3 500 000 рублей 00 копеек. Локальный ресурсный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 1 квартал 2020 года.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен срок гарантийных обязательств - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31августа 2020 года, согласно графика выполнения работ.

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории -городского парка г. Дальнереченск, ул. Ленина,92 был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 7 057 306 рублей 80 копеек. На участие в аукционе было подано 2 заявки. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона от 06.04.2020 № 0820300018120000026-2 победителем определен ООО «АВТОМАТИКА». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 20.04.2020 № 0820300018120000026-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории - городского парка г. Дальнереченск, ул. Ленина,92, подрядчик ООО «АВТОМАТИКА», на сумму 6 492 722 рубля 32 копейки,за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств составила в сумме 564 584 рубля 48 копеек.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 25-1-0125-20, утвержденная генеральным директором ООО «ДВ Экспертиза Проект» 06.03.2020 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы инженерных изысканий № RA.RU.610792. Предоставленная сметная документация соответствует действующим нормативным документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. Нормы расходов материалов, трудозатрат, а также расценки и примененные коэффициенты соответствуют нормативной базе.

По итогам прохождения ценовой экспертизы сметной документации
на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации ДГО.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство общественной территории – городской парк г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92 на сумму 7 057 306 рублей 80 копеек.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен срок гарантийных обязательств - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31 августа 2020 года, согласно графика выполнения работ.

- на выполнение работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск ул. Центральная был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена составляла 815 984 рубля 40 копеек. На участие в аукционе было подано 2 заявки. На основании Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона от 25.03.2020 № 0820300018120000025-2 победителем определен ООО «СЕРВИС ДВ ГРУПП». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 06.04.2020 № 0820300018120000025-0734590-01 на выполнение работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная, подрядчик ООО «СЕРВИС ДВ ГРУПП», на сумму 632 967 рублей 33 копейки,за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета ДГО, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств составила в сумме 183 017 рублей 07 копеек.

Сметная документация подтверждена Положительным заключением экспертизы № 25-1-0126-20, утвержденная генеральным директором ООО «ДВ Экспертиза Проект» 06.03.2020 (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы инженерных изысканий № RA.RU.610792. Предоставленная сметная документация соответствует действующим нормативным документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. Нормы расходов материалов, трудозатрат, а также расценки и примененные коэффициенты соответствуют нормативной базе.

По итогам прохождения ценовой экспертизы сметной документации
на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной Программой, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации ДГО.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство общественной территории – сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная на сумму 815 984 рубля 40 копеек.

Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.

Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31 июля 2020 года, согласно графика выполнения работ.

**8.3** В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств установлено следующее.

 Использование средств субсидий и средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2019 году, осуществлялось согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) и соглашениям, на сумму 27 107 382 рубля 77 копеек, или на 100% от плана, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:

- 014 0503 13 9 01 92610 811 «Основное мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований» на сумму 18 000 000 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13 9 01 S2610 811 «Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории МО на условиях софинансирования» на сумму 556 710 рублей 00 копеек;

- 014 0503 13 9 F2 55550 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - субсидии бюджетам МО ПК на поддержку МП» на сумму 8 550 672 рубля 77 копеек.

Неисполненные бюджетные назначения на 01.01.2020 года составили в сумме 0 рублей 00 копеек.

Принятые бюджетные обязательства, на реализацию мероприятий муниципальной Программы по состоянию на 22.06.2020, составили в сумме 27 731 475 рублей 24 копейки, в том числе субсидии (субвенции) бюджетам МО – 26 924 974 рубля 76 копеек, местный бюджет – 806 500 рублей 48 копеек или на 94,5%, в том числе в разрезе разделов, подразделов:

0503 «Благоустройство» МП «Формирование современной городской среды ДГО», отдельные мероприятия программной деятельности, основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» на сумму 16 763 967 рублей 70 копеек, или на 95,3%, из них в разрезе целевых статей и видов расходов:

- 1390192610811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в сумме 11 729 497 рублей 74 копейки, или на 99,99% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

- 13901S2610244 «Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на условиях софинансирования» в сумме 362 767 рублей 97 копеек, или на 99,99% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

- 1390192610244 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований» в сумме 4 531 550 рублей 93 копейки, или на 85% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

- 13901S2610244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на условиях софинансирования» в сумме 140 151 рубль 06 копеек, или на 85% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

0503 «Благоустройство» МП «Формирование современной городской среды ДГО», отдельные мероприятия программной деятельности, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на сумму 10 967 507 рублей 54 копейки, или на 93,2% , из них в разрезе целевых статей и видов расходов:

- 139F255550244 «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» в сумме 6 911 918 рублей 96 копеек, или на 90,1% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

- 139F255550244 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования в сумме 46 090 рублей 86 копеек, или на 100%

- 139F255550244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на условиях софинансирования» в сумме 167 679 рублей 83 копейки, или на 80,1% (экономия бюджетных средств за счет конкурсной процедуры);

- 139F255550811 «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» в сумме 3 752 007 рублей 13 копеек, или на 100%;

014 0503 139 F255550 811 «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования» в сумме 11 295 рублей 89 копеек, или на 100%;

- 139F255550811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в сумме 78 514 рублей 87 копеек, или на 100%.

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в рамках реализации муниципальной Программы (2019 год и текущий период 2020 года) за счет средств федерального, краевого бюджетов, бюджета ДГО представлено в Таблице 2:

Таблица 2 (руб. коп.)

|  |
| --- |
| **2019 год** |
| Наименование показателей | Уточненные бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 24.12.2019 № 119) | Исполнено | %исполнения | Неисполненные бюджетные назначения |
| МП «Формирование современной городской среды ДГО» |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 014 0503 139 0192610 «Благоустройство дворовых территорий», **из них:** | 18 556 710,00 | 18 556 710,00 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 0192610 811 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 01S2610 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на условиях софинансирования | 556 710.00 | 556 710,00 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 «Формирование комфортной городской среды», **из них:**  | 8 550 672,77 | 8 550 672,77 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 244 - субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 529 640,80 | 1 529 640,80 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (бюджет ДГО) | 59 290,92 | 59 290,92 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды  | 6 702 191,13 | 6 702 191,13 | 100 | - |
| 014 0503 139 F255550 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (бюджет ДГО) | 259 549,92 | 259 549,92 | 100 | 0,00 |
| Итого | 27 107 382,77 | 27 107 382,77 | 100 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 026 859,30 | 8 026 859,30 | 100 | 0,00 |
| краевой бюджет | 18 163 813,47 | 18 163 813,47 | 100 | 0,00 |
| местный бюджет | 916 710,00 | 916 710,00 | 100 | 0,00 |
| **2020 год** |
| Наименование показателей | Уточненные бюджетные назначения (решение Думы ДГО от 28.04.2020 № 27) | Принятые бюджетные обязательства | %исполнения | Неисполненные бюджетные назначенияна 22.06.2020 |
| МП «Формирование современной городской среды ДГО» |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 014 0503 139 0192610 «Благоустройство дворовых территорий», **из них:**)  | 17 589 133,51 | 16 763 967,70 | 95,3 | 825 165,81 |
| 014 0503 139 0192610 811 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 11 729 880,89 | 11 729 497,74 | 99,99 | 383,15 |
| 014 0503 139 01S2610 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на условиях софинансирования | 362 779,82 | 362 767,97 | 99,99 | 11,85 |
| 014 0503 139 0192610 244 - субсидии бюджетам МО Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий ДГО | 5 331 578,62 | 4 531 550,93 | 85 | 800 027,69 |
| 014 0503 139 0192610 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на условиях софинансирования | 164 894,18 | 140 151,06 | 85 | 24 743,12 |
| 014 0503 139 F255550 «Формирование комфортной городской среды», **из них:** | 11 765 109,09 | 10 967 507,54 | 93,2 | 797 601,55 |
| 014 0503 139 F255550 244 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды |  7 667 954,89 | 6 911 918,96 | 90,1 | 756 035,93 |
| 014 0503 139 F255550 244 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования | 46 090,86 | 46 090,86 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (бюджет ДГО) | 209 245,45 | 167 679,83 | 80,1 | 41 565,62 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 3 752 007,13 | 3 752 007,13 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 811 – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования | 11 295,89 | 11 295,89 | 100 | 0,00 |
| 014 0503 139 F255550 811 - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (бюджет ДГО) | 78 514,87 | 78 514,87 | 100 | 0,00 |
| Итого | 29 354 242,60 | 27 731 475,24 | 94,5 | 1 622 767,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| субсидии (субвенции) бюджетам МО | 28 481 421,53 | 26 924 974,76 | 94,5 | 1 556 446,77 |
| местный бюджет | 872 821,07 | 806 500,48 | 92,4 | 66 320,59 |

В ходе проведенного контрольного обмера и визуального осмотра объектов установлено следующее:

- работы по благоустройству общественной территории городского парка (муниципальный контракт от 11.09.2019 № 0820300018119000125-0734590-01, подрядчик ИП Бащенко В.Г.), на сумму 1 588 931 рубль 72 копейки выполнены в полном объеме (Акт контрольного обмера от 18.06.2020 № 1). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории городского парка (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии Председателя общественной комиссии, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ;

- работы по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров), ул. М. Личенко, 15А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Ленина, 84 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Рябуха,18 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Победы,5А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Ленина,68 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Графская,6 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Полевая,1А (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. О. Кошевого,2 (благоустройство территории с установкой детской площадки) (Соглашение от 24.04.2019 № 1, подрядчик ООО «Жилищная компания), выполнены в полном объеме. (Акт контрольного обмера от 18.06.2020 № 2). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии члена общественной комиссии, уполномоченного многоквартирного жилого дома, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ;

- работы по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7 (благоустройство территории с установкой детской площадки), ул. Стрелковая,11 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Стрелковая,13 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Стрелковая,5 (благоустройство территории с установкой детской площадки) (Соглашение от 24.04.2019 № 2, подрядчик ИП Порошина Е.Н.), выполнены в полном объеме. (Акт контрольного обмера от 18.06.2020№ 3). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии члена общественной комиссии по обеспечению реализации, представителя МКД, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ;

- работы по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3 (благоустройство придомовой территории – ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц), ул. Владивостокская, 1А (благоустройство придомовой территории с оборудованием детской площадки) (Соглашение от 24.04.2019 № 3, подрядчик ТСЖ «Наш дом», выполнены в полном объеме. (Акт контрольного обмера от 18.06.2020 № 4). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии Представителей общественной комиссии и собственников МКД, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ;

- работы по благоустройству дворовых территорий ДГО, расположенной по адресу г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн, освещение придомовой территории) (Соглашение от 22.05.2019 № 5, подрядчик ТСЖ «Союз», выполнены в полном объеме. (Акт контрольного обмера от 18.06.2020 № 5). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии Представителя общественной комиссии, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ;

- работы по благоустройству дворовых территорий Дальнереченского городского округа, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, установка скамеек, урн, освещение придомовой территории), ул. Уссурийская, 52 (благоустройство придомовой территории – асфальтирование внутридворовых проездов, освещение придомовой территории) (Соглашение от 30.10.2019 № 4, подрядчик ТСЖ «Ленинский», выполнены в полном объеме. (Акт контрольного обмера от 18.06.2020 № 6). Внутренняя экспертиза проведена путем осмотра выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, сотрудником МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в присутствии представителя общественной комиссии, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ.

Анализ эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году показал, что обязательства, предусмотренные пунктом 22 Приложения 14, пунктом 20 Приложения 15 «Правил предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края», пунктом 20 Приложения 15 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и установленные в Соглашениях от 20.03.2019; от 21.05.2019 № 05708000-1-2019-002, администрацией ДГО выполнены.

**8.4** Значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств, установленных Правилами и Соглашениями за 2019 год достигнуты в полном объеме.

В течение срока реализации мероприятий по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО и благоустройству дворовых территорий ДГО, получатели субсидий предоставляли в МКУ «Управление ЖКХ ДГО» отчеты:

- о движении значений показателей результативности предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО;

- о расходовании субсидий, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории ДГО;

- об использовании субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий ДГО с приложением финансовых документов, подтверждающих использование субсидии на возмещение затрат на благоустройство территорий многоквартирных домов.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, предусмотренные муниципальной Программой в количестве 19 территорий на общую сумму 27 107 382 рубля 77 копеек, при утвержденных бюджетных назначений в сумме 27 107 382 рубля 77 копеек, в том числе:

- благоустройство придомовой территории в количестве 8 территорий на общую сумму 13 147 311 рублей 05 копеек;

- благоустройство территории с установкой детской площадки в количестве 10 территорий на общую сумму 12 371 140 рублей 00 копеек;

- благоустройство общественной территории - городской парк на сумму 1 588 931 рублей 72 копейки.

Целевой показатель результативности предоставления субсидии – вовлечение граждан в решение вопросов по формированию современной городской среды составил 2 106 человек при плановом показателе – 2 093 человека.

Письменные и гарантийные обязательства главы администрации ДГО об исполнении условий (обязательств) и предоставления субсидий за 2019 год выполнены.

На основании постановления Губернатора Приморского края от 14.06.2020 № 85-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края продлен режим повышенной готовности по 30.06.2020 включительно. В связи с этим устный опрос населения по удовлетворенности уровня благоустройства городской среды не проводился. Устный опрос населения будет проведен после снятия режима повышенной готовности в Приморском крае.

**Выводы:**

**1.** По результатам контрольных замеров и визуального осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории, устройству детских и спортивных площадок, дворовых территорий установлено, что работы выполнены в полном объеме.

**2.** При проверке предоставленных в Министерство документов, предусмотренные постановлениями администрации Приморского края от 31.08.2017 года № 356-па и от 30.12.2019 № 994-па, для получения субсидий, нарушений не установлено, все условия соблюдены.

**3.** Средства федерального, краевого, местного бюджетов в 2019 году использованы по целевому назначению и в полном объеме на общую сумму 27 107 382 рубля 77 копеек, или на 100%.

3. Принятые бюджетные обязательства, на 22.06.2020 составили в сумме 27 731 475 рублей 24 копейки (в том числе субсидии (субвенции) бюджетам муниципальных образований – 26 924 974 рубля 76 копеек, бюджет Дальнереченского городского округа – 806 500 рублей 48 копеек), или на 94,5%, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 29 354 292 рубля 60 копеек (в том числе субсидии (субвенции) бюджетам муниципальных образований – 28 481 421 рубль 53 копейки, бюджет Дальнереченского городского округа – 872 821 рубль 07 копеек).

**4.** Обязательства, предусмотренные пунктом 22 Приложения 14, пунктом 20 Приложения 15 «Правил предоставления и расходования субсидий, пунктом 20 Приложения 15 «Правил предоставления и распределения субсидий и установленные в Соглашениях, администрацией Дальнереченского городского округа выполнены.

**5**. Значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств, установленные Правилами и Соглашениями за 2019 год достигнуты в полном объеме. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой реализованы в количестве 19 территорий на общую сумму 27 107 382 рубля 77 копеек, при утвержденных бюджетных назначений в сумме 27 107 382 рубля 77 копеек.

**6.** Письменные и гарантийные обязательства главы администрации ДГО об исполнении условий (обязательств) и предоставления субсидий за 2019 год выполнены.

**7.** Устный опрос населения по удовлетворенности уровня благоустройства городской среды будет проведен после снятия режима повышенной готовности в Приморском крае.

Главный инспектор контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского округа О.А. Марченко

Главный специалист 1 разряда Финансового

отдела администрации Дальнереченского

городского округа Г.А. Пасюк

С актом ознакомлены:

Начальник Управления МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа» Г.В. Березовская

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия

 администрации Дальнереченского городского округа» Е.А. Касьянова

Экземпляр акта получил:

Начальник Управления МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа» Г.В. Березовская