**Отчет по мероприятиям проекта «Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2022 года**

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение показателя** | **Информационная система****(источник данных)** |
| **Базовое****(на 31.12.2021)** | **Целевое****(на 31.12.2022)** | **Факт на 01.04.2022** |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 2,9 | 3,0 | 3,1 | Территориальный орган Федеральной службыгосударственной статистики по Приморскому краю (статистический бюллетень), Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю |
| 2. | Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ед. | 149 | 212 | 207 |
| 3. | Время предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, % | 16,65 | 33,3 | 16,65 | Единый портал государственных услуг(ЕПГУ) |

1. План мероприятий проекта

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Показатель эффективности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых****Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход** |
| 1 | Формирование инвестиционных площадок | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | 20.03.2022 | Кузнецова А.В.Фатеева Т.В.Шовкун Г.Н | Актуализированные данные об инвестиционных площадках размещены на сайте МО <http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html>и на Инвестиционном портале Приморского края<https://invest.primorsky.ru/ru/places/> |
| 2 | Реализация проектов с использованием механизма МЧП и концессии | Повышение эффективности использования муниципальной собственности;рост привлекаемых частных инвестиций в создание и реконструкцию муниципальной собственности | 20.02.2022 | Газдик С.Н. | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП и концессии в 2022 г., размещены на сайте МО <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij.html> |
| 20.12.2022 | Газдик С.Н.Ибрагимов Э.И | Количество частных и публичных инициатив в сфере МЧП или концессий: не заключались |
| 3 | Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет) | Взаимодействие и вовлечение предпринимателей и инвесторов в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 28.02.2022 | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | План проведения заседаний Совета на 2022 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, в т.ч. связанных с контрольно-надзорной деятельностью, размещен на сайте МО |
| ежеквартально | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | Проведено 6 заседаний Совета, <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html><http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/plany-raboty-soveta.html> |
| 20.12.2022 | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | Количество проектов и инициатив, рассмотренных на заседании Совета (срок не наступил).в 1 квартале не рассматривались. |
| 20.12.2022 | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ, социальных сетях администрации МО, не менее 2 ед./квартал<http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16367-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiya-predprinimatelstva.html><http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16209-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-sostoyalos-v-dalnerechenske.html><http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/item/16214-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-sostoyalos-v-dalnerechenske.html> |
|  | Годовой отчет о деятельности Совета размещен на сайте МО (срок не наступил) |
| 4 | Проведение бизнес-завтраков с главой МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | ежеквартально | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | Проведен 1 бизнес-завтракс главой и представителями бизнеса |
| Евченко Д.В. | Количество информационных сообщений о проведении бизнес-завтраков главы МО и представителей бизнеса в СМИ, социальных сетях администраций МО<http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16335-predprinimateli-okazhut-pomoshch-postradavshim-zhitelyam-donbassa.html> 10.03. |
| 5 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в т.ч. учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | ежеквартально | Матюшкина В.Н.Шитько Н.Н. | В 1 квартале 2022 году проводились такие мероприятия:1. Бизнес-мероприятие «Круглый стол» с предпринимателем Дмитрием Вертковым (МБОУ «Лицей» и МБОУ «ООШ№ 2»).
2. Мастер-класс предпринимателя З.Ю. Буйновой по выпечке булочек с учащимися МБОУ «СОШ№2».
3. Проведение уроков с приглашением предпринимателя Чирковой О.В МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ№2» по темам «Прибыльная идея» и «Налоги и предпринимательство».

4.Просмотр цикла фильмов «Роман Никитин», «Человек,который сделал все». |
| 6 | Проведение обучающих мероприятий совместно с Центром «Мой бизнес», МКК «Фонд развития Приморского края», НО «Гарантийный фонд Приморского края» | Повышение информированности предпринимателей и инвесторов об условиях ведения бизнеса в МО | ежеквартально | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В. | Запланировано на 20.04.2022 г. |
| 7 | Проведение информационной кампании в рамках популяризации предпринимательской и инвестиционной деятельности, в т.ч., публикация в СМИ информации о работе органов власти по оказанию имущественной поддержки | ежеквартально | Матюшкина В.Н.Кузнецова А.В.Газдик С.Н. | Количество «историй успеха» по получению имущественной поддержки, размещенных в СМИ<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/istoriya-uspekha.html> |
| 8 | Выявление неиспользованного государственного и муниципального имущества в целях передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП с привлечением к данной работе субъектов МСП и общественных объединений предпринимателей | Создание возможностей аренды муниципального имущества предпринимателям и инвесторам | 20.12.2022 | Газдик С.Н. | Перечень муниципального имущества, дополненный не менее чем на 10% к 2021 г., размещен на сайте МО<http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp.html> |
| 9 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 20.12.2022 | Кузнецова А.В. | Текст выступления размещен на сайте МО (срок не наступил) |
| 10 | Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации, обучающие мероприятия и т.п.)  | Повышение профессиональных компетенция муниципальных служащих | 25.12.2022 | Нестерова А.В. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, составляет не менее 10% от общего числа муниципальных служащих (4 чел) |
| 11 | Участие муниципальных команд в обучающих мероприятиях, организованных министерством экономического развития Приморского края | Повышение качества управления в сфере развития МСП | 25.12.2022 | Кузнецова А.В.Матюшкина В.Н. | Обучение в форме вебинара по ГЧП 25.02.2022 г. и 25.03.2022 г.Обучающий семинар в сфере МСП 26.01.2022 г. |
| 12 | Информирование о ресурсоснабжающих организациях (далее - РСО), действующих на территории МО | Доступ предпринимателей к информации о РСО | 30.03.2022 | Каурова С.Л. | Информация о РСО с указанием доступной мощности на источнике тепло-водоснабжения и контактных данных размещена на сайте МО<http://dalnerokrug.ru/otdel-po-razrabotke-programm-i-voprosam-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva/informatsiya-o-rso.html> |
| 13 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой МО | Оперативное решение проблем и вопросов инвестора | ежеквартально | Димитриев А.В.Кузнецова А.В. | Не менее 95% ответов на обращения даны в течение 7 рабочих дней (обращения не поступали) |
| 14 | Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА на портале ([www.regulation-new.primorsky.ru](http://www.regulation-new.primorsky.ru/)) | Учет мнения бизнес-сообщества при разработке МНПА | ежеквартально | Кузнецова А.В.Матюшкина В.Н.Шовкун Г.Н.Фатеева Т.В.Бонк Т.А.Газдик С.Н.Ибрагимов Э.И. | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и/или процедуру оценки фактического воздействия, размещенных на портале, 4 ед. |
| **Предоставление государственных и муниципальных услуг** |
| 15 | Сокращение времени предоставления государственных и муниципальных услуг при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | Цифровизация и предоставление муниципальных услуг в электронном виде | 25.12.2022 | Фатеева Т.В.Шовкун Г.Н. | В электронном виде заявления не поступали |
| 16 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | Повышение качества и удобства получения муниципальных услуг | 25.12.2022 | Фатеева Т.В.Шовкун Г.Н.. | 100% муниципальных услуг оказаны без нарушения регламентного срока по заявлениям, поступившим на бумажном носителе, в электронном виде на ЕПГУ рассмотрено 1 заявление в установленный срок |
| 17 | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов | Повышение качества получения муниципальных услуг | 25.12.2022 | Фатеева Т.В.Шовкун Г.Н. | Проверки в рамках контрольно-надзорной деятельности, дистанционно не проводились (в 2022 году проверки отменены) |
| 18 | Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества обращений | Повышение качества и удобства получения муниципальных услуг | 25.12.2022 | Фатеева Т.В.Шовкун Г.Н.. | Поступило 1 заявление в электронном виде (учет граждан, имеющих трех и более детей 837-КЗ). |