Приложение № 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного периода (при наличии отклонений) |
|  |  |  | 2024  год | 2025 год | |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» | тыс. единиц | 404,01 | 419,41 | 420,55 | Рост количества проведения культурных мероприятий |
| 1.1. | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удалённых пользователей), тыс. единиц | тыс. единиц | 181,21 | 190,27 | 190,27 |  |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. единиц | 222,80 | 229,14 | 230,28 | Рост количества проведения культурных мероприятий |
| 2. | «Индекс реальной среднемесячной заработной платы» | | | | | |
| 2.1. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 67896,57 | 76469,30 | 76735,07 |  |
| 2.2. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | руб. | 68908,58 | 76469,30 | 76502,40 |  |
| 3. | Федеральный проект «Россия - страна возможностей» | чел. | - | 3908 | 4165 | Рост количества проведения мероприятий и проектов |
| 3.1. | Показатель № 1  Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личное развитие | чел. | - | 1629 | 1677 | Рост количества проведения мероприятий и проектов |
| 3.2. | Показатель № 2  Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодёжной политике Дальнереченского городского округа | чел. | - | 2279 | 2488 | Рост количества проведения мероприятий и проектов |
| 4. | Федеральный проект «Мы вместе»  Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | чел. | - | 2757 | 3208 | Рост количества проведения патриотических проектов |
| 5. | Национальный проект «Молодёжь и дети»  Общая численность населения Дальнереченского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлечённого в добровольческую и общественную деятельность | чел. | - | 1975 | 2055 | Рост количества проведения мероприятий общественной направленности |
| 6. | Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению | шт. | 8 | 9 | 9 |  |
| 7. | Количество привлечённых преподавателей (молодых специалистов) | чел. | 4 | 4 | 4 |  |

И.о.начальника МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа» М.С. Келина

Гуцалюк Ю.Н.

8(42356)25-1-09