Приложение № 9

Отчёт о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2023-2025 годы

за 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача № I. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и**  **искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**» | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 99,90% |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Зерниёва Н.Д. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 99,99% |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 99,56% |
| 1.3. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| **Задача № 2 «Проведение мероприятий для детей и молодежи»** | | | | | | | | |
| 2. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи»** |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 98,06% |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н.  Волков А.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодёжи | Гуцалюк Ю.Н.  Волков А.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 97,11% |
| **Задача № 3 «Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек муниципальных образований»** | | | | | | | | |
| 3. | **Основное мероприятие: «Организация и** **финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техничес-**  **ким оборудованием библиотек»** |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 100% | 100% |
| 3.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 100% | 100% |
| **Задача № 4 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** | | | | | | | | |
| 4. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| **Задача № 6 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях»** | | | | | | | | |
| 6. | **Основное мероприятие: «Осуществление единовременных и ежемесячных выплат педагогическим работникам»** |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| 6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2054 | 100% | 100% |
| **Задача № 7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** | | | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»** |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| 7.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| **Задача № 8 «Модернизация муниципальных библиотек»** | | | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий**  **по модернизации муниципальных библиотек»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию муниципальных библиотек | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2025 | 04.08.2025 | 01.01.2025 | 04.08.2025 | 100% | 100% |
| 8.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае", модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2025 | 04.08.2025 | 01.01.2025 | 04.08.2025 | 100% | 100% |
| **Задача № 9 «Реализация программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах**  **Российской Федерации «Регион для молодых»** | | | | | | | | |
| 9. | **Основное мероприятие:**  **«Организация и**  **финансовое обеспечение**  **мероприятий по ремонту и**  **оснащению молодёжного**  **центра»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ремонт и оснащение молодёжного центра (экспертиза, техническое задание) | Гуцалюк Ю.Н.  Волков А.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% |
| 9.2. | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион молодых» | Гуцалюк Ю.Н.  Волков А.А. | 03.04.2025 | 28.11.2025 | 03.04.2025 | 28.11.2025 | 100% | 100% |
| Ж 1.2 | Контрольное событие (наименование) |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  | X |  | X |  | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка  исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **403 143,17** | **402 999,71** | **99,96** | **Всего:** | **150 960, 30** | **150 861,28** | **99,93** |
| 97 | федеральный  бюджет | 15 945,67 | 15 945,67 | 100 | федеральный  бюджет | 14 113,96 | 14 113,96 | 100 |
|  | краевой бюджет | 38 451,57 | 38 451,57 | 100 | краевой бюджет | 6 066,04 | 6 066,04 | 100 |
|  | местный бюджет | 348 745,93 | 348 602,47 | 99,96 | местный бюджет | 130 780,30 | 130 681,28 | 99,92 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

И.о.начальника МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа» М.С. Келина

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62