Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы **Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

«**Развитие образования Дальнереченского городского округа»на 2018-2022 годы**

Отчетный период **9 месяцев 2020г**

Ответственный исполнитель **Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | ТИЯ | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |
| X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 451 947,05 | 451 947,05 | 307 948,27 | 307 948,27 |
| № п/п  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  | плановая | фактическая | ожидаемая |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования ДГО»**  | МКУ «Управление образования» |  |  |  | Доступное и качественное дошкольное образование | **163 964,15** | **163 964,15** | **110 955,12** | 110 955,12 |
| 1.1  | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0701 0510120140) |  |  |  |  |  | 67 211,98 | 67 211,98 | 43 065,97 | 43 065,97 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0701 0510193070) |  |  |  |  |  | 77 899,13 | 1. 99,13
 |  54 722,52 |  54 722,52 |
| 1.3 | Субсидии на строительство (реконструкцию) зданий (в том числе проектно-изыскательные) (07010510120130) |  |  |  |  |  | 10 892,32 | 10 892,32 | 9 722,77 |  9 722,77 |
| 1.4 | Cубсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования (070105101S2020) |  |  |  |  |  | 24,40 | 24,40 | 17,27 |  17,27 |
| 1.5 | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и и благоустройство (07010510192020) |  |  |  |  |  | 788,60 | 788,60 | 558,34 |  558,34 |
| 1.6 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0510193090) |  |  |  |  |  |  7 027,72 | 7 027,72 |  2 788,25 |  2 788,25 |
| 1.7 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (1003 051Е593140) |  |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 | 80,00 | 80,0 |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования ДГО»**  | МКУ «Управление образования» |  |  |  | Современное и качественное образование детей и молодежи | **241 314,61** | **241 314,61** |  **71 548,26** |  71 548,26 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования(0702 0520120140) |  |  |  |  |  |  59 825,20 | 59 825,20 |  39 625,88 |  39 625,88 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам (0520193060) |  |  |  |  |  |  148 198,03 | 148 198,03 | 114 906,00 |  114 906,00 |
| 2.3 | Межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (07020520153030) |  |  |  |  |  |  6 054,30 | 6 054,30 | 1 513,58 |  1513,58 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно), обучающихся (5 -11 включительно) бесплатным питанием (0702 05201930150) |  |  |  |  |  |  13 976,54 | 13 976,54 | 11 586,62 |  11 586,62 |
| 2.5 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное и общее образование в МО организациях, софинансируемые за счет средств фед бюджета (070205201R3041) |  |  |  |  |  |  8 148,00 | 8 148,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.6 | Субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (07020520192340) |  |  |  |  |  |  3 533,24 | 3 533,24 | 2 974,40 |  2974,40 |
| 2.7 | Cубсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования (070105201S2020) |  |  |  |  |  | 109,30 | 109,30 | 91,99 | 91,99 |
| 2.8 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (1003 05201Е59140) |  |  |  |  |  | 1470,00 | 1470,00 | 849,79 |  849,79 |
| 3 | **Подпрограмма «Развитие** **системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО»** | МКУ «Управление образования» |  |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |  **28 746,39** | **28 746,39** | **14 203,00** |  14203,00 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта (07030530120140) |  |  |  |  |  |  21 254,99 | 21 254,99 | 13 049,99 |  13 049,99 |
| 3.2 | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (07 30530193080) |  |  |  |  |  |  6 041,98 | 6 041,98 | 40,00 | 40,0 |
| 3.3 | Субсидия на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков (05301200200) |  |  |  |  |  | 450,00 | 450,00 | 148,11 |  148,11 |
| 3.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (0703053Е254910) |  |  |  |  |  | 999,42 | 999,42 | 964,90 |  964,90 |
| 4 | **Отдельные мероприятия** | МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  **17 921,90** | **17 921,90** | **11 241,89** |  11 241,89 |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий (07090590120240) |  |  |  |  |  |  17 921,90 | 17 921,90 | 11 241,89 |  11 241,89 |
| 1.2  | Контрольное событие  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  | X  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |
|  | …. |