Приложение № 8

к муниципальной программе

Дальнереченского городского округа

«Экономическое развитие                                                                                      Дальнереченского городского округа» на 2014 -2016 годы,

утверждённой постановлением

администрации Дальнереченского

городского округа

от 29.11.2013 г.  № 1466

ПОДПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства в

Дальнереченском городском округе» на 2014-2016 годы

муниципальной программы   Дальнереченского городского

округа «Экономическое развитие Дальнереченского

городского округа» на 2014 -2016 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнереченском городском округе» на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |
| Соисполнители программы | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |
| Цели подпрограммы | обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Дальнереченского городского округа |
| Задачи подпрограммы | формирование направлений политики, обеспечивающей развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа расширение способов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам обеспечение доступности имущественного комплекса для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной и информационной поддержки создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в решении проблем социально-экономического развития города развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательств, в том числе направленной на создание и функционирование центров поддержки предпринимательства финансовое содействие развитию малого бизнеса в области инноваций и промышленного производства, внешнеэкономической деятельности вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности (грантовая поддержка начинающим предпринимателям) развитие деловой активности населения Дальнереченского городского округа за счет совершенствования подготовки кадров для предприятий малого бизнеса и повышения интереса к предпринимательской деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; - доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте Дальнереченского городского округа - количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годы в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы на 2014-2016 годы запланировано за счёт средств бюджета Дальнереченского городского округа, краевого бюджета и федерального бюджета. Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составит 2700,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 850,0 тыс. руб. 2015 год – 900,0 тыс. руб. 2016 год – 950,0 тыс. руб. прогнозная оценка объёмов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2700,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 850,0 тыс. руб. 2015 год – 900,0 тыс. руб. 2016 год – 950,0 тыс. руб. прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета – 10800,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 3400,0 тыс. руб.; 2015 год – 3600,0 тыс. руб.; 2016 год – 3800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2016 года обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, что приведет к увеличению: - числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 388 единиц; - доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 33 процентов; - доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте Дальнереченского городского округа до 60%; - количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства до 312 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы (в том числе основных проблем) и прогноз её развития

Использование  программно-целевого подхода для  улучшения делового предпринимательского климата в Дальнереченском городском округе и  системная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства позволила в последние годы выйти на качественно новый уровень реализации полномочий администрации Дальнереченского городского органа в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Как результат, наблюдается перераспределение трудовых ресурсов в сферу малого предпринимательства, что позволяет выделить малый бизнес как одно из перспективных направлений городской экономики.

По статистическим данным по состоянию на 01.01.2013 г. на территории городского округа число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства составило 1099 единиц, из них  малых  предприятий  - 252 единицы (реально действующих - 140 единиц),   индивидуальных предпринимателей- 847 чел.  Темп роста количества индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2011 годом составил 101 %.   Доля действующих  малых  предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов - 29,3 %.

В целом оборот малых предприятий за  2012 г   составил  3515,0 млн. руб.,  темп  роста    109,5 % к  2011 году. Из общего оборота малых предприятий наибольшую долю (87,3%) занимает оборот предприятий оптовой и розничной торговли. Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций городского округа за 2012 год составила 56,8 %. Наибольшую долю  среди субъектов малого предпринимательства занимают предприятия оптовой и розничной торговли (63%).

Малыми предприятиями за 2012 год  уплачено  налогов в бюджеты всех уровней 46 ,1 млн. руб.

Во исполнение распоряжения  Администрации Приморского края  от 19.11.2009 г. № 559-ра «О перечне организаций Приморского края различных форм собственности, на которых предусматривается создание новых рабочих мест в 2010-2012г.»  в сфере малого бизнеса за     2012 года создано 148 рабочих мест.

Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом предпринимательстве с учётом индивидуальных предпринимателей составляет 31,2% от общего числа занятых в экономике города. Рост  численности  работников, занятых в  сфере малого  предпринимательства в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил  2,4 %.

Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа остаются актуальными проблемы:

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской деятельности;

- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к возможным кредитным ресурсам, в том числе по причине высоких процентных ставок;

- недостаточный уровень знаний субъектов малого и среднего предпринимательства в области ведения бизнеса, в том числе о нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности;

- низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации;

- недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельской местности;

- недостаточный приток молодежи в предпринимательскую деятельность;

- слабое развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- слабое использование туристического потенциала в развитии малого и среднего предпринимательства.

Для решения обозначенных проблем предпринимательства, обеспечения сохранения сложившейся положительной динамики в его развитии необходима эффективная поддержка со стороны органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа по решению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит переориентировать политику органов исполнительной власти на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путём реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства и  востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Решение проблем возможно по одному из следующих вариантов:

- обеспечение мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнереченском городском округе» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма), реализуемых администрацией Дальнереченского городского округа и финансируемых за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа (вариант 1);

- обеспечение мероприятий подпрограммы, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства и финансируемых за счет средств указанных субъектов (вариант 2);

- обеспечение мероприятий подпрограммы, реализуемых администрацией Дальнереченского городского округа и финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств субъектов малого и среднего предпринимательства (вариант 3).

Сравнительная оценка вариантов решения проблем

| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Дальнереченского городского округа по осуществлению мероприятий муниципальной программы, реализуемых для решения проблем | большие | отсутствуют | средние |
| Возможность влияния на содержание и объём финансирования мероприятий подпрограммы, реализуемых для решения проблем, на этапах их проектирования и исполнения | полная | отсутствует | высокая |
| Возможность влияния на полноту и своевременность решения проблем | высокая | отсутствует | средняя |

Анализ различных вариантов решения проблем показывает, что наиболее предпочтительным по обеспечению мероприятий подпрограммы является третий  вариант решения проблем, предусматривающий совместное финансирование за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целесообразность разработки подпрограммы, реализующей программно-целевой метод решения проблем развития малого и среднего предпринимательства, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего предпринимательства. Следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса (федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджет Дальнереченского городского округа), на приоритетных направлениях. Необходима более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого бизнеса. Каждое малое предприятие должно иметь возможность получить консультацию и бесплатную помощь по вопросам создания предприятия и его функционирования. Особенно актуальна задача профессиональной подготовки руководителей малых предприятий.

С целью формирования и развития в городском округе инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальнереченском городском округе создана и работает инфраструктура поддержки предпринимательства (НП Лига предпринимателей «Надежда», Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, консультационный центр для предпринимателей ИП Бредня). При отделе предпринимательства  и потребительского рынка  администрации Дальнереченского городского округа открыт консультационный пункт для предпринимателей, специально оснащённый компьютерной и копировальной техникой, создан раздел «Малый бизнес» на Интернет -сайте Дальнереченского городского округа. Предприниматели получили возможность доступа к Интернету, ознакомления и получения новейшей справочной информации, консультирования по вопросам перспективных направлений ведения бизнеса, получения помощи в оформлении необходимой документации.

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского климата в Дальнереченском городском округе. Вместе с тем существуют риски при реализации подпрограммы.

Основные риски подпрограммы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| --- | --- |
| Риски, связанные с недофинансированием подпрограммы |  |
| Недофинансирование со стороны федерального и краевого бюджетов | определение приоритетов для первоочередного финансирования за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Дальнереченского городского округа для обеспечения реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменениями внешней среды |  |
| Изменения законодательства Российской Федерации в части государственной и муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и предметов ведения органов государственной власти и органов местного самоуправления | проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Дальнереченского городского округа |
| Кризисные явления в экономике Приморского края | разработка предложений в департамент экономики Приморского края по усилению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Снижение актуальности мероприятий муниципальной подпрограммы | ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий подпрограммы, перераспределение средств между мероприятиями подпрограммы |
| Риски, связанные с человеческим фактором |  |
| Недоверие субъектов малого и среднего предпринимательства в части доступности мероприятий муниципальной подпрограммы | постоянное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций |
| Низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства | внесение изменений в подпрограмму с привлечением представителей малого и среднего предпринимательства |
| Риски, связанные с недостоверностью информации (статистические, налоговые данные) |  |
| Неправильная оценка перспектив развития субъектов малого и среднего предпринимательства и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за недостоверной информации | проведение исследований предпринимательской среды |
| Недостаточность получаемой информации, предоставленной Приморскстатом, для анализа состояния развития субъектов предпринимательской деятельности | оценка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях неопределенности информации, проведение социологических опросов (анкетирование и интервьюирование); сбор и анализ информации для создания единой информационной базы организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Дальнереченского городского округа:

Для достижения сформулированной цели необходимо решение следующего комплекса задач:

формирование направлений политики, обеспечивающей  развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Дальнереченского городского округа;

расширение способов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

обеспечение доступности имущественного комплекса для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной и информационной поддержки;

создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в решении проблем социально-экономического развития города;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательств, в том числе направленной на создание и функционирование центров поддержки предпринимательства;

финансовое содействие развитию малого бизнеса в области инноваций и промышленного производства, внешнеэкономической деятельности;

вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность;

улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности (грантовая поддержка начинающих предпринимателям);

развитие деловой активности населения Дальнереченского городского округа за счет совершенствования подготовки кадров для предприятий малого бизнеса и повышения интереса к предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяющей перечень вопросов местного значения, исходя из сложившейся экономической ситуации на территории Дальнереченского городского округа, определены следующие приоритетные направления экономической деятельности:

- инновационная деятельность;

- сельское хозяйство;

- производство продуктов и товаров народного потребления;

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (организация частных детских садов, яслей, центров);

- деятельность в сфере здравоохранения, спорта, внутреннего туризма;

- деятельность в сфере бытовых услуг;

- деятельность предприятий общественного питания ;

- сфера транспорта (подпадающая под внутреннее расписание) и связи;

- благоустройство территории, сбор и вывоз бытовых отходов.

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

Показателями достижения цели и решения задач настоящей подпрограммы являются:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних  предприятий в среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- доля оборота малых и средних  предприятий, включая микропредприятия;

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам её реализации, отражающие в том числе прогноз изменения состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа, представлены в таблице 1 приложения  к муниципальной подпрограмме.

4. Обобщённая характеристика реализуемых  в составе муниципальной подпрограммы мероприятий

В соответствии с целевой направленностью муниципальной подпрограммы выделены следующие отдельные мероприятия:

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности осуществляется путём организации и проведения семинаров, тренингов и круглых столов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, проведения торжественных мероприятий, конкурсов, консультирования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной подпрограммы мероприятий приведены в таблице 2 приложения к муниципальной подпрограмме.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Координация мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией Дальнереченского городского округа в лице отдела предпринимательства и потребительского рынка с участием отделов экономики и прогнозирования, отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа.

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной подпрограммы выделены следующие отдельные мероприятия:

1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие реализуется посредством  предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком, утверждаемым администрацией Дальнереченского городского округа .

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Дальнереченском городском округе осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях.

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Мероприятия реализуются посредством проведения конкурсов, круглых столов, ярмарок, торжественных мероприятий.

В случае признания Дальнереченского городского округа получателем субсидий в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого и федерального бюджетов, указанные средства предусматриваются как источник финансирования подпрограммы.

Субсидии из федерального  и краевого бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, поступают в бюджет Дальнереченского городского округа на основании соглашений, заключенных с Департаментом экономики Приморского края.

Финансирование мероприятий из федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы и сведения об основных

мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы являются:

- реализация субъектами малого и среднего предпринимательства  преимущественного права на приобретение арендуемого ими муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- снижение отдельным субъектам малого и среднего предпринимательства корректирующего коэффициента К2 (для предпринимателей, предоставляющих услуги по розничной торговле хлебом, книгопечатной продукцией, канцелярскими товарами, оказывающих услуги в сфере бытового обслуживания и общественного питания, а также коэффициента, учитывающего особенность места ведения предпринимательской деятельности, применяемого для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) (для предпринимателей районов ЛДК, Мясокомбината, Аэропорт, Каменушка,  с. Лазо, п. Кольцевой).

Вышеуказанные меры государственного регулирования направлены на повышение конкурентоспособности приоритетных видов экономической деятельности Дальнереченского городского округа, стимулирование предпринимательской инициативы населения, обновление основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции и повышение на этой основе качества и конкурентоспособности продукции предприятий и индивидуальных предпринимателей Дальнереченского городского округа.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы отражена в таблице 3 приложения к муниципальной подпрограмме.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной подпрограммы отражены в таблице 4 приложения к муниципальной подпрограмме.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной подпрограммы

У ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы отсутствуют подведомственные и подотчетные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, вследствие чего муниципальной подпрограммой не предусмотрено формирование муниципальных заданий.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной подпрограмме представлен  в таблице 5 приложения  к муниципальной подпрограмме.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы за счет средств  бюджета Дальнереченского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнереченского городского округа, подпрограммы, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации  муниципальной   подпрограммы отражаются в таблице 6 приложения  к муниципальной подпрограмме.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  подпрограммы  за счет средств  бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на её реализацию целей, средств федерального бюджета, краевого бюджета отражаются в таблице 7 приложения  к муниципальной подпрограмме.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы на 2014-2016 годы запланировано за счёт средств бюджета Дальнереченского городского округа, краевого бюджета и федерального бюджета.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составит 2700,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 850,0 тыс. руб.

2015 год – 900,0 тыс. руб.

2016 год – 950,0 тыс. руб.

прогнозная оценка объёмов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2700,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 850,0 тыс. руб.

2015 год – 900,0 тыс. руб.

2016 год – 950,0 тыс. руб.

прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета – 10800,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 3400,0 тыс. руб.;

2015 год – 3600,0 тыс. руб.;

2016 год – 3800,0  тыс. руб.

Объём расходов на осуществление мероприятий муниципальной подпрограммы может ежегодно уточняться на основе оценки эффективности  реализации муниципальной подпрограммы и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Дальнереченского городского округа на очередной финансовый год.

В случае признания Дальнереченского городского округа получателем субсидий в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального, краевого бюджетов указанные средства предусматриваются как источник финансирования муниципальной программы.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в один этап в течение 2014-2016 годов.