УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от  «30»  сентября  2015 г.  № 1014

План мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности

для  инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

в установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы

1. Общие положения

Настоящий План разработан в целях реализации Федеральных законов от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599                    «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

Основными проблемами в области защиты инвалидов остаются:

1)отсутствие объективной оценки состояния доступности среды для инвалидов;

2)отсутствие сети реабилитационных учреждений;

3)отсутствие специалистов в области реабилитации инвалидов (специалистов по адаптивной физкультуре, социальных педагогов для взрослых инвалидов);

4)недостаточный доступ к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информационным технологиям, в связи с этим становится затрудненным или невозможным получение инвалидами и маломобильными группами населения многих медицинских, социальных, образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни общества.

1.1. Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ в Дальнереченском городском округе (далее – городской округ) на 2015-2020 годы вызвана необходимостью создания условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в общество, доступности объектов среды их жизнедеятельности. По данным отдела социальной защиты населения по Дальнереченскому городскому округу Департамента труда и социального развития Приморского края, на территории городского округа проживает 3442 инвалида (из числа взрослого населения) и 88 детей-инвалидов, что составляет 12,0 % от общей численности населения (29314 тыс. чел.).

Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит:

-  адаптировать  объекты социальной инфраструктуры  в городском округе  для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН);

-	обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих  территориях к социальным объектам;

-	обустроить системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах социальных учреждений;

-	 создать в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов и детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, и др.);

Основной целью «дорожной карты» является формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Достижение основных целей «дорожной карты» обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1) разработка и внедрение новых нормативных и правовых актов, методических рекомендаций к формированию доступной среды для инвалидов и других МГН;

2) объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других МГН;

3) паспортизация объектов и формирование карт доступности;

4) обеспечение доступности инвалидов и МГН приоритетных сфер жизнедеятельности;

5) обеспечение доступности инвалидов и МГН  реабилитационных услуг.

1.2. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

1. Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в городском округе.

2. Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

3. Развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов.

4. Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

5. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных  учреждений  для обеспечения жизнедеятельности детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

6. Развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других МГН;

7. Развитие  инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

8. Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и архивного дела для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в городском округе.

9. Увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

2. Таблица повышения значений показателей доступности муниципальных объектов социальной сферы  и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

| № п.п. | Наименование показателей доступности объектов и услуг для инвалидов | Ед. измерения | Количество доступных объектов |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов городского округа | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов: | % | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н) |
|  | - ДП-В (доступно полностью всем) | % | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДП-И (К,О,С,Г,У) (доступно полностью избирательно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДЧ-И (К,О,С,Г,У) (доступно частично избирательно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДУ (доступно условно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ВНД (недоступно) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Удельный вес базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | 100 | МКУ «Управление образования ДГО Балакина Г.А.) образовательные учреждения |
| 4 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) |
| 5 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | % | 40 | 45 | 65 | 80 | 95 | 100 | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) |
| 6 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 70 | 80 | 95 | 100 | - | - | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа (Седых Е.С.), Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 7 | Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 25 | 35 | 50 | 85 | 90 | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 25 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) |
| 9 | Количество специалистов, подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | Ед. | - | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 10 | Количество инвалидов, которым социальная услуга оказывается по месту жительства или дистанционно | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | Государственное учреждение социального обслуживания Дальнереченский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (по согласованию), Отделение социального обслуживания населения по Дальнереченскому округу филиала ГУСО «ПЦСОН» по Лесозаводскому городскому округу (по согласованию) |
| 11 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |

3. Перечень мероприятий «дорожной карты» Дальнереченского городского округа, реализуемых для достижения  запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры в городском округе | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н.) | 2016-2017 | Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в городском округе |
| 1.2 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) у объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) | 2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры |
| 1.3 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории объектов культуры городского округа | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2015-2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4 | Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) на территории железнодорожной станции Дальнереченск-1 и автовокзала | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) | 2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 1.5 | Обустройство парковочного места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающей территории центральной городской библиотеки | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2015 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.6 | Обустройство системы информации на всех зонах объектов культуры городского округа (приобретение специальных стендов тактильных и визуальных указателей) | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.7 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории объектов физкультуры и спорта городского округа | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) | 2016 | Развитие инфраструктуры в спортивных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.8 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории образовательных учреждений городского округа | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения | 2015-2016 | Развитие инфраструктуры в образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значению показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 2.1 | Устройство пандусов в учреждениях образования | - Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения | 2016 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов |
| 2.2 | Обозначение краской начала и конца лестничных маршей в административных зданиях администрации городского округа, образовательных учреждениях, учреждениях культуры, автовокзале | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МБУ «ХОЗУ администрации ДГО» (Мельник Н.Н.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2016 | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.3 | Установка крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания и замена двери с занижением порога до нормы (0,025 м) в филиале библиотеки № 2, установка поручней в санитарно-гигиеническом помещении центральной библиотеки | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН объектов культуры |
| 2.4 | Устройство специальных держателей, поручней, дверных ручек для инвалидов, передвигающихся в креслах - колясках во всех филиалах МБУ «Дом культуры «Восток» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Развитие инженерной инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.5 | Нанесение специальных указателей для слабовидящих на двери и стены Дальнереченского филиала краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева» | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2016 | Развитие инженерной инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.6 | Установка стационарных и откидных пандусов в зданиях Дома культуры «Восток», зданиях спортивных учреждений, зданиях образовательных учреждений | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы», Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 07.11.2013 г. №1360 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2014-2017 гг.», Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) | 2016-2018 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения |
| 2.7 | Устройство поручней на пандусе здания администрации городского округа | В рамках социального партнерства | МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н.) | 2016 | Развитие инфраструктуры административныхучреждений для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 3.1 | Проведение семинаров для специалистов системы образования, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. - № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) | 2016-2020 | Создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов и других МГН |
| 3.2 | Внедрение адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре в МБОУ ДО ДЮСШ | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) | 2016- 2020 | Создание условий для повышения эффективности и качества реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов и других МГН |