## Лист1
Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации
Дальнереченского городского округа
[5 empty] | № 111 от " 16 " февраля |  |  | 2016 г.
План работ
по подготовке объектов к отопительному периоду 2016-2017 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства,
расположенных на территории Дальнереченского городского округа
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | ответственный за исполнение | Срок выполнения
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства | внеб-т. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и объектов социальной сферы
1 | Подпрограммы "Создание и развитие системы газоснабжения ДГО" на 2014-2017 годы | 200 |  | 200
1.1. | Составление ПСД на демонтаж газового оборудования и ГРУ, фасадных и подземных газопроводов | 130.987 |  | 130.987 |  |  | Коваль А.К. | март-декабрь
1.2. | Кредиторская задолженность | 69.013 |  | 69.013 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
2. | Техническое обслуживание сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | 385 |  | 385
2.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту ВЛ-0,4 кВ и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций с. Лазо, с.Грушевое, микрорайон Дальнереченск -2 г. Дальнереченск: ул.Рябуха, д.№6, ул.М.Личенко, д. №32 | 385 |  | 385 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
3. | Техническое обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения и КНС | 709.5316 |  | 709.5316
3.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту канализационных насосных станций, водопроводных и канализационных сетей г.Дальнереченск: ул. Рябуха, д.№6, ул. Красная, д. № 113; ул. Победы, д. №5, ул.Рябуха, д.№16,18, ул.50 лет ВЛКСМ, д.№75, ул. Дальнереченская, ул. М. Личенко, д.32 от магистрали до границ ответственности, бывший военный городок «Привокзальный», ул.Советская д. 21,23, с. Лазо: ул. Советская, д.54, ул. С.Лазо, д.39а, 29а, ул. 1-я Набережная, ул. Ленина | 709.5316 |  | 709.5316 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
4. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ДГО" НА 2014-2017гг | 1140 |  | 1140 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
4.1. | Замена 2-х подогревателей ВВП16*325*4000 на котельной №1 | 540 |  | 540 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
4.2. | Проведение экспертизы 2-х котлов ДКВР на котельной №39 с оформлением паспортов | 100 |  | 100 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
4.3. | Составление ПСД на ремонт электроснабжения газифицированных домов и ремонт электроснабжения | 500 |  | 500 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
| ИТОГО: | 2434.5316 |  | 2434.5316
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 4828.004 |  | 4828.004
1.1. | Капитальный ремонт благоустроенного жилищного фонда (Пушкина, 12, кв.6, ул. Графская, 8, кв. 65, Советская, 54, решение суда) ул. Стрелковая, д. 3, кв. 19, ул. Стрелковая, д.11, кв.41, кв.64, ул. Стрелковая, д.7, кв. 18, ул. Победы, д.5, кв. 19, ул. Ленина, д.72, кв. 19 | 3136.7236 |  | 3136.7236 |  |  | Коваль А.К. | февраль-ноябрь
1.2. | Капитальный ремонт неблагоустроенного жилья (Озерная,70, кв. 2 с. Грушевое, ул. Хоровского,2, кв.2, ул. Плеханова,10) | 1652.585 |  | 1652.585 |  |  | Коваль А.К. | февраль-ноябрь
1.3. | Строительный контроль за выполнением капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 38.6955 |  | 38.6955 |  |  | Коваль А.К. | март-ноябрь
| ИТОГО: | 7262.53 |  | 7262.53
Дальнереченский тепловой район филиала "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго"
I | Восстановительный ремонт (подряд), всего | 219.81 |  |  | 219.81
1.1. | Тепловые сети | [5 empty] | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
| Благоустройство тепловы сете, 150 м2 | 219.81 |  |  | 219.81
2. | Восстановительный ремонт (хозспособ), всего | 2343.77 |  |  | 2343.77
2.1. | Котельная № 1 | 996.29 |  |  | 996.29 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
| Замена участка тепловой сети ТК18 - ТК-20 - М.Личенко, 17, (D219-100 п.м, D108-20 п.м, подземная) | 225.02 |  |  | 225.02
| Замена участка тепловой сети ТК7а - Д/с "Дюймовочка" по ул. Уссурийская (D89-80 п.м, подземная) | 45.35 |  |  | 45.35
| Замена участка тепловой сети ТК11 - ул. Ленина, 75 (D108 мм, L=100 м.п., подземная) | 72.44 |  |  | 72.44
| Замена участка тепловой сети ТК18 - М.Личенко, 21 (D108 мм, L=24 м.п., подземная) | 18.62 |  |  | 18.62
| Замена участка тепловой сети ТК5 - ул. Уссурийская, 50 (D89 мм, L=90 м.п., надземная в лотках) | 49.25 |  |  | 49.25
| Замена участка тепловой сети ТК6 - ул. Г. Даманского, 8 (108 мм, L=60 м.п., надземная в лотках) | 46.13 |  |  | 46.13
| Замена участка тепловой сети Гараж Детского дома - Д/с "Звездочка" (D76 мм, L=220 м.п., подземная) | 96.78 |  |  | 96.78
| Замена участка тепловой сети ТК3-ТК3б ул. М. Личенко (D219 мм, L=98 м.п., поддземная) | 199.47 |  |  | 199.47
| Замена дымососа ДН-12 (правого вращения) с электродвигателем 75 кВт, 1500 об/мин | 158.13 |  |  | 158.13
| Замена клапанов питания котлов КРП=50М Ду 50 мм Ру 1,6 Мпа, 3 шт | 21.45 |  |  | 21.45
| Преобразоваель разнрсти давления ДМЭУ-МИ, предел 63 см, Р изг.-25 кгс/см2, вы. 5…0 мА, кл. 1,0 | 35.22 |  |  | 35.22
| Замена насоса золоудаления КМ80-50-200 (15 кВт, 300 об/мин) - 1 шт. | 28.43 |  |  | 28.43
| Котельная № 2 | 196.97 |  |  | 196.97 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.2. | Замена транспортерной ленты шириной 600 мм, L=130 п.м | 196.97 |  |  | 196.97
| Котельная № 3 | 79.38 |  |  | 79.38 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.3. | Замена участка тепловой сети ТК4 - УП1(159 мм, L=25 м.п., подземная) | 30.39 |  |  | 30.39
| Замена участка тепловой сети ТК3 - Ростелеком (Д76 мм, L=50 м.п., подземная) | 21.88 |  |  | 21.88
| Замена участка тепловой сети УП1 - ДМУЭС, (D57 мм L=50 м.п. надземная | 27.11 |  |  | 27.11
| Котельная № 5 | 176.35 |  |  | 176.35 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.4. | Замена дымососа ДН-3,5(левого вращения), 1500 об/мин, 1 шт | 16.72 |  |  | 16.72
| Замена участка тепловой сети ТК1 (Д159 мм, L=35 м.п., поддземная) | 57.46 |  |  | 57.46
| Замена участка тепловой сети ТК1 до УП2 (Д108 мм, L=30 м.п., Д57-30 п.м, поддземная) | 49.37 |  |  | 49.37
| Замена участка тепловой сети от УП2 до морга (Д57 мм, L=25 м.п., надземная) | 14.72 |  |  | 14.72
| Замена участка тепловой сети от ТК2 до Детского отделения (Д76 мм, L=40 м.п., Д32 мм, L=40 подземная) | 38.08 |  |  | 38.08
| Котельная № 7 | 47 |  |  | 47 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.5. | Замена участка тепловой сети от ТК1 до ввода в дом (Д57 мм, L=40 м.п., подземная) | 12.78 |  |  | 12.78
| Замена участка тепловой сети от ТК1 до ввода в дом (Д76 мм, L=80 м.п., подземная) | 34.22 |  |  | 34.22
| Котельная № 14 | 89.11 |  |  | 89.11 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.6. | Замена участка тепловой сети ТК3-ТК4 (D108 мм L=70 м, подземная) | 78.07 |  |  | 78.07
| Замена участка тепловой сети ТК2а-Рубикон (D76 мм L=25 м, подземная) | 11.04 |  |  | 11.04
| Котельная № 43 | 758.67 |  |  | 758.67 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
2.9. | Замена сети ГВС (D57 мм L=281 п.м, D159 мм L=370 п.м | 758.67 |  |  | 758.67
| ИТОГО восстановительный ремонт | 2563.58 |  |  | 2563.58
3. | Текущий ремонт | 482.7 |  |  | 482.7 |  | Гаврилюк А.П.
1 | Котельная № 1 | 317.2 |  |  | 317.2 |  |  | май-сентябрь
2 | Котельная № 2 | 47 |  |  | 47 |  |  | май-сентябрь
3 | Котельная № 3 | 7 |  |  | 7 |  |  | май-сентябрь
4 | Котельная № 5 | 33 |  |  | 33 |  |  | май-сентябрь
5 | Котельная № 7 | 6 |  |  | 6 |  |  | май-сентябрь
6 | Котельная № 14 | 6 |  |  | 6 |  |  | май-сентябрь
7 | Котельная № 15 | 2 |  |  | 2 |  |  | май-сентябрь
9 | Котельная № 25 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | май-сентябрь
10 | Котельная № 26 | 2 |  |  | 2 |  |  | май-сентябрь
14 | Котельная № 40 | 23 |  |  | 23 |  |  | май-сентябрь
16 | Котельная № 42 | 16 |  |  | 16 |  |  | май-сентябрь
17 | Котельная № 43 | 22 |  |  | 22 |  |  | май-сентябрь
| Итого по Дальнереченскому тепловому району филиала "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" | 3046.28 |  |  | 3046.28
ООО " Абсолют - Сервис"
1 | Котельная микрорайона "Каменушка" | 155 |  |  | 155 |  | Долчанин В.А | май-сентябрь
2 | Котельная ул. Киевская, 53 | 48.9 |  |  | 48.9 |  | Долчанин В.А | май-сентябрь
3 | Котельная с. Грушевое | 17.1 |  |  | 17.1 |  | Долчанин В.А | май-сентябрь
| Итого по ООО "Абсолют-Сервис" | 221 |  |  | 221
ООО "Дальводоснабжение"
I | Водопроводные очистные сооружения и сети города | 2836.5 |  |  | 2836.5 |  | Иванов А.П. | апрель-сентябрь
II | Канализационные насосные станции и сети города | 5636.5 |  |  | 5636.5 |  |  | апрель-сентябрь
| Итого по ООО "Дальводоканал" | 8473 |  |  | 8473
ООО "Дальнереченская электросеть"
1. | Замена провода АС на СИП
| ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 ЛДК | 1305.734 |  |  | 1305.734 |  | Жигачева И.А. | май-сентябрь
2. | Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10/6/0,4 кВ – 200 деревьев | 136.469 |  |  | 136.469 |  | Жигачева И.А. | май-октябрь
3. | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП № 63 ул. Г. Даманского,10, 0,01 км. | 41.327 |  |  | 41.327 |  | Жигачева И.А. | май-октябрь
4 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ к РП № 17л., 0,03 км. | 103.318 |  |  | 103.318 |  | Жигачева И.А. | май-август
5 | Техническое обслуживание подстанций, 84 шт. | 280.267 |  |  | 280.267 |  | Жигачева И.А. | согласно графика ППО и ППР
6 | Замена силовых трансформаторов на ТП № 54, № 110, № 16, 3 шт | 586.98 |  |  | 586.98 |  | Жигачева И.А. | май-октябрь
7 | Испытания электрооборудовани, 17 шт. | 228.208 |  |  | 228.208 |  | Жигачева И.А. | согласно графика ППО и ППР
6. | Подготовить автотранспорт к работе в зимних условиях | 356.013 |  |  | 356.013 |  | Жигачева И.А. | май-сентябрь
7. | Укомплектовать неснижаемый запас материалов:
| а) масло трансформаторное , 1 тн | 95.634 |  |  | 95.634 |  | Жигачева И.А. | май-сентябрь
| б) опоры, 100 шт. | 650 |  |  | 650 |  | Жигачева И.А. | май-сентябрь
8 | Выполнить обходы ВЛ-10/0,4 кВ, 290 км | 517.272 |  |  | 517.272 |  | Жигачева И.А. | согласно графика
| Итого по ООО "Дальнереченская электросеть" | 4301.222 |  |  | 4301.222
1 | ООО "Жилищная компания" | 2641 |  |  | 2641 |  | Горовая Л.Н. | май-сентябрь
2 | ООО "Округ" | 610 |  |  | 610 |  | Щербаков Е.В. | май-сентябрь
3 | ТСЖ "Наш Дом" | 328.6 |  |  | 328.6 |  | Голиков А.Т. | май-сентябрь
4 | ТСЖ "Вагутон" | 147.2 |  |  | 147.2 |  | Стародубцев А.Н. | май-сентябрь
5 | ЖКК "Расвет" | 132.7 |  |  | 132.7 |  | Порошина Е.Н. | май-сентябрь
| Итого по Управляющим компаниям и ТСЖ | 3859.5 |  |  | 3859.5
Бюджетные учреждения
1. | МКУ "Управление образования" | 1426.81 |  | 1426.81 |  |  | Балакина Г.А. | апрель-сентябрь
2. | МКУ "Управление культуры" | 366.5 |  | 280.5 | 86 |  | Мельничук Т.В. | май-сентябрь
| Итого по бюджетным учреждениям | 1793.31 |  | 1707.31 | 86
| Всего по подготовке к ОЗП | 28956.842 |  | 8969.84 | 19987.002
| в т.ч по объектам жизнеобеспечения | 18476.032 |  | 2434.53 | 16041.502
| в т.ч.: ДТР КГУП "ПТЭ" | 3046.28 |  |  | 3046.28
| ООО "Абсолют-Сервис" | 221 |  |  | 221
| ООО "Дальводоканал" | 8473 |  |  | 8473
| ООО "Дальнереченская электросеть" | 4301.222 |  |  | 4301.222
| по жилищному фонду: | 8687.5 |  | 4828 | 3859.5
| по объектам социальной сферы | 1793.31 |  | 1707.31 | 86