## Лист1
Приложение № 2
к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа
[6 empty] | 15 | февраля 2017 г | № 113
План работ
по подготовке объектов к отопительному периоду 2017-2018 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства,
расположенных на территории Дальнереченского городского округа
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | ответственный за исполнение | Срок выполнения
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства | внеб-т. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и объектов социальной сферы
1 | Подпрограммы "Создание и развитие системы газоснабжения ДГО" на 2014-2017 годы | 965 |  | 965
1.1. | Составление ПСД на демонтаж газового оборудования и ГРУ, фасадных и подземных газопроводов | 750 |  | 750 |  |  | Коваль А.К. | март-декабрь
1.2. | Демонтаж газгольдерных (6 единиц) | 215 |  | 215 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
2. | Подпрограмма "Энергоэсбережениеи повышение энергетической эффективности ДГО" на 2014-2017 годы | 902 |  | 902
2.1. | Капитальный ремонт кровли котельной № 43 (решение суда от 14.10.2016 г.) | 162.319 |  | 162.319 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
2.2. | Установка насосов на скважину 2 ед., эл. счётчиков 2 шт. | 117.731 |  | 117.731 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
2.3. | Составление ПСД на зоны санитарной охраны скважины | 150 |  | 150 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
2.4. | Оформление лицензии на скважину | 63.065 |  | 63.065 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
2.5. | Кредиторская задолженность за 2016 год | 408.885 |  | 408.885
3 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3564.33 |  | 3564.33
3.1. | Содержание и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 1166.33 |  | 1166.33
3.1.1. | Выполнение работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций микрорайон Дальнереченск-2, с.Грушевое, с. Лазо, ул.Рябуха, д.6, ул.М.Личенко, д.32 | 385 |  | 385 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
3.1.2. | Техническое содержание сетей уличного освещения | 781.33 |  | 781.33
3.2. | Содержание и техническое обслуживание канализационных насосных станций, сетей канализации и сетей водоснабжения. | 1042.18 |  | 1042.18
3.2.1. | Канализационные насосные станции - 4 единицы, (ул.50 лет ВЛКС-75, ул.Красная 113, ул. Победы 5, ул. Рябуха 6) | 1042.18 |  | 1042.18 |  |  | Коваль А.К. | январь-декабрь
Сети канализации 3330 м.п., в том числе:ул. Рябуха 14,16,18; ул. Украинская 19 -1234,8 м.п.; ул. Советская 21,23 - 309,4 м.п.; ул. Дальнереченская 57 - 26м.п.; ул. Фадеева 59А, 60, 62; ул. Партизанская 100 -318,2 м.п.; ул. Красная 113, ул. Победы 5 - 705 м.п.; ул. Киевская 53 - 98 м.п.; село Лазо ул.С.Лазо, ул. Карла Маркса - 639 м.п.
Сети водоснабжения - 5425,9 м.п. в том числе: ул. Рябуха 16,18; ул. Учапаева 57; ул. Милицейская - 1970,8 м.п.; ул.Партизанская - 114 п.м.; ул. Дальнереченская; ул. Энгельса - 901,5 п.м; ул. Красная 113; ул. Победы 5 -345 п.м.; ул Переулок Прямой, ул. Пионерская - 569 м.п.; село Лазо; ул. С.Лазо; ул. Ленина; ул. 1-я Набережная - 1525,6 м.п.
3.3. | Техническое обслуживание питьевых колодцев | 150 |  | 150
3.3.1. | Техническое обслудживание птьевых колодцев (требование Роспотребнадзора) | 150 |  | 150 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
3.4. | Замена приборов учёта | 200 |  | 200
3.4.1. | Замена приборов учёта | 200 |  | 200 |  |  | Коваль А.К. | февраль-август
3.5. | Кредиторская задолженность за 2016 год | 1005.82 |  | 1005.82
| ИТОГО: | 5431.33 |  | 5431.33
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 5000 |  | 5000
1.1. | Проведение технического обследования жилищного фонда | 80 |  | 80
| ул. Гоголя, 7-1, ул. Гоголя, 5а-1, ул. Ленина,72-5, ул. Светлая, 25-2, ул. Победы, 37-1. | 80 |  | 80 |  |  | Коваль А.К. | февраль-ноябрь
1.2. | Ремонт неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 1510.9624 |  | 1510.9624
| ул. Светлая, 11-2; ул. Озёрная, 70-2; ул. Пдеханова, 10; ул. Краснознамённая, 5-2; ул. Котовского, 27-2 | 1510.9624 |  | 1510.9624 |  |  | Коваль А.К. | февраль-ноябрь
1.3. | Капитальный ремонт благоустроенного муниципального жилищного фонда | 745.46 |  | 745.46
| ул. Графская, 8-65; ул. Срветская, 54; ул. Владивостокская, 9-27 | 185 |  | 185 |  |  | Коваль А.К. | март-ноябрь
| Кредиторская задолженность за 2016 год | 2663.5776 |  | 2663.5776
| ИТОГО: | 5000 |  | 5000
| тепловой район "Дальнереченский" филиал "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" | [6 empty] | район
I | Капитальный ремонт (подряд) | 1779.6422 |  |  | 1779.6422
1.1. | Котельная № 1-1 | 359.6422 |  |  | 359.6422 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
| Замена шпал 160 шт., ремонт пути 87 м.п. | 359.642 |  |  | 359.642
1.2. | Котельная №1- 27 | 1420 |  |  | 1420 |  | Гаврилюк А.П. | июль-сентябрь
| Ремонт кровли 1298,0 кв.м. | 1420 |  |  | 1420
2. | Капитальный ремонт (хозспособ) | 1963.6372 |  |  | 1963.6372
2.1. | Котельная № 1- 1 | 638.584 |  |  | 638.584 |  | Гаврилюк А.П.
| Ремонт мягкой кровли 912,5 кв.м. | 351.5302 |  |  | 351.5302 |  |  | июнь-сентябрь
| Замена участка тепловой сети Д108 мм L=20 м.п. | 14.496 |  |  | 14.496 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д219 мм L=36 м.п. | 62.3349 |  |  | 62.3349 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д219 мм L=34 м.п. | 59.1659 |  |  | 59.1659 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д219 мм L=30 м.п. | 52.7636 |  |  | 52.7636 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д108 мм L=24 м.п. | 17.428 |  |  | 17.428 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д108 мм L=100 м.п. | 80.8653 |  |  | 80.8653
| Котельная № 1-2 | 123.256 |  |  | 123.256 |  | Гаврилюк А.П.
2.2. | Замена участка тепловой сети Д57 мм L=100 м.п. | 25.7466 |  |  | 25.7466 |  |  | июль-август
| Замена участка тепловой сети Д89 мм L=100 м.п. | 6.7198 |  |  | 6.7198 |  |  | июль-август
| Замена участка тепловой сети Д76 мм L=200 м.п. | 90.7895 |  |  | 90.7895 |  |  | июль-август
| Котельная № 1-18 | 423.791 |  |  | 423.791 |  | Гаврилюк А.П.
2.3. | Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-сентябрь
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-сентябрь
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-сентябрь
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-сентябрь
| Замена насоса 2 шт. | 141.2636 |  |  | 141.2636 |  |  | июнь-сентябрь
| Котельная №1- 27 | 282.527 |  |  | 282.527 |  | Гаврилюк А.П.
2.4. | Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-август
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-август
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-август
| Замена насоса 1 шт. | 70.6318 |  |  | 70.6318 |  |  | июнь-август
| Котельная №1- 32 | 275.805 |  |  | 275.805 |  | Гаврилюк А.П.
2.5. | Замена участка тепловой сети Д57 мм L=68 м.п. | 23.8714 |  |  | 23.8614 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д57 мм L=34 м.п. | 7.0108 |  |  | 7.0108 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д76 мм L=26 м.п. | 4.8036 |  |  | 4.8036 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д159 мм L=220 м.п. | 176.8668 |  |  | 176.8668 |  |  | июнь-август
| Замена участка тепловой сети Д159 мм L=120 м.п. | 63.2522 |  |  | 63.2522 |  |  | июнь-август
| Котельная № 1-43 | 219.6745 |  |  | 219.6745 |  | Гаврилюк А.П.
2.6. | Ремонт мягкой кровли 470 кв.м | 219.6745 |  |  | 219.6745 |  |  | май-сентябрь
3. | Текущий ремонт | 3335.775 |  |  | 3335.775 |  | Гаврилюк А.П.
3.1. | Котельная № 1-1 | 470.7787 |  |  | 470.7787 |  |  | январь-декабрь
3.2. | Котельная №1- 2 | 235.6934 |  |  | 235.6934 |  |  | январь-декабрь
3.3. | Котельная №1- 5 | 61.1436 |  |  | 61.1436 |  |  | январь-декабрь
3.4. | Котельная №1- 18 | 822.7446 |  |  | 822.7446 |  |  | январь-декабрь
3.5. | Котельная №1- 27 | 1118.5541 |  |  | 1118.5541 |  |  | январь-декабрь
3.6. | Котельная №1- 31 | 60.5764 |  |  | 60.5764 |  |  | январь-декабрь
3.7. | Котельная №1- 40 | 248.3203 |  |  | 248.3203 |  |  | январь-декабрь
3.8. | Котельная №1- 42 | 125.1635 |  |  | 125.1635 |  |  | январь-декабрь
3.9. | Котельная №1- 43 | 192.8003 |  |  | 192.8003 |  |  | январь-декабрь
| ИТОГО: | 7079.0545 |  |  | 7079.0545
4. | Ремонт систем водоснабжения в/г Графское | 50.7593 |  |  | 50.7593 |  | Гаврилюк А.П.
4.1. | текущий ремонт сетей водоснабжения | 50.7593 |  |  | 50.7593 |  |  | январь-декабрь
| Итого по Дальнереченскому тепловому району филиала "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" | 7129.8139 |  |  | 7129.8139
ООО " Абсолют - Сервис"
1 | Котельная микрорайона "Каменушка" | 205 |  |  | 205 |  | Долчанин В.А | июнь-август
2 | Котельная ул. Киевская, 53 | 48.9 |  |  | 48.9 |  | Долчанин В.А | август
3 | Котельная с. Грушевое | 17.1 |  |  | 17.1 |  | Долчанин В.А | июль-август
| Итого по ООО "Абсолют-Сервис" | 271 |  |  | 271
ООО "Дальводоканал"
1. | Водопроводные сети города | 1413.009 |  |  | 1413.009
2. | Канализационные насосные станции и сети города | 5060.744 |  |  | 5060.744
| Итого по ООО "Дальводоканал" | 6473.753 |  |  | 6473.753
ООО "Дальнереченская электросеть"
1. | Замена провода АС на СИП ВЛЭП-0,4 кВ ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Набережная, пер. Сухановский, ул. Восточная, ул. Чапаева, ул. Уссурийская 2,8 км | 1309.169 |  |  | 1309.169 |  | Жигачёва И.А. | сентябрь
2. | Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10/6/0,4 кВ – 200 деревьев | 146.022 |  |  | 146.022 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
3. | Замена КЛЭП -0,4 кВ на ВЛИ-0,4 от ТП № 20 к ул. М.Личенко,31 0,09 км | 683.435 |  |  | 683.435 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
4. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП № 59 к ТП № 20 0,03 км | 103.318 |  |  | 103.318 |  | Жигачёва И.А. | сентябрь
5. | Реконструкция РУ-10 кВ ТП № 20 5 ячеек | 87.5 |  |  | 87.5 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
6. | Замена опор ВЛЭП-0,4 кВ 45 шт. | 720 |  |  | 720 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
7. | Установка ж/б приставок к опорам ВЛЭП-0,4 кВ 18шт. | 190.8 |  |  | 190.8 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
8. | Замена опор ВЛЭП-10/6 кВ 6 шт. | 165 |  |  | 165 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
9. | Замена силовых трансформаторов на ТП № 107, № 19 2 шт. | 418.712 |  |  | 418.712 |  | Жигачёва И.А. | ноябрь
10. | Техническое обслуживание подстанции 84 шт. | 307.026 |  |  | 307.026 |  | Жигачёва И.А. | согласно графику ППО и ППР
11. | Испытание эл.оборудования 17 шт. | 402.083 |  |  | 402.083 |  | Жигачёва И.А. | согласно графику ППО и ППР
12. | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | 380.934 |  |  | 380.934 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
13. | Укомплектовать неснижаемый запас материалов: | [5 empty] | Жигачёва И.А.
| а) масло трансформаторное , 1 тн | 95.634 |  |  | 95.634 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
| б) опоры, 100 шт. | 981.75 |  |  | 981.75 |  | Жигачёва И.А. | октябрь
14. | Выполнить обходы ВЛ-10/0,4 кВ, 290 км | 517.272 |  |  | 517.272 |  | Жигачёва И.А. | согласно графику
| Итого по ООО "Дальнереченская электросеь" | 6508.655 |  |  | 6508.655
Управляющие компании и ТСЖ
1 | ООО "Жилищная компания" | 2754.2947 |  |  | 2754.2947 |  | Горовая Л.Н. | май-сентябрь
2 | ООО "Округ" | 615.1004 |  |  | 615.1004 |  | Щербаков Е.В. | май-сентябрь
3 | ТСЖ "Наш Дом" | 337.342 |  |  | 337.342 |  | Голиков А.Т. | май-сентябрь
4 | ТСЖ "Вагутон" | 190.4 |  |  | 190.4 |  | Стародубцев А.Н. | май-сентябрь
5 | ИП Порошина Е.Н. | 480 |  |  | 480 |  | Порошина Е.Н. | май-сентябрь
| Итого по Управляющим компаниям и ТСЖ | 4377.1371 |  |  | 4377.1371
Бюджетные учреждения
1. | МКУ "Управление образования" | 712.21 |  | 712.21 |  |  | Балакина Г.А. | апрель-сентябрь
2. | МКУ "Управление культуры" | 418.7 |  | 286.7 | 132 |  | Мельничук Т.В. | май-сентябрь
| Итого по бюджетным учреждениям | 1130.91 |  | 998.91 | 132
| Всего по подготовке к ОЗП | 36322.599 |  | 11430.24 | 24892.359
| в т.ч по объектам жизнеобеспечения | 25814.5519 |  | 5431.33 | 20383.2219
| в т.ч.: ДТР КГУП "ПТЭ" | 7129.8139 |  |  | 7129.8139
| ООО "Абсолют-Сервис" | 271 |  |  | 271
| ООО "Дальводоканал" | 6473.753 |  |  | 6473.753
| ООО "Дальнереченская электросеть" | 6508.655 |  |  | 6508.655
| по жилищному фонду: | 9377.1371 |  | 5000 | 4377.1371
| по объектам социальной сферы | 1130.91 |  | 998.91 | 132