Приложение № 1

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «22» июля 2013 г. № 894

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан

на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы»

| № п/п |  |  | Перечень мероприятий | Исполнители мероприятий | Сроки исполнения |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Получатели средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| - Пропаганда патриотических ценностей в Дальнереченском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, дням воинской славы России, изучению истории и культурного наследия родного города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Цикл мероприятий в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, тематические вечера, концертные программы, мероприятия для школьников) |  | МКУ УО ОУ | В соответствии с планом проведения мероприятий 2013-2015 гг. |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.1.2. |  | Освещение в СМИ мероприятий, посвященных памятным историческим датам и событиям |  | Отдел делоп-ва МКУ УО ОМПКиС | В соответствии с планом проведения мероприятий 2013-2015 гг. |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.1.3. |  | Встречи Совета ветеранов Дальнереченского городского округа с учащимися образовательных учреждений |  | Отдел делоп-ва Совет ветеранов ОУ | В соответствии с планом проведения мероприятий 2013-2015 гг. |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.14. |  | Встречи Дальнереченского казачества с учащимися образовательных учреждений Дальнереченского городского округа |  | Отдел делоп-ва казачество ОУ | В соответствии с планом проведения мероприятий 2013-2015 гг. |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.1.5. |  | Цикл мероприятий «Мужество и героизм советских воинов при обороне и разгроме немецких войск под Москвой, Сталинградом, Курско-Орловском сражении, прорыве блокады Ленинграда, штурме Берлина» |  | МКУ УО Музей Совет ветеранов ОУ | К памятным датам |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.1.6. |  | Цикл мероприятий, посвященных Событиям на о. Даманский |  |  | Март 2013-2015 гг. |  |  | 54,1 |  | 14,1 |  | 20 |  | 20 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.7. |  | Мероприятия, посвящённые Дню Победы |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва Совет Ветеранов | май 2013-2015 гг. |  |  | 56,75 |  | 16,75 |  | 20 |  | 20 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.8. |  | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва Совет ветеранов | июнь 2013-2015 гг. |  |  | 27,95 |  | 7,95 |  | 10 |  | 10 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.9. |  | Праздничная программа, посвященная Дню России |  | ОМПКиС «Единая Россия» МКУ УО Отдел делоп-ва | июнь 2013-2015 гг. |  |  | 91,2 |  | 11,2 |  | 40 |  | 40 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.10. |  | Праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации |  | ОМПКиС «Единая Россия» МКУ УО Отдел делоп-ва | август 2013-2015 гг. |  |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.11. |  | Участие в краевом мероприятии, посвященном Дню Приморского края |  | ОМПКиС «Единая Россия» МКУ УО Отдел делоп-ва | октябрь 2013-2015 гг. |  |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.12. |  | Цикл мероприятий, посвящённых годовщине вывода войск из Афганистана |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва «Боевое братство | февраль 2013-2015 гг. |  |  | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.13. |  | Цикл мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов, погибших в Чеченской Республике |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва «Боевое братство» МКУ УО | декабрь 2013-2015 гг. |  |  | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | местный бюджет |  | ДК «Восток» |
| 1.1.14. |  | Освещение в СМИ мероприятий, посвященных памятным историческим датам и событиям |  | Отдел делоп-ва МКУ УО ОМПКиС | В соответствии с планом проведения мероприятий 2013-2015 гг. |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.1.15. |  | Чествование воинов-интернационалистов |  | Отдел делоп-ва | Февраль 2012-2015 г.г. |  |  | 45 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | Местный бюджет |  | Отдел делоп-ва |
|  |  | Итого по п. 1.1. |  |  |  |  |  | 395 |  | 65 |  | 165 |  | 165 |  | местный бюджет |  |  |
| - Проведение мероприятий, посвященных памяти выдающихся земляков, памятным датам и событиям в истории родного города, края, России, развитию краеведческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Организация экскурсий в музей истории города |  | Музей | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.2.2. |  | Цикл мероприятий, посвященных памяти выдающихся земляков, памятным датам и событиям в истории родного города, края, России, развитию краеведческой деятельности |  | МКУ УО | к памятным датам и событиям |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | Итого по п. 1.2: |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |
| - Проведение творческих фестивалей, концертов, конкурсов, акций, выставок патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Конкурс среди учащихся на лучший реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по патриотическим тематикам, конкурс рисунков на темы: «Сердцу милая родина», «Мой дом и двор», «Моя семья» |  | МКУ УО ОУ | Январь-февраль, май 2013-2015 гг. |  |  | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | местный бюджет |  | МКУ УО |
| 1.3.2. |  | Месячник спортивно-массовой и патриотической работы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа, посвященный Дню защитника Отечества |  | МКУ УО ОУ | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1.3.3. |  | Городская игра «Зарница» |  | МКУ УО ОУ | Февраль 2013-2015 гг. |  |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | местный бюджет |  | МКУ УО |
| 1.3.4. |  | Смотр-конкурс первичных ветеранских организаций Дальнереченского городского округа, посвященный Дню Победы |  | Совет ветеранов Отдел делоп-ва | Май 2013-2015 г.г. |  |  | 105 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | местный бюджет |  | Отдел делоп-ва |
|  |  | Итого по 1.3: |  |  |  |  |  | 140 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | местный бюджет |  |  |
| - Проведение мероприятий военно-патриотической направленности, мероприятий по допризывной подготовке молодежи, мероприятий по обучению основам безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Проведение учебно-полевых сборов |  | МКУ УО ОУ | май 2013-2015 гг. |  |  | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | местный бюджет |  | МКУ УО |
| 1.4.2. |  | Городские соревнования «Школа безопасности» |  | МКУ УО ОУ | 2013-2015 гг. |  |  | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | местный бюджет |  | МКУ УО |
| 14.3. |  | Городские соревнования «Безопасное колесо» |  | МКУ УО ОУ | 2013-2015 гг. |  |  | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | местный бюджет |  | МКУ УО |
|  |  | Итого по п. 1.4: |  |  |  |  |  | 32 |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  | местный бюджет |  |  |
| - Привитие жителям Дальнереченского городского округа патриотического сознания, чувства уважения к малой родине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация общегородских субботников по благоустройству и санитарной очистке территории Дальнереченского городского округа |  | УЖ | 2013-2015 гг. |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы взаимодействия субъектов Программы, информационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Освещение в городских СМИ хода реализации Программы (отчет) |  |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва | 1 раз в год | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 3.2. | Организация работы Координационного совета по патриотическому воспитанию жителей Дальнереченского городского округа |  |  | ОМПКиС Отдел делоп-ва | 2 раза в год | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 3.3. | Конкурс методических разработок на лучшую организацию работы классных руководителей и учителей-предметников по патриотическому воспитанию учащихся «Наши дети – будущее России», «Ветераны живут рядом», «Я – Гражданин России» |  |  | МКУ УО ОУ | октябрь 2013-2015 гг. | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 19 |  | 19 |  | местный бюджет | МКУ УО |
| 3.4. | Грантовый конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию |  |  | ОМПКиС МКУ УО Отдел делоп-ва Совет ветеранов | февраль-март 2013-2015 гг. | 150 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | местный бюджет | ОМПКиС |
|  | ИТОГО по подразделу 3: |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 50 |  | 69 |  | 69 |  | местный бюджет |  |
|  | ВСЕГО по Программе: |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 155 |  | 300 |  | 300 |  | местный бюджет |  |
|  | По линии культуры (8 мероприятий) |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 50 |  | 150 |  | 150 |  | местный бюджет |  |
|  | По линии молодежной политики (1 мероприятие) |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | местный бюджет |  |
|  | По линии образования (6 мероприятий) |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 5 |  | 50 |  | 50 |  | местный бюджет |  |
|  | По линии отдела делопроизводства (2 мероприятия) |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | местный бюджет |  |