УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от « 07» марта 2019 года № 147

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа   
на 2019 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | | Срок реализации | | | | Ответственный за реализацию | | Ключевой показатель эффективности | | |
| Мероприятие | Результат | | Дата начала | | Дата окончания | | Наименование | | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | | Да |
| 20.05.2019  01.12.2019 | | 31.05.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | | 01.06.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | | Да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | | 01.02.2019 | | 20.05.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | |  | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | | 01.02.2019 | | 01.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | | Да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | | 01.02.2019  21.03.2019  21.06.2019  21.09.2018 | | 20.03.2019  20.06.2019  20.09.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | | Да |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | |  | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | | городские округа – не менее 3  муниципальные районы – не менее 2 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | | городские округа - не менее 30  муниципальные районы - не менее 10  городские округа - не менее 100  муниципальные районы - не менее 50 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | 01.02.2019 | | 20.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | | Да |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | | 01.02.2019  01.05.2019  01.08.2019  01.11.2019 | | 01.04.2019  01.07.2019  31.10.2019  20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | | Да |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | | 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | | не менее 80 |
| 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.11.2019 | | 20.03.2019  20.06.2019  20.10.2019  20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | | не менее 4 |
| 01.12.2019 | | 20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | | Да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | | 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | | не менее 4 |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | | Да |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | | Да |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение:  - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;  - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | | 01.02.2019 | | 20.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | | Да |
| 01.02.2019 | | 20.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | | не более 7 |
| 01.02.2019 | | 20.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | | 01.02.2019 | | 20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | | не менее 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | | 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Отчет о проведенном анализе, да/нет | | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка и размещениемуниципальной нормативной правовой базы, определяющий:  - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;  - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | | 01.02.2019 | | 01.04.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | | 01.06.2019  01.11.2019 | | 20.06.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 01.06.2019  01.11.2019 | | 20.06.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | | 01.02.2019 | | 20.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городскогоокруга | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | | 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | | 100 |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | | не менее 4 |
| 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | не менее 5 |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | | 100 |
| 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | | не менее 4 |
| 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | | не менее 65 |
| 01.02.2020 | | 10.12.2020 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | не менее 45 |
| 01.02.2020 | | 10.12.2020 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | | Да |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | | 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.10.2019 | | 15.03.2019  15.06.2019  15.09.2019  10.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | | 4 |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | | 01.02.2019 | | 20.05.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Срок предоставления услуги, календарные дни | | не более 10 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | | 01.02.2019 | | 10.06.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики ипрогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
| 01.07.2019 | | 10.12.2019 | | 95 |
| 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 |
| 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | | 01.02.2019 | | 30.03.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.04.2019 | | 30.10.2019 | | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.2020 | | 30.10.2020 | | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 16.2 | Дополнение Перечня | | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | | 01.02.2019 | | 20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2019  01.12.2019 | | 20.06.2019  20.12.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.11.2020 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.11.2020 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | | 01.06.2020  01.12.2020 | | 20.06.2020  20.12.2020 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | | Сокращение срока получения разрешения на строительство | | 01.02.2019 | | 01.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | | 01.02.2019 | | 10.12.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | | 01.02.2019  01.06.2019 | | 20.05.2019  20.11.2019 | | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |