Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «10» августа 2020 г. №661

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по оказанию содействия заключения социального контракта с малоимущими гражданами**

**на территории Дальнереченского городского округа**

**на 2020 год**

1. **Управленческая команда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
| 1 | Васильев Сергей Иванович | И.о. главы администрации Дальнереченского городского округа |
| 2 | Дзюба Ирина Геннадьевна | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| 3 | Гостева Марина Леонидовна | И. о. начальника МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 4 | Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| 5 | Матюшкина Валентина Николаевна | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |
| 6 | Шевченко Оксана Владимировна | Начальник отделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 7 | Мизюк Андрей Анатольевич | И.о. главного врача КГБУЗ «Дальнереченская городская больница» |
| 8 | Шевчук Елена Петровна | Начальник отделения КГБУ "ПЦЗН" в городе Дальнереченск |

1. **План мероприятий (дорожная карта)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Информирование граждан и работодателей на территории Дальнереченского городского округа об условиях получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее СК) | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 2 | Проведение индивидуальной работы с работодателями по организации новых рабочих мест для малоимущих граждан | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск, |
| 3 | Подбор потенциальных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Дальнереченского городского округа, для трудоустройства граждан и направление списков в КГКУ «ЦСПН» | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 4 | Организация работы по выявлению малоимущих граждан, не состоящих на учете в КГКУ «ЦСПН» и направление списков в Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | Ежемесячно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 5 | Проведение анализа фактов не заключения СК с гражданами, потенциальными работодателями, сведения о которых направлены в Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | 1 раз в месяц | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 6 | Оказание практической помощи малоимущим гражданам по заключению СК, содействию в обращении к потенциальным работодателям, в том числе в муниципальные учреждения | Постоянно | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Администрация Дальнереченского городского округа |
| 7 | Прием на работу в качестве работодателя, в том числе трудоустройство в подведомственные учреждения | По мере необходимости | Администрация Дальнереченского городского округа  Муниципальные учреждения Дальнереченского городского округа |
| 8 | Проведение совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями муниципальных учреждений, организаций и предприятий, индивидуальными предпринимателями, по вопросу трудоустройства малоимущих граждан, с которыми будет заключен СК или оказания консультативной помощи (наставничество) малоимущим гражданам, желающим начать свое дело (осуществлять ИП) | По согласованию  ежемесячно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 9 | Приглашение на межведомственную комиссию по налогам и социальной политике руководителей предприятий и организаций, которые начисляют своим работникам заработную плату ниже МРОТ | Последний четверг каждого месяца | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| 10 | Содействие в устройстве детей из малоимущих семей в детские сады, кружки, секции | По мере обращения | Администрация Дальнереченского городского округа;  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 11 | Выявление граждан, готовых начать предпринимательскую деятельность и оказание содействия им (в случае необходимости) в составлении бизнес-плана для открытия ИП | В течение года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа;  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 12 | Проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве малоимущих граждан для заключения СК | Ежемесячно | Отделение КГБУ "ПЦЗН" в городе Дальнереченск |
| 13 | Организация работы Дальнереченсской ЦГБ по заключению договоров по оплате медицинских осмотров при приеме на работу в рамках СК | По мере обращения | КГБУЗ «Дальнереченская городская больница»;  Администрация Дальнереченского городского округа |
| 14 | Разработка программ адаптаций с гражданами, заключающими СК (участие в работе межведомственной комиссии по разработке программы социальной адаптации и ее реализации) | По мере необходимости | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»;  Отделение КГАУСО ПЦСОН;  Администрация Дальнереченского городского округа |
| 15 | Проведение заседаний межведомственной комиссии | По мере необходимости | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР; |
| 16 | Проведение совещаний с органами занятости и социальной защиты населения; оценка по достижению целевых показателей по предоставлению государственной социальной помощи на основании СК | 2 раза в месяц | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 17 | Предоставление информации по мониторингу граждан – получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта в отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | Ежемесячно | Администрация Дальнереченского городского округа |
| 18 | Предоставление сводной информации о ходе выполнения дорожной карты в министерство труда и социальной политики Приморского края | Ежемесячно | Администрация Дальнереченского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Целевой показатель численности граждан для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2020 год**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОМСУ** | **Целевой показатель численности граждан для оказания социальной помощи на основании социального контракта** | В том числе | | | | | **Плановые показатели Поиск работы и трудоустройство** | **Плановый показатель осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности** | **Плановый показатель прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования** | **Плановый показатель преодоление трудной жизненной ситуации** | | Дальнереченский городской округ | 59 | 20 | 1 | 3 | 35 | |  |

1. **Целевые показатели оценки деятельности глав муниципальных образований, направленные на снижение уровня бедности на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОМСУ** | **Целевой показатель снижения численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в целях достижения уровня бедности 11,9%** | **в том числе:** | | | | | | | | |
| **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Ноябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Дальнереченский городской округ | 310 | 28 | 37 | 39 | 41 | 34 | 35 | 34 | 33 | 29 |