АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2015 г.                     г. Дальнереченск                                      №  1014

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности

для  инвалидов и маломобильных групп населения объектов и

услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06  октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года                   № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», на основании Устава Дальнереченского городского округа администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности  для  инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в установленных сферах деятельности на             2015-2020 годы  (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа                И.Г. Дзюба.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И. Васильев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от  «30»  сентября  2015 г.  № 1014

План мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности

для  инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

в установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы

1. Общие положения

Настоящий План разработан в целях реализации Федеральных законов от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599                    «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

Основными проблемами в области защиты инвалидов остаются:

1)отсутствие объективной оценки состояния доступности среды для инвалидов;

2)отсутствие сети реабилитационных учреждений;

3)отсутствие специалистов в области реабилитации инвалидов (специалистов по адаптивной физкультуре, социальных педагогов для взрослых инвалидов);

4)недостаточный доступ к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информационным технологиям, в связи с этим становится затрудненным или невозможным получение инвалидами и маломобильными группами населения многих медицинских, социальных, образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни общества.

1.1. Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ в Дальнереченском городском округе (далее – городской округ) на 2015-2020 годы вызвана необходимостью создания условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в общество, доступности объектов среды их жизнедеятельности. По данным отдела социальной защиты населения по Дальнереченскому городскому округу Департамента труда и социального развития Приморского края, на территории городского округа проживает 3442 инвалида (из числа взрослого населения) и 88 детей-инвалидов, что составляет 12,0 % от общей численности населения (29314 тыс. чел.).

Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит:

-  адаптировать  объекты социальной инфраструктуры  в городском округе  для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН);

-	обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих  территориях к социальным объектам;

-	обустроить системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах социальных учреждений;

-	 создать в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов и детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, и др.);

Основной целью «дорожной карты» является формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Достижение основных целей «дорожной карты» обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1) разработка и внедрение новых нормативных и правовых актов, методических рекомендаций к формированию доступной среды для инвалидов и других МГН;

2) объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других МГН;

3) паспортизация объектов и формирование карт доступности;

4) обеспечение доступности инвалидов и МГН приоритетных сфер жизнедеятельности;

5) обеспечение доступности инвалидов и МГН  реабилитационных услуг.

1.2. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

1. Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в городском округе.

2. Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

3. Развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов.

4. Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

5. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных  учреждений  для обеспечения жизнедеятельности детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

6. Развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других МГН;

7. Развитие  инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

8. Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и архивного дела для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в городском округе.

9. Увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

2. Таблица повышения значений показателей доступности муниципальных объектов социальной сферы  и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

| № п.п. | Наименование показателей доступности объектов и услуг для инвалидов | Ед. измерения | Количество доступных объектов |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов городского округа | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов: | % | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н) |
|  | - ДП-В (доступно полностью всем) | % | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДП-И (К,О,С,Г,У) (доступно полностью избирательно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДЧ-И (К,О,С,Г,У) (доступно частично избирательно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ДУ (доступно условно) |  | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | - ВНД (недоступно) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Удельный вес базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | 100 | МКУ «Управление образования ДГО Балакина Г.А.) образовательные учреждения |
| 4 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) |
| 5 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | % | 40 | 45 | 65 | 80 | 95 | 100 | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) |
| 6 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 70 | 80 | 95 | 100 | - | - | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа (Седых Е.С.), Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 7 | Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 25 | 35 | 50 | 85 | 90 | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 25 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) |
| 9 | Количество специалистов, подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | Ед. | - | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |
| 10 | Количество инвалидов, которым социальная услуга оказывается по месту жительства или дистанционно | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | Государственное учреждение социального обслуживания Дальнереченский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (по согласованию), Отделение социального обслуживания населения по Дальнереченскому округу филиала ГУСО «ПЦСОН» по Лесозаводскому городскому округу (по согласованию) |
| 11 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию) |

3. Перечень мероприятий «дорожной карты» Дальнереченского городского округа, реализуемых для достижения  запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры в городском округе | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н.) | 2016-2017 | Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в городском округе |
| 1.2 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) у объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) | 2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры |
| 1.3 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории объектов культуры городского округа | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2015-2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4 | Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) на территории железнодорожной станции Дальнереченск-1 и автовокзала | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории Дальнереченского городского округа и типовой формы договора на осуществление пассажирских перевозок маршрутным автомобильным транспортом на территории городского округа» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) | 2016 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 1.5 | Обустройство парковочного места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающей территории центральной городской библиотеки | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2015 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.6 | Обустройство системы информации на всех зонах объектов культуры городского округа (приобретение специальных стендов тактильных и визуальных указателей) | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.7 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории объектов физкультуры и спорта городского округа | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) | 2016 | Развитие инфраструктуры в спортивных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 1.8 | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) на территории образовательных учреждений городского округа | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Дальнереченского городского округа (Тарасенко В.Н.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения | 2015-2016 | Развитие инфраструктуры в образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значению показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 2.1 | Устройство пандусов в учреждениях образования | - Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения | 2016 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов |
| 2.2 | Обозначение краской начала и конца лестничных маршей в административных зданиях администрации городского округа, образовательных учреждениях, учреждениях культуры, автовокзале | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МБУ «ХОЗУ администрации ДГО» (Мельник Н.Н.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.), образовательные учреждения МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2016 | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.3 | Установка крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания и замена двери с занижением порога до нормы (0,025 м) в филиале библиотеки № 2, установка поручней в санитарно-гигиеническом помещении центральной библиотеки | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН объектов культуры |
| 2.4 | Устройство специальных держателей, поручней, дверных ручек для инвалидов, передвигающихся в креслах - колясках во всех филиалах МБУ «Дом культуры «Восток» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2017 | Развитие инженерной инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.5 | Нанесение специальных указателей для слабовидящих на двери и стены Дальнереченского филиала краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева» | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) | 2016 | Развитие инженерной инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.6 | Установка стационарных и откидных пандусов в зданиях Дома культуры «Восток», зданиях спортивных учреждений, зданиях образовательных учреждений | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.11.2013 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы», Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 07.11.2013 г. №1360 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2014-2017 гг.», Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление культуры ДГО» (Мельничук Т.В.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) | 2016-2018 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения |
| 2.7 | Устройство поручней на пандусе здания администрации городского округа | В рамках социального партнерства | МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник Н.Н.) | 2016 | Развитие инфраструктуры административныхучреждений для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 3.1 | Проведение семинаров для специалистов системы образования, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 15.10.2013 г. - № 1258 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) | 2016-2020 | Создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов и других МГН |
| 3.2 | Внедрение адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре в МБОУ ДО ДЮСШ | Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2016-2020 годы» | МКУ «Управление образования ДГО» (Балакина Г.А.) Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа (Николаенко А.Е.) | 2016- 2020 | Создание условий для повышения эффективности и качества реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов и других МГН |