Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев 01 04. 2015 г.

Отчет

о реализации муниципальных целевых программ Дальнереченского

городского округа за 2014 год.

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   2014   год  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммные направлений деятельности на 2014 год запланированы в общей сумме 559,7 млн. рублей.

Из них профинансировано за счет всех источников в сумме 453,1 млн. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета – 8.0%

Краевого бюджета – 46.7%

Местного бюджета – 41.1%

Средства Фонда – 4.2%

С 2014 года все муниципальные программы приведены в соответствие с   изменениями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ.

| Источники финансирования | план | факт | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| средства Фонда | 19 258,49 | 19 258,49 | 100.0 |
| средства федерального бюджета | 49 156,91 | 36 020,13 | 73,3 |
| средства краевого бюджета | 219 752,96 | 211 549,44 | 96.3 |
| средства местного бюджета | 271 536,96 | 186 287,87 | 68.6 |
| Всего | 559 705,32 | 453 115,83 | 81.0 |

Наибольшая доля средств за счет всех источников финансирования была направлена на развитие образования 69.5%. культуры и спорта 10.4%..

На ЖКХ 15.2%. На развитие инфраструктуры  и экономику направлено 3.2%,

Анализ исполнения муниципальных целевых программ

Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2016 годы"

|  | План 2014 | Факт | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2016 годы" | 16 020,40 | 471,59 | 3 |
| Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы" | 200,00 | 117,95 | 59.0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 15 820,40 | 353,64 | 2.2 |
| Учет энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 100,00 | 0,00 | 0 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 9 349,50 | 353,64 | 3.8 |
| Субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края | 6 370,90 | 0,00 | 0 |

Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы"

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края», которая в настоящее время находится на рассмотрении в государственной экспертизе.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2016 годы

В плане  модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и электроснабжения,  выполнены мероприятия на сумму 89,37 т. руб.

Не выполнено 1 мероприятие – «Переключение нагрузки котельных № 31 и № 43 к котельной № 1, замена головного участка тепловой сети Ду-426мм котельной №1» - по причине того, что произвести перерасчет сметы и пройти экспертизу в КГУП «Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов» в связи со сжатыми сроками и началом отопительного сезона, который начат 08 октября 2014 года

Планируемый экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы планировался на 2014 год в размере 3%._Фактически, сокращение удельных показателей  энергопотребления объектами организаций  бюджетной сферы не произошло. Программа работала малоэффективно.

Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 16759,5 тыс. руб., или 93.4% годового плана. Из них профинансировано в сумме  10 377,74 тыс. руб., 62% от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18 377,00 | 10 377,74 | 56.5 |
| Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы | 18 277,00 | 10 351,14 | 56.6 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 17 512,00 | 9 901,14 | 56.5 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 450,00 | 135,00 | 30.0 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 315,00 | 315,00 | 100.0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям. оказывающим пассажирские перевозки населению | 100,00 | 26,60 | 26,6 |

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2014 г. | испол нение | выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 18 277,0 | 10 351,1 | Профинансированы мероприятия на 56.6% Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 2224,82 м² Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 698 м² Грейдирование дорог 4362000 м², подсыпка ПГС 4700м³ Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 1120 м², горизонтальная разметка 732 км . Установлено 53 дорожных знаков. Установка и настройка светофоров светодиодных пешеходных со встроенным звуковым сопровождением с анимацией и установкой таймера обратного отсчета времени (12 шт.) и транспортных светофоров на светоизлучающих диодах, собранных в герметичном светофорном модуле (16 шт.). Очистка кюветов и трубных переходов - работы выполнены на 1302 м². Побелка бордюрного камня 4016 м.пог. |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 17 512,00 | 9 901,14 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 450,00 | 135,00 |  |
| Субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, | 315,00 | 315,00 | Разработана проектная документация на переулок Рыбозакодской |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 100,00 | 26,60 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 46 членов, садоводческих товариществ |

Мероприятия программы за отчетный период реализуются достаточно эффективно.

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы"

В 2014 году реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы. На выполнение программы  за счет средств местного бюджета в 2014 году было выделено 755.0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов.

Мероприятия программы были направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа.

| Наименование | План 2014 г | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 3 753,60 | 3 728,60 | 99.3 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 3 753,60 | 3 728,60 | 99.3 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 755,00 | 730,00 | 96.7 |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 2 490,19 | 2 490,19 | 100.0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 508,41 | 508,41 | 100.0 |

Целевыми индикаторами  программы определено достижение  показателей:

| № п/п | Показатели | ед. изм. | План на 2014 г. | Фактически достигнуто за год | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Экономическое развитие» |
| 1. | Производство товаров, работ, услуг по полному кругу организаций | % роста | 6,0 | 11.0% | 1.8 р. |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (оценочно) | % роста | 101.0 | 101.0 | 100.0 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к предыдущему году | % | 103.0 | 103.0 | 100.0 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,15 | 38.05 | 108.3 |
| 3. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах), к предыдущему году; | % | 100,7 | 106,6 | 106.0 |
| 4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 27.8 | 122 | 4.4 р. |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка; | Ед. | 20 | 14 | 70.0 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 26 | 128 | 5 р. |

Финансовая поддержка за счет всех источников бюджетного финансирования по программе оказана  14 предпринимателям.

Денежные средства из местного бюджета в сумме 730,0 тыс. руб. были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

- на проведение  конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг к Новому 2014 г. и Рождеству Христову» - 25,00тыс. руб.;

- проведение ежегодных торжественных мероприятий, посвященных:

Дню российского предпринимательства - 25,0 тыс. руб.;

Дню работников пищевой промышленности- 20,0 тыс. руб.;

«Предприниматель года» - 50,0 тыс. руб.;

- проведение выставочных мероприятий: ярмарок-продаж – 10,0 тыс. руб.;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности – 600,0 тыс. руб.

Средства краевого и  федерального бюджетов в сумме 2998,6 тыс. руб. были израсходованы на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности

| Источники финансирования | Фактически израсходовано тыс. руб. | Фактически достигнуто |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество получателей | Создано и сохранено рабочих мест |
| Местный бюджет | 730,0 | 2 | 4 |
| Краевой бюджет | 508,4 | 2 | 12 |
| Федеральный бюджет | 2 490,2 | 10 | 18 |
| ВСЕГО | 3 728,6 | 14 | 34 |

Финансовые вложения на организационные мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» обеспечивают достаточно стабильную ситуацию на рынке труда. И  существенно влияют  на производственные показатели развития ведущих секторов экономики городского округа.

Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г. за   2014 год .

(  постановление    №  1401   от  19.11.2013 года, )

| Наименование | План на 2014 г | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 85 916,23 | 68 968,54 | 80.3 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы. | 1 124,54 | 1 124,54 | 100.0 |
| В т.ч. Субсидии из местного бюджета | 403,02 | 403,02 | 100.0 |
| Субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | 396,73 | 396,73 | 100.0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса | 324,79 | 324,79 | 100.0 |
| Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 2 950,50 | 0,00 | 0.0 |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | 15 953,29 | 2 548,19 | 16.0 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" | 7 952,53 | 7 910,43 | 99.5 |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" за счет средств Фонда | 4 184,43 | 4 184,43 | 100.0 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств краевого бюджета | 1 268,10 | 1 268,10 | 100.0 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета | 2 500,00 | 2 457,90 | 98.3 |
| Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы" | 550,00 | 0,00 | 0.0 |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 550,00 | 0,00 | 0.0 |
| Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 57 385,38 | 57 385,38 | 100.0 |
| Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа | 7 598,82 | 7 598,82 | 100.0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении | 17 730,58 | 17 730,58 | 100.0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ на территории ДГО | 300,00 | 300,00 | 100.0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 15 074,06 | 15 074,06 | 100.0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета | 7 048,42 | 7 048,42 | 100.0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 9 633,50 | 9 633,50 | 100.0 |

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"

В 2014 году Дальнереченский городской округ принял участие на условиях софинансирования  в двух программах капитального ремонта.

- с участием Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в Программу включены  15-ть многоквартирных домов, общая сумма капитального ремонта составляет 36463,6 тыс. руб.:

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность из ведения Министерства обороны, в программу включено 7  МКД, на общую сумму 25329,4 тыс. руб.

В очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 292 человека.  Из них,  зарегистрированы и приняты на учет:  6

молодых семей для участия в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ДГО на 2014-2017 годы».

2- вдовы участника ВОВ, признано малоимущими и поставлено на очередь в качестве нуждающихся в жилом помещении 29 граждан. 1 вдова участника ВОВ приобрела за счет бюджетных средств жилое помещение. Всего выделено жилых помещений (по договору социального найма и специализированных) гражданам, состоящим в очереди в качестве нуждающимся и служебных – 92. помещений

Мероприятия подпрограммы реализуются эффективно.

Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

Заключен муниципальный контракт для разработки схем водоснабжения и водоотведения городского округа до 2025 года.

Не выполнено 2 мероприятия:

- Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения по  в с. Лазо;

- Замена трубопровода холодного водоснабжения в с. Лазо по ул. Ленина

Подпрограмма «Чистая вода» реализуется малоэффективно.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы

| Мероприятия | Ответственный исполнитель | План 2014 г. тыс. руб. | Испол нение | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение ПСД и(или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа | 550,0 | 0 | Не выполнено мероприятие «Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе массива Рыбозаводской-1», в связи с тем, что не получены субсидии из Краевого бюджета |

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2013 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

|  | План 2014 г. тыс. руб. | испол нение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в т.ч. | 7 952,53 | 7 910,43 | 99.5 |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности за счет средств Фонда | 4 184,43 | 4 184,43 | 100 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств краевого бюджета | 1 268,10 | 1 268,10 | 100 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета | 2 500,00 | 2 457,90 | 98.3 |

В рамках мероприятий подпрограммы переселено в новый жилой многоквартирный дом 23 семьи. Улучшили свои жилищные условия 49 граждан проживающих в аварийных бараках. Включенные до 2012 г. в программу 4 многоквартирных дома, признанных аварийными, расселены полностью.

Целевые индикаторы подпрограммы выполнены на 100%, подпрограмма реализуются эффективно

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2016 годы (наименование муниципальной программы) |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | отчетный 2014 г |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа |
| 1. | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 55 | 86,7 | По итогам проведения социологического опроса в общеобразовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во детей в возрасте 1-6 лет на 100 мест | 180 | 206,5 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2669 детей, их них 1284 детей посещают ДОУ, 664 зарегистрированы на очередь в ДОУ, 721 не обращались еще за услугой по обеспечению мест в ДОУ |
| I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 51,5 | 48,1 | недостаточное количество ясельных групп, для детей от 1 года до 3 лет |
| 2. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 31,1 | 24,9 | недостаточное количество ясельных групп, для детей от 1 года до 3 лет |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей |
| II. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 98,7 | 99,4 | Аттестация выпускников по окончании 2013-2014 учебного года |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях | % | 38,7 | 42,4 | Отсутствие достаточного количества ученических мест |
| 4. | Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 57,1 | 75,5 | На территории ДГО 8 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал -7; актовый зал -5; столовая или буфет 7; библиотека -8 ; все виды благоустройства -6; доступ в Интернет и собственный сайт -8; дистанционное обучение -2 (сош №3 и сош № 6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели -8. |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 1,9 | 0,6 | 1 учащийся МБОУ В(С)ОШ №7 не сдал ЕГЭ по математике (допущено до ЕГЭ 172 ученика, аттестованы 171) |
| III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 19,6 | 28,9 | За счет наполняемости групп |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 60 | 100 | В июне были добавлены средства из краевого бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в размере 2629 т.р. Это позволило организовать пришкольные лагеря с дневным пребыванием в летний, осенний и зимний каникулярный периоды. Охват детей составил 4282 ребенка с учетом однократного посещения ребенком лагеря в соответствующий каникулярный период. 127 ребят в возрасте от 14-17 лет были трудоустроены (рембригады) в летний период. |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 7 | 7 | На уровне 2013 г. |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | ед. | 48 | 31 | Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | чел. | 960 | 421 |  |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | 2 | Проведены мероприятия 1.Городская игра «Зарница»; 2. Военно-спортивные соревнования «Школа безопасности» |
| 8. | Количество молодежи, охваченной городскими массово- патриотическими мероприятиями | чел. | 10 000 | 8127 | Мероприятия патриотической направленности проведенных в 2014 году смотреть в Приложении № 2. |

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы, (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2014 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 157 023,38 | 118 771,99 | 75.6 |
|  |  | краевой бюджет | 52 148,0 | 51 721,85 | 99.2 |
|  |  | местный бюджет | 58 646,7 | 36 126,66 | 61.6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 46 228,68 | 30 923,48 | 66.9 |
|  |  | местный бюджет | 1 282,37 | 914,4 | 71.3 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 182 025,53 | 163 530,81 | 89.8 |
|  |  | краевой бюджет | 130 357,39 | 129 120,57 | 99.1 |
|  |  | местный бюджет | 52 230,14 | 34 679,56 | 66.4 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 17 731,72 | 15 195,86 | 85.7 |
|  |  | краевой бюджет | 3 184,0 | 3 154,35 | 99.1 |
|  |  | местный бюджет | 15 147,72 | 12 561,88 | 82.9 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14 973,64 | 14 443,56 | 96.5 |
|  |  | местный бюджет | 14 973,64 | 14 443,56 | 96.5 |
| Итого: | краевой бюджет | 185 689,39 | 183 996,77 | 99.1 |
|  | местный бюджет | 140 998,20 | 97 811,66 | 69.4 |
|  | федеральный бюджет | 46 228,68 | 30 923,48 | 66.9 |
| ВСЕГО: |  | 372 916,27 | 312 731,91 | 83.9 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» низкий процент освоения средств федерального бюджета на строительстве детского сада. По вине подрядчика, не выполняется график строительно-монтажных работ. Планируется продление срока завершения строительства на 2015 год.

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы

| Наименование | План на 2014 г. | факт | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 52 847,5 | 45 521,99 | 86.1 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан на территории Дальнереченского городского округа | 55,00 | 7,20 | 52.9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 7 857,70 | 6 822,81 | 86.8 |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 50,00 | 33,90 | 67.8 |

Выполнение показателей (индикаторы) программы:

| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых и муниципальными учреждениями культуры и искусства Дальнереченского городского округа | % | 58,6 | 43.0 | Отмена кинопоказов, в связи с тем, что кинооборудование устарело. Киноиндустрия перешла на цифровой формат. |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Дальнереченского городского округа | Ед. | 135 | 59 | Отсутствие финансирования |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики | % | 64,9 | 68.2 | исполнено |
| Доля предоставления услуг в электронном виде, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Дальнереченского городского округа перечня первоочередных муниципальных услуг, необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 10 | 0.1 | Отсутствие финансирования |
| Охват населения Дальнереченского городского округа культурными мероприятиями | тыс. чел./год | 116,0 | 171 | За счет увеличение количества и качества мероприятий. |
| Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Дальнереченского городского округа | % | 12,3 | 9.5 | Увеличение количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики | % | 80,0 | 80,0 | исполнено |
| Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными библиотеками Дальнереченского городского округа от перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 10 | 0.1 | Отсутствие финансирования |

Мероприятия программы «Развитие культуры» из-за недостатка финансирования реализуется не достаточно  эффективно.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на год | факт | % испол нения | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 2 000,00 | 1 652,13 | 86.1 | Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов. Сертификация объектов спорта. |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 500,00 | 288,83 | 57.8 |  |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 1400,0 | 1363.3 | 97.4 | Расходы на приобретение спортивного инвентаря |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 100,00 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования. |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 9 месяцев 2014 года составило 7152 человека, 22,8 % от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2014 года составило 44  мероприятий различной направленности, с общим количеством участников 4800 человек.

Ответственному исполнителю программы необходимо усилить контроль исполнения работ при сооружении и ремонте спортивных объектов.

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2016 годы

| Наименование | план на 2014 г. | факт тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа "Информационное общество" на 2014-2016 годы | 7 874,31 | 7 496,71 | 95.2% Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ | 6 003,94 | 5 626,34 | 93.7 |
| В т.ч. Местный бюджет | 213,00 | 213,00 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1 300,00 | 1 300,00 | 100.0% |
| В т.ч. Местный бюджет | 213,00 | 213,00 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 570,37 | 570,37 | 100.0% |
| В т.ч. Местный бюджет | 213,00 | 213,00 |  |
| Краевой бюджет | 357,37 | 357,37 |  |

Целевые показатели программы

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014 год | результат | % выполнения |
| 1. | Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в режиме «единого окна». (услуг) | услуг | 2500 | 2772 | 110.9 |
| 2.. | Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100.0 |
| 3. | Тираж газеты «Дальнеречье» | экз. | 3000 | 3000 | 100.0 |

С начала года многофункциональным центром принято 3431 заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг. Проведено 1941 консультаций, выдано 2772 результата по оказанным услугам.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается в количестве трех тысяч экземпляров.

Все учащиеся общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет.

Программа «Информационное общество» реализуется эффективно

Заключение

На основе анализа исполнения муниципальных программ, учитывая сокращение доходов местного бюджета на 2015 – 2017 годы, рекомендуется сохранить действующие муниципальные программы с частичным сокращением расходов на финансирование их мероприятий.

Действие подпрограммы «Чистая вода» предлагается приостановить, как не обеспечивающая целевых показателей за отчетный период.

Следует обратить внимание разработчиков подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2016 годы, на эффективность использования вложенных бюджетных средств, и достижение планируемых целевых индикаторов.

Начальник отдела экономики

и прогнозирования                                                                                    В.П. Ласков