Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «11» мая 2019 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 3  месяца 2019 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   3 месяца  2019 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности на 2019 год запланированы в общей сумме 600990,78 тыс. рублей.

Из них за 3 месяца 2019 года профинансировано за счет всех источников в сумме      94742,27  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0  % (0 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 47,2 %  (44720,54 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,8 % (50021,74 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2019 год | Факт 1 квартал 2019 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 10037,08 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 342724,58 | 44720,54 | 13,0 |
| средства местного бюджета | 248229,12 | 50021,74 | 20,1 |
| ИТОГО: | 600990,78 | 94742,28 | 15,8 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 3  месяца   2019 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 1915,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 1915,0 | 0 |  |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 0 | 0 |  |

В 1 квартале 2019 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  мероприятия не выполнялись.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 741,14  тыс. руб., или 4,0 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  741,14 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 18 690,00 | 741,14 | 4% |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 18 600,00 | 741,14134 | 4% |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 11 083,51 | 741,14 | 7% |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 300,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 216,49485 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 90,00 | 0,00 | 0 |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 90,00 | 0,00 | 0 |

Подпрограмма  «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы:

Исполнение за 1 квартал 2019 года – 741,14 тыс. рублей:

726,91 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 3 070 599 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе:

606,39  тыс. рублей  (механизированная   уборка в зимний период 2 546 591 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка, микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор»;

120,52 тыс. рублей  (механизированная уборка в зимний период       524 008 м²) с. Лазо, с. Грушевое. Исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович.

14,23 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофорных объектов, расположенных на территории города Дальнереченск, исполнитель ООО «Вектор».

Отдельное мероприятие программной деятельности

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению»:

00 рублей – субсидии из местного бюджета для возмещения расходов по перевозке льготных пассажиров, в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 05.04.2018 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах».

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 3  месяца 2019 года составляет 4 %.

3.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2019г (тыс. руб.) | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 8130,78 | 2746,15 | 33,8 |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 0 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 4882,78 | 2746,15 | 56 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2726,65 | 2726,65 | 100 |
|  | 2156,13 | 19,50 | 0,9 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 3248,00 | 0,0 | 0 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3248,0 | 0 | 0 |

Подпрограмма  «Чистая вода Дальнереченского городского округа»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2019 г не запланированы.

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе».

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2 726,65007 тыс.руб.

-   997, 96359 тыс. руб. ООО «Строймаксимум»

-    289,67946 тыс. руб.  ООО «Дальсервиспроект».

- 1 439,00702 тыс. руб. ИП С.Н. Павленко (перекупщик долгов: у организации, выполнявшей ремонт дома по ул. Промышленной дом № 6)

Предоплата за техническое  обследование и составление технической документации по жилым помещениям для детей-сирот      -  19,500 тыс. рублей,

Непрограммное мероприятие: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд  –  3 248,00  тыс. руб.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 33,8%  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

4.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей

Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы

| «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 3305,26 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1519,85 | 0 | 0 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 1076,41 | 0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 709,0 | 0 | 0 |

В 1 квартале 2019 года по муниципальной программе " Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы  мероприятия не выполнялись.

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 3 месяца  2019  г. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2019 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 190322,55 | 27139,37 | 14,3 |
|  |  | краевой бюджет | 129621,67 | 13991,65 | 10,8 |
|  |  | местный бюджет | 60700,88 | 13147,72 | 21,66 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 234055,06 | 42266,65 | 18,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 490,37 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 178180,54 | 30728,89 | 17,2 |
|  |  | местный бюджет | 55384,15 | 11537,76 | 20,8 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 25400,83 | 3989,1 | 15,7 |
|  |  | краевой бюджет | 4036,06 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 21364,77 | 3989,1 | 18,67 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 15638,64 | 2770,68 | 17,72 |
|  |  | местный бюджет | 15638,64 | 2770,68 | 17,72 |
| Итого: | краевой бюджет | 311838,27 | 44720,54 | 14,3 |
|  | местный бюджет | 153088,44 | 31445,26 | 20,5 |
|  | федеральный бюджет | 490,37 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 465417,0 | 76165,8 | 16,4 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование | План на 2019 г. | Факт 3 месяца 2019г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 67348,1 | 14144,59 | 21,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 20943,2 | 4608,96 | 22,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 21163 | 4841,39 | 22,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 10175,48 | 1840,51 | 18,1 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,0 | 60,0 | 0,6 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 10,0 | 0,2 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 400,0 | 42,37 | 10,6 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 165,0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 14230,8 | 2751,36 | 19,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия для детей и молодежи | 20,0 | 0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов (краевой бюджет) | 76,1 | 0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (краевой бюджет) | 70,0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 21,0 %

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2019 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 600,00 | 362,54 | 60,4 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 600,0 | 362,54 | 60,4 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 60,4 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа

«Информационное общество»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 2842,2 | 512,064 | 18,0 | Расходы по ликвидации газеты «Дальнеречье» |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 800,0 | 300,0 | 38,0 |  |
| краевой бюджет | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 800,0 | 300,0 | 38,0 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 600,0 | 54,0 | 9 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 54,0 | 9 |  |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | 700,00 | 0 | 0 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| местный бюджет | 700,0 | 0 |  |  |
| Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 742,2 | 158,064 | 22,5 | Расходы по ликвидации «МФЦ» |
| в т.ч. местный бюджет | 742,2 | 158,064 | 22,5 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 18,0 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 5525,0 | 0 |  |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 979,5 | 0 |  |  |
| Субсидия из краевого бюджета бюджетам МО ПК на текущий, капитальный ремонт гидротехническим сору( в том числе разработку проектно- сметной документации) находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков | 4500,0 | 0 |  |  |

В 1 квартале 2019 года по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»  мероприятия не выполнялись.

10  Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 75,0 | 70,0 | 93,3 |  |

Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 93,3 %

11,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 27107,38 | 0 |  |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 360,0 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 163,81 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 8026,86 | 0 |  |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 556,71 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 18000,0 | 0 |  |  |

В 1 квартале 2019 года по муниципальной программе "Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»  мероприятия не выполнялись.

12,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 35,00 | 0 |  |  |

В 1 квартале 2019 года по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе"  мероприятия не выполнялись

Начальник  отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова