|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Старков«» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченскогогородского округа за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2020 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2023 год запланированы в общей сумме 1069330,52тыс. рублей.

 Из них за2023год профинансировано за счет всех источников в сумме1018399,11тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета 6,7% (67992,12 тыс. руб.);

Средства резервного фонда Правительства РФ 9,8 % 100000,00

Краевого бюджета –44,5% (453251,96тыс. руб.);

Местного бюджета –39,0% (397155,03 тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2023год** | **Факт2023 год** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 73116,15 | 67992,12 | 93 |
| средства резервного фонда Правительства РФ | 100000 | 100000 | 100 |
| средства краевого бюджета | 496494,61 | 453251,96 | 91 |
| средства местного бюджета | 399719,76 | 397155,03 | 99 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1069330,52** | **1018399,11** | **95** |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
|  |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год** |
| 1 | Разработка проектов, схем газоснабжения населения | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг | чел. | 4645 | - | - | - |
| 4 | Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | ед. | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы смет | ед. | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | Приобретение водопроводно-канализационного комплекса | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| **2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021-2023 год** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,71 | 39,89 | 39,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период | чел | - | - | 77 |  |
| **3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального Дальнереченского городского округа» на 2019- 2022 годы»** |
| **Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | протяжённостьуличной сети в муниципальной собственности | км. | 25,9077 | 25,9077 | 48,590 |  |
| 2 | количество исполненной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 2 | 0 | Уменьшение произошло в связи с нарушением сроков исполнения договора подрядчиком в связи с чем в отчетном году подрядчик не передал заказчику ПСД. |
| 3 | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 2 |  |
| 4 | мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | устройство ограждения в переделах 1-го пояса ЗСО водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса ЗСО предупре-дительными знаками | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа** |
| 1 | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда | ед. | 16 | 13 | 13 |  |
| 2 | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт | кв.м. | 198,9 | 201,4 | 201,4 |  |
| 3 | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания | кв.м. | 1284,9 | 1038,7 | 1038,7 |  |
| 4 | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | ед. | 8 | 11 | 11 |  |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |
| 1 | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта | руб. | 3336753,34 | 3031572,70 | 3031572,70 |  |
| 2 | Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальный жилищный фонд) | кв. м. | 23674,32 | 21378,34 | 21378,34 | уменьшение площади в связи с переходом из муниципального жилого фонда в иную собственность |
| **Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет»** |
| 1 | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан | Руб. | 6358482,17 | 4865083,38 | 4864550,34 |  |
| 2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях со финансирования | Руб. | 196654,25 | 200000,00 | 150450,01 |  |
| 3 | площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) | тыс.кв.м. | 16979,17 | 16979,17 | 16979,17 |  |
| **4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городскогоокруга»** |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 65 | 65 | 52,31 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2 055 детей, из них 1075(среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 16,41 | 18 | 10,46 | 215 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 550 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 1.4 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий | чел. | 1280 | 1333 | 1075 | Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий |
| 1.5 | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников | % | 58,04 | 58 | 46,53 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | руб. | - | 56 520,80 | 58 041,59 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта) |
| 1.7 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 95 | 95 | 100 |  |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 2.1 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 | Аттестация выпускников по окончании 2023-2024 учебного года |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | Все сдали единый государственный экзамен |
| 2.3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 2.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 37 | 35 | 30,4 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 89,58 | 90 | 90 | На территории ДГО в 2023 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал - 6 уч-ий; актовый зал - 4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -6 уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт - 6 уч-ий; дистанционное обучение (выборочно по классам) -3 уч-ия (МБОУ «Лицей», Сош №2, Сош №6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели - 6 уч-ий. |
| 2.6 | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования | руб. | - | 57 847,30 | 64 562,23 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 2.7 | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 93 | 95 | 100 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 3.1 | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 43,84 | 44 | 62,54 | По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 3996 детей, из них 2499 детей получаю услуги по дополнительному образованию |
| 3.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 21,64 | 80 | 45,86 | По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 3454 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 1417 человек, трудоустроено школьников – 167 чел. |
| 3.3 | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | 6 | 6 | В 2023 г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием |
| 3.4 | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | ед. | 13 | 26 | 6 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | чел. | 169 | 120 | 90 |
| 3.6 | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 | 6 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «ООШ № 12» |
| 3.7 | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | 2 | 0 | В 2023 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
| 3.8 | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями | чел. | 3 200 | 3 200 | 3200 |  |
| 3.9 | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | - | 57 847,30 | 60 268,76 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта) |
| 3.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 58 | 58 | Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 93 программы, из них 3 программы персонифицированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 3996. |
| 3.11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5-15 | 5-15 | 5-15 | В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программы персонифицированного финансирования: рукопашный бой – 20 чел., самбо – 19 чел, волейбол – 20 чел. |
| **Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
|  | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета | ед. | 14 | 14 | 14 |  |
| 5. Муниципальная программа«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» |
| **Задача № 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий»** |
| 1 | Показатель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» | тыс. единиц | 318,09 | 326,09 | 349,51 | Улучшение качества проводимых мероприятий |
| 1.1. | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц | тыс. единиц | 135,89 | 158,54 | 158,56 |  |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. единиц | 182,20 | 167,55 | 190,95 | Улучшение качества проводимых мероприятий |
| **Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы»** |
| 2.1. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 60490,00 | 57847,30 | 57878,42 |  |
| 2.2. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | руб. | 51132,43 | 57847,30 | 57943,21 |  |
| 3. | Число посещений мероприятий для детей и молодежи | тыс. единиц | 0,1 | 2,4 | 3,25 | Увеличение количества мероприятий, улучшение качества проводимых мероприятий |
| 4. | Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению | шт. | 5 | 7 | 7 |  |
| 5. | Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов) | чел. | 2 | 4 | 4 |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе»** |
| 1 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) | % | 48,2 | 54,6 | 54,6 | Увеличения показателя за счет массовости спортивно-физкультурных мероприятий |
| 2 | Физкультурно-массовая работа по месту жительства (количество инструкторов привлеченных к работе с населением) | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| **Задача № 2 «Увеличение количества спортивных сооружений для населения Дальнереченского городского округа, в том числе создание плоскостных сооружений «шаговой доступности»** |
| 1 | Количество спортивных сооружений | шт | 52 | 55 | 55 |  |
| **Задача № 3 Задача ««Увеличение численности спортсменов Дальнереченского городского округа – членов сборных команд Приморского края, России»** |
|  | Количество спортивных мероприятий муниципального уровня | шт | 50 | 55 | 55 |  |
|  | Количество спортивных мероприятий краевого/региональногоуровня | шт | 6 | 11 | 11 |  |
|  | Количество в Дальнереченском городском округе квалифицированных тренеров и специалистов в области физической культуры, и спорта, работающих по специальности | чел | 42 | 45 | 45 |  |
| **7. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2022 годы** |
| 1 | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений в СМИ | Шт. | 411 | 525 | 525 |  |
| 2 | Транслирование видеороликов о деятельности учреждений и органов местного самоуправления | Шт. | 0 | 210 | 210 |  |
| **8.Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы** |
| 1 | Количество обследованных шлюз-регуляторов | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Изготовление ПСД на реконструкцию дамбы ограждения ДО -1 | ШТ. | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Страхование гидротехнических сооружений | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Планирование и проведение текущего ремонта шлюз –регуляторов, дамб | Да/нет | да | нет | нет |  |
| 5 | Информирование населения | Да/нет | да | да | да |  |
| 6 | Приобретение основных средств для предотвращения и ликвидации ситуаций природного характера | Да/нет | да | нет | нет |  |
| 7 | Проведение противопожарных мероприятий | Да/нет | да | да | да |  |
| **9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы»** |
| 1 | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 380,3 | 382,9 | 415,8 |  |
| 2 | - прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 3,2 | не менее 3 | 3,5 |  |
| 3 | - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года | человек | 787 | 797 | 1254 |  |
| 4 | - количество мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | количество | 23 | 25 | 26 |  |
| 5 | - количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства | количество | 4 | 6 | 6 |  |
| 6 | - ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» | % прироста | 20 | не менее10 | 20 |  |
| 7 | Доля /количество вовлечённых объектов муниципального имущества | % /единиц | 67/4 | 71/5 | 71/7 |  |
| 8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства | единиц | 1 | не менее2 | 2 |  |
| **10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020 – 2022 г.** |
| 1 | Доля необходимых муниципальных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 3 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | 2 | 1 |  |
| 4 | Количество проведенных конкурсов на включение в кадровый резерв администрации Дальнереченского городского округа | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| **11.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды****Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1 | количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 1 | количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 3. Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. |
|  | Среднее значение индекса качества городской среды | балл | 181 | 184 | 184 |  |
|  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы** |
| Задача № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» |
| 1 | Количество семей, получивших социальную выплату (выданных свидетельств) | Молодые семьи | **3** | 1 | 1 |  |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год** |
| 1 | Количество жилых помещений, приобретены в собственность Дальнереченского городского округа | Шт. | - | 14 | 15 |  |
| 2 | Доля детей –сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещения, в общей численности детей сирот в сводном списке | % | - | 20 | 20 |  |
| **14.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа | % | 77,5 | >=78 | 78,6 |  |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа | % | 98,1 | >=95 | 95,2 |  |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на н.г. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа | % | 2 | <=30 | 0,96 |  |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | % | 45,7 | <=100 | 42,7 |  |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 0,01 | <=10 | 0,0007 |  |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 110 | >=100 | 110,6 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | >=95 | 100 |  |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru) | да/нет(1/0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | % | 30,8 | 50 | 65,2 |  |
| **15.Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Укрепление общественного****здоровья» на 2020-2024 годы** |
| **Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Дальнереченского городского округа** |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Заседание рабочей группы по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа | раз. | 1 | 2 | 2 |  |
| **Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании** |
|  | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей, баннеров), приобретение икс-стоек санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 50 | 75 | 75 |  |
|  | Размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 30 | 50 | 50 |  |
|  | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации. | шт. | 2 | 4 | 4 |  |
|  | Организация выставок, видео-лекториев | шт. | 1 | 2 | 2 |  |
| **Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни** |
|  | Создан пешеходный/ велосипедный маршрут | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий). Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | шт. | 8 | 10 | 10 |  |
|  | Проведение лекций, бесед, классных часов, опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек:-табакокурение;-потребление алкоголя;-потребление наркотиков;-неправильное питание.С привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов. | шт. | 10 | 12 | 12 |  |
|  | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | шт. | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий | шт. | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста. | чел. | 70 | 80 | 87 |  |
| **Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи** |
|  | Проведение массовых профилактических акции, направленные на формирование здорового образа жизни | шт | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | чел | 1300 | 1600 | 9860 |  |
|  | Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | шт. | 30 | 40 | 43 |  |
| **16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского****городского округа на 2021-2023 годы»** |
| 1 | Уменьшение доли преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории города Дальнереченск. | % | 20,4 | 16,3 | 16,3 |  |
| 2 | Уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, с 64 единиц в 2020 году до 45 единиц в 2023 году | единиц | 50 | 45 | 45 |  |
| 3 | Увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (народных дружин), с 12 человек в 2020 году до 25 человек в 2023 году | человек | 16 | 25 | 25 |  |
| 4 | Уменьшение уровня первичной заболеваемости наркоманией к общей численности лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» по городу Дальнереченску, с 24 % в 2020 году до 22,5 % в 2023 году | % | 22,8 | 22,5 | 22,5 |  |
| 5 | Увеличение количества несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях по профилактике терроризма, правонарушений, незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции с 700 человек в 2020 году до 1000 человек в 2023 году | человек | 900 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | Увеличение количества волонтеров, занимающихся профилактикой негативных явлений в молодежной среде | человек | 130 | 140 | 140 |  |
| 7 | Увеличение количества мероприятий профилактической направленности, проводимых с несовершеннолетними | человек | 60 | 80 | 80 |  |
| 8 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | человек | 30 | 25 | 25 |  |
| 9 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете | человек | 38 | 30 | 30 |  |
| 10 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за употребление наркотико-содержащих, психотропных веществ и алкогольной продукции | человек | 3 | 2 | 2 |  |
| 11 | Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете | единиц | 20 | 22 | 22 |  |
| **17. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" на2022-2025 год** |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органами местного самоуправления самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Отсутствие (снижение количества) случаев нарушений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа информации по вопросам противодействия коррупции | ед. | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органами местного самоуправления самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 1 | 0 | 0 |  |
| **18.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа" на 2022-2024 год** |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Количество полученной разрешительной документации | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Доля реализованных проектов | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| **19.Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»** |
| 1 | Количество СО НКО Дальнереченского городского округа, получивших информационную поддержку | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество СО НКО Дальнереченского городского округа, получивших финансовую поддержку | Шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| **20.Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** |
| 1 | Создание подразделений добровольной пожарной охраны, укомплектованных личным составом не менее 5 человек | шт. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны пожарными боксами на территории населенного пункта | шт. | 0 | 2 | 2 |  |
| 3 | Обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны материально-техническими средствами пожаротушения и снаряжением | % | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | Оформление страховых полюсов на членов ДПК | шт. | 0 | 10 | 10 |  |
| 5 | Количество профилактических мероприятий по пожарной безопасности, проведенных силами подразделений добровольной пожарной охраны | мероприятие | 1 | 2 | 2 |  |
| 6 | Проведение первичных мер пожарной безопасности в виде отжига сухой растительности | мероприятие | 2 | 2 | 2 |  |

**Отчет о реализации муниципальных программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты %** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Запланированные** | **Достигнутые** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальных программы** |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год** |
| **Подпрограмма 1 « Создание и развитие системы газоснабжения Дальненреченского городского округа»** |
|  | Мероприятия по развитию газоснабжения и эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проектирование, подключение к сетям газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной инфраструктуры | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» на 2020 - 2024 годы |
|  | Установка (содержание) приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 31.12.2023 | 30.11.2023 | 100 | 77,9 |
|  | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 30.12.2023 | 30.11.2023 | 100 | 100 |
|  | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождения государственной экспертизы | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 30.12.2023 | 30.11.2023 | 100 | 100 |
|  | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 30.12.2023 |  | - | - |
|  | Приобретение объектов водопроводно-канализационного комплекса (водоочистные сооружения, станции водоподготовки, сети водоснабжения и канализации а также канализационные насосные станции | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 30.11.2023 |  | 30.12.2023 | 30.11.2023 | 100 | 100 |
| Причины невыполнения / отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы.Меры по минимизации отклонений по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы.Отклонений по контрольным событиям существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказали. |
| **2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021-2023 год** |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2021-2023год | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2023г | 31.12.2023 | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 98 |
| **3.Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 34.0 |
|  | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | Отдел экономики и прогнозирования | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования |  | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 75 |
|  | Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений г.Дальнереченск, ул. Постышева | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 100 | 0 |
|  | Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений г.Дальнереченск, ул.Строительная | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 100 | 0 |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства в том числе: разработка ППТ и ПМТ КОС п.ЛДК | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 100 | 17,7 |
|  | Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства в том числе: Получение ПИР для разработки ПСД КОС г.Дальнереченск | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Получение отчета воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
| **4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 85,4 |
| 1.4. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| **2** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 2.3. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 92,4 |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 80,7 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 91,6 |
| 2.6. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 100 | 100 |
|  | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 100 | 100 |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 90,5 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| **3** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 90,5 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 09.01.2023г | 31.12.2023г | 100 | 100 |
| **5. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Задача №I. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и****искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**» |
| 1. | **Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Зерниёва Н.Д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 1.3 | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| **Задача № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»** |
| 2. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н.ОмельченкоА.Г | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н.ОмельченкоА.Г | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| **Задача № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** |
| 3. | **Основное мероприятие: «Организация ифинансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек»** |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 100 | 100 |
| 3.1. | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")(Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Российской Федерации ) | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 100 | 100 |
| 3.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 100 | 100 |
| 3.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 100 | 100 |
| **Задача № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией****безопасности учреждений»** |
| 4. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта и установка зон охраны объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 4.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 100 | 100 |
| 4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 100 | 100 |
| **Задача №5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |
| 5. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по ремонту объектов культуры и укреплению материально - технической базы»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 5.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | Гуцалюк Ю.Н.Зерниева Н.Д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 5.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 5.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Гуцалюк Ю.Н.Зерниева Н.Д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  |
| 6. | **Основное мероприятие: «Осуществление единовременных и ежемесячных выплат педагогическим работникам»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| 6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| **Задача № 7 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях****софинансирования»** |
|  | **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»** |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| **6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
|  | Финансовая поддержка развития физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | Сафонова С.А. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **7. Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | Организационный отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Организационный отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Организационный отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1 | Страхование гидротехнических сооружений | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 3 | Информирование населения | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 4 | Проведение противопожарных мероприятий | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **9.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Проведение молодёжного форума | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.10.2023 | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 100 | 100 |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 01.09.2023 | 25.10.2023 |  100 | 100 |
| **10.Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих | Профессиональная переподготовка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Основное мероприятие 1:«Благоустройство дворовых территорий» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2:«Благоустройство общественных территорий» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 59,79 |
| **12.Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ « Централизованная бухгалтерия» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год** |
|  | Количество жилых помещений, специализированного жилого фонда Дальнереченского городского округа | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 100 | 100 |
| **14.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета» Дальнереченского городского округа» |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Дальнереченскогогородского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа) | Кузнецова А.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.ВКасьянова Е.А.Бражников В.Е.Шитько Н.Н.Гуцалюк Ю.Н. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Гаврилова С.В.Касьянова Е.А.Бражников В.Е.Шитько Н.Н.Гуцалюк Ю.Н. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В.Руководители муниципальныхучреждений | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| «Эффективное управление муниципальным долгом » |
| 2.1 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | Гаврилова С.В.Касьянова Е.А. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| «Эффективное управление доходами» |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | Гаврилова С.В.Кузнецова А.В.,Чернышова Ю.В.Шовкун Г.Н.,Матюшкина В.Н. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| «Повышение результативности бюджетных расходов» |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа | Кузнецова А.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | Шитько Н.Н., Гуцалюк Ю.Н. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Шитько Н.Н.Гуцалюк Ю.Н. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях ([bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) | Руководители муниципальных учреждений | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  |
| 6.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Пасюк Г.А. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 0 |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий | Пасюк Г.А. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): По п.6.1 Деятельность внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, в связи с этим не требовалось формирование (внесение изменений в действующие) муниципальные правовые акты в этой сфере. |
|  | **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
|  | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | Отдел экономики и прогнозирования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозированияМКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление образования» ДГОМКУ «Управление культуры» ДГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
|  | **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа" | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление образования» ДГОМКУ «Управление культуры» ДГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **17. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" на2022-2025 год** |
| 1.1 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а так же муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа по противодействию коррупции, размещение публикаций должностных лиц администрации, Думы, КСП, муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, посвященных борьбе с коррупцией, материалов с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **18.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа" на 2022-2024 год** |
|  | Благоустройство мест массового отдых у воды | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - |
| **19. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»****за 2023 год** |
| «Обеспечение поддержки СО НКО на территории Дальнереченского городского округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки» |
| 1 | Финансовая поддержка СО НКО Дальнереченского городского округа | Кузнецова А.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| **20. Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** |
| 1 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 2 | Приобретение ГСМ для автомобильной техники и оборудования ДПО | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | - | - | Автомобиль не был поставлен на учет в ГИБДД, в связи с этим не эксплуатировался |
| 3 | Обеспечение членов ДПК спецодеждой. | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 4 | Софинансирование расходных обязательств по обеспечению пожарными боксами подразделения добровольной пожарной охраны | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 5 | Страхование жизни и здоровья членов ДПК | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 6 | Единовременные выплаты членам ДПК за участие в обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 100 |
| 7 | Выплаты водителю ДПО за техническое обслуживание пожарного автомобиля | Гуль А.И. | 2023 | 2023 | - | - | Автомобиль не был поставлен на учет в ГИБДД, в связи с этим не эксплуатировался |

**Финансовое обеспечение муниципальных программ**

|  |
| --- |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **44586,7** | **42774,09** | **95,9** | Всего | **22458,00** | **22258,14** | **99,1** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 38278,13 | 37622,09 | 98,2 | Краевой бюджет | 20858,77 | 20858,77 | 100 |
| Местный бюджет | 6308,6 | 5152 | 81,66 | Местный бюджет | 1599,23 | 1399,37 | 87,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **2. Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **168386,17** | **130882,00** | **77,23** | **Всего** | **73699,97** | **72468,39** | **98,33** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 71495,31 | 56000 | 78,33 | Краевой бюджет | 41000 | 41000 | 100 |
|  | Местный бюджет | 96890,86 | 74721,27 | 77,12 | Местный бюджет | 32699,97 | 31468,39 | 96,31 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **3 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **123245,25** | **82257,24** | **66,7** | **Всего** | **62227,93** | **21239,92** | **34,13** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 66297,51 | 26287,39 | 39,6 | Краевой бюджет | 44874,7 | 4864,55 | 10,8 |
|  | Местный бюджет | 56947,73 | 55969,9 | 98,3 | Местный бюджет | 17353,20 | 16375,36 | 94,37 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **2259225,92** | **1616370,02** | **71,55** | **Всего** | **609223,23** | **600864,51** | **98,63** |
|  | Федеральныйбюджет | 156873,24 | 98796,85 | 62,98 | Федеральныйбюджет | 41623,34 | 35818,79 | 86,05 |
|  | Краевой бюджет | 1314114,13 | 918530,13 | 69,90 | Краевой бюджет | 347006,08 | 344470,93 | 99,27 |
|  | Местный бюджет | 788238,55 | 599043,04 | 76,0 | Местный бюджет | 220593,81 | 220574,80 | 99,99 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **290852,93** | **105483,1** | **36,26** | **Всего:** | **105483,1** | **105483,1** | **100** |
|  | федеральныйбюджет | 1831,71 | 1831,71 | 100 | федеральныйбюджет | 1831,71 | 1831,71 | 100 |
|  | краевой бюджет | 4871,53 | 2333,46 | 47,9 | краевой бюджет | 2333,47 | 2333,47 | 100 |
|  | местный бюджет | 284149,68 | 101317,92 | 35,65 | местный бюджет | 101317,92 | 101317,92 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **60521,24** | **41266,22** | **68,18** | **Всего** | **25941,02** | **25941,02** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 14214,92 | 11163,33 | 78,53 | Краевой бюджет | 8133,15 | 8133,15 | 100 |
|  | Местный бюджет | 46306,32 | 30102,89 | 65,0 | Местный бюджет | 17807,87 | 17807,87 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **7. Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **3559,46** | **3039,46** | **85** | **Всего** | **1120,0** | **1119,99** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 3559,46 | 3039,46 | 85 | Местный бюджет | **1120,0** | **1119,99** | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **29897,36** | **11393,01** |  | **Всего** | **1186,74** | **1186,34** | **99,97** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 22947,65 | 9182,74 |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 6949,70 | 2210,26 |  | Местный бюджет | 1186,74 | 1186,34 | 99,97 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **290,0** | **120,0** | **41,38** | **Всего** | 120,0 | 120,0 | **100,00** |
|  | Федеральныйбюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 290,0 | 120,0 | 41,38 | Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

|  |
| --- |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **925,0** | **860,0** | **93** | **Всего** | **860,0** | **860,0** | **100,00** |
|  | Федеральныйбюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 925,0 | 860 | 100 | Местный бюджет | 860,0 | 860,0 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |

|  |
| --- |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **302211,6** | **236260,61** | **78** | **Всего** | **17853,1** | **17853,1** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 181439,05 | 165692,83 | 91 | Федеральныйбюджет | 8411,9 | 8411,9 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 112151,71 | 62668,21 | 55,8 | Краевой бюджет | 9110,3 | 9110,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 8422,3 | 7701,034 | 94,8 | Местный бюджет | 330,9 | 330,9 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 198,52 | 198,52 | 100 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2022 годы** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **7576,70** | **4435,20** | **58,5** | **Всего** | **1386,0** | 1386,0 | **100,00** |
|  | Федеральныйбюджет | 3254,0 | 1880,68 | 57,8 | Федеральныйбюджет | 560,40 | 560,40 | 100,00 |
|  | Краевой бюджет | 2388,52 | 1408,33 | 59,0 | Краевой бюджет | 467,41 | 467,41 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 1934,18 | 1146,18 | 59,3 | Местный бюджет | 358,18 | 358,18 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

|  |
| --- |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **81608,64** | **57093,83** | **70** | **Всего** | **30002,31** | 30002,31 | **100,00** |
|  | Федеральныйбюджет | 49362,97 | 30002,31 | 61 | Федеральныйбюджет | 17228,4 | 17228,4 | 100,00 |
|  | Краевой бюджет | 32245,67 | 17726,94 | 55 | Краевой бюджет | 12773,91 | 12773,91 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **14.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **1405,38** | **1279,62** | **91,1** | **Всего** | **5,7** | **5,7** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1405,38 | 1279,62 | 91,1 | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **175,0** | **45,0** | **25,7** | **Всего** | **0** | **0** | **0** |
|  | Федеральныйбюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральныйбюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 175,0 | 45,0 | 25,7 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |
| --- |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **582,6** | **437,6** | **75** | **Всего** | **83,0** | **83,0** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 582,6 | 437,6 | 75 | Местный бюджет | 83,0 | 83,0 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **17. Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **204,0** | **57,0** | **28** | **Всего** | **57** | **57** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 204,0 | 57,0 | 28 | Местный бюджет | 57 | 57 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **18. Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у оды территории Дальнереченского городского округа»** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **1324,5** | **1324,5** | **100** | **Всего** | **0** | **0** |  |
|  | Федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 1324,5 | 1324,5 | 100 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **19. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **150,975** | **100,97** | **50** | **Всего** | **100,97** | **100,97** | **100** |
|  | Федеральныйбюджет |  |  |  | Федеральныйбюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 50,97 | 50,97 | 100 | Краевой бюджет | 50,97 | 50,97 | 100 |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **20.«Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **6813,97** | **6488,99** | **95,23** | **Всего** | **6513,9** | **6488,99** | **99,62** |
|  | Федеральныйбюджет |  |  |  | Федеральныйбюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 4734,37 | 4730,18 | 99,91 | Краевой бюджет | 4734,37 | 4730,18 | 99,91 |
|  | Местный бюджет | 2079,60 | 1758,81437 | 84,57 | Местный бюджет | 1779,60 | 1758,81 | 98,83 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Итого по всем муниципальным программам реализуемых на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **3092690,45** | **2226960,07** | **72** | **Всего** | **1069330,52** | **1018399,11** | **95** |
|  | Федеральныйбюджет | 390929,26 | 296372,67 | 75 | Федеральныйбюджет | 73116,15 | 67992,12 | 93 |
|  | Средства резервного фонда Правительства РФ | 0 | 0 | 0 | Средства резервного фонда Правительства РФ | 100000,0 | 100000,0 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 1678918,89 | 1145370,31 | 68 | Краевой бюджет | 496494,60 | 453251,96 | 91 |
|  | Местный бюджет | 1022643,78 | 785018,57 | 76 | Местный бюджет | 399719,76 | 397155,03 | 99 |
|  | Внебюджетные источники | 198,52 | 198,52 | 100 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

**Аналитическая записка к отчету о реализации**

**муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2023год**

1. **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"в 2023 году.**

Целями программы являются:

1. Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Запланированные мероприятия:

* разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;
* установка (содержание) обще домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
* капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
* приобретение электрической блочно-модульной котельной;
* разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

**Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1)**:

На реализацию муниципальной программы на 2023 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 22 458 000,00 рублей, по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовый расход составил 22 528 144,89 руб., что составляет 99,7 %.

1. В целях выполнения мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности для прохождения государственной экспертизы было запланировано 43, 6289 тыс.руб, разработаны локальные сметные расчеты и получены положительные заключения государственной экспертизы на1 объект :

- «Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 1 г.Дальнереченск» договор на проведение государственной экспертизы проектной документации № 323\23 дкр, от 29.06.2023г. на сумму 43 628,90 руб.(с НДС);

За 2023г. намеченные мероприятия выполнены на 100 %.

2. В целях развития систем энерго снабжения была приобретена новая электрическая блочно-модульная котельная на сумму 259 247,97 руб

За период 2023 года все намеченные мероприятия выполнены на 100%.

3. В целях развития жилищно-коммунального комплекса Дальнереченского городского округа а также для приведение в надлежащие рабочее состояние коммуникаций сетей холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа был приобретен водопроводно- канализационный комплекс включающий в себя объекты водоснабжения и водоотведения в общем количестве 24 шт. Устойчивое состояние и развитие Дальнереченского городского округа невозможно без стабильного санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Приобретение водопроводно-канализационного хозяйства позволит улучшить предоставление услуг: водоснабжения и водоотведения населению Дальнереченского городского округа.

 Эффективность выполнения программы составляет СМ = 1,0.

1. **Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2023 году за счет средств дорожного фонда ДГО в рамках подпрограммы "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" было предусмотрено ассигнований в сумме **73 699 974,82 руб.,** кассовое исполнение 72 468 389,37руб. или 98 **%.** Выполнены следующие виды работ согласно таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| АО "Примавтодор" Филиал АО "Примавтодор""Пожарский" | ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 14 950 000 |
| ИП Дюльгер А.Н. | Транспортировка дорожной спецтехники к месту назначения для проведения дорожных работ | 32 000 |
| ИП Тимошенко А.А. | Устройство и ремонт дорожных колодцев расположенных вдоль автомобильных дорог; установка дорожных знаков; текущее содержанное, обслуживание и ремонт светофорных объектов; замена контроллера светофора; санитарная обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах; | 1 459 774,42 |
| ИП Гуменный А.В. | услуг по уборке и сгребанию снега с автомобильных дорог | 309 769,72 |
| ИП Никулин Д.В. | нанесение дорожной разметки | 782 323,12 |
| ИП Малюк Н.Д. | Зимняя уборка(грейдирование) автомобильных дорог | 108 000 |
| ИП Филипенко В.Ю. | Подсыпка автомобильных дорог и улиц; приобретение песко-щебеночной смеси | 198 677,68 |
| ООО "Стройтехнологии" | механизированная уборка автодорог и улиц ДГО в зимний период, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 4 238 596,55 |
| ООО "Вектор" | механизированная уборка автомобильных дорог и улиц, грейдирование, выполнение работ по ремонту, подсыпка песко-гравийной смесью, щебнем и дресвой автомобильных дорог, приобретение и поставка песка строительного для песко-соляной смеси, | 9 822 217,31 |
| ИП КФХ Хачатрян С.А. | подсыпка ПГС, механизированная уборка автодорог и улиц ДГО в зимний период, содержание грунтовых дорог и улиц | 2 850 010,57 |
| АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" | ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 37 000 000 |
| Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» | проверка сметной документации "ремонт автодороги мкрн. Каменушка | 48 000 |
| ООО «Дальсервис проект» | техническая экспертиза колодцев ливневой канализации | 35 000 |
| ООО «ЦОДД» | разработка схемы организации дорожного движения | 490 000 |
| ООО «ЭкоПроект Эксперт» | экспертиза достоверности сметной стоимости | 116 660 |
| ООО «Даль АТП» | субсидии на возмещ. недополуч. доходов, в связи с оказ.услуг по орг-ции пас. перевозок, имеющих право на льготный проезд автотранспортом на дач. маршрутах | 27 360 |
| Итого |  | 72 468 389,37 |

1. **Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"**

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

**Выполненные мероприятия:**

В 2023г, план на проведение ремонта муниципального жилищного фонда составил: 12 070,174 тыс.руб.

- проведено ремонта в муниципальном жилищном фонде – 9 ед. на 11545,428 тыс.руб

В 2023г план на проведение технической экспертизы жилищного фонда составил: 524,589 тыс.руб

Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд – 3 031,573 тыс. руб.;

Площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) – 16,979 тыс.кв.м.

Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом выделено в 2023г 5065,084 тыс.руб., фактическая реализация мероприятия а сумму 5015,0003 тыс. руб. что составляет 99% от запланированного.

На мероприятия муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа» выделено 100,00 тыс. руб. фактически освоено 77,495 тыс. руб. на проведение анализа качества питьевой воды. Выполнение мероприятия составило 77,5 %.

В рамках получения проектно сметной документации для строительства нового объекта «канализационные очистные сооружения производительностью 3500 м3/сутки расположенного в г. Дальнереченск, ул. Постышева» был заключен муниципальный контракт с ФГБУ «Главрыбвод» по подготовке и выдачи материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, на сумму 671,126 тыс.руб.

По объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 3500 м.куб/сутки г.Дальнереченск, ул. Постышева» заключен муниципальный контракт с ООО «Глория» Ростовская область ,г. Новочеркасск. № 0820300018123000011 от 24.03.2023г. «на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3500 м3/ сутки в г.Дальнереченск, Приморский край», сумма контракта составила 23 951 000 рублей в том числе стоимость оплаты проведения государственной экспертизы 2 483 018,38 рублей с НДС.

По объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 2500м.куб./сутки в г.Дальнереченск, ул. Строительная» Заключен муниципальный контракт № 0820300018123000033 от 24.04.2023г. «На выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Канализационные очистные сооружения п.ЛДК г.Дальнереченска Приморского края производительностью 2500 м3/сутки», сумма контракта составила 16 419 445 рублей том числе стоимость оплаты проведения государственной экспертизы составила 2 624 729,74 рубля с НДС.

На основании п. п. 1,2 ст.523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона №44-ФЗ, пп 10.3-10.4 контрактов, в связи с нарушением условий контракта со стороны подрядчиков ООО «Глория» и ООО»Дальводпроект», 29 декабря 2023г. в отношении муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации двух объектов: «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3500 м3/сутки в г. Дальнереченск Приморского края» и «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2500 м3/сутки в г. Дальнереченск», вынесено решение об одностороннем отказе от исполнения. В настоящее время проектные документы находятся в КГАУ «Примгосэкспертиза».

В связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке выделенные денежные средства в размере 40 332,30312 тыс.руб. не освоены в 2023 году.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства рассматривается вопрос оплаты выполненных работ, после получения положительного заключения экспертизы проектными организациями в 1 квартале 2024 года.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы» в 2023 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 62 227 931,04 рублей, по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовый расход составил 21 239 915,25 руб., что составляет 34,1 %.

Внесение изменений в муниципальную программу требует системного и взвешенного подхода. Необходимо провести анализ текущей ситуации, выявить проблемы и причины их возникновения, а затем разработать и внедрить меры, которые позволят достичь поставленных целей программы.

В результате изменений в муниципальной программе можно ожидать улучшении ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и достижения поставленных целей.

**4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"**

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ №6» Дальнереченского городского округа открылся Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Образовательный центр «Точка роста» позволяет включать значительное количество учащихся в увлекательный процесс освоения общеобразовательной программы по предметам химия, биология и физика с использованием инновационного оборудования, а также привлечь ребят к занятиям в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей во внеурочное время.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в таблице №1.

|  |
| --- |
| Таблица №1 |
| п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) |  |
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 01 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | ***Организация предоставления общедоступного дошкольного образования:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 1 333 | 1 075 | 214 113,32 | 216 598,09 | 215 554,74 |  |
| 2. | ***Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 3 493 | 3 482 | 323 546,42 | 343 956,39 | 336 996,61 |  |
| 3. | ***Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 375 | 413 | 20 868,40 | 22 633,22 | 22 283,47 |  |

\* На выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения / увеличения финансирования:

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавлены средства в сумме 8 617,04 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. №27, в сумме 705,32 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.08.2023г. №90, в сумме 1 325,20 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106, в сумме 1 093,81 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.10.2023г. № 140, в сумме 14 006,87 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.11.2023г. № 148.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 22 432,78 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.08.2023г. № 93, сумме 2,88 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106 по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.».

\*\* На выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 8 030,56 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. № 27, в сумме 524,30 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.05.2023г. № 48, в сумме 1 093,81 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.07.2023г. № 77, в сумме 331,38 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.08.2023г. № 90, в сумме 4 659,75 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.08.2023г. № 93, в сумме 4 633,17 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106, в сумме 164,45 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.10.2023г. № 131, в сумме 2 303,96 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.11.2023г. № 148, в сумме 110,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 15.11.2023г. № 154, в сумме 337,23 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 01.12.2023г. № 167, в сумме 80,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.12.2023г. № 193.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 890,64 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.12.2023г. № 179, в сумме 229,80 тыс. руб., по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.20220 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.»

\*\*\* На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 1 277,44 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. №27, в сумме 275,70 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.20231г. №106.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средства в сумме 1 616,56 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 01.12.2023г. №167, по решению Думы ДГО от 22.12.2022 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.»

 В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы была обеспечена деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по муниципальной программе, предоставлена в таблице 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование программы (подпрограммы), перечень мероприятий** | **Код бюджетной классификации** | **Источники финансирова-ния** | **Оценка расходов (в соответствии с программой) в тыс. руб.** | **Фактические расходы (по фактически выполненным работам) в тыс. руб.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | ***Всего*** | ***216 598,09*** | ***215 554,74*** |  |
| **местный бюджет** | **96 413,54** | **96 413,54** |  |
| **краевой бюджет** | **120 184,55** | **119 141,20** |  |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | 009.0701.0540120140.611 | местный бюджет | 92 132,95 | 92 132,95 |  |
|  |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 009.0701.0540193070.611.13М | краевой бюджет | 113 041,15 | 113 041,15 |  |
|  |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 009.1004.0540193090.313.26М | краевой бюджет | 7 143,40 | 6 100,05 |  |
|  |
|  |
| 1.4. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0701.0540120150.612 | местный бюджет | 4 280,59 | 4 280,59 |  |
|  |
|  |
| **2** | **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | ***Всего*** | ***343 956,39*** | ***336 996,61*** |  |
| **местный бюджет** | **79 209,65** | **79 193,47** |  |
| **краевой бюджет** | **223 126,40** | **221 984,35** |  |
| **федеральный бюджет** | **41 623,34** | **35 818,79** |  |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 009.0702.0540220140.611 | местный бюджет | 76 771,60 | 76 771,60 |  |
|  |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 009.0702.0540293060.611.24М | краевой бюджет | 209 080,94 | 209 080,94 |  |
|  |
| 2.3. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края |  | *Всего* | *33 130,61* | *28 035,32* |  |
| 009.0702.05402193150.612.59М | краевой бюджет | 11 065,46 | 10 223,41 |  |
| 009.0702.05402R3040.612.22-53040-00000-00000 | федеральный бюджет | 22 065,15 | 17 811,91 |  |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 009.1003.051Е193140.321.58М | краевой бюджет | 2 980,00 | 2 680,00 |  |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 009.0702.0540253030.612.23-53030-00000-00000 | федеральный бюджет | 17 901,00 | 16 400,44 |  |
|  |
| 2.6. | Субсидии капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 009.0702.051Е250980.612.2350980Х143770000000 | федеральныйбюджет | 1 121,70 | 1 121,70 |  |
|  |
| 2.7. | Субсидии капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | 009.0702.051Е250980.612.2350980Х143770000000 | местныйбюджет | 34,69 | 34,69 |  |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0702.0540220150.612 | местныйбюджет | 1743,23 | 1743,23 |  |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 009.0702.051ЕВ51790.612.23-51790-00000-00000 | федеральныйбюджет | 535,49 | 484,74 |  |
| 2.10. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | 009.0702.0540220790.612 | местный бюджет | 660,13 | 643,95 |  |
|  |
| **3** | **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | **Всего** | **22 633,22** | **22 283,47** |  |
| **местный бюджет** | **18 938,09** | **18 938,09** |  |
| **краевой бюджет** | **3 695,13** | **3 345,38** |  |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | 009.0703.05403120140.611 | местный бюджет | 16 863,52 | 16 863,52 |  |
|  |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков |  | *Всего* | *3 695,13* | *3 345,38* |  |
| 009.0709.0540393080.612.4М | краевой бюджет | 3 120,98 | 3 120,98 |  |
| 009.0709.0540393080.321.4М | краевой бюджет | 574,15 | 224,40 |  |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | 009.0702.0540320200.612 | местный бюджет | 1 476,82 | 1 476,82 |  |
|  |
|  |
| 3.4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | 009.0703.0540320700.613 | *Всего* | *597,75* | *597,75* |  |
| местный бюджет | 308,22 | 308,22 |  |
| 009.0703.0540320700.614 | местный бюджет | 289,53 | 289,53 |  |
| **4** | **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | **Всего** | **26 032,53** | **26 029,70** |  |
| **местный бюджет** | **26 032,53** | **26 029,70** |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | 009.0709.0540420240.000 | местный бюджет | 26 032,53 | 26 029,70 |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | **местный бюджет** | **220 593,81** | **220 574,80** |  |
| **краевой бюджет** | **347 006,08** | **344 470,93** |  |
| **федеральный бюджет** | **41 623,34** | **35 818,79** |  |
| **ВСЕГО:** | **609 223,23** | **600 864,52** |  |

Утверждено плановых назначений на 2023 год по программе 609 223,23 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 600 864,52 тыс. руб., не исполнено бюджетных средств в сумме 8 358,71 тыс. руб., выполнение плана составило 98,63%.

Потребность в субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 043,35 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных организациях в сумме 300,00 тыс. руб. отсутствует.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в сумме 16,17 тыс. руб. отсутствует.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам получили 136 учителей, за фактически отработанный период, потребность в трансфере в сумме 1 500,56 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение обучающихся (1-11 классов включительно) бесплатным питанием в сумме 5 095,29 руб., отсутствует. Охват детей горячим питанием – 2235 человек расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

Потребность в субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 50,75 тыс. руб. отсутствует.

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков в сумме 349,75 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования в сумме 2,84 тыс. руб. отсутствует.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 № 346-па. После завершения отчетного финансового года программа приведена в соответствие с Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в бюджет Дальнереченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного года, вносимые изменения утверждены постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 05.02.2024 № 166-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

1.Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:

1.1.число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (тыс. единиц) на 100 %;

1.2.число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 113,96 %.

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1.средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100 %;

2.2.средняя заработная плата работников учреждений культуры на 100 %.

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи на 135,41 %.

4. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению на 100 %.

5.Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов) на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объеме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

1. выполнены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС»» на 100 %;

2. приобретена художественная литература, монитор и системные блоки (МБУ «ЦБС») за счет субсидий федерального, краевого и местного бюджета на сумму 1 320,56 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета:

3. проведены работы по ремонту кабинетов в здании школы (МБУ ДО «ДШИ») на сумму 400,0 тыс. руб.;

4. приобретен и установлен уличный экран и кондиционер (МБУ ДК «Восток») на сумму 1177,0 тыс. руб.;

5. отремонтирован тепловой узел в здании ДК им. В.Сибирцева (МБУ ДК «Восток») – 54,1 тыс. руб.;

6. проведены работы по замене полового покрытия и по усилению металлического каркаса сценического комплекса (МБУ ДК «Восток») на сумму 545,5 тыс. руб.;

7. приобретен и установлен расширительный бак в здании Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток») на сумму 97,0 тыс. руб.;

8. произведена замена шара кранового в здании ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») на сумму 42,0 тыс. руб.;

9. оказана социальная поддержка четырем молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 820 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты;

11. проведены работы по разработке проекта границ территорий объектов культурного наследия на сумму 220 088,00 руб.;

12. проведены работы по восстановлению (ремонт, благоустройство) воинских захоронений за счет субсидий федерального, краевого и местного бюджета на сумму 2 098,41 тыс. руб.

Для проведения капитального ремонта здания ДК им. В. Сибирцева в 2024 году и для участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» подана заявка на предоставление в 2024 году субсидии из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа;

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2023 год на 100 % в сумме 105 483,097 тыс. руб. в том числе за счет:

 федерального бюджета – 1 831,713 тыс. руб.;

краевого бюджета – 2 333,465 тыс. руб.;

местного бюджета – 101 317,919 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи:

1. с увеличением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета в связи с привлечением двух молодых специалистов на работу на социальную поддержку молодому специалисту(преподаватель) МБУ ДО «ДШИ» дополнительно направлено ассигнований в размере 580,0 тыс. руб.;

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на иные цели: ремонт кабинетов в здании школы (МБУ ДО «ДШИ»), приобретение и установку уличного экрана и кондиционера (МБУ ДК «Восток»), ремонт теплового узла в здании ДК им. В.Сибирцева (МБУ ДК «Восток»), замену полового покрытия и по усилению металлического каркаса сценического комплекса (МБУ ДК «Восток»), приобретение и установку расширительного бака в здании Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток»), замену шара кранового в здании ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на исполнение целевого показателя заработной платы работников культуры учреждениям МБУ ДК «Восток» и МБУ «ЦБС» и увеличение штатной численности в связи с передачей двух скверов на хозяйственное обслуживание МБУ ДК «Восток» и части здания МБУ ДО «ДШИ»;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на заработную плату работникам МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2023 и 01.12.2023;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи и по патриотическому воспитанию граждан МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» - 200,0 тыс. руб.

2. с уменьшением части ассигнований из местного бюджета на иные цели с КБК 012 0801 06402L5190 612 со сложившейся экономией в связи с образовавшимся остатком бюджетных ассигнований после заключения соглашения с Министерством культуры и архивного дела Приморского края и переносом на КБК 012 0801 0640120340 611 на выполнение муниципального задания на приобретение художественной литературы в размере 29660,95 руб. (МБУ «ЦБС»).

Указанные изменения целесообразно влияют на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых специалистов.

**6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнутызапланированные значения следующих показателей:

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021 – 2024 годы» предусмотрены мероприятия:

|  |
| --- |
| - Финансовое обеспечение учреждений физической культуры и спорта, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполненных работ)учреждений спорта |
| Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в соответствии с Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
| Строительство, реконструкция ремонт и содержание объектов спорта |
| Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности |
| Организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях, мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря |

- финансовая поддержка согласно соглашению о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства от 30 декабря 2022 г. № 48М/5, соглашению о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта от 30 декабря 2022 г. № 45М/6. Приобретены 49 пар палок для скандинавской ходьбы (на сумму 45 тыс.руб), 4 модульных контейнера (на сумму 2 587 тыс.руб).

**7. Муниципальная программа "Информационное общество"**

В целях реализации муниципальной программы«Информационноеобщество»на 2021-2024 годы в 2023 году запланировано в сумме 1120,0тыс.руб., исполнено в сумме 1120,0тыс.руб.или 100%.

ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» по договору с января по декабрь опубликовано нормативно-правовых актов в 2023 году 525 публикации.

**8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,97%;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

МП "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Всего предусмотрено ассигнований в сумме 1 186 748,86 руб., исполнение составило 1 186 349,73 руб., или 99,97 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| АО "Страховое общество газовой промышленности" | оплата страховой премии (ДАМБЫ) | 69 600,00 |
| АО "ОСК" | оплата страховой премии | 8 440,00 |
| ГКФХ Хачатрян С.А. | работы по противопожарной опашке | 428 349,70 |
| ИП Марченко В.П. | изготовление и установка информационных щитов | 18 500,00 |
| ИП Марченко П.Е. | изготовление и установка табличек | 7 700,00 |
| ИП Тимошенко А.А. | работы по покосу травы (защитных сооружений) | 20 089,92 |
| ИП Тимошенко А.А. | работы по изготовлению и установке знаков | 29 910,11 |
| ИП Шершнев С.Е. | изготовление и монтаж баннеров | 59 000,00 |
| ИП Гуменный А.В. | устройство минерализованной полосы | 539 800,00 |
| ООО "ЭкоПроектЭксперт" | экспертиза сметной стоимости объекта | 5 000,00 |
| итого |  | 1 186 349,73 |

Все запланированные в 2023 году мероприятия выполнены.

 По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы за 2022 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021№ 600-па, эффективность реализации изменений и дополнений в муниципальную программу «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы за 2023 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 13.07.2022 № 828-па, признана высокой, так как значение Эмп составляет более 0,9.

**9.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"**

## На территории ДГО действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 20.03.2023 № 312-па (размещена на официальном сайте ДГО в разделе «Инвестиции», подразделе «Программы, информационные справки»).

http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/19111-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-312-pa-ot-20-03-2023g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody.html.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты все запланированные значения показателей.

В рамках программы были реализованы мероприятия по информационно-консультационной, имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых», а также финансовой поддержке социальных предпринимателей.

В 2023 году проведены 26 встреч с предпринимателями по вопросам благоустройства и участию в ярмарочных мероприятиях, подготовке к проведению общегородских мероприятий, оказанию финансовой поддержки социальным предпринимателям, а также предпринимателям и «самозанятым», пострадавшим в результате ЧС на территории ДГО. В целях оказания информационно-консультационной поддержки проводились «круглые столы» с приглашением индивидуальных предпринимателей, «самозанятых», открывших свой бизнес за счет средств социального контракта, а также бизнес-завтраки с главой ДГО.

Для информирования субъектов МСП и «самозанятых» на сайте Дальнереченского городского округа специалистами отдела размещено 179 публикаций (актуальная информация, материалы в помощь предпринимателю, нормативно-правовые документы и т.д.). Проконсультировано по разным направлениям 116 обратившихся субъектов МСП, «самозанятых», а также граждан, желающих открыть свой бизнес. Создана группа «Предпринимательство» в мессенджерах для оперативного обмена информацией с бизнес – сообществом. Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО.

 17.03.2023 совместно с краевым Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» был организован семинар-обучение по мерам государственной поддержки предпринимателей, социального предпринимательства) для самозанятых и предпринимателей.

 С 17.04.23 по 20.04.2023 организован семинар- тренинг с участием краевого центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», на котором 35 человек «самозанятых», предпринимателей и желающих открыть своё дело прошли обучение по программе  «Азбука предпринимателя».

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено 11 мероприятий с охватом 262 человек, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (молодёжный форум, бизнес-игры, торгово-экономические викторины, бизнес- мероприятия).

В целях оказания имущественной поддержки двум субъектам МСП предоставлена муниципальная преференция в виде снижения арендной платы арендаторам муниципального имущества, включенного в перечень объектов муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ИП Эзау В.А. и ИП Гайнутдинову Д.В).

В настоящее время в Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества, в том числе 3 земельных участка. Передано субъектам МСП в аренду 2 объекта недвижимого имущества и 3 земельных участка. В 2023 году перечень объектов муниципального имущества, которое может быть использовано в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам МСП и самозанятым гражданам, дополнен на 20%.

Осуществлялось предоставление следующих мер поддержки МСП:

- предоставлены льготы для субъектов МСП, осуществляющих реализацию газетно-печатной продукции, продукции местных производителей, а также КФХ и потребкооперации в размере 50% от величины ставки платы за размещение объектов. Льготами воспользовались 2 хозяйствующих субъекта;

 - введён моратории на снос и демонтаж нестационарных объектов торговли, за исключением самовольно установленных, демонтаж рекламных конструкций, на повышение размеров платы за право включения в схему размещения НТО и платы за размещение НТО;

Разработаны и приняты 35 НПА по вопросам предпринимательской деятельности.

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности проведена оценка фактического воздействия 4 НПА, оценка регулирующего воздействия 2 проектов МПА. Замечаний и предложений не поступило.

Обеспечена прозрачность и доступность закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). За отчетный период доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 98%.

17.03.2023 специалисты администрации ДГО принимали участие в работе Первого межмуниципального слёта работающей молодежи северных территорий Приморского края и работе площадки «Экономика и бизнес глазами молодых в современных реалиях».

30-31.03.2023 специалисты администрации ДГО приняли участие в работе второго обучающего модуля для муниципальных служащих «Социальное предпринимательство: стратегия устойчивого развития Приморского края» в г. Владивостоке.

 02.06.2023 проведено торжественное мероприятие День российского предпринимательства с организацией церемонии награждения 37 предпринимателей.

В целях объединения общих усилий и содействия гражданам, в т.ч. молодёжи в трудоустройстве на территории Дальнереченского городского округа 07.06.2023 в ДК «Восток» прошло публичное мероприятие под лозунгом: «Трудоустройство всем желающим». В данном мероприятии приняло участие 12 работодателей.

22.11.2023 проведён молодёжный форум «Бизнес-молодым», в работе которого приняли участие делегации молодежи Дальнереченского городского округа (индивидуальные предприниматели, «самозанятые», учащиеся выпускных классов образовательных учреждений, студенты КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»), а также государственные и муниципальные служащие.

01.12.2023 специалисты администрации ДГО приняли участие во втором Дальневосточном форуме «Мой бизнес от сердца» в г. Владивостоке. Лучшим проектом в культурно-просветительской сфере был признан проект из г. Дальнереченска под названием АРТПРОСТРАНСТВО «Территория Творчества» ИП Самусь Н.Н.

Общий объем финансирования программы на 2023 год - 120,00 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа – 120,00 тыс. руб.

Из бюджета ДГО на 2023 г. выделены и полностью освоены финансовые средства в размере 120 тыс. руб., на следующие мероприятия:

- на проведение молодёжного форума «Бизнес-молодым», состоявшегося 22.11.2023, израсходовано 20,00 тыс.руб.;

- финансовая поддержка - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства на сумму 100,00 тыс.руб. оказана ИП Самусь Н.Н. И ООО «ВИФ» (на возмещение части затрат на затраченную электроэнергию и приобретённое оборудование).

В 2023 году увеличилось количество социальных предпринимателей (с 2 до 3). В июле 2023 молодой предприниматель Сиряк П.В. получила статус социального предпринимателя.

Была проведена большая работа с предпринимательским сообшеством, чьи объекты пострадали в сентябре 2023 в результате ЧС. Специалисты администрации ДГО обследовали объекты с составлением актов, оказывали необходимую консультационную поддержку. Финансовую поддержку из резервного фонда Приморского края на возобновление предпринимательской деятельности на сумму 6000000,00 руб. получили 9 предпринимателей и 2 «самозанятых».

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" выполнено за 2023 год на 100 % в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

**10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Дальнереченского городского округа» на 2023-2025 годы, администрация Дальнереченского городского округа запланировала проведение обучения одного муниципального служащего и одного лица, замещающего муниципальную должность.

В 2023 году успешно прошли обучение по очно-заочной форме обучения по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Мастер в государственном управлении», реализуемой Дальневосточным Федеральным университетом в городе Владивостоке.

Сумма финансирования программы на 2023 год составила 860 тыс. руб. фактически освоено в 2023 году 860 тыс. рублей, что составило 100% выполнение.

**11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и прогнозной оценки привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств заинтересованных лиц.

На реализацию Программы на 2023 год запланировано 128861516,04 тыс. руб. в том числе:

- средства федерального бюджета 118181697,02 тыс. рублей

- средства краевого бюджета 7951326,47 тыс. рублей

- средства местного бюджета 2728492,55 тыс. рублей

В рамках реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы в 2023 году было благоустроенное 2 общественной территории: Сквер в микрорайоне ЛДК г.Дальнереченск ул. Центральная,11 и Парк ул. Тополиная г.Дальнереченск I этап и 1 дворовая территория: микрорайон ЛДК г.Дальнереченск ул. Владивостокская д.2.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму 128861516,04 тыс. руб.

Кассовый расход составил 100%

Сопоставление фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

**12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы**

Целью программы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

На реализацию Подпрограммы на 2023год запланировано1386,0тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 560,40тыс.руб.

из краевого бюджета -467,4тыс.руб.

из местного бюджета- 358,18 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выдано 1 свидетельство(сертификат)

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы в 2023 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

**13.Муниципальная программа** **«Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год**

Целью Программы является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию Программы на 2023 год запланировано 30 002,31462 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета - 17 228,40000 тыс. руб.;

из краевого бюджета - 12 773,91462 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 30 002,31462 тыс. руб. в том числе:

федеральный бюджет - 17 228,40000 тыс. руб.;

краевой бюджет - 12 773,91462 тыс. руб.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в Приложении № 8.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024г.г. в 2023 году составило 100%, что говорит об эффективности муниципальной программы.

**14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа, составила 78,6 %;

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 95,2%;

- просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на начало года – отсутствует;

- уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа составил 0,96%;

- динамика изменений муниципального долга – 42,7%;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней – 0,0007%;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа – отсутствует;

- процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам составил 110,6%;

- доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания, составила 100%;

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) – 100%;

- наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа ([http://dalnerokrug.ru](http://dalnerokrug.ru/));

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа составила 65,2%.

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме. В течение 2023 года:

- в рамках задачи «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Дальнереченского городского округа» выполнены следующие контрольные события: утвержден перечень муниципальных программ ДГО (постановление администрации ДГО от 20.05.2022 № 558-па, в редакции постановления от 04.07.2023 № 725-па); актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа; проект бюджета на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годы сформирован своевременно и качественно (15.11.2023), отчетность об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2022 год сформирована своевременно и качественно до 16.02.2023, отчетность за 2023 год на стадии формирования, срок сдачи до 16.02.2024; выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплата начислений на оплату труда производилась своевременно; оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа производилась своевременно; мониторинг просроченной кредиторской и дебиторской задолженности проводился ежеквартально.

- в рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» выполнены следующие контрольные события: проведен анализ привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов, принято решение не привлекать коммерческие и бюджетные кредиты; ежемесячно проводился мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам.

- в рамках задачи «Эффективное управление доходами» выполнены следующие контрольные события: мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ; доведены плановые задания по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа; ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам.

- в рамках задачи «Повышение результативности бюджетных расходов» выполнены следующие контрольные события: проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа; проведен анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ); осуществлялся мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа; проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» выполнены следующие контрольные события: актуализированы данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях ([bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)); размещена информация о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Совершенствование системы муниципального финансового контроля» выполнены следующие контрольные события: проведены 18 контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий, проверено 15 учреждений из 23.

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). В течение всего срока реализации муниципальной программы мероприятия выполняются без определенной очередности. Основные меры правового регулирования в рамках реализации Программы состоят в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, принимаемые и корректируемые ежегодно либо по мере необходимости в соответствии с муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа.

Значительная часть мероприятий Программы осуществляется без выделения бюджетных средств. На решение задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» по целевой статье «Процентные платежи по муниципальному долгу» запланированы бюджетные средства в размере 5,73406 тыс.руб., фактически освоено 5,73406 тыс.руб., процент освоения составил – 100%.

В течение 2023 года в муниципальную программу внесены изменения:

- от 15.02.2023 № 170-па – внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований муниципальной программы по решению Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- от 18.04.2023 № 423-па – внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований муниципальной программы по решению Думы Дальнереченского городского округа от 30.03.2023 № 17 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

По решению Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 113 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» скорректирована плановая сумма по муниципальной программе на 2023 год по факту исполнения, в муниципальную программу изменения не внесены по причине того, что проект о внесении изменений в муниципальную программу проходит процедуру правовой экспертизы в Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа.

**15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"**

В качестве профилактики негативных явлений в молодежной среде составлен комплексный план мероприятий на 2023 год, в том числе с подростками, входящими в «группу риска». Проведены мероприятия, акции, анкетирования по профилактике негативных явлений в молодежной среде (наркомания, табакокурение, алкоголизм, употребление спайсов, снюса и энергетиков).

Мероприятия профилактической направленности:

- декада по профилактике наркомании;

- чествование волонтеров за проведенные мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде;

- декада по профилактике негативных явлений в молодежной среде (распространение листовок, памяток, показ фильма);

- акции по профилактике экстремизма (распространение листовок среди молодежи);

- творческий десант в Центр «Надежда»;

- организация семинара с привлечением спикеров с ДВФУ по подготовке специалистов по профилактике экстремизма;

организация семинара с привлечением спикеров с г. Артёма по подготовке специалистов по профилактике наркомании;

- реализация социальных проектов и акций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде с участием молодежных общественных объединений образовательных учреждений;

- игровая программа в Центре содействия семейного устройства.

- организация спортивных площадок на День физкультурника.

**Участие молодёжи в краевых мероприятиях**

В 2023 году молодежь Дальнереченска приняла участие в 24 краевых мероприятиях (онлайн и оффлайн): форумах, семинарах, конкурсах (в 2022 году – участие в 23краевых мероприятиях).

С целью развития ценностей здорового образа жизни, формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, табакокурению, алкоголизму, повышения информированности учащихся в отношении проблемы наркотизации в образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году проведено 580мероприятий:

- профилактические беседы, классные часы «Жизнь без наркотиков», «Ваше здоровье в ваших руках», «Похититель рассудка алкоголь», «Жизнь без нароктиков. Возможно ли это», «Алкоголь – жестокий яд», «Влияние алкоголя и курения на здоровье человека», «Никотин – враг всему, что нас окружает», «Влияние вредных привычек на здоровье нации», «О вредных и не вредных привычках», «Без вредных привычек», «Курить не модно», «О вреде курения, алкоголя, наркомании», «Внешний вид курильщика» и т.д.;

-конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни;

-акции «Новое поколение выбирает жизнь», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков»;

- тренинги по профилактике употребления табачной и никотинсодержащей продукции;

-родительские собрания, на которых обсуждались следующие темы: «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании», «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья», «Родительская ответственность», «Права, обязанности и ответственность родителей несовершеннолетних детей», «Что надо знать о своих детях», «Куда обращаться за помощью в разных ситуациях», «Действие наркотиков и ПАВ на организм детей и подростков», «Профилактика вредных привычек», «Проблема курения: пути профилактики и решения».

Охват учащихся составил – 3381 человек

На сайтах общеобразовательных учреждений размещена информация по профилактике вредных привычек.

Функционируют страницы в социальных сетях Instagramm, ВКонтакте, где размещаются профилактические памятки, видеоролики.

На сайте МКУ «Управление образования» создан раздел «Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни» с размещением информации для несовершеннолетних и их родителей по вопросу незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

В общеобразовательных учреждениях социальные педагоги, педагоги-психологи прошли обучения теме «Профилактика употребления ПАВ».

Ежегодно в летний период на базах общеобразовательных учреждений функционируют лагеря с дневным пребыванием детей.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, администрацией городского округа были приняты нормативные документы, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Дальнереченского городского округа:

1. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 04 февраля 2022 №92-па «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году»;

2. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 13 апреля 2022 №371-па «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей».

Кроме этого, МКУ «Управление образования» проведена работа по составлению реестра и паспортизации лагерей с дневным пребыванием детей Дальнереченского городского округа. Паспорта лагерей с информацией о сроках проведения смен, количестве детей, контактными телефонами размещены на официальных сайтах учреждений.

Учреждения подготовлены к оздоровительной кампании.

Проведена акарицидная обработка и дератизация, получены положительные санитарно – эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

На территории Дальнереченского городского округа медицинскую помощь населению оказывают краевые медучреждения – КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» и КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника».

Так же работают 3 частных медицинских центра – «Доктор рядом», «Юнилаб», ООО «ВИФ» Ваше здоровье, в которых можно получить медицинские услуги - консультации и приёмы врачей узких специальностей (8-10), различные виды лабораторных исследований, кабинет функциональной диагностики, ЭКГ, процедурный, забор анализов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ЗПК от 30.12.2013г. № 343-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников, на территории Дальнереченского городского округа администрацией Дальнереченского городского округа осуществляется:

- обеспечение медицинских работников, не имеющих в собственности или на ином праве жилья и работающих на территории ДГО муниципальным служебным жильем.

.- предоставление мест вне очереди  в детских садах города приехавшим на работу медицинским работникам.

  Так же, в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению:

- обеспечена транспортная доступность учреждений здравоохранения для всех групп населения, в том числе инвалидов, иных маломобильных граждан, путем осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения.

 – обустройство автобусной остановки возле поликлиники, автостоянки, пешеходных переходов.

- постоянное предоставление на безвозмездной основе муниципальных помещений и площадок для проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения, профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни.  При проведении общегородских мероприятий всегда приглашаются медицинские работники для проведения профилактических осмотров населения - определение уровня сахара в крови, замер артериального давления, веса, внутриглазного давления, ЭКГ, вакцинопрофилактика.

**16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"**

 Всего предусмотрено ассигнований в 2023 году на реализацию МП «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» в сумме 83,0 тыс. руб., исполнение составило 83,0 тыс. руб., или 100 %.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года

МКУ Управление ЖКХ - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа", отдельные мероприятия программной деятельности, основное мероприятие "Профилактика правонарушений", мероприятия по противодействию распространения наркотиков. При плане 19,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 19 500 руб. или 100 %. В рамках программы изготовлены информационные листовки по профилактике употребления наркотиков.

МКУ Управление Культуры Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа", комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений", мероприятия по противодействию распространения наркотиков. При плане 5 000,00 руб., кассовое исполнение составило 5, 0 тыс. руб., или 100%.

МКУ Управление ЖКХ Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа", отдельные мероприятия программной деятельности, основное мероприятие "Профилактика правонарушений", мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. При плане 58 500 руб., кассовое исполнение составило 58,5тыс. руб.или 100 %, изготовлены информационные листовки.

В Дальнереченском городском округе функционирует 6 общеобразовательных учреждений. Из них 1 – учреждение «Лицей», 1 – учреждения основного общего образования, 4 – учреждения среднего (полного) общего образования.

Наиболее значимые результаты реализации мероприятия через подведомственное учреждение МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, достигнутые за отчетный период.

В общеобразовательных учреждениях в 2023 проведено 610 мероприятий направленных на предупреждение совершения учащимися образовательных организаций преступлений и административных правонарушений:

- профилактические беседы, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни;

-акции «Новое поколение выбирает жизнь», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков»;

-родительские собрания, на которых обсуждались следующие темы: «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании», «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья», «Родительская ответственность», «Права, обязанности и ответственность родителей несовершеннолетних детей», «Что надо знать о своих детях», «Куда обращаться за помощью в разных ситуациях», «Действие наркотиков и ПАВ на организм детей и подростков», «Профилактика вредных привычек», «Проблема курения: пути профилактики и решения».

В рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (с 15 по 26 марта 2023 года) в образовательных учреждениях совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнереченский» были проведены профилактические беседы, лекции «Ответственность за распространение наркотиков», «Ответственность за употребление наркотиков и психоактивных веществ».

В период с 5 по 14 апреля т.г. в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России» в общеобразовательных учреждениях Дальнереченского городского округа проведено:

- 192 разъяснительных мероприятий о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Охват 2827 учащихся;

- 114 мероприятий, направленных на формирование здорового стиля поведения, в том числе разъяснение необходимости участия в профилактических мероприятиях по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Кол-во детей/родителей охваченных данными мероприятиями - 2528/1318 человек.

- 82 спортивно-массовых мероприятий, творческих конкурсов антинаркотической направленности.

В рамках проведения месячника, посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией (с 26 мая по 26 июня) на официальном сайте МКУ «Управление образования», на сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях размещено 30 тематических материалов о пагубном влиянии немедицинского потребления психоактивных веществ, а также популяризации здорового образа жизни.

В пришкольных лагерях были организованы спортивные мероприятия, конкурсы плакатов, рисунков о здоровом образе жизни. Проведены лекции и беседы «Действие наркотиков и ПАВ на организм детей и подростков», «Профилактика вредных привычек», «Проблема курения: пути профилактики и решения». Был организован просмотр видеороликов, рассказывающих о последствиях вредных привычек.

Воспитанники пришкольных лагерей приняли участие в ситуативной игре «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра».

Всего проведено 17 мероприятий с охватом несовершеннолетних 598 человек.

В образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа в рамках проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ ежегодно проводится социально-психологическое тестирование.

Цель социально-психологического тестирования - выявление обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое.

Проведение социально-психологического тестирования осуществлялось в форме самостоятельного заполнения учащимися общеобразовательных организаций опросного листа, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Также ежегодно проводится профилактические медицинские осмотры обучающихся.

**17.** **Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»**

В целях реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на 2022-2025 годы утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 21.12.2021 г. № 1130-па (внесение изменений от 29.11.2023 № 1390-па), администрацией Дальнереченского городского округа запланировано обучение муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции, а так же освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления материалов с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц.

В 2023 году успешно прошли обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 14 муниципальных служащих Дальнереченского городского округа в сфере противодействия коррупции:

Муниципальные служащие администрации Дальнереченского городского округа в – 13 чел. (объем финансирования – 24 тыс. руб.);

Муниципальные служащие Думы Дальнереченского городского округа в АНОО ДПО «Краевой центр охраны труда» – 1 чел. (объем финансирования – 3 тыс. руб.).

Отделом муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа были размещены публикации о противодействии коррупции в газете «Ударный фронт» на сумму 15 тыс. руб.

Совокупный объем финансирования программы на 2023 год составила 57 тыс. руб., фактически освоено в 2023 году 57 тыс. руб., что составило 100% выполнение.

**19. муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» предусмотрены мероприятия:

- финансовая поддержка СО НКО - согласно Порядка утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2023 № 576-па «Об утверждении Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории Дальнереченского городского округа социально значимых мероприятий.

В 2023 году финансовую поддержку на обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории Дальнереченского городского округа социально значимых мероприятий, получила 1 организация - Приморская региональная детско-юношеская общественная военно-патриотическая  организация «Спецназ», Дальнереченское  отделение, на основании Решения Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 №130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Общий объем финансирования на 2023 год: 100975,24 рублей из них:

-за счет средств местного бюджета – 50000,00 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 50975,24 руб.

11 ноября 2023 года проведена военно-спортивная зарница «Сильные духом», в которой приняли участие 100 активных ребят, которые состязались в спортивном и военно-прикладном блоке. Данное социально - значимое мероприятие направлено на улучшение и совершенствование процесса военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

Информационная поддержка – оказана одной автономной некоммерческой организации «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот».

**20. Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,62%;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

Всего предусмотрено ассигнований в сумме 6 513 976,00 руб., исполнение составило 6 488 997,85 руб., или 99,62 %,из них:

Целевая статья 2339Э92660Ведомственный проект "Создание пожарного добровольчества в Приморском крае", создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности. При плане 4 734 376,00 руб. исполнено 4 730 183,48 руб., или 99,91%.

Целевая статья 2339ЭS2660Ведомственный проект "Создание пожарного добровольчества в Приморском крае", создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на условиях софинансирования.При плане 946 424,00 руб. исполнено 946 294,34 руб., или 99,98%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| 2339Э92660 | 2339ЭS2660 |
| ИП Венгура Валерий Васильевич | приобретение электростанций бензиновых | 104 760,00 | 3 240,00 |
| ИП Власов Валентин Вадимович | приобретение бензопил | 35 125,46 | 1 086,36 |
| ИП Давыдова Оксана Валерьевна | покупка набора инструментов | 182 631,60 | 5 648,40 |
| ИП Давыдова Оксана Валерьевна | покупка шкафов для хранения боевой одежды | 322 622,00 | 9 978,00 |
| ИП Очеретянная Евгения Николаевна | покупка настенных обогревателе | 130 950,00 | 4 050,00 |
| ИП Филиппова Светлана Николаевна | поставка сборно-разборного модуля (гаража) | 3 880 000,00 | 920 000,00 |
| ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | покупка сверлильных станков | 74 094,42 | 2 291,58 |
| итого |  | 4 730 183,48 | 946 294,34 |

Целевая статья 2340120780 Комплекс процессных мероприятий "Отдельные мероприятия программной деятельности", расходы на содержание добровольной пожарной команды. При плане 833 176,00 руб. исполнение 812 520,03 руб., или 97,52%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| Члены ДПД и ДПК | материальное стимулирование | 64 000,00 |
| АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" | тех. присоединение объекта пожарный бокс | 64 690,21 |
| ИП Аникина Светлана Эдуардовна | монтаж пожарно-охранной сигнализации | 419 180,00 |
| ИП ГК(Ф)Х Хачатрян С.А. | устройство подъездного пути к пожарному боксу с.Лазо | 199 959,61 |
| ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | присоединение к эл. сетям объекта пожарный бокс | 64 690,21 |
| итого |  | 812 520,03 |

Все запланированные в 2023 году мероприятия выполнены.

 По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы за 2023 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021№ 600-па, эффективность реализации изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе на 2023-2025 годы»за 2023 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.06.2022 № 686-па, признана высокой, так как значение Эмп составляет более 0,9.

**21. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников поведения участников дорожного движения»**

МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа представляет информацию о проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за период 2023 году.

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, достижения положительных результатов в воспитании культуры поведения детей и подростков на улице, дороге и транспорте в образовательных организациях Дальнереченского городского округа проводится профилактическая работа, направленная на повышение дорожно-транспортной грамотности детей. Классные руководители в начале учебного года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводят инструктажи по правилами дорожного движения.

С учащимися (воспитанниками) проведены беседы, классные часы: «Мы – пассажиры», «Я и мой велосипед»,  «Улица полна неожиданностей», «Велосипед и велосипедист», «Правила поведения в транспорте», «Дорога - место повышенной опасности,» «По дороге домой», «Опасности на дорогах», «Пешеход на переход!», «Автомобиль, дорога, пешеход», «Безопасный путь домой», «По дороге в школу», «Я и дорога», «Незнание правил дорожного движения не исключает наказания», «Сохрани себе жизнь», «Правила перехода улиц и дорог», «Дом-школа-дом», «Мой безопасный маршрут», «Скрытые опасности на дороге», «Требования, предъявляемые к пешеходам», «Мы – участники дорожного движения», «Административная ответственность за нарушение ПДД» и т.д.

Классными руководителями ежедневно проводятся «минутки безопасности».

С целью проверки и закреплению знаний среди учащихся и воспитанников были проведены викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофоров, правил поведения в общественном транспорте и на дороге.

Были проведены конкурсы рисунков и плакатов на тему: «Дорожные знаки – наши друзья», «Безопасная дорога», «Помощники наши на дороге», «Дети и безопасность», «По безопасной дороге в безопасное будущее».

Особое внимание было уделено актуальности информации размещенной на уголках безопасности дорожного движения установленных как в классах, так и холле школ.

С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в сентябре были проведены целевые прогулки «Мы идем на перекресток», «Мы знакомимся с улицей», «Модель Пешеходная зона», «Перекресток», «В городе дорожных наук», Квест–игра «Правила дорожного движения».

Учащиеся школ приняли участие в краевом конкурсе по профилактике ДДТ «Взгляд из-за парты».

В образовательных учреждениях оформлены и постоянно обновляются уголки по правилам дорожного движения, разработаны и внедрены паспорта дорожной безопасности, с размещением в них Схем безопасных маршрутов движения учащихся.

В школах проводятся родительские собрания, родительские консультации в дошкольных образовательных учреждения, на которых рассматриваются вопросы: предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

**Оценка эффективности реализации программы**

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальной программы "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** за 2023 год выполнено на 99 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** за 2023год выполнено на 98, % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"**за 2023 год выполнено на 34 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается не эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие образования Дальнереченского городского округа"**за 2023 год выполнено на 99 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"**за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** за 2023 годвыполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Информационное общество"**за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** за 2023 годвыполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** за 2023годвыполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"**за 2023год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Формирование современной городской среды ДГО"**за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы"Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"**за 2023год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »** за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"**за 2023год выполнено на 100% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** за 2023 годвыполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»"**за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа»** за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальной программы«Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** за 2023 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

На основании выше изложенного финансовое обеспечение реализации муниципальных программы выполнено за 2023 год на 95 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Начальник отдела экономикии прогнозирования А.В. Кузнецова