Таблица 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | МКУ «Управление образования» | 2014 год | 2017 год | 2014 год | 2017 год |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  | 53,2 % | 44,02 | недостаточное количество мест в МБДОУ, для детей от 1 года до 3 лет |
| 2. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-ности детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  |  |  | 28,2% | 33,99 | недостаточное количество мест в МБДОУ, для детей от 1 года до 3 лет |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципаль-ных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 0 % | 0% | Пребывание детей в зданиях, находя-щихся в аварийном состоянии или требующих капи-тального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | МКУ «Управление образования» | 2014 год | 2017 год | 2014 год | 2017 год |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике |  |  |  |  |  | 99 % | 97,55 | Аттестация выпускников по окончании 2015-2016 учебного года |
| 2. | Доля муниципальных образо-вательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования |  |  |  |  |  | 0 % | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях |  |  |  |  |  | 37,9 % | 41,7 | В образовательных учреждениях переоборудованы помещения под учебные классы |
| 4. | Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |  |  |  |  |  | 60 % | 83,3 |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобра-зовательных учреждений, не сдавших единый государ-ственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-вательных учреждений (процентов) |  |  |  |  |  | 1,3 % | 2,45 | 4 учащихся МБОУ «Лицей» по заочной форме обучения не сдали ЕГЭ. Всего допущено до ЕГЭ 163 ученика, аттестованы 159) |
| III. | III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровле-ния и занятости детей и подростков ДГО» | МКУ «Управление образования» | 2014 год | 2017 год | 2014 год | 2017 год |  |  |  |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |  | 21 % | 27,28 |  |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет |  |  |  |  |  | 80 % | 47,0 |  |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 7 ед. | 6 | Ликвидация МБОУ «ООШ № 13» с 22.06.2015 года |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом |  |  |  |  |  | 54 ед. | 34 |  |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом |  |  |  |  |  | 1080 чел | 578 |  |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  | 5ед. | 3 |  |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста |  |  |  |  |  | 4 ед. | 2 |  |