- Таблица № 12

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2016 г. | 2017г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых и муниципальными учреждениями культуры и искусства Дальнереченского городского округа | % | 59,4 | 59,2 | 55,0 | Снижение численности населения, с апреля 2017 года открытие в зале ДК кинотеатра |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Дальнереченского городского округа | ед. | 12 | 23 | 85 |  |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 93,80 | 90,00 | 90,00 |  |
| 4 | Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Дальнереченского городского округа перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Охват населения Дальнереченского городского округа культурными мероприятиями | тыс. чел./ год | 126,0 | 126,1 | 97,3 | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры города – МБУ ДК «Восток» в 2017 года снизилась на 22 % из-за начала работы в зале ДК кинотеатра |
| 6 | Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Дальнереченского городского округа | % | 15,3 | 15,3 | 15,3 |  |
| 7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (Дополнительное образование) | % | 86,10 | 95,0 | 95,0 |  |
| 8 | Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными библиотеками Дальнереченского городского округа от перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                Т.В.Мельничук