Утверждаю И.о главы администрации Дальнереченского городского округа _______________А.А. Черных « 12 » июля 2019 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 1  полугодие  2019 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   1 полугодие   2019 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности на 2019 год запланированы в общей сумме 612716,54746 тыс. рублей.

Из них за 1 полугодие  2019 года профинансировано за счет всех источников в сумме      238445,28366  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0,16 % (379,93137 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 55,40 %  (132007,83821 тыс. руб.);

Местного бюджета – 44,44 % (106057,51408 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2019 год | Факт 1 квартал 2019 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 9546,70976 | 379,93137 | 4,0 |
| средства краевого бюджета | 350899,21155 | 132007,83821 | 38,0 |
| средства местного бюджета | 252270,62615 | 106057,51408 | 42,0 |
| ИТОГО: | 612716,54746 | 238445,28366 | 39,0 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие    2019 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 1915,0 | 56,64937 | 3,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 1915,0 | 56,64937 | 3,0 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 1915,0 | 56,64937 | 3,0 |

За истекший период  2019 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  приобретены два насоса для водозаборных скважин

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 1793,95856  тыс. руб., или 7,95 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  1793,95856 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 22565,60239 | 1793,95856 | 7,95% |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 21475,60239 | 1793,95856 | 8,35% |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 13959,10754 | 1793,95856 | 12,85% |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 300,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 216,49485 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 1090 | 0,00 | 0 |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 90,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на возмещение затрат или недополучения доходов от предоставления транспортных услуг населения в границах Дальнереченского городского округа | 1000,00 | 0 | 0 |

Подпрограмма  «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы:

Исполнение за 1 полугодие 2019 года – 1 793,95856 тыс. рублей:

726,91124 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 3 070 599 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе:

606,38940 тыс. рублей  (механизированная   уборка в зимний период 2 546 591 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка, микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор»;

120,52184 тыс. рублей  (механизированная уборка в зимний период       524 008 м²) с. Лазо, с. Грушевое. Исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович.

39,40245 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофорных объектов, расположенных на территории города Дальнереченск, исполнитель ООО «Вектор».

480,88919 тыс. рублей – подсыпка песко-гравийной смесью с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог и улиц на территории Дальнереченского городского округа (грейдирование – 959387 м², подсыпка песко-гравийной смесью – 552 м³), исполнитель ООО «Вектор».

240,0000 тыс. рублей – изготовление и установка дорожных знаков на территории г. Дальнереченска (34 шт.), исполнитель ИП Кондратенко Галина Викторовна.

306,75568 тыс. рублей – нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах расположенных на территории г. Дальнереченска (горизонтальная дорожная разметка типа «Зебра» - 869 м², сплошная линия - 1038 м², стоп-линия - 32 м²), исполнитель ООО «Магистраль ДВ».

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 1  полугодие  2019 года составляет7,95 %.

3.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2019г (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 8233,86921 | 4346,46764 | 52,2 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 4882,77621 | 2929,31775 |  | 60,0 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2726,6507 | 2726,6507 |  | 100 |
|  | 2156,12614 | 202,66768 |  | 9,4 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 3351,093 | 1417,14989 |  | 42,3 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3248 | 1417,14989 |  | 53,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 100,0 | 0 |  | 0 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 3,093 | 0 |  | 0 |

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе».

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2 726 650,07 тыс.руб.

-      997 963,59    руб. ООО «Строймаксимум»

-      289 679,46    руб.  ООО «Дальсервиспроект».

- 1 439 007,02 руб. ИП С.Н. Павленко (перекупщик долгов: у организации, выполнявшей ремонт дома по ул. Промышленной дом № 6)

Оплата муниципального контракта по установке радиаторов в незаселённом муниципальном жилищном фонде в сумме 140 000,00 руб.

Оплата за техническое  обследование и составление технической документации по жилым помещениям для детей-сирот, для определения пригодности жилых помещений       -  62 667,68 тыс. рублей,

Не программное мероприятие: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд  –   1 4147 149,89 руб.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 52,2%  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

4.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей

Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 1 полугодие   2019  г.

# (тыс. руб.)

| «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 3305,232 | 826,308 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1519,85046 | 379,93137 | 25,0 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 1076,40930 | 269,13357 | 25,0 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 708,97224 | 177,24306 | 25,0 |

29.03.2019 года  4 семьям выданы свидетельства. По состоянию на 01.07.2019 года поступала от Банка на основании которой перечислены денежные средства.

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 1  полугодие   2019  г.

# (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2019 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 190322,5436 | 65276,47384 | 34,3 |
|  |  | краевой бюджет | 129621,6656 | 40071,24748 | 30,9 |
|  |  | местный бюджет | 60700,878 | 25205,22636 | 41,52 |
| II. | ### Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 233497,81931 | 116710,17364 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 178113,669 | 91078,81186 | 51,1 |
|  |  | местный бюджет | 55384,15031 | 25631,36178 | 46,3 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 25926,828 | 9838,88959 | 38,0 |
|  |  | краевой бюджет | 4036,058 | 588,64530 | 15,0 |
|  |  | местный бюджет | 21890,77 | 9250,24429 | 42,3 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 15638,636 | 6638,74869 | 43,0 |
|  |  | местный бюджет | 15638,636 | 6638,74869 | 43,0 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 311771,3926 | 131738,70464 | 42,3 |
|  |  | местный бюджет | 153614,43431 | 66725,58112 | 43,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 465385,82691 | 198464,28576 | 42,6 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование | План на 2019 г. | Факт За 1 полугодие 2019г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 67648,09618 | 31175,95663 | 46,1 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 21243,20 | 9670,59001 | 45,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 21163,0 | 10289,40441 | 48,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 10175,48155 | 4380,21464 | 43,0 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,0 | 60,0 | 0,6 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 10,0 | 0,2 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 400,0 | 136,63072 | 34,2 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,0 | 115,2686 | 62,3 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 14230,8 | 6523,84825 | 45,8 |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 4,51845 | 0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов (краевой бюджет) | 76,09618 | 0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (краевой бюджет) | 70,0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 46,1 %

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2019 год | Исполнено за 1 полугодие | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" | 9063,338 | 531,99563 | 5,9 |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 8463,338 | 65,756 | 0,7 |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 59,856 | 59,856 | 100 |
|  | 5,9 | 5,9 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 8276,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования | 121,082 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | 600,0 | 466,23963 | 77,7 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | 600,0 | 466,23963 | 77,7 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 5,9 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа

«Информационное общество»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 1992,2 | 1105,43407 | 55,5 | Расходы по ликвидации газеты «Дальнеречье» |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 350,0 | 347,20038 | 99,2 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 350,0 | 347,20038 | 99,2 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 600,0 | 288,0 | 48,0 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 288,0 | 48,0 |  |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | 700,00 | 132,0375 | 18,9 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| местный бюджет | 700,0 | 132,0375 | 18,9 |  |
| Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 342,2 | 338,19619 | 98,8 | Расходы по ликвидации «МФЦ» |
| в т.ч. местный бюджет | 342,2 | 338,19619 | 98,8 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 55,5 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 5390,0 | 0 |  |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 885,824 | 0 |  |  |
| Субсидия из краевого бюджета бюджетам МО ПК на текущий, капитальный ремонт гидротехническим сору( в том числе разработку проектно- сметной документации) находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков | 4365,0 | 0 |  |  |
| Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 139,176 | 0 |  |  |

За истекший период  2019 года по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации для   отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

10  Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 75,0 | 70,0 | 93,3 | Прошили обучение и профессиональную переподготовку специалисты |

Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 93,3 %

11,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 27107,38277 | 74,228 | 0,3 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 360,0 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 163,81347 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 8026,8593 | 0 |  |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 556,71 | 74,228 | 13,3 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 18000,0 | 0 |  |  |

За истекший период 2019 года по муниципальной программе "Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»  выполнялись мероприятия по разработке проектно-сметной  сметной документации.

12,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 35,00 | 0 |  |  |

За истекший период  2019 года по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе"  мероприятия не проводились.

Начальник  отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова