Утверждаю И.о главы администрации Дальнереченского городского округа _______________ С.И. Васильев « » марта 2020 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 2019год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за  2019год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности на 2019год запланированы в общей сумме605597,14118 тыс. рублей.

Из них в2019 годупрофинансировано за счет всех источников в сумме585242,97889тыс. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  1,6,% (9546,70976 тыс. руб.);

Краевого бюджета –57,62% (337242,17339тыс. руб.);

Местного бюджета –40,78% (238454,09574тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2019 год | Факт за 2019 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 9546,70976 | 9546,70976 | 100 |
| средства краевого бюджета | 352881,75755 | 337242,17339 | 95,57 |
| средства местного бюджета | 243168,67387 | 238454,09574 | 98,06 |
| ИТОГО: | 605597,14118 | 585242,97889 | 96,6 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 2019 год

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 56,64937 | 56,64937 | 100,0 |
| Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 56,64937 | 56,64937 | 100,0 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 56,64937 | 56,64937 | 100 |

За истекший период за2019 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  приобретены два насоса для водозаборных скважин

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 19572,33703 тыс. руб., 90,7% от годового плана. Из них профинансировано в сумме  19572,33703тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 21585,87639 | 19572,33703 | 90,7% |
| Подпрограмма«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 21475,60239 | 19462,06303 | 90,6% |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 13959,10754 | 11945,56818 | 85,56% |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 300,00 | 300,00 | 100% |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 7 000,00 | 7000,00 | 100% |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 216,49485 | 216,49485 | 100% |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 110,274 | 110,274 | 100% |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 10,710 | 10,710 | 100% |
| Субсидии на возмещение затрат или недополучения доходов от предоставления транспортных услуг населения в границах Дальнереченского городского округа | 99,564 | 99,564 | 100% |

Подпрограмма«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы:

Исполнение за 2019 год–19572,33703тыс. рублей:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 998 м²

Подсыпка скальным грунтом участка проезда в районе пер. Рыбозаводской 408,5 м³

Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме  3447м²

Грейдирование дорог 4 420 458 м²,   подсыпка ПГС 2180 м³

Мех уборка улиц в зимний период 9 937 232 м², срез снежного наката 703 470 м²

Приобретение соли 12 тонн, песка 150 м³

Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 1738 м², горизонтальная разметка 1038 м², нанесение стоп-линии 32 м²

Установлено 34 дорожных знака:

2.4. «Уступи дорогу» - 16 шт.

2.1. «Главная дорога» - 14 шт.

3.24. «Ограничение максимальной скорости» - 2 шт.

5.16. «Место остановки автобуса» - 2 шт.

Приобретено 34 дорожных знака

настройка светофоров светодиодных пешеходных (7 шт.)  и транспортных светофоров (7 шт.), установка пешеходных (2 шт.)  и транспортных светофоров (4 шт.), замена пешеходных (14 шт.)  и транспортного светофора (1 шт.)

Очистка колодцев ливневой канализации 52 шт., ремонт оголовка с установкой новой решетки 3 шт.

Укладка тактильной плитки 8  м²

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 2019 года составляет90,7%.

3.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2019г (тыс. руб.) | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 13937,59642 | 6800,57092 | 48,8 |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 0 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 3473,10142 | 3449,10142 | 99,3 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2726,6507 | 2726,6507 | 100 |
|  | 746,45135 | 722,45135 | 96,8 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 10464,495 | 3351,46950 | 32,02 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3248 | 3179,78808 | 97,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 216,495 | 5,15044 | 2,4 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 7000,00 | 166,53098 | 2,4 |

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе».

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2 726 650,07 тыс.руб.

-      997 963,59    руб. ООО «Строймаксимум»

-      289 679,46    руб.  ООО «Дальсервиспроект».

- 1 439 007,02 руб. ИП С.Н. Павленко (перекупщик долгов: у организации, выполнявшей ремонт дома по ул. Промышленной дом № 6)

Оплата муниципального контракта по установке радиаторов в незаселённом муниципальном жилищном фонде в сумме 140 000,00 руб.

Оплата за техническое  обследование и составление технической документации по жилым помещениям для детей-сирот, для определения пригодности жилых помещений       -  62 667,68 тыс. рублей,

Не программное мероприятие: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд  –   1 4147 149,89 руб.

Оплата ИП Таран Д. А. по соглашению об организации снабжения населения Дальнереченского городского округа  твердого топлива (дровами) микрорайон Промышленный, микрорайон Белая речка,  микрорайон   Перомайский- 171681,42 руб.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 48,8 %  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

4.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей

Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 2019  г.

# (тыс. руб.)

| «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 3305,232 | 3305,232 | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1519,85046 | 1519,85046 | 100% |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 1076,40930 | 1076,40930 | 100% |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 708,97224 | 708,97224 | 100% |

В 2019 году  4 семьям получили  свидетельства.

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 2019  г.

# (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2019 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 190251,68586 | 184859,08943 | 97.2 |
|  |  | краевой бюджет | 129621,6656 | 126302,64792 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 60630,02026 | 58556,44151 | 100 |
| II. | ### Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 232861,91648 | 227414,76808 | 97,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 179769,378 | 174322,2296 | 97,0 |
|  |  | местный бюджет | 53092,53848 | 53092,53848 | 100 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 24498,25079 | 24494,25039 | 99,9 |
|  |  | краевой бюджет | 3727,895 | 3723,89460 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 20770,35579 | 20770,35579 | 100 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 16196,44243 | 16183,32074 | 43,0 |
|  |  | местный бюджет | 16196,44243 | 16183,32074 | 99,9 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 313118,9386 | 304348,77212 | 97,2 |
|  |  | местный бюджет | 150689,35696 | 148602,65652 | 98,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 463808,29556 | 452951,42864 | 97,7 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование | План на 2019 г. | Факт За 2019г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 65327,81154 | 65327,81154 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 21136,1499 | 21136,1499 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 196360,1276 | 19360,1276 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 9765,12017 | 9765,12017 | 100 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,0 | 100 | 100 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.Реализация молодежныхинициатив и социальныхпроектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 50 | 10 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 400,0 | 400,0 | 100 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,00 | 185,0 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 14230,8 | 14230,80 | 100 |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 4,51845 | 4,51845 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов(краевой бюджет) | 76,09618 | 76,09618 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек(краевой бюджет) | 70,0 | 70,0 | 100 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 100 %

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2019год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" | 7228,109 | 7191,86913 | 99,5 |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 6628,109 | 6591,8695 | 99,5 |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 139,950 | 139,950 | 100 |
|  | 5,9 | 5,9 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 6376,50 | 6340,55134 | 99,4 |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования | 105,759 | 105,46816 | 99,7 |
| Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | 600,0 | 599,99963 | 99,9 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | 600,0 | 599,99963 | 99,9 |

Эффективность реализации мероприятий программы составила 99,6 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа

«Информационное общество»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 1840,36957 | 1802,62657 | 97,9 | Расходы по ликвидации газеты «Дальнеречье» |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 347,20038 | 347,20038 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 347,20038 | 347,20038 | 100 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 600,0 | 600,0 | 100 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | 555,0 | 555,0 | 100 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| местный бюджет | 555,0 | 555,0 | 100 |  |
| Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 338,19619 | 338,19619 | 100 | Расходы по ликвидации «МФЦ» |
| в т.ч. местный бюджет | 338,19619 | 338,19619 | 100 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 97,9 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 1294,79156 | 1022,07092 | 78,9 |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 1294,79156 | 1022,0709 | 78,9 |  |
| Субсидия из краевого бюджета бюджетам МО ПК на текущий, капитальный ремонт гидротехническим сору( в том числе разработку проектно- сметной документации) находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков | 0 | 0 |  |  |
| Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 0 | 0 |  |  |

За истекший период  2019 года по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации для   отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

10Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 70,0 | 70,0 | 100 | Прошили обучение и профессиональную переподготовку специалисты |

Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 100 %

11,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 27107,38277 | 27107,38377 | 100 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 360,0 | 360,0 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 163,81347 | 163,81347 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 8026,8593 | 8026,8593 | 100 |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 556,71 | 556,71 | 100,00 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 18000,0 | 18000,00 | 100,0 |  |

В 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» были проведены работы по благоустройству городского парка, и благоустройству 3-х дворовых территорий.

По благоустройству дворовых территорий  выполнены работы по асфальтированию  внутридворовых проездов, установке освещения, скамеек, урн на территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Дальнереченская, 64,                           ул. Ленина, 16, ул. Уссурийская, 52.

По городскому парку в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству общественной территории произведено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены бордюрные камни, скамейки, урны.

Проект «1000» дворов. Мероприятия данного проекта включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018- 2024 годы как мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского  городского округа на 2019-2024 годы».

По устройству детских площадок, ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, лестниц территорий МКД по проекту «1000 Дворов» заключены соглашения с управляющими организациями (ООО «Жилищная компания», ИП Порошина Е.Н. и ТСЖ «наш дом») на предоставление субсидий в рамках возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на сумму 18556,7 тыс. руб. Работы выполнены: установлено 10 детских площадок, 1 – спортивная площадка, произведены работы по асфальтированию внутридворовых проездов придомовых территорий 3-х многоквартирных домов, на 1-й территории выполнены работы по устройству лестниц

12,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2019 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 35,00 | 35,0 | 100 |  |

Эффективность реализации Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе» оценивается на 100 %

Начальник отдела

экономики и  прогнозирования                                                                    А.В. Кузнецова