Годовой отчет

по муниципальной  программе

Дальнереченского городского округа

«Информационное  общество»  на 2018-2020  годы

Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

за  2019 год

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации  Дальнереченского городского округа »                  А.В. Кузнецова

Таблица 12

Форма

# Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная целевая программа «Информационное общество» за 2019 год (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя, индикатора на конец отчетного года |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| # Муниципальная подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество» | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1840,39657 |  | 1802,62657 |  |  |  |
| # Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела  экономики и прогнозирования

администрации  Дальнереченского городского округа                  А.В. Кузнецова

Таблица 13

Форма

# Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы

| Муниципальная целевая «Информационное общество» на 2018-2020 годы за 2019год (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполняемые работы |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнереченского городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019г. | 2019 г. | 1 кв. | 3кв. | 100% | 100% |  |
| 2. | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019 г. | 2019г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |  |
| 3. | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019 г. | 2019 г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации  Дальнереченского городского округа                                                                           А.В. Кузнецова  
                                                                                                                                                                                             Таблица 14

Форма

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная целевая «Информационное общество» на 2018-2020 годы за 2019 год (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнереченского городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 08901S2070 |  | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 |  |
| 2 | Всего |  |  |  |  |  | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 |  |
|  | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 0890120140 |  | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| 3 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 012 |  | 0890120570 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 555,00 | 555,00 | 517,230 | 517,230 |  |
| 4 | Расход на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 0890120610 |  | 555,00 | 555,00 | 517,230 | 517,230 |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации  Дальнереченского городского округа                                                                           А.В. Кузнецова

# Таблица 15

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

за 2019 года

| «Информационное общество» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  | Всего: | 338,19619 | 338,19619 |  |
| 1.1. |  | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнереченского городского округа | Местный бюджет | 338,19619 | 338,19619 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | Всего: | 347,20038 | 347,20038 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет. |
|  |  |  | Местный бюджет | 347,20038 | 347,20038 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации |  | Всего: | 600,0 | 600,0 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | Всего: | 555,00 | 517,2300 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| 4 | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов |  | Местный бюджет | 555,00 | 517,2300 |  |
| Всего денежных средств направлено на мероприятия |  |  |  | 1840,39657 | 1802,62657 |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа                                                        А.В. Кузнецова