**Годовой отчет**

**по муниципальной программе**

**Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество» на 2018-2020 годы**

**Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа**

**за 2020 год**

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа » А.В. Кузнецова

**Таблица 12**

**Форма**

**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа «Информационное общество» за **2020** год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя, индикатора на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | | | отчетный год | | | | |
| план | | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **Муниципальная подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа  «Информационное общество» | тыс.  руб. | | |  | | | 1304,85 | | 1294,96 | |  | |
| **Подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | |  |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |

**Начальник отдела экономики и прогнозирования**

**администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова**

**Таблица 13**

**Форма**

**Сведения  
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая  «Информационное общество»  на 2018-2020 годы за 2020 год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполняемые работы |
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2020 г. | 2020г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |  |
| 2. | Опубликование нормативно-правовых актов | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2020г. | 2020 г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова  **Таблица 14**

**Форма**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая «Информационное общество»  на 2018-2020 годы за 2020год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | [Рз](garantF1://70009900.12000) [Пр](garantF1://70009900.103310) | [ЦСР](garantF1://70009900.103320) | [ВР](garantF1://70009900.103330) | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | **1304,85** | **1294,96** | **1294,96** | **1294,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **600,00** | **600,00** | **600,000** | **600,00** | **0** |
| 1 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 012 |  | 0890120570 |  | 600,00 | 600,00 | 600,000 | 600,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего | |  |  |  |  | **704,85** | **694,96** | **694,96** | **694,96** | **0** |
| Опубликования нормативно-правовых актов | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 0890120610 |  | 704,85 | 694,96 | 694,96 | 694,96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова

**Таблица 15**

**Информация  
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

з***а 2020 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2018-2020 годы | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | **Всего:** | **600,00** | **600,0** |  |
| 1.1 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Местный бюджет | 600,00 | 600,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 1.2 | Опубликования нормативно-правовых актов | **Всего:** | **704,85** | **694,96** |  |
| Местный бюджет | 704,85 | 694,96 |
| Внебюджетные средства | 0 | **0** |
|  |  |  |
| Всего денежных средств направлено на мероприятия | |  | **1304,85** | **1294,96** |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова