|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 3 месяца 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 3 месяца 2021 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021 год запланированы в общей сумме **642154,35889** тыс. рублей.

 Из них за 3 месяца 2021 года профинансировано за счет всех источников в сумме **125290,15434** тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –6,53 % (8180,45392. руб.);

Краевого бюджета – 40,74% (51042,73194 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,73% (66066,96848 тыс. руб.);

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2021 год** | **Факт** **3 месяцев 2021** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 51243,41258 | 8180,45392 | 15,96 |
| средства краевого бюджета | 307192,29422 | 51042,73194 | 16,62 |
| средства местного бюджета | 281928,27169 | 66066,96848 | 23,43 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1790,3804 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **642154,35889** | **125290,15434** | **19,5** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 3 месяца 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | тия  | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| 1. **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"**
 |
| 1 | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х | Х | Х | мероприятия не выполнялись. | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | Тарасенко В.Н. | 01.02.2021 | 22.03.2021 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 15 463,91753 | 15 463,91753 |  | 15463,91752 |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Тарасенко В.Н. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  | Тарасенко В.Н. | 01.05.2021 |  |  |  | 3 536,03323 | 3 536,03323 | 536,59727 | 536,59727 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | Тарасенко В.Н. | 01.04.2021 | 05.04.2021 |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование, подсыпка дресвой | 3 700,00 | 3 700,00 |  |  |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | Тарасенко В.Н. | 01.01.2020 | 01.01.2021 |  | Мех.уборка улиц в зимний период | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 647,64656 | 3 500,00 |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Тарасенко В.Н. | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | 600,00 | 600,00 | 112,61100 | 243,93900 |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Тарасенко В.Н. | 01.05.2021 |  |  | Нанесение дорожной разметки | 544,19364 | 544,19364 |  |  |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | Тарасенко В.Н. | 01.06.2021 |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц  | 740,00 | 740,00 |  |  |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | Тарасенко В.Н. | 27.01.2021 | 27.01.2021 |  | Содержание и обслуживание светофоров | 735,85560 | 735,85560 |  | 587,88739 |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Тарасенко В.Н. | 01.06.2021 |  |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | 530,00 | 530,00 |  |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Тарасенко В.Н. | 01.04.2021 |  |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных долрог | 850,00 | 850,00 |  |  |
| **Итого**  | **30540,30511** | **30540,30511** | **1 794,49756** | **20 332,34118** |
| **2. Отдельные мероприятия** |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 |
| **Итого**  | **95,00** | **95,00** |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **30635,30511** | **30635,30511** | **1794,49756** |  |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 3000,000 | 3000,00 | 107,85196 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 3350,00 | 3350,00 | 436,56036 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | Обеспечено 206 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 1437м3)  | 4662,73084 | 4662,73084 | 688,37014 | 4662,73084 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **11012,73084** | **11012,73084** | **1232,78246** |  |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **182041,99** | **182041,99** | **36226,74** | **36226,74** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 72289,50 | 72 289,50 | 17091,69 | 17091,69 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 102178,60 | 102 178,60 | 17058,93 | 17058,93 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6973,89 | 6 973,89 | 1744,12 | 1744,12 |
| 1.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 600 | 600,00 | 332,00 | 332,00 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **258218,97** | **258218,97** | **78747,59** | **78747,59** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 58936,72 | 58936,72 | 16844,57 | 16844,57 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 151175,56 | 151175,56 | 27748,58 | 27748,58 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 27303,69 | 27303,69 | 27303,69 | 27303,69 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18603,00 | 18 603,00 | 4650,75 | 4650,75 |
| 2.6 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **26967,81** | **26967,81** | **5342,87** | **5342,87** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 24715,13 | 24715,13 | 5342,87 | 5342,87 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1952,68 | 1 952,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18386,16 | 18 386,16 | 3451,16 | 3451,16 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **485614,93** | **485614,93** | **101059,33** | **101059,33** |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | **23740,340** | **23740,340** | **6 398,22219** | **1609,62958** |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | **11 573,410** | **11 573,410** | **3 497,30172** | **378,30671** |
| 3 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | **23 606,800** | **23 606,800** | **6 229,12244** | **988,19981** |
| 4. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | **350,000** | **350,000** | **40,95182** | **40,95182** |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 50,000 | 50,000 | 7,500 | 7,500 |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 50,000 | 50,000 | 26,000 | 26,000 |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 50,000 | 50,000 | 7,45182 | 7,45182 |
| 5. | **Мероприятия для детей и молодежи** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | **180,000** | **180,000** | **96,109** | **96,109** |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 100,000 | 100,000 | 76,109 | 76,109 |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | 31.03.21 | 14391,16633 | 14 391,16633 | 2843,08157 | 155,92564 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **83641,16628** | **83641,16628** | **19454,23503** |  |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 600,00 | 600,00 | 150,000 | 600,00 |
| 2 | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | Проведение мероприятий  | 500,000 | 500,00 | 67,75398 | 67,75398 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **1100,00** | **1100,00** | **217,75398** | **667,75398** |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел делопроизводства  | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов  | 600,000 | 600,00 | 574,100 | 574,100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства  | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | Публикация нормативно правовые акты  | 750,000 | 750,00 | 101,350 | 101,350 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | 1350,00 | 1350,00 | 675,450 | 675,450 |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.21 | 31.03.21 | 31.12.21 | Покупка масок и перчаток  | **500,00** | **500,00** | **144,00** | **144,00** |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка  | 31.12.21 | 25.12.21 | 31.12.21 |  Мероприятия не проводились  | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" |
| 1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров  | 31.12.21 | 31.03.2021 | 31.12.21 |  Обучение 5 муниципальных служащих  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 240,00 | 240,00 | 87,200 | 87,200 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 177,13634 | 177,13634 | 0 |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 8679,68046 | 8679,68046 | 0 |  |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 2163,88158 | 2163,88158 | 0 |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 8448,35378 | 8448,35378 | 0 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **19709,05216** | **19709,05216** | **87,200** | **87,200** |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021** |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Выплаты молодым семьям( 2 семьи) | 2937,987 | 2937,987 | 0 | 0 |
| **13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Переселение одной семьи  | 2100,005 | 2100,005 | 0 | 0 |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | Погашение долга  | 3013,190 | 3013,190 | 524,90442 |  |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации )  | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились  | 170,00 | 170,00 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по профилактике экстемизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **250,00** | **250,00** | **0** | **0** |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова