|  |
| --- |
| **Утверждаю** И.о главыДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Дзюба« » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 9 месяцев 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021 год запланированы в общей сумме 643,80775тыс. рублей.

 Из них за 9 месяцев 2021 года профинансировано за счет всех источников в сумме 451281,35тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –8,8 % (39695,033 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 47,41% (213979,21. руб.);

Местного бюджета – 43,39% ( 195816,73тыс. руб.);

Средства Фонда содействия реформированию

жилищного хозяйства – 0,4% (1790,38040 тыс.руб.) Распространение листовок в ходе рейдовых мероприятий на территории Дальнереченского городского округа

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2021 год** | **Факт** **9месяцев 2021** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 51243,41258 | 39695,033 | 77,46 |
| средства краевого бюджета | 304638,81 | 213979,21 | 70,24 |
| средства местного бюджета | 286135,147 | 195816,726 | 46,74 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1790,3804 | 1790,38040 | 100 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **643807,749** | **451281,35** | **70,1** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | тия  | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| 1. **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"**
 |
| 1 | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х | Х | Х | мероприятия не выполнялись. | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.02.2021 | 22.03.2021 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 15 463,91753 | 15 463,91753 | 15 463,91753 | 15463,91752 |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Бражников В.Е. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  | Бражников В.Е. | 01.05.2021 |  |  |  | 3835,9343 | 3835,9343 | 2781,98796 | 3632,62909 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | Бражников В.Е. | 01.04.2021 | 05.04.2021 |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование, подсыпка дресвой | 3 700,00 | 3 700,00 | 2652,38588 | 3700,00 |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | Бражников В.Е. | 01.01.2020 | 01.01.2021 |  | Мех.уборка улиц в зимний период | 3 500,00 | 3 500,00 | 2359,29079 | 3 500,00 |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Бражников В.Е. | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | 600,00 | 600,00 | 355,0830 | 444,9390 |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.05.2021 |  |  | Нанесение дорожной разметки | 544,19364 | 544,19364 | 287,47163 | 490,60017 |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц  | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | Бражников В.Е. | 27.01.2021 | 27.01.2021 |  | Содержание и обслуживание светофоров | 735,85560 | 735,85560 | 458,13725 | 639,55198 |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 |  |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | 530,00 | 530,00 | 353,00099 | 352,000999 |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Бражников В.Е. | 01.04.2021 |  |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных долрог | 850,00 | 850,00 | 406,60954 | 571,42133 |
| **Итого**  | **30499,90107** | **30499,90107** | **25856,88456** | **29535,06008** |
| **2. Отдельные мероприятия** |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 | 0 | 95 |
| **Итого**  | **95,00** | **95,00** | **0** | **95** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **30594,90107** | **30594,90107** | **25856,88456** | **29630,06008** |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 3000,000 | 3000,00 | 2145,83599 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 3350,00 | 3350,00 | 1715,70876 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | Обеспечено 206 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 1437м3)  | 4662,73084 | 4662,73084 | 4117,30621 | 4662,73084 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **11012,73084** | **11012,73084** | **3618,57183** | 47746,01961 |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **183337,96** | **183337,96** | **113572,68** | **113572,68** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 73285,47 | 73285,47 | 48460,08 | 48460,08 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 102178,60 | 102 178,60 | 59507,45 | 59507,45 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6973,89 | 6 973,89 | 4849,04 | 4849,04 |
| 1.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 600 | 600,00 | 457,01 | 457,01 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 300 | 300 | 299,10 | 299,10 |
| 1.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 60 080,90 | 60 080,90 | 41 836,64 | 41 836,64 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 148 622,07 | 148 622,07 | 111 515,76 | 111 515,76 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 27303,69 | 27303,69 | 13 998,93 | 13 998,93 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2200,00 | 2200,00 | 639,09 | 939,09 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18603,00 | 18 603,00 | 13 706,99 | 13 706,99 |
| 2.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2,7 | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию регионального проекта 2Современная школа», создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **28213,20** | **28213,20** | **13951,21** | **13951,21** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 25960,52 | 25960,52 | 11737,12 | 11737,12 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1952,68 | 1 952,68 | 1914,35 | 1914,35 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300,00 | 300,00 | 299,74 | 299,74 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18626,47 | 18626,47 | 11900,63 | 11900,63 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **487137,284** | **487137,284** | **325968,22** | **325968,22** |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **22222,565** | **22222,565** | **16428,46** | **3976,72** |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **11959,451** | **11959,451** | **8426,54** | **933,18** |
| 3 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **23 606,800** | **23 606,800** | **17450,79** | **1364,13** |
| 4. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | **МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»** | **31.12.21** | **30.06.21** | **31.12.21** | **30.06.21** | **350,000** | **350,000** | **139,76** | **124,64** |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 50,000 | 50,000 | 50,0 | 50,0 |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 50,000 | 50,000 | 26,000 | 26,000 |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 150,000 | 150,000 | 41,215 | 26,093 |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 50,000 | 50,000 | 22,458 | 22,548 |
| 5. | **Мероприятия для детей и молодежи** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 180,000 | 180,000 | 178,701 | 174,847 |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 80,000 | 80,000 | 78,701 | 74,847 |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **16892,700** | **16892,700** | **11032,022** | **594,796** |
| 7 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **285000,00** | **285000,00** | **285000,00** | **285000,00** |
| 8 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **226442,89** | **226442,89** | **226442,89** | **226442,89** |
| 9 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **7003,40** | **7003,40** | **7003,40** | **7003,40** |
| 10 | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | **35000,00** | **35000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 8 211398,86 | 8 211398,86 | 8 211398,86 | 8 211398,86 |
| 12 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.21 | 800000,00 | 800000,00 | 712,00 | 712,00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **84776,361** | **84776,361** | **63098,130** | **16610,172** |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 900,00 | 900,00 | 520,936 | 600,00 |
| 2 | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | Проведение мероприятий  | 500,000 | 500,00 | 343,63 | 500,00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **1400,00** | **1400,00** | **864,566** | **14000,0** |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел делопроизводства  | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.21 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов  | 600,000 | 600,00 | 574,100 | 574,100 |
| 2 | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства  | 31.12.21 | 30.06.2021 | 31.12.21 | Публикация нормативно правовые акты  | 520 | 520 | 215,232 | 304,7 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | 1120,0 | 1120,0 | 789,332 | 789,332 |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.21 | 31.06.21 | 31.12.21 |  | **1157,10** | **1157,10** | **1111,047** | **1157,10** |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка  | 31.12.21 | 25.12.21 | 31.12.21 |  Мероприятия не проводились  | 70,00 | 70,00 | 51,35203 |  |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" |
| 1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров  | 31.12.21 | 31.03.2021 | 31.12.21 |  Обучение 5 муниципальных служащих  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 240,00 | 240,00 | 143,486 | 143,486 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 177,13634 | 177,13634 | 177,13634 |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 8679,68046 | 8679,68046 | 8679,68046 |  |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 2163,88158 | 2163,88158 | 1865,170 | 298,71 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий  | 8448,35378 | 8448,35378 | 8448,35378 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **19709,05216** | **19709,05216** | **19313,82** | **19313,82** |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021** |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Выплаты молодым семьям( 2 семьи) | 2100,00 | 2100,00 | 2100 |  |
| **13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.08.2021 | 31.12.21 | Переселение одной семьи  | 2100,005 | 2100,005 | 2100,005 |  |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | Погашение долга  | 1322,34 | 1322,34 | 1060,51 |  |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации )  | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились  | 170,00 | 170,00 | 30,6 | 30,6 |
|  | Мероприятия по профилактике экстемизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **250,00** | **250,00** | **30,6** | **30,6** |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова