|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 2021год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021 год запланированы в общей сумме 646 883,13тыс. рублей.

Из них за2021 год профинансировано за счет всех источников в сумме 621 728,52тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета 91,6% (46942,09 тыс. руб.);

Краевого бюджета –93,6% (291178,73 тыс. руб.);

Местного бюджета –99,70 % (281817,32тыс. руб.);

Средства Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства – 100% (1790,38 тыс.руб.)

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2021 год** | **Фактза 2021** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 51243,42 | 46942,09 | 91,6 |
| средства краевого бюджета | 311197,77 | 291178,73 | 93,57 |
| средства местного бюджета | 282651,56 | 281817,32 | 99,7 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1790,38 | 1790,38 | 100 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **646883,13** | **621728,52** | **96,11** |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
|  | | |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского**  **городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского**  **городского округа» на 2021-2023 год** | | | | | | | | |
| 1 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | 80,74 | 80,73 | 80,73 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального Дальнереченского городского округа» на 2019- 2022 годы»** | | | | | | | | |
|  | | **Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 1 | | Количество протяжённости уличной сети муниципальной собственности | | км | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 |  |
| 2 | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | 28 | 25 | 25 |  |
| 3 | | Количество исполненной проектно-сметной документации | | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | | Количество объектов реконструированных | | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | |
| 1 | | Муниципальный жилищный фонд, проведение ремонта: жилых помещений | | ед. | 12 | 5 | 5 |  |
| 2 | | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором выполнен ремонт: жилых помещений | | кв.м. | 192,10 | 176,00 | 176,00 |  |
| 3 | | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | | ед. | 10 | 17 | 17 |  |
| **Подпрограмма № 3: Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | |
| 1 | | Количество исполненной проектно-сметной документации | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | | Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой: линии электропередач | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | | Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой: наружные сети водоснабжения | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | | Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой: наружные сети водоотведения | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» | | | | | | | | |
|  | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта | | | Руб. | 2 974 191,42 | 3 350 000,00 | 2 530 988,79 | Уменьшение финансирования , в связи приватизаций муниципального жилого фонда |
|  | Объём муниципального жилищного фонда | | | кв. м. | 30 610,80 | 27 174,40 | 20 380,80 | Уменьшение муниципальной жилой фонда, в связи приватизаций |
| **Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет»** | | | | | | | | |
| 1 | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан | | | Руб. | 3 048 171,75 | 5016126,49 | 5 016 126,49 |  |
| 2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях со финансирования | | | Руб. | 94 273,35 | 396 600,00 | 244 174,57 |  |
| 3 | доля площади жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) | | | % | 15 | 18 | 21,24 |  |
| 4 | площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) | | | тыс.кв.м. | 40,85 | 61,23 | 72,25 |  |
| **Отдельное мероприятие: № 3 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт инженерных муниципальных сетей | | | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городскогоокруга»** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | | % | 65 | 65 | 59,81 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2023 детей, из них 1210(среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 | | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | | % | 18 | 18 | 16,41 | 332 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 481 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 | | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 1.4 | | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий | | чел. | 1228 | 1280 | 1280 | Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий |
| 1.5 | | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников | | % | 60,2 | 60,2 | 58,04 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 | | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | | руб. | - | 42 896,20 | 42 308,40 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 1.7 | | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | | % | 93 | 93 | 93 |  |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | | % | 100 | 100 | 100 | Аттестация выпускников по окончании 2020-2021 учебного года |
| 2.2 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | | % | 0 | 0 | 0 | Все сдали единый государственный экзамен |
| 2.3 | | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 2.4 | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | 37 | 35 | 30,4 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | | % | 85 | 85 | 89,58 | На территории ДГО в 2022 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал - 6 уч-ий; актовый зал - 4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -6 уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт - 6 уч-ий; дистанционное обучение (выборочно по классам) -3 уч-ия (МБОУ «Лицей», Сош №2, Сош №6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели - 6 уч-ий. |
| 2.6 | | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования | | руб. | - | 45 759,80 | 44 734,50 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 2.7 | | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | | % | 93 | 93 | 93 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | 26 | 30 | 43,84 | По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 5068 детей, из них 2222 детей получаю услуги по дополнительному образованию |
| 3.2 | | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | | % | 20 | 20 | 21,64 | По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 3964 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 815 человек, трудоустроено школьников – 43 чел. |
| 3.3 | | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | | ед. | 6 | 6 | 6 | В 2021 г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием |
| 3.4 | | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | | ед. | 26 | 26 | 13 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 | | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | | чел. | 468 | 468 | 169 |
| 3.6 | | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | | ед. | 3 | 3 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |
| 3.7 | | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | | ед. | 2 | 2 | 0 | В 2021 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
| 3.8 | | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями | | чел. | 3 200 | 3 200 | 3200 |  |
| 3.9 | | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | | руб. | - | 45 759,80 | 49 909,97 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 3.10 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | | % | - | 58 | 58 | Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 93 программы, из них 3 программы персонифицированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 3779. |
| 3.11 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | | % | - | 5-15 | 5-15 | В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программы персонифицированного финансирования: рукопашный бой – 21 чел., самбо – 21 чел, киокусинкай – 17 чел. |
| **Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
|  | | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета | | ед. | 14 | 14 | 14 |  |
| Муниципальная программа«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» | | | | | | | | |
| **Задача № 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий»** | | | | | | | | |
| 1 | | «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» | | тыс. единиц | 81,53 | 256,22 | 257,34 | Увеличение посещений культурных мероприятий в онлайн-формате |
| 1.1. | | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц | | тыс. единиц | 39,64 | 124,57 | 124,62 |  |
| 1.2. | | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | | тыс. единиц | 41,89 | 131,65 | 132,72 |  |
| **Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы»** | | | | | | | | |
| 2.1. | | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | | руб. | 47591,31 | 45759,80 | 55322,91 | по преподавателям дополнительного образования в сфере культуры при общей педагогической нагрузке 719 часов, а из расчета нагрузки на одного педагога по 18 часов должно быть 40 педагогов, фактически же работает 16 с наибольшей нагрузкой 48 часов. На основании вышеизложенного заработная плата в среднем на педагога составляет 55322,91, что выше предусмотренной по «дорожной карте» (45759,80) |
| 2.2. | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | | руб. | 41349,37 | 45759,80 | 45759,80 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021-2023 годы** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе»** | | | | | | | | |
| 1 | | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) | | % | 34,25 | 39,74 | 40,88 |  |
| 2 | | Физкультурно-массовая работа по месту жительства (количество инструкторов привлеченных к работе с населением) | | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | | Количество спортивных сооружений | | Шт. | 38 | 41 | 51 |  |
| **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе»** | | | | | | | | |
| 1 | | Количество спортивных мероприятий муниципального уровня | | шт | 40 | 44 | 44 |  |
| 2 | | Количество спортивных мероприятий краевого/регионального уровня | | Шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | | Количество в Дальнереченском городском округе квалифицированных тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | | Чел. | 41 | 43 | 43 |  |
| **Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| 1 | | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | | %  от числа опрошенных | 95 | 95 | 95 |  |
| 2 | | Увеличение информационной открытости деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | | % | 45 | 45 | 45 |  |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016 - 2021 годы** | | | | | | | | |
| 1 | | Количество обследованных шлюз-регуляторов | | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | | Изготовление ПСД на реконструкцию дамбы ограждения ДО -1 | | ШТ. | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | | Страхование гидротехнических сооружений | | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | | Планирование и проведение текущего ремонта шлюз –регуляторов, дамб | | Да/нет | да | нет | нет |  |
| 5 | | Информирование населения | | Да/нет | да | да | да |  |
| 6 | | Приобретение основных средств для предотвращения и ликвидации ситуаций природного характера | | Да/нет | да | да | да |  |
| 7 | | Проведение противопожарных мероприятий | | Да/нет | да | да | да |  |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| **Задача №1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых»**  **Задача №2 «Популяризация предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | | единиц | 339,5 | 339,4 | 394,21 |  |
| 2 | | прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | | % | не менее 3 | не менее 3 | 3,1 |  |
| 3 | | количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года | | Чел. | 124 | 420 | 469 |  |
| 4 | | количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства | | Ед. | 0 | 2 | 2 |  |
| **Задача № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых»** | | | | | | | | |
| 1 | | ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | | % прироста | не  менее 10 | не  менее 10 | 25 |  |
| Задача № 4 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» | | | | | | | | |
| 1 | | число реализованных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга, субсидий | | Ед. | 3 | 3 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020 – 2022 г.** | | | | | | | | |
|  | | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | | чел. | 10 | 5 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**  **Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | |
| 1 | | количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | | Ед. | 4 | 2 | 6 |  |
| 2 | | количество установленных детских и спортивных площадок | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | |
| 1 | | количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | | Ед. | 2 | 2 | 4 |  |
| **Задача 3. Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.** | | | | | | | | |
|  | | Среднее значение индекса качества городской среды | | балл |  | 159 | 166 |  |
|  | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте старше 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе | | Чел. |  | 3972 | 4160 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы** | | | | | | | | |
| Задача № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | |
| 1 | | Количество семей, получивших социальную выплату (выданных свидетельств) | | Молодые семьи | **3** | 4 | 4 |  |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы, подпрограмма «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»** | | | | | | | | |
| **Задача № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе»** | | | | | | | | |
| 1 | | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке | жилое поме  щение | | 1 | 1 | 1 |  |
| **Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | |
| 1 | | Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа | % | | 76,1 | >=77 | 71,8 | в рамках непрограммных мероприятий запланирована оплата исполнительных документов в сумме 42513,8 тыс.руб |
| 2 | | Процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа | % | | 96,7 | >=95 | 96,3 |  |
| 3 | | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на н.г. | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | Уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа | % | | 8,1 | <=30 | 6,3 |  |
| 5 | | Динамика изменений муниципального долга | % | | 90,2 | <=100 | 77,1 |  |
| 6 | | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | | 0,4 | <=15 | 0,2 |  |
| 7 | | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | | Процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | | 103 | >=100 | 101,4 |  |
| 9 | | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | | 100 | >=95 | 100 |  |
| 10 | | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | % | | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | | Наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru) | да/нет (1/0) | | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | % | | 46,4 | 50 | 53,8 |  |
| **Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Укрепление общественного**  **здоровья» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | |
| **Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | |
| 1 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе | Шт. | | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| 2 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе, | Шт. | | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| 3 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе | Шт. | | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| **Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании** | | | | | | | | |
|  | | Изготовление листовок | Шт. | | 0 | 500 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
|  | | Размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни,(нарастающим итогом) | Шт. | | 0 | 40 | 40 |  |
|  | | Публикаций в средствах массовой информации, | шт. | | 2 | 4 | 4 |  |
|  | | Проведение выставок, лекториев | Шт. | | 2 | 2 | 2 |  |
| **Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни** | | | | | | | | |
|  | | Создан пешеходный/ велосипедный маршрут | Ед. | | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | Создание новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | ед. | | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | шт | | 6 | 12 | 13 |  |
|  | | Проведено лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, (из расчета на одно образовательное учреждение) | шт. | | 4 | 8 | 9 | Беседы проводились классными руководителями, на классных часах |
|  | | Проведено конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | шт. | | 0 | 1 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
|  | | Проведены оздоровительные кампании (из расчета на одно образовательное учреждение | шт. | | 0 | 2 | 2 |  |
|  | | Количество учащихся, прошедших ежегодный профилактический медицинский осмотр | чел | | 50 | 70 | 82 |  |
| **Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи** | | | | | | | | |
|  | | Проведение массовых профилактических акции, направленные на формирование здорового образа жизни | шт | | 1 | 1 | 1 |  |
|  | | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | чел | | 1800 | 2000 | 2020 |  |
|  | | Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | шт. | | 15 | 25 | 18 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
| **Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан** | | | | | | | | |
|  | | сформировано новых коллективов/ возрастных групп/ | ед. | | 1 | 2 | 1 (скандинавская ходьба) | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского**  **городского округа на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | | Уменьшение доли преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории города Дальнереченск. | % | | 25,8 | 21,5 | 21,5 |  |
| 2 | | Уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, с 64 единиц в 2020 году до 45 единиц в 2023 году | единиц | | 64 | 55 | 55 |  |
| 3 | | Увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (народных дружин), с 12 человек в 2020 году до 25 человек в 2023 году | человек | | 12 | 16 | 16 |  |
| 4 | | Уменьшение уровня первичной заболеваемости наркоманией к общей численности лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» по городу Дальнереченску, с 24 % в 2020 году до 22,5 % в 2023 году | % | | 24 | 23,5 | 23,5 |  |
| 5 | | Увеличение количества несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях по профилактике терроризма, правонарушений, незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции с 700 человек в 2020 году до 1000 человек в 2023 году | человек | | 700 | 800 |  | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
| 6 | | Увеличение количества волонтеров, занимающихся профилактикой негативных явлений в молодежной среде | человек | | 110 | 120 | 120 |  |
| 7 | | Увеличение количества мероприятий профилактической направленности, проводимых с несовершеннолетними | человек | | 65 | 70 | 52 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
| 8 | | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | человек | | 32 | 30 | 30 |  |
| 9 | | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете | человек | | 46 | 42 | 42 |  |
| 10 | | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за употребление наркотико-содержащих, психотропных веществ и алкогольной продукции | человек | | 8 | 5 | 5 |  |
| 11 | | Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете | единиц | | 27 | 25 | 22 |  |

**Отчет о реализации муниципальных программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Запланированные** | **Достигнутые** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальных программы** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского**  **городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского**  **городского округа» на 2021-2023 год** | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,93 |
|  | Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,94 |
|  | Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,89 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности, | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 81,49 |
|  | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 81,49 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | **99,36** |
|  | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,12 |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 97,35 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 84,16 |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 91,22 |
| 1.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 95,6 |
| 1.5. | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021г | 31.12.2024г | 17.12.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| 1.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 26.07.2021г | 31.12.2024г | 26.07.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **2** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,8 |
| 2.3. | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,5 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 97,9 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 86,49 |
| 2.6. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021 | 31.12.2024г | 17.12.2021 | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию регионального проекта "Современная школа", создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №5) | МКУ «Управление образования» ДГО | 03.12.2021 | 31.12.2024г | 03.12.2021 | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **3** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2021г | 31.12.2024г | 01.06.2021г | 31.08.2021г | 100 | 100 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2021г | 30.06.2024г | 01.06.2021г | 30.06.2021г | 100 | 100 |
| 3.4. | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021г | 31.12.2024г | 17.12.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | 29.10.2021г | 31.12.2024г | 29.10.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 99,93 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры  Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства (клубного типа) | МКУ «Управление культуры  Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.2. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.3. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.5. | Мероприятия для детей и молодежи | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | Омельченко А.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.8. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| 1.9. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" | Отдел спорта и молодежной политики | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 96,66 |
|  | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 94,80 |
|  | Строительство, реконструкция, ремонт и текущее содержание объектов спорта | Отдел спорта и молодежной политики | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 84,39 |
|  | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | Отдел спорта и молодежной политики | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Информационное общество" | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 99,57 |
|  | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100,00 |
|  | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 99,41 |
| **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа" | Отдел муниципальной службы и кадров | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 98,06 |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 59,79 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 86,83 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2018г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2021 -2022 годы** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе**" | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
|  | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021г | 31.12.2022г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа" | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2025г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 91,65 |
|  | процентные платежи по муниципальному долгу(005) | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2025г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 90,37 |
|  | процентные платежи по муниципальному долгу(015) | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2025г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | Отдел экономики и прогнозирования | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 40,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 009 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 012 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 30.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 014 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа" | Отдел спорта и молодежной политике | 01.01.2021 | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 36,62 |
|  | мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 009 | 01.01.2021 | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,00 |
|  | мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 012 | 01.01.2021 | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 014 | 01.01.2021 | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 78,91 |
|  | мероприятия по профилактике экстемизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 014 | 01.01.2021 | 31.12.2023г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,00 |

**Финансовое обеспечение муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **85010,33** | **31061,67** | **36,54** | **Всего** | **31082,33** | **31061,67** | **99,93%** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 15000,00 | 15000,0 | 100 | Краевой бюджет | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
|  | Местный бюджет | 70010,33 | 16061,66 | 22,94 | Местный бюджет | 16082,33 | 16061,66 | 99,87% |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **83385,77** | **44627,97** | **52,53** | **Всего** | **10860,31** | **10791,30** | **99,36** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 18156,26 | 15064,44 | 82,97 | Краевой бюджет | 5016,13 | 5016,13 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 52229,64 | 36570,24 | 70,0 | Местный бюджет | 5844,81 | 5775,17 | 98,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **2 202 412,60** | **466 815,44** | **21,20** | **Всего** | **491 148,20** | **466 815,44** | **95,05** |
|  | Федеральный бюджет | 140 201,17 | 29 454,65 | 21,01 | Федеральный бюджет | 33 755,98 | 29 454,65 | 87,26 |
|  | Краевой бюджет | 1 230 390,76 | 260 177,88 | 21,15 | Краевой бюджет | 280 196,91 | 260 177,88 | 92,86 |
|  | Местный бюджет | 831 820,67 | 177 182,91 | 21,30 | Местный бюджет | 177 195,31 | 177 182,91 | 99,99 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка  исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **235 797,55** | **83 466,36** | **57,3** | **Всего:** | **83 466,36** | **83 466,36** | **100** |
|  | федеральный  бюджет | 7 585,55 | 7 585,55 | 100 | федеральный  бюджет | 7 585,55 | 7 585,55 | 0 |
|  | краевой бюджет | 1 459,53 | 1 123,52 | 100 | краевой бюджет | 1 123,52 | 1 123,52 | 100 |
|  | местный бюджет | 226 752,48 | 74 757,30 | 57,3 | местный бюджет | 74 757,30 | 74 757,30 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **1400,00** | **1353,18** | **96,66** | **Всего** | **1400,00** | **1353,18** | **96,66** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1400,00 | 1353,18 | 96,66 | Местный бюджет | 1400,00 | 1353,18 | 96,66 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **1950** | **1199,46** | **61,5** | **Всего** | **1199,46** | **1199,46** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 1950,0 | 1199,46 | 61,5 | Местный бюджет | 1199,46 | 1199,46 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **14756,9** | **3720,3** | **25,2** | **Всего** | **1187,10** | **1182,05** | **99,57** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 10563,9 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 4193,0 | 3720,3 | 88,7 | Местный бюджет | 1187,10 | 1182,05 | 99,57 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **260,0** | **140,0** | **53,85** | **Всего** | **70,00** | **70,00** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 260,0 | 140,0 | 53,85 | Местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **390,0** | **290,0** | **74,36** | **Всего** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 390,0 | 290,0 | 74,36 | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **165191,89** | **87128,85** | **52,7** | **Всего** | **19709,05** | **19327,65** | **98,06** |
|  | Федеральный бюджет | 64765,94 | 39099,19 | 60,37 | Федеральный бюджет | 8679,68 | 8679,68 | 100,00 |
|  | Краевой бюджет | 95107,70 | 43567,72 | 45,80 | Краевой бюджет | 2341,01 | 2056,12 | 87,83 |
|  | Местный бюджет | 5119,73 | 4086,28 | 79,8 | Местный бюджет | 8688,35 | 8591,84 | 98,88 |
|  | Внебюджетные источники | 198,52 | 198,52 | 100 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **6405,11** | **2937,98** | **45,87** | **Всего** | **2937,98** | **2937,98** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 2745,28 | 1222,20 | 44,52 | Федеральный бюджет | 1222,20 | 1222,20 | 100,00 |
|  | Краевой бюджет | 2083,83 | 927,79 | 44,52 | Краевой бюджет | 927,79 | 927,79 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 1576,0 | 788,0 | 50,0 | Местный бюджет | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **2100,0** | **2100,0** | **100,0** | **Всего** | **2100,00** | **2100,00** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 1790,38 | 1790,38 | 100,00 | Федеральный бюджет | 1790,38 | 1790,38 | 100,00 |
|  | Краевой бюджет | 307,94 | 307,94 | 100,00 | Краевой бюджет | 307,94 | 307,94 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 1,68 | 1,68 | 100,00 | Местный бюджет | 1,68 | 1,68 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **11632,82** | **1322,34** | **11,63** | **Всего** | **1322,34** | **1211,88** | **91,6** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 11632,82 | 1322,34 | 11,63 | Местный бюджет | 1322,335 | 1211,8762 | 91,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **200,00** | **20,00** | **10,0** | **Всего** | **50,00** | **20,00** | **40,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 20,0 | 10,0 | Местный бюджет | 50,00 | 20,00 | 40,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **700,00** | **91,56** | **13,08** | **Всего** | **250,00** | **91,56** | **36,62** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 700,00 | 91,56 | 13,08 | Местный бюджет | 250,00 | 91,56 | 36,62 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по всем муниципальным программам реализуемых на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **2798394,21** | **32906,17** | **26,20** | **Всего** | **646883,13** | **621728,52** | **96,11** |
|  | Федеральный бюджет | 217087,94 | 79151,97 | 36,46 | Федеральный бюджет | 51243,42 | 46942,09 | 91,6 |
|  | Краевой бюджет | 1373069,92 | 336169,29 | 24,48 | Краевой бюджет | 312988,15 | 292969,11 | 93,60 |
|  | Местный бюджет | 1208236,35 | 317584,91 | 26,28 | Местный бюджет | 282651,56 | 281817,32 | 99,7 |
|  | Внебюджетные источники | 198,52 | 198,52 | 100 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Аналитическая записка к отчету о реализации**

**муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2021 год**

**Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" в 2021 году не реализовывалась.**

**Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2021 году выполнен ремонт улично-дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ремонт локальными картами) в сумме 15 463,91752 тыс. руб. (14 999,99999 тыс.руб. – краевой бюджет; 463,91753 тыс. руб. – местный бюджет) общей площадью 18 660 м² по следующим адресам: ул. Полоса Отчуждения, ул. Тухачевского, ул.М.Личенко, ул. Украинская (от пересечения с ул.Заводская до пересечения с ул.Полтавская), ул. Шевчука (от пересечения с ул.Рябуха до пересечения с ул.Украинская).

Произведены работы асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (локальными картами и ямочный ремонт) за счет средств местного бюджета общей площадью 1867 м² на сумму 2 629,35150 тыс.руб. по адресам: ул.Дальнереченская, ул.Ленина, ул.Полтавская, ул.Рябуха и т.д.

Содержание автомобильных дорог в зимний период

– механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц Дальнереченского городского округа( в том числе уборка и вывоз снега, уборка автогрейдером) на сумму 4 920,02327 тыс. руб. общей площадью 1 888 029 м².(улицы и дороги г.Дальнереченска, мкр-на ЛДК, с.Лазо и с.Грушевое),

Содержание автомобильных дорог в летний период

– подсыпка ПГС с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог на территории ДГО на сумму 3 699,25069 тыс. руб.: подсыпка общей площадью 2 100 м3, грейдирование 833196 м2.(внутриквартальные проезды, мкр-он Промышленный, мкр-он Сенопункт-Каменушка, мкр-он Белая речка, мкр-он Первомайский, мкр-он Дальнереченск – 2, мкр-он Аэропорт, мкр-он Кирпичный, мкр-он ЛДК, хутор Попцова, Медвежий хутор, улицы и дороги с.Лазо и с.Грушевое)

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети:

– нанесение дорожной разметки типа «Зебра» общей площадью 2 176 м², «Сплошная линия» общей площадью 1386 м², «Стоп линия» общей площадью 32 м², нанесение дублирующих предупреждающих дорожных знаков (1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение максимальной скорости») 24 м2 - на сумму 490,60017 тыс. руб.;

– обслуживание и ремонт светофорных объектов на сумму 603,27419 тыс. руб.;

– установлены 92 дорожных знака на сумму 829,22746 тыс. руб.

Выполнены работы по очистке ливневой канализации в количестве 59 шт. на общую сумму 352,00099 тыс.руб.

Произведена подсыпка дресвой автомобильных дорог и улиц на территории г.Дальнереченска в объеме 1 204 м3 на общую сумму 321,78156 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту пешеходного тротуара по ул.45 лет Октября протяженностью 206 м2 на общую сумму 630,84571 тыс.руб.

Произведена обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на общую сумму 119,05033 тыс.руб., а также выполнены работы:

- по текущему ремонту и восстановлению дорожного ограждение по ул. Г.Даманского, ул.Ленина, ул.Победы на сумму 287,55921 тыс.руб.;

- работы по демонтажу искусственных неровностей на автомобильной дороге по ул.Рябуха на сумму 49,93497 тыс.руб.;

- приобретение песка, концентрата минерального «Галит» и противогололедного материала на сумму 424,40350 тыс. руб.;

- установлены пешеходные ограждения на пересечении ул.Ленина-ул.Г.Даманского на сумму 164,81179 тыс.руб.;

- произведен ремонт проезда на пересечении ул.50 лет Октября и ул.Г.Даманского на сумму 25,66900 тыс.руб.

Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объектов на сумму 37,740тыс.руб. тыс.руб.

**Отдельные мероприятия:**

В связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в размере 12,22400 тыс. руб.

**Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"**

Цели и задачи муниципальной программы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Целями программы являются:

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом в Дальнереченском городском округе;

2. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда;

3. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

4. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

5. Стимулирование и развитие жилищного строительства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде трёх подпрограмм и двух отдельных мероприятий программной деятельности.

Выполненные мероприятия:

- проведение ремонта в муниципальном жилищном фонде – 14 ед.;

- проведено экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) – 26 ед.;

- объём взносов на формирование фонда капитального ремонта – 2530998,79 тыс. руб.;

- площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) – 16,979 тыс.кв.м.

За период 2021 года все намеченные мероприятия выполнены на 100% и более процентов.

**Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"**

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «СОШ №5» Дальнереченского городского округа открылся Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Образовательный центр «Точка роста» позволяет включать значительное количество учащихся в увлекательный процесс освоения общеобразовательной программы по предметам химия, биология и физика с использованием инновационного оборудования, а также привлечь ребят к занятиям в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей во внеурочное время.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения / увеличения финансирования:

При распределение средств в общем объеме муниципальной программы добавлены средства в сумме 300,00 тыс. руб. (благоустройство территории) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. №67, в сумме 995,97 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. №105, в сумме 4 092,68 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. № 108, в сумме 46,52 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. № 127, в сумме 880,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138.

В следствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 2 825,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138, сумме 807,85 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.12.2021г. № 146 по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.».

\*\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 150,00 тыс. руб. (точка роста) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. № 67, в сумме 1 144,18 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. № 105, в сумме 1 598,09 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. № 108, в сумме 1 600,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138.

В следствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 2 553,49 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 13.08.2021г. № 78, в сумме 229,80 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. № 127, в сумме 635,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138,по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.»

\*\*\* На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 535,17 тыс. руб. (налоги) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. №67, в сумме 710,22 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. №105, в сумме 807,69 тыс. руб. (лето питание) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. №108, в сумме 980,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. №138.

В следствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средства в сумме 100,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 19.02.2021г. №18, в сумме 796,21 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. №127, в сумме 370,41 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. №138, в сумме 700,20 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.12.2021г. №146, по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.»

Бюджет Дальнереченского городского округа на 2021 год принят решением Думы Дальнереченского городского округа № 127 от 28.12.2021 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 "О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.". В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы была обеспечена деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

**Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»**

За 2021 год все планируемые целевые показатели, мероприятия и

использование бюджетных ассигнований выполнено на 100 % и более.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"**

целях решения вопросов и реализации задач, поставленных перед администрацией в области физической культуры и спорта, разработана и принята долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы». Реализация программных мероприятий позволила более эффективно развивать систему организации физической культуры и спорта в городе, улучшила материально-техническую базу спорта.

Органом управления физической культуры и спорта в городе Дальнереченске является отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа, в состав которого входит начальник отдела, заместитель начальника отдела. На территории округа работает 25 спортивных федераций по различным видам спорта.

**Работа с физкультурными кадрами**

Обеспеченность физкультурными кадрами в городском округе составляет 44 человека, из них 17 учителей общеобразовательных учреждений, 1 преподавателя колледжа, 10 тренеров-преподавателей ДЮСШ, 5 работников детских спортивных клубов, 4 фитнес-тренера, 2 работника управления. Большую помощь в организации спортивно-массовой работы оказывают внештатные работники предприятий и организаций, общественные организации.

**Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях**

В 2021 году сфера физической культуры города была представлена МБОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школой», находящейся в ведомстве МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, 1 стадионом на 1500 мест, 9 спортивными залами общеобразовательных учреждений. Всего имеется 51 спортивное сооружений, с единовременной пропускной способностью – 1033 человека. Общая площадь спортивных залов составляет 3830 кв.м., плоскостных сооружений -39800 кв.м.

Однако уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Дальнереченском городском округе еще остается недостаточным и составляет 82 %, от нормы обеспеченности спортивными сооружениями.

В городе сформирована система физкультурно-спортивной работы с населением, важным звеном которой были и остаются коллективы физкультуры на предприятиях и в организациях, спортивные клубы, федерации по видам спорта, детско-юношеская спортивная школа, обучение в которой проводится на бесплатной основе. Ведется плановая работа по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. Всего физической культурой и спортом в дошкольных учреждениях занимается 1213 человек, занятие ведут воспитатели, прошедшую подготовку и тренера детских спортивных клубов.

В 2021 году основной проблемой дошкольного воспитания было отсутствие инструктора по физической культуре по спорту в учреждениях, до 2005 года в каждом дошкольном учреждении такая ставка имелась.

В общеобразовательных учреждениях физкультурой и спортом занимается 3493 человека. Ведется внеклассная учебно-спортивная работа по различным видам спорта. Внешкольные занятия спортом предусматривают также участие в спартакиадах, турнирах, спортивных праздниках, туристических эстафетах, сдаче нормативов комплекса ВФСК «ГТО». Всего среди школьников проведено 29 спортивно-массовых.

Увеличилось число желающих в дошкольных и общеобразовательных учреждениях сдать нормативы комплекса ГТО. Впервые в 2021 году знаки ГТО в образовательных учреждениях получили 160 воспитанников и учащихся.

**Организация физкультурно-оздоровительной работы**

**в учреждениях, организациях, на предприятиях**

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта. В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе, в Дальнереченском городском округе стабильно увеличивается.

Удельный вес населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году составило 10642 человека или 44,16% (в 2020 году - 8986 или 32,6 %). Увеличение количества занимающихся произошло из-за строительства спортивных сооружений (лыжная база, волейбольные площадки, спортивно-игровые площадки), а также популяризации здорового образа жизни среди населения Дальнереченского городского округа. В городе в 2021 году свою работу начала федерация скандинавской ходьбы, в теплое время года на городском стадионе проходят Strong-тренировки под руководством тренера-волонтера. Еженедельно на городской площади проходит «Зарядка чемпионов» в рамках проекта «Приморье за спорт».

В настоящее время большое значение приобретает вопрос организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах. В 2021 году увеличилось количество занимающихся в спортивных клубах единоборств, (самбо, каратэ, тхэквандо, рукопашный бой), с количеством занимающихся - 730 человек (в 2020 году 580).

Отделом спорта и молодёжной политики администрации Дальнереченского городского округа трудовые коллективы регулярно приглашаются для участия в спортивно-массовых мероприятиях (День физкультурника, День молодежи, День города, спартакиады по игровым видам спорта, спартакиады среди детских дошкольных учреждений «Папа, мама, я -спортивная семья», школьные спартакиады, спартакиады дворовых команд).

Основная проблема в организации спортивно-массовой работы в коллективах отсутствие освобожденных физкультурных кадров, слабая спортивная база, недостаточное финансирование, ограничения при проведении массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Проведена большая работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». Работает городской центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. На регулярной основе проводятся весенние, осенние и зимние фестивали «Вперед «ВФСК ГТО – ГТО-ошки на старт!», «Все на старты ГТО!»Мы, как один, ГоТОвы Родине служить!» и др.. В городском округе ведется работа по пропаганде ГТО, через средства массовой информации, проводятся открытые уроки по ГТО с чемпионами. Решается основная задача по приемке нормативов комплекса ГТО. Всего за отчетный период получили знак ГТО 204 человека.

**Организация работы с молодежью**

**призывного и допризывного возраста**

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста строится на основании совместного плана работы отдела спорта и молодежной политики, МКУ «Управление образования», военного комиссариата, городского Совета ветеранов. Соревнования по техническим видам спорта, авиамодельному спорту, стрельбе из пневматического оружия также проводятся с приглашением ветеранов войны. Ежегодно в марте проводятся соревнования по борьбе самбо, рукопашному бою, мини-футболу, посвященные событиям на о. Даманский. В феврале 2021 года состоялись спортивные соревнования «Мы, как, один, ГоТОвы Родине служить!»,проченные к Дню защити Отечества.

О**рганизация физкультурно-массовой и спортивной работы**

Всего за отчетный период проведено 29 городских спортивно-массовых мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 3000 человек.

Спортсмены города - постоянные участники в региональных, отраслевых соревнованиях, спартакиадах, турнирах. Известны победы наших спортсменов по опорным видам спорта: боксёров, тяжелоатлетов, футболистов, тхеквондистов. В 2021 году более 300 спортсменов города приняли участие в краевых и региональных соревнованиях, во всероссийских 3 человека.

В 2021 году улучшилась физкультурно-массовая работа по месту жительства, по причине создания условий для занятий спортом в жилых микрорайонах, строительство спортивных площадок. В летний период, начиная с июня по август, проведена городская спартакиада дворовых команд среди детей и юношей по мини-футболу, легкой атлетике, волейболу, стритболу, в которой приняло участие 870 человек.

Вся спортивно-массовая работа, проводимая в городе, освещается через местные газету «Ударный фронт», местное телевидение, а также аккаунты в социальных сетях. Еженедельно в газете выходит спортивная страница, где отражены все спортивные мероприятия в городе, участие спортсменов в региональных и российских турнирах, их победы.

В городе ведется целенаправленная работа по сохранению и улучшению физкультурно-оздоровительной инфраструктуры - основного показателя в развитии физической культуры и спорта. Введены в эксплуатацию спортивные сооружения: лыжная база «Графская» с трассами 1, 2, 3, 5, 10 км. и пунктом проката и обогрева, волейбольные площадки в микрорайоне Графский, с. Грушевое, две волейбольные площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ, эксплуатация которых позволила увеличить долю граждан занимающихся физической культурой и спортом. Лыжная база «Графская» позволяет организовать проведение на более высоком уровне спортивно-массовых мероприятия муниципального и регионального уровней.

Однако, существуют проблемы, которые требуют новых подходов в их решении. В первую очередь - не соответствие уровня материально-технической базы задачам развития физкультуры и спорта. Требуется реконструкция городского стадиона. Недостаточно количество профессиональных тренерских кадров, отсутствует эффективная система подготовки и повышения квалификации тренеров, слабое финансирование физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа "Информационное общество"**

В целях реализации муниципальной программы **«Информационное общество»** на 2021-2024 годы в 2021 году запланировано в сумме 1199,46 тыс.руб., исполнено в сумме 1199,46 тыс.руб.или 100%:

- на информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации запланировано - 600,0 тыс.руб., фактически выполнено в сумме 600,0 тыс. руб., в том числе через ООО «Первая Медиа Компания» в сумме 600,0 тыс.руб (по договорам с МБУ ДК «Восток»сумму на 400,0 тыс.руб. и с МБУ «Центральная библиотечная система» в сумме 200,0 тыс. руб.), всего в рамках мероприятия информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации проведено 64 сюжета.

- расходы на опубликование нормативно-правовых актов запланировано в сумме 309,46 тыс. руб., фактически исполнено в сумме 309,46 тыс.руб. из них:

- через ООО «Приморское агенство рекламы и информации», авторадио -в сумме 24,0 тыс.руб;

-через ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» в сумме 575,46 тыс.руб.(по договорам с января по апрель в сумме 290,0 тыс.руб, по договорам с октября по декабрь в сумме 285,46 тыс. руб.), всего в рамках мероприятия на опубликование нормативно-правовых актов в 2021 году проведено 18 публикаций.

**Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2021 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,6%;

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

Всего предусмотрено ассигнований в 2021 году на реализацию МП "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в сумме 1 187 100 руб., исполнение составило 1 182 047,08 руб., или 99,57 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | оплата страховой премии (ДАМБЫ) | 39 440 |
| Индивидуальный предприниматель Марченко В.П. | изготовление и установка информационных щитов | 42 940 |
| ИП Бондаренко Д.А. | опашка минирализованных полос | 149 980,24 |
| ИП Егорова Н.Ю. | земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы | 48 966,84 |
| КГАУ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | проверка сметной документации по неотложным аварийно-восстановительным работам на КНС | 336 000 |
| ООО "Анкор-Амур" | приобретение лестницы, воздуходувки | 158 720 |
| ООО "Бюро экспертиз и оценки "Профэксперт" | проведение экспертизы товарно-материальных ценностей | 15 000 |
| ООО "ПИК Геодез ДВ" | оплата за разработку ПСД "реконструкция дамбы" | 80 000 |
| ООО "Проект-Эталон" | разработка технического задания на ПСД дамба | 75 000 |
| ООО "Производственно-коммерческая фирма "Эркор-плюс" | покупка газовых плиток, баллонов газовых | 144 000 |
| ООО "ЭкоПроектЭксперт" | негосударственная экспертиза сметного раздела ПДО "реконструкция дамбы | 92 000 |
| Итого |  | 1 182 047,08 |

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы – отдела ГО,ЧС и мобработе и главного распорядителя бюджетных средств (МКУ «Управление ЖКХ»). Все запланированные в 2021 году мероприятия выполнены.

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы» за 2021 год признана высокой, так как значение Э мп составляет более 0,9.

**Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"**

На территории ДГО действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 г. № 157.

В рамках Программы реализуется комплексный план действий по созданию благоприятной среды для развития предпринимательства. Объем финансирования по Программе на 2021 год составлял 70 тыс. рублей, которые были использованы на организацию торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства – 51,35 тыс. руб. и проведение конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2022 году и Рождеству Христову – 18,65 тыс. руб.

По направлениям развития МСП, включая контрольно-надзорную деятельность, которая позволила добиться положительных изменений в бизнес-климате ДГО, в 2021 году реализовывались дорожные карты по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа, а также по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа.

Муниципальные служащие, курирующие вопросы инвестиционной деятельности и участвующие в инвестиционном процессе, повышали профессиональную компетенцию на семинарах, совещаниях и видеоконференциях.

В 2021 г. проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Дальнереченского городского округа.

Проведена встреча с потенциальными социальными предпринимателями. На сегодняшний день на территории города работает пока один социальный предприниматель - руководитель АРТ-ПРОСТРАНСТВА «Территория творчества» Самусь Н.Н., которая прошла курс акселерационной программы социального предпринимателя «Бизнес от сердца» и выиграла краевой грант в размере 500 тыс. руб. На Совет был вынесен вопрос о необходимости поддержки социальных предпринимателей. Принято решение о предоставлении субсидий субъектам и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства в размере 50 тыс. руб.

Административное давление на бизнес – один из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в ДГО. В связи с этим, при Совете создана рабочая группа по контрольно-надзорной деятельности с участием бизнеса, где любой представитель МСП сможет получить консультацию по вопросам проводимых проверок. В ноябре 2021 г. рабочей группой был проведён анализ жалоб и проблем, с которыми сталкивались предприниматели при проведении проверок. Как выяснилось, давления на бизнес не выявлено.

Для информирования субъектов МСП на сайте Дальнереченского городского округа размещено более 200 материалов по вопросам инвестиционной политики и предпринимательской деятельности, проконсультировано по разным направлениям более 300 обратившихся субъектов МСП.

Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

Для оперативного обмена информацией с бизнес – сообществом создана группа «Предпринимательство» в мессенджерах, насчитывающая 180 руководителей МСП.

Для представителей малого и среднего бизнеса и граждан, желающих начать свое дело, в постоянном режиме проводятся обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков и компетенций.

Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО. Впервые введён новый формат общения - «бизнес – завтрак» предпринимателей с главой, во время которого они могли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы (проведено 5 бизнес – завтраков).

В ежедневном режиме проводилась работа с руководителями МСП по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, выполнения дополнительных профилактических мероприятий в связи с введением на территории края режима повышенной готовности в условиях распространения новой короновирусной инфекцией (COVID- 19).

Проведены встречи с предпринимательским сообществом по вопросам имущественной поддержки с проведением роуд - шоу в целях позиционирования имущества, предлагаемого к использованию. Перечень объектов муниципального имущества, который может теперь использоваться для целей оказания имущественной поддержки не только субъектами МСП, а и самозанятыми гражданами, дополнен на 25%. Двум субъектам МСП предоставляется муниципальная преференции в виде снижения арендной платы за арендованные помещения магазинов.

Продолжалась работа по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема), внесению изменений и дополнений (в 2021 г. с учётом решений рабочей группы в Схему дополнительно включены 7 мест для реализации сельскохозяйственной продукции).

Приняты нормативно-правовые акты Дальнереченского городского округа, предусматривающие право на включение в Схему без проведения аукциона для крестьянских фермерских хозяйств и организаций потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Снижена на 50% ставка платы за размещение НТО по реализации газетно - журнальной продукции.

Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной торговли за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Ставки арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без торгов, не повышались. Дополнительные коэффициенты, повышающие размер арендной платы за земельные участки, не применялись.

**Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020-2022 годы за 2021 год, администрация Дальнереченского городского округа запланировала проведение обучения 5 муниципальных служащих

В 2021 году успешно прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в Приморском филиале Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» 5 муниципальных служащих, согласно договора от 12.02.2021 года №1Г-21-14 в городе Владивостоке.

Сумма финансирования программы на 2021 года составила 100 тыс.руб. фактически освоено в 2021 году 100 тыс. руб., что составило 100 % выполнение.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы было благоустроено 7 дворовых и 4 общественных территории:

Дворовые территорий:

По соглашению с управляющей компанией ООО «Жилищная компания»

Соглашение №1/2021 от 18.02.2021 г. на **5 533 683,63** руб.:

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 75;

- г. Дальнереченск, Ленина, д. 84;

- г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 31;

- г. Дальнереченск, Советская, д. 23;

В рамках подписанного соглашения были проведены работы по асфальтированию дворового проезда, установке бордюрных камней, устройству освещения, установке малых архитектурных форм (лавочек, урн для мусора).

Соглашение №10-2021-00645 от 16.02.2021 г. на **1 634 930,09** руб.:

- г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 21;

В рамках подписанного соглашения были проведены работы по асфальтированию дворового проезда, установке бордюрных камней, устройству освещения, установке малых архитектурных форм (лавочек, урн для мусора).

По соглашению с ИП Порошина Е.Н.

Соглашение №10-2021-00645 от 17.02.2021 г. на **1 386 523,42** руб.:

-г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 30;

В рамках подписанного соглашения были проведены работы по асфальтированию дворового презда, установке бордюрных камней, устройству освещения, установке малых архитектурных форм (лавочек, урн для мусора).

По соглашению с ТСЖ «Наш дом-9»:

Соглашение №2/2021 от 17.02.2021 г. на **1 578 202,29** руб.:

- г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 9;

В рамках подписанного соглашения были проведены работы по асфальтированию дворового презда, установке бордюрных камней, устройству освещения, установке малых архитектурных форм (лавочек, урн для мусора).

4 общественные территории:

По муниципальным контрактам № 0820300018121000005-1 от 09.03.2021 г. с

ООО "Дальнефтеснаб" на **5 571 092,09** руб., №0820300018121000099-1 от 31.05.2021 г. с ООО "Торговое оборудование" на **839 714,74** руб., №75 от 26.05.2021 г. с ООО "Дальавтоматика"на **221 445,90** руб.:

- г. Дальнереченск, Центральная, 11 сквер им. Сибирцева;

В рамках заключённых контрактов были проведены работы по отсыпке территории сквера, устройству части дренажной системы, устройству освещения и системы видеонаблюдения.

По муниципальным контрактам № 0820300018121000004-1 от 09.03.2021 г. на **841 146,94** руб. и №75 от 01.04.2021 г. с ИП Христофоров В.А. на **4 226,87** руб.:

- г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40 Площадь;

В рамках заключённого контракта произведено асфальтирование общественной территории (площадь с. Лазо).

По муниципальному контракту № 0820300018121000080-1 от 30.04.2021 г. с ООО «Архимет» на **1 603881,58** руб.

- г. Дальнереченск, ул. Киевская, 2А;

- г. Дальнереченск, ул. Ясная, 21;

В рамках заключенного контракта произведена установка детских игровых комплексов.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов и соглашений на сумму **19 214847,55** руб.

На экспертизу проектно-сметной документации: **112 800,53** руб.

**Цифровизация объектов благоустройства**

В рамках реализации муниципальной программы заключён муниципальный контракт №75 от 26.05.2021 г. с ООО "Дальавтоматика" по которому произведены работы на установку системы видеонаблюдения в сквере им. Сибирцева.

**Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы**

Целью программы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

На реализацию Подпрограммы на 2021 год запланировано 3 029,796 тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 1 222,19812 тыс.руб.

из краевого бюджета -927,78588 тыс.руб.

из местного бюджета- 788,000 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы в 2021 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

**Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"**

Целью программы является расселение жилого помещения по адресу: г.Дальнереченск, ул.Пионерская, д.13 кв.4, расположенного в аварийном многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 01 января 2017 года, путем приобретения благоустроенного жилого помещения, у лиц, не являющихся застройщиком.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

На реализацию программы на 2021 год запланировано 2 100,000 тыс.руб. в том числе:

из Фонда содействия реформированию – 1790,3804 тыс.руб.

из краевого бюджета -307,9396 тыс.руб.

из местного бюджета- 1,68000 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

**Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2021 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 96,3%;

- просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на начало года – отсутствует;

- уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа составил 6,3%;

- динамика изменений муниципального долга - 77,1%;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней – 0,2%;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа – отсутствует;

- процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам составил 101,4%;

- доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания составила 100%;

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) – 100%;

- наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru);

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа составила 53,8%.

Не достигнуто запланированное значение показателя - Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа, запланировано значение >=77%, фактически - 71,8%. Причина – в рамках непрограммных мероприятий запланирована оплата исполнительных документов в сумме 42513,8 тыс.руб..

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме. В течение 2021 года:

- в рамках задачи «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Дальнереченского городского округа» выполнены следующие контрольные события: утвержден перечень муниципальных программ ДГО (постановление администрации ДГО от 01.09.2021 № 800); актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа; проект бюджета на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годы сформирован своевременно и качественно (15.11.2021), отчетность об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2020 год сформирована своевременно и качественно до 20.02.2021, отчетность за 2021 год на стадии формирования, срок сдачи до 21.02.2022; выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплата начислений на оплату труда производилась своевременно; оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа производилась своевременно; мониторинг просроченной кредиторской и дебиторской задолженности проводился ежеквартально.

- в рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» выполнены следующие контрольные события: проведен анализ привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов; ежемесячно проводился мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам.

- в рамках задачи «Эффективное управление доходами» выполнены следующие контрольные события: мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ; доведены плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа; ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам.

- в рамках задачи «Повышение результативности бюджетных расходов» выполнены следующие контрольные события: проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа; проведен анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ); осуществлялся мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа; проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» выполнены следующие контрольные события: актуализированы данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru); размещена информация о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Совершенствование системы муниципального финансового контроля» выполнены следующие контрольные события: внесены изменения в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением администрации ДГО от 23.07.2020 № 586 (изменения по постановлению администрации ДГО от 25.03.2021 № 282-па); проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий.

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). В течение всего срока реализации муниципальной программы мероприятия выполняются без определенной очередности. Основные меры правового регулирования в рамках реализации Программы состоят в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, принимаемые и корректируемые ежегодно либо по мере необходимости в соответствии с муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа.

Значительная часть мероприятий Программы осуществляется без выделения бюджетных средств. На решение задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» по целевой статье «Процентные платежи по муниципальному долгу» запланированы бюджетные средства в размере 1322,335 тыс.руб., фактически освоено 1211,8762 тыс.руб. по причине привлечения в 2021 году бюджетного кредита вместо кредита от кредитной организации, ставка бюджетного кредита (0,1%) существенно ниже ставки кредита от кредитной организации (10,5%-12,5%).

В течение 2021 года в муниципальную программу внесены изменения:

- от 30.06.2021 № 607-па – программа приведена в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, а также в связи с изменением ГРБС согласно решению Думы ДГО от 22.06.2021 № 60 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.»;

- от 08.10.2021 № 940-па – в части уменьшения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно решению Думы ДГО от 30.09.2021 № 99 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.».

**Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"**

В целях реализации муниципальной программы **«Укрепление общественного здоровья»** на 2020-2024 годы в 2021 году запланировано в сумме 50,0 тыс.руб., исполнено в сумме 20,0 тыс.руб. в том числе:

- проведение лекций, бесед классных часов опросов (анкетирование среди детей с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции на сумму 3,0 тыс. руб. организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий на сумму 2,0 всего по плану на сумму 5,0 тыс.руб., не проведены в связи с пандемией по ограничениям инфекции COVID-19.

- на организацию ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни 5,0 тыс.руб., в связи с ограничениями возникшими с пандемией по COVID инфекции мероприятия не исполнены.

- по мероприятиям изготовление и распространение наглядной агитации, организации выставок, организации ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни всего запланировано в сумме 20,0 тыс.руб., заключены договоры и исполнено: через ИП Марченко П.Е. в сумме 6,0 тыс.руб.- изготовление табличек, ИП Пилькова С.В. в сумме 2,1 тыс.руб. - покупка шаров, ИП Эндиберя Е.В. в сумме 5,0 тыс.руб. -приобретение сувениров для проведения мероприятий; Ип Марченко П.Е. в сумме 6,9 тыс.руб.- приобретение грамот, дипломов.

- по созданию пешеходного и велосипедного маршрута на территории Дальнереченского городского округа планировалось освоить 25,0 тыс. руб., не исполненно в связи с ограничениями возникшими с пандемией по COVID инфекции в 2021 году.

Процент исполнения муниципальной программы составил 40 процентов.

**Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"**

В целях реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2021 – 2023 годы», администрацией Дальнереченского городского округа на 2021 год было запланировано:

- на проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков - 40 000,00 рублей;

- на проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью – 80 000,00 рублей.

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий через подведомственное учреждение МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» были заключены договора:

- Договор № 30/08-08.2021 г. от 30.08.2021 г. с ООО «Универсад» на сумму 11 562,00 рублей, на приобретение гербицидов (Граунд Био 6 литров), которые были использованы Антинаркотической комиссией в составе специалистов отдела спорта администрации Дальнереченского городского округа и представителей МВД г. Дальнереченска в период с августа по октябрь 2021 года для уничтожения дикорастущей конопли на территории Дальнереченского городского округа.

- Договор № 34 от 20.10.2021 года с ИП Марченко П.Е. на сумму 20 000,00 рублей, на изготовление листовок, которые были распространенны в общественных местах, местах скопления людей на территории г. Дальнереченска.

Всего фактически освоено в 2021 году по двум направлениям 31 562,00 рублей. Неисполнение по вышеуказанной программе связано со сложной эпидемиологической ситуацией на территории г. Дальнереченска, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID -119.

В целях реализации данной программы МКУ «Управление образования» Дальнереческого городского округа должны были выполнить

следующие мероприятия:

1. Смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по профилактике наркомании среди образовательных учреждений.

2. Организация конкурсов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся образовательных учреждений.

3. Изготовление печатной продукции по профилактики наркомании, алкоголизма, употреблению психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни для образовательных учреждений.

Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID 19).

**Оценка эффективности реализации программы**

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 99,93 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 99,36 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 95,05 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 96,66 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Информационное общество"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** выполнено за 2021 год на 99,57 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Формирование современной городской среды ДГО"** выполнено за 2021 год на 98,06 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы** **"Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы** **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 91,65 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"** выполнено за 2021 год на 40 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается не эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2021 год на 36,62 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается не эффективной.

На основании выше изложенного финансовое обеспечение реализации муниципальных программы выполнено за 2021 год на 96,11 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова