Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы»

за 2021 год

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме приложения № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756;
2. Отчет о реализации муниципальной программы по форме приложения № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756;
3. Аналитическая записка.

Начальник отдела ГО,ЧС и мобработе

администрации Дальнереченского

городского округа А.И.Гуль

Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обследованных шлюз-регуляторов | шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Изготовление ПСД на реконструкцию дамбы-ограждающей ДО-1 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Страхование гидротехнических сооружений | да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Планирование и проведение текущего ремонта шлюз-регуляторов, дамб | да/нет | да | нет | нет |  |
| 5 | Информирование населения | да/нет | да | да | да |  |
| 6 | Приобретение основных средств для предотвращения и ликвидации ситуаций природного и техногенного характера | да/нет | да | да | да |  |
| 7 | Проведение противопожарных мероприятий | да/нет | да | да | да |  |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

* Эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9).
* Эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60.)
* Эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60.).

Приложение 9

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2021 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество обследованных шлюз-регуляторов | | Гуль А.И. Ибрагимов Э.И | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Изготовление ПСД на реконструкцию дамбы-ограждающей ДО-1 | | Гуль А.И.,  Ибрагимов Э.И. | 2020 | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 100 | | | 0 | | |
| 3 | Страхование гидротехнических сооружений | | Гуль А.И. Ибрагимов Э.И | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| 4 | Планирование и проведение текущего ремонта шлюз-регуляторов, дамб | | Гуль А.И.,  Ибрагимов Э.И. | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Информирование населения | | Гуль А.И.  Ибрагимов Э.И. | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| 6 | Приобретение основных средств для предотвращения и ликвидации ситуаций природного и техногенного характера | | Гуль А.И.  Ибрагимов Э.И. | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| 7 | Проведение противопожарных мероприятий | | Гуль А.И., Ибрагимов Э.И. | 2016 | 2021 | | 2016 | | 2021 | | 100 | | | 100 | | |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | | Оценка  исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | | Оценка исполнения, (%) | |
|  | | всего | 14756,9 | 3720,3 | | 25,2 | | всего | | 1187,1 | | | 1182,05 | | | 99,6 |
|  | | Федеральный  бюджет |  |  | |  | | Федеральный бюджет | |  | | |  | | |  |
|  | | Краевой бюджет | 10563,9 | 0,0 | | 0,0 | | Краевой бюджет | |  | | |  | | |  |
|  | | Местный бюджет | 4193,0 | 3720,3 | | 88,7 | | Местный бюджет | | 1187,1 | | | 1182,05 | | | 99,6 |
|  | | Внебюджетные источники |  |  | |  | | Внебюджетные источники | |  | | |  | | |  |

**Аналитическая записка к отчету**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2021 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,6%;

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

Всего предусмотрено ассигнований в 2021 году на реализацию МП "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в сумме 1 187 100 руб., исполнение составило 1 182 047,08 руб., или 99,57 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | оплата страховой премии (ДАМБЫ) | 39 440 |
| Индивидуальный предприниматель Марченко В.П. | изготовление и установка информационных щитов | 42 940 |
| ИП Бондаренко Д.А. | опашка минирализованных полос | 149 980,24 |
| ИП Егорова Н.Ю. | земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы | 48 966,84 |
| КГАУ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | проверка сметной документации по неотложным аварийно-восстановительным работам на КНС | 336 000 |
| ООО "Анкор-Амур" | приобретение лестницы, воздуходувки | 158 720 |
| ООО "Бюро экспертиз и оценки "Профэксперт" | проведение экспертизы товарно-материальных ценностей | 15 000 |
| ООО "ПИК Геодез ДВ" | оплата за разработку ПСД "реконструкция дамбы" | 80 000 |
| ООО "Проект-Эталон" | разработка технического задания на ПСД дамба | 75 000 |
| ООО "Производственно-коммерческая фирма "Эркор-плюс" | покупка газовых плиток, баллонов газовых | 144 000 |
| ООО "ЭкоПроектЭксперт" | негосударственная экспертиза сметного раздела ПДО "реконструкция дамбы | 92 000 |
| Итого |  | 1 182 047,08 |

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы – отдела ГО,ЧС и мобработе и главного распорядителя бюджетных средств (МКУ «Управление ЖКХ»). Все запланированные в 2021 году мероприятия выполнены.

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы» за 2021 год признана высокой, так как значение Э мп составляет более 0,9.