|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 1 кв. 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 1 кв. 2022 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2022 год запланированы в общей сумме **757252,321** тыс. рублей.

Из них за 1 кв. 2022 года профинансировано за счет всех источников в сумме **143796,67** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета –7,0% (10088,28 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 41,0% (58926,18 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,0% (74782,21 тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2022 год** | **Факт**  **3 месяцев 2022** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 61903,670 | 10088,28 | 16,3 |
| средства краевого бюджета | 350757,62 | 58926,18 | 16,8 |
| средства местного бюджета | 344591,03 | 74782,21 | 21,7 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **757252,32** | **143796,67** | **19,0** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 1 кв. 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Наименова | | Ответствен | | | Дата наступления контрольного | | | | | | Фактичес | | Расходы бюджета на реализацию | | | | | Заключено | |
| п/п | | | ние | | ный | | | события | | | | | | кий | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | контрактов на | |
|  | | | основного | | исполни | | | Плано | | Фактичес | Ожидае | | | результат | |  | | | | | отчетную | |
|  | | | мероприя | | тель | | | вая | | кая | мая | | | реализаци | | Сводная | Предусмот | | Кассовое | | дату, тыс. | |
|  | | | тия, | |  | | |  | |  |  | | | и | | бюджетная | рено | | исполнение | | руб. | |
|  | | | мероприя | |  | | |  | |  |  | | | мероприя | | роспись на | муниципа | | на | |  | |
|  | | | тия, | |  | | |  | |  |  | | | тия | | отчетную | льной | | отчетную | |  | |
|  | | | контроль | |  | | |  | |  |  | | |  | | дату, тыс. | програм | | дату, тыс. | |  | |
|  | | | ного | |  | | |  | |  |  | | |  | | руб. | мой, тыс. | | руб. | |  | |
|  | | | события | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | руб. | |  | |  | |
| 1 | | | 2 | | *3* | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |  | |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | Х | | Х | Х | | | мероприятия не выполнялись. | | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | | Бражников В.Е. | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | | Бражников В.Е | | | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| 1.3 | | | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | | Бражников В.Е | | | 01.05.2022 | | 31.10.2022 |  | | | Ремонт асфальтобетонного покрытия | | 14636,00 | 14636,00 | |  | | 10429,63 | |
| 1.4 | | | Техническое содержание дорог в летний период | | Бражников В.Е. | | | 01.04.2022 | | 31.10.2022 |  | | | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование,подсыпка дресвой | | 3904,00 | 3904,00 | | 4,94 | | 3894,25 | |
| 1.5 | | | Техническое содержание дорог в зимний период | | Бражников В.Е | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Мех.уборка улиц в зимний период | | 4378,06 | 4378,06 | | 217,29 | | 3 891,74 | |
| 1.6 | | | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | | Бражников В.Е | | | 01.01.2022 | | 01.01.2022 |  | | | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | | 400,0 | 400,00 | | 132,32 | | 132,32 | |
| 1.7 | | | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.05.2022 | | 31.08.2022 |  | | | Нанесение дорожной разметки | | 600,0 | 600,0 | |  | |  | |
| 1.8 | | | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.06.2022 | | 30.10.2022 |  | | | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц | | 500,0 | 500,0 | |  | | 25,10 | |
| 1.9 | | | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 27.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Содержание и обслуживание светофоров | | 750,0 | 750,0 | | 140,02 | | 587,88739 | |
| 1.10 | | | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.06.2022 | | 30.09.2022 |  | | | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | | 500,0 | 500,00 | |  | |  | |
| 1.11 | | | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | | Бражников В.Е | | | 01.04.2022 | | 30.09.2022 |  | | | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | | 1010,0 | 1010,0 | | 49,74 | | 633,80 | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | **27142,07** | **27142,07** | | **2506,31** | | **19756,84** | |
| **2. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | | Мельник А.Н. | | |  | |  |  | | |  | | 50,00 | 50,00 | | 0 | | 0 | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | **95,00** | **95,00** | |  | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **27192,07** | **27192,07** | | **2506,31** | |  | |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма « Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 1200,00 | 1200,00 | |  | |  | |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 4858,00 | 4858,0 | | 0 | |  | |
| 2 | | | Проведение технической экспертизы жилого фонда | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 01.02.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 642,00 | 642,00 | | 203,84 | |  | |
| **Отдельные мероприятия программной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | |  | | 3853,00 | 3853,00 | | 555,42 | |  | |
|  | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | | Отдел экономики | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Обеспечено 392 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 3321м3) | | 3187,43 | 3187,43 | | 906,53 | | 4662,73084 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **13740,43** | **13740,43** | | **1665,79** | |  | |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | **X** | | | **Доступное и качественное дошкольное образование** | | **188 175,25** | **188 175,25** | | **39 388,69** | | **39 388,69** | |
| 1.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 88 121,27 | 88 121,27 | | 19 992,05 | | 19 992,05 | |
| 1.2 | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 92 998,44 | 92 998,44 | | 17 800,00 | | 17 800,00 | |
| 1.3 | | | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 6 755,54 | 6 755,54 | | 1 546,64 | | 1 546,54 | |
| 1.4 | | | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 300 | 300 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 1.5. | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | **X** | | | **Современное и качественное образование детей** | | **311 260,73** | **311 260,73** | | **66 419,69** | | **66 419,69** | |
| 2.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 73 388,58 | 73 388,58 | | 20 132,90 | | 20 132,90 | |
| 2.2 | | | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 181 739,71 | 181 739,71 | | 33 350,00 | | 33 350,00 | |
| 2.3 | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 28 313,50 | 28 313,50 | | 8 300,00 | | 8 300,00 | |
| 2.4 | | | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 1 020,00 | 1 020,00 | | 236,79 | | 216,79 | |
| 2.5 | | | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 18 369,00 | 18 369,00 | | 4 400,00 | | 4 400,00 | |
| 2.6 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 8 177,04 | 8 177,04 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.7 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 252,90 | 252,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.8 | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **Х** | | **Х** | **Х** | | | **Организация дополнительного образования детей** | | **21 761,77** | **21 761,77** | | **5 516,98** | | **5 516,98** | |
| 3.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 19 571,80 | 19 571,80 | | 5 516,98 | | 5 516,98 | |
| 3.2 | | | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 1 869,97 | 1 869,97 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3 | | | Трудоустройство учащихся (рембригады) | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 320,00 | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4. | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | |
| **3.1** | | | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней** | | **3 415,33** | **3 415,33** | | **157,65** | | **157,65** | |
| 3.1.1 | | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 3 415,33 | 3 415,33 | | 157,65 | | 157,65 | |
| 3.1.2 | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 21 184,61 | 21 184,61 | | 3 674,32 | | 3 674,32 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **545797,69** | **545797,69** | | **115157,33** | | **115157,33** | |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**»,  основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и  дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДК «Восток» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 20702,16 | 20702,16 | | **4981,92** | | **2 048,18** | |
| 1.2. | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ «ЦБС» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 12 478,11 | 12 4781,11 | | **2 750,88** | | **450,959,43** | |
| 1.3. | | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДО «ДШИ» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 25 373,99 | 25 373,99 | | **6 365,23** | | **913,509** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 450,000 | 450,000 | | **30,83** | | **30,83** | |
| 2.2. | | | | Мероприятия для детей и молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 280000,00 | 280000,00 | | **125347,30** | | **115529,00** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | основное мероприятие:«Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 21 904,755 | 21 904,755 | | **4 227,65** | | **210,94** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений»,**  основное мероприятие:«Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 2 115,28 | 2 115,28 | | **1017,05** | | **1 017,05** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 800,00 | 800,00 | | **288,75** | | **288,75** | |
| 5.2. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 800,00 | 800,00 | | **120,00** | | **120,00** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях софинансирования»,**  основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нуждна условиях софинансирования  (капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | **30.06.22** | | 31.03.22 | **30.06.22** | | | 31.03.22 | | 118,13 | 118,13 | | **0** | | **0** | |
| 6.2. | | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд(капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | **30.06.22** | | 31.03.22 | **30.06.22** | | | 31.03.22 | | 3 819,56 | 3 819,56 | | **0** | | **0** | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»,** основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическому работнику» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДО «ДШИ» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 120,00 | 120,00 | | 20,00 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | |  | | **88618,99** | **88618,99** | | **19927,65** | | **5195,76** | |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Приобретение спортивного инвентаря | | 14812,06 | 14812,06 | | 740,206 | | 289,826 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **14812,06** | **14812,06** | | **740,206** | | **289,826** | |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации.  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | | Отдел делопроизводства | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты | | **520,00** | **520,00** | | **106,283** | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **520,0** | **520,0** | | **106,283** | |  | |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | |  | | **1026,03** | **1026,03** | | **0** | |  | |
| 2 | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Разработка ПСД на реконструкции дамбы | | 14681,60 | 14681,60 | | 0 | |  | |
| 3 | | | Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Разработка ПСД на реконструкции дамбы | | 119,071 | 119,070 | | 0 | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **15826,70** | **15826,70** | | **0** | |  | |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | | | 31.12.22 | | 25.12.22 | 31.12.22 | | | Мероприятия не проводились | | 120,00 | 120,00 | | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **120,00** | **120,00** | |  | |  | |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | Отдел муниципальной службы и кадров | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Мероприятия не проводились | 100,00 | | 100,00 | |  | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | **100,0** | |  | |  | |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Обустройство общественных территорий | 18090,24 | | | 18090,24 |  | | 17842,06 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **18090,24** | | | **18090,24** |  | | **17842,06** | |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Выплаты молодым семьям( 3 семьи) | 3049,2 | | | 3049,2 | 3049,2 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **3049,2** | | | **3049,2** | **3049,2** | | **0** | |
| **13.**  **Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | |  | 25943,25 | | | 25943,25 | 0 | | 0 | |
| 2 | | | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Содержание специалиста | 1261,38 | | | 1261,38 | 170,49 | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **27204,63** | | | **27204,63** | **170,49** | |  | |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | процентные платежи по муниципальному долгу | | Финансовый отдел | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | | Погашение долга | 165,31 | | | 165,31 | 51,35 | |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **165,31** | | | **165,31** | **51,35** | |  | |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | | Отдел экономики и прогнозирования | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации ) | 25,00 | | | 25,00 | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **25,0** | | | **25,0** | **0** | |  | |
| **16.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Планирование территории мест массового отдыха под благоустройство | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 |  | | 1297,95 | | | 1297,95 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Получение разрешительной документации на производство работ | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 | Получение разрешения на выполнение работ по благоустройству пляжа | | 422,05 | | | 422,05 | | 422,05 | 422,05 | |
| 3 | | Мероприятия по проведению проверки достоверности стоимости ПСД | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 |  | | 30,0 | | | 30,0 | | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **1750,0** | | | **1750,0** | | **422,05** | **422,05** | |
| **17. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 120,0 | | | 120,0 | 0 | | 0 | |
|  | | | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 90,0 | | | 90,0 | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **210,00** | | | **210,00** | **0** | | | **0** |
| **18.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация антикоррупционных мероприятий | | Отдел муниципальной службы и кадров | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 30,00 | | | 30,00 | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **30,00** | | | **30,0** | **0** | | **0** | |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова