Утверждаю Глава Дальнереченского городского округа _______________ С.В.Старков « » ________ 2022 год

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 2 кв.  2022 год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за  2 кв.  2022 год  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  09 «сентября» 2021   года  № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2022 год запланированы в общей сумме  760973,29 тыс. рублей.

Из них за 2 кв. 2022 года профинансировано за счет всех источников в сумме 382420,00 тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –8,4% (31974,00 тыс. руб.);

Краевого бюджета –  44,53%  (170420,08 тыс. руб.);

Местного бюджета – 47,07% (180025,92 тыс. руб.);

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2022 год | Факт 6 месяцев 2022 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 61903,67 | 31974,01 | 51,65 |
| средства краевого бюджета | 353653,72 | 170420,08 | 48,19 |
| средства местного бюджета | 345415,90 | 180025,91 | 50,80 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 760973,29 | 382420,01 | 50,25 |

Анализ исполнения муниципальных программ за II  кв.  2022 года

|  |  |  | Наименова |  | Ответствен |  |  | Дата наступления контрольного |  |  |  |  |  | Фактичес |  | Расходы бюджета на реализацию |  |  |  |  | Заключено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ние |  | ный |  |  | события |  |  |  |  |  | кий |  | муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | контрактов на |  |  |
|  |  |  | основного |  | исполни |  |  | Плано |  | Фактичес | Ожидае |  |  | результат |  |  |  |  |  |  | отчетную |  |  |
|  |  |  | мероприя |  | тель |  |  | вая |  | кая | мая |  |  | реализаци |  | Сводная | Предусмот |  | Кассовое |  | дату, тыс. |  |  |
|  |  |  | тия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  | бюджетная | рено |  | исполнение |  | руб. |  |  |
|  |  |  | мероприя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприя |  | роспись на | муниципа |  | на |  |  |  |  |
|  |  |  | тия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тия |  | отчетную | льной |  | отчетную |  |  |  |  |
|  |  |  | контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм |  | дату, тыс. |  |  |  |  |
|  |  |  | ного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | Х |  | Х | Х |  |  | мероприятия не выполнялись. |  | 500,00 | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО |  | Бражников В.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.2 |  |  | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края |  | Бражников В.Е |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.3 |  |  | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |  | Бражников В.Е |  |  | 01.05.2022 |  | 31.10.2022 |  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  | 14636,00 | 14636,00 |  | 9024,31 |  | 12429,80 |  |  |
| 1.4 |  |  | Техническое содержание дорог в летний период |  | Бражников В.Е. |  |  | 01.04.2022 |  | 31.10.2022 |  |  |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование,подсыпка дресвой |  | 3904,00 | 3904,00 |  | 1000,19 |  | 3894,25 |  |  |
| 1.5 |  |  | Техническое содержание дорог в зимний период |  | Бражников В.Е |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  | Мех.уборка улиц в зимний период |  | 4378,06 | 4378,06 |  | 2179,29 |  | 3891,74 |  |  |
| 1.6 |  |  | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси |  | Бражников В.Е |  |  | 01.01.2022 |  | 01.01.2022 |  |  |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси |  | 400,0 | 400,00 |  | 132,32 |  | 132,32 |  |  |
| 1.7 |  |  | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО |  | Бражников В.Е |  |  | 01.05.2022 |  | 31.08.2022 |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  | 600,0 | 600,0 |  | 335,31 |  | 478,22 |  |  |
| 1.8 |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО |  | Бражников В.Е |  |  | 01.06.2022 |  | 30.10.2022 |  |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц |  | 500,0 | 500,0 |  | 62,2 |  | 87,30 |  |  |
| 1.9 |  |  | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО |  | Бражников В.Е |  |  | 27.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  | Содержание и обслуживание светофоров |  | 750,0 | 750,0 |  | 140,02 |  | 750,0 |  |  |
| 1.10 |  |  | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО |  | Бражников В.Е |  |  | 01.06.2022 |  | 30.09.2022 |  |  |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев |  | 500,0 | 500,00 |  | - |  | 476,69 |  |  |
| 1.11 |  |  | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог |  | Бражников В.Е |  |  | 01.04.2022 |  | 30.09.2022 |  |  |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 504,17 |  | 633,80 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27142,07 | 27142,07 |  | 13377,80 |  | 22774,12 |  |  |
| 2. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки |  | Мельник А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  | - |  | 50 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  | - |  | 50,0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27192,07 | 27192,07 |  | 13377,80 |  | 22774,12 |  |  |
| 3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 30.11.2022 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 30.11.2022 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 4858,00 | 4858,0 |  | 616,12 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проведение технической экспертизы жилого фонда |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 01.02.2022 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 642,00 | 642,00 |  | 203,84 |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  | 3853,00 | 3853,00 |  | 1406,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) |  | Отдел экономики |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  | Обеспечено 392 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 3321м3) |  | 6449,91 | 6449,91 |  | 3182,66 |  | 6449,91 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17002,91 | 17002,91 |  | 5409,19 |  | 6449,91 |  |  |
| 4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | Доступное и качественное дошкольное образование |  | 187375,25 | 187375,25 |  | 95251,35 |  | 95251,35 |  |  |
| 1.1 |  |  | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 87321,27 | 87321,27 |  | 45870,36 |  | 45870,36 |  |  |
| 1.2 |  |  | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 92 998,44 | 92 998,44 |  | 46000,0 |  | 46000,00 |  |  |
| 1.3 |  |  | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 6 755,54 | 6 755,54 |  | 3270,99 |  | 3270,99 |  |  |
| 1.4 |  |  | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 300 | 300 |  | 110,0 |  | 110,00 |  |  |
| 1.5. |  |  | Контрольное событие |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей» |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | Современное и качественное образование детей |  | 311 132,49 | 311 132,49 |  | 174944,33 |  | 174944,33 |  |  |
| 2.1 |  |  | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 73528,85 | 73528,85 |  | 43253,58 |  | 43253,58 |  |  |
| 2.2 |  |  | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 181 739,71 | 181 739,71 |  | 102800,00 |  | 102800,00 |  |  |
| 2.3 |  |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 28 313,50 | 28 313,50 |  | 14040,00 |  | 14040,00 |  |  |
| 2.4 |  |  | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 1 020,00 | 1 020,00 |  | 526,05 |  | 526,05 |  |  |
| 2.5 |  |  | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 18 369,00 | 18 369,00 |  | 14266,00 |  | 14266,00 |  |  |
| 2.6 |  |  | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 7908,53 | 7908,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.7 |  |  | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 252,90 | 252,90 |  | 58,70 |  | 58,70 |  |  |
| 2.8 |  |  | Контрольное событие |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | Х |  | Х | Х |  |  | Организация дополнительного образования детей |  | 22421,50 | 22421,50 |  | 12260,24 |  | 12260,24 |  |  |
| 3.1 |  |  | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 19 571,80 | 19 571,80 |  | 11011,0 |  | 11011,0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 1 869,97 | 1 869,97 |  | 900,0 |  | 900,00 |  |  |
| 3.3 |  |  | Трудоустройство учащихся (рембригады) |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 979,73 | 979,73 |  | 349,24 |  | 349,24 |  |  |
| 3.4. |  |  | Контрольное событие |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней |  | 3 415,33 | 3 415,33 |  | 331,69 |  | 331,69 |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 3 415,33 | 3 415,33 |  | 331,69 |  | 331,69 |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Контрольное событие |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования |  | МКУ «Управление образования» ДГО |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | 21 184,61 | 21 184,61 |  | 8529,70 |  | 8529,70 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545529,18 | 545529,18 |  | 291317,32 |  | 291317,32 |  |  |
| 5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей», основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства (клубного типа) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» МБУ ДК «Восток» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 20702,16 | 20702,16 |  | 13046,48 |  |  |  | 4095,17 |
| 1.2. |  |  |  | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» МБУ «ЦБС» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 12 478,11 | 12 4781,11 |  | 7674,52 |  |  |  | 804,34 |
| 1.3. |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по дополнительному образованию детей | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» МБУ ДО «ДШИ» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 25 373,99 | 25 373,99 |  | 16356,52 |  |  |  | 1455,71 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей», основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 217,00 | 217,00 |  | 46,74 |  | 46,74 |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Мероприятия для детей и молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 280,0 | 280,0 |  | 216,58 |  | 190,58 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | основное мероприятие:«Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 21854,76 | 21854,76 |  | 9601,63 |  | 428,00 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений», основное мероприятие:«Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 2742,28 | 2742,28 |  | 1555,77 |  | 1555,77 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия», основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 800,00 | 800,00 |  | 517,57 |  | 517,57 |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 800,00 | 800,00 |  | 291,75 |  | 291,75 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях софинансирования», основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нуждна условиях софинансирования (капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 30.06.22 |  | 31.03.22 | 30.06.22 |  |  | 31.03.22 |  | 118,13 | 118,13 |  | 96,87 |  | 96,87 |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд(капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  | 30.06.22 |  | 31.03.22 | 30.06.22 |  |  | 31.03.22 |  | 3 819,56 | 3 819,56 |  | 3132,04 |  | 3132,04 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическому работнику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» МБУ ДО «ДШИ» |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | 31.03.22 |  | 120,00 | 120,00 |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89246,00 | 89246,00 |  | 52596,47 |  | 52596,47 |  |  |
| 6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" |  | Отдел спорта и молодежной политики |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | Приобретение спортивного инвентаря |  | 14812,06 | 14812,06 |  | 4613,76 |  | 4613,76 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14812,06 | 14812,06 |  | 4613,76 |  | 4613,76 |  |  |
| 7.Муниципальная программа "Информационное общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Расходы на опубликование нормативно-правовых актов |  | Отдел делопроизводства |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты |  | 520,00 | 520,00 |  | 244,20 |  | 244,20 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 | 520,0 |  | 244,20 |  | 244,20 |  |  |
| 8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | Отдел ГО и ЧС |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  |  |  | 1026,03 | 1026,03 |  | 199,08 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов |  | Отдел ГО и ЧС |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | Разработка ПСД на реконструкции дамбы |  | 14681,60 | 14681,60 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета |  | Отдел ГО и ЧС |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | Разработка ПСД на реконструкции дамбы |  | 219,07 | 219,07 |  | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15926,7 | 15926,7 |  | 199,08 |  |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 31.12.22 |  | 25.12.22 | 31.12.22 |  |  | Мероприятия не проводились |  | 120,00 | 120,00 |  | 50,00 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | Отдел муниципальной службы и кадров |  |  | 31.12.22 |  | 31.03.22 | 31.12.22 |  |  | Мероприятия не проводились | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета |  |  |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 30.08.2022 | 31.12.22 |  |  | Обустройство общественных территорий | 18090,24 |  |  | 18090,24 | 0 |  | 17842,06 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18090,24 |  |  | 18090,24 | 0 |  | 17842,06 |  |  |
| 12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 30.08.2022 | 31.12.22 |  |  | Выплаты молодым семьям( 3 семьи) | 3049,2 |  |  | 3049,2 | 3049,2 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3049,2 |  |  | 3049,2 | 3049,2 |  | 0 |  |  |
| 13. Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 30.08.2022 | 31.12.22 |  |  |  | 25943,25 |  |  | 25943,25 | 10469,2 |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | 31.12.22 |  | 30.08.2022 | 31.12.22 |  |  | Содержание специалиста | 1261,38 |  |  | 1261,38 | 434,32 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27204,63 |  |  | 27204,63 | 10903,52 |  |  |  |  |
| 14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | процентные платежи по муниципальному долгу |  | Финансовый отдел |  |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | 31.12.22 |  |  | Погашение долга | 165,31 |  |  | 165,31 | 55,93 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,31 |  |  | 165,31 | 55,93 |  |  |  |  |
| 15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения |  | Отдел экономики и прогнозирования |  |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | 31.12.22 |  |  | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации ) | 25,00 |  |  | 25,00 | 0 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 0 |  |  |  |  |
| 16.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планирование территории мест массового отдыха под благоустройство |  |  |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  |  |  |  | 30.10.2022 |  |  | 1297,95 |  |  | 1297,95 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  | Получение разрешительной документации на производство работ |  |  |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  |  |  |  | 30.10.2022 | Получение разрешения на выполнение работ по благоустройству пляжа |  | 422,05 |  |  | 422,05 |  | 422,05 | 422,05 |  |  |
| 3 |  | Мероприятия по проведению проверки достоверности стоимости ПСД |  |  |  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  |  |  |  | 30.10.2022 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |  | 1750,0 |  | 422,05 | 422,05 |  |  |
| 17. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  | Отдел спорта и молодежной политики |  |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | 31.12.22 |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 | 42,49 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  | Отдел спорта и молодежной политики |  |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | 31.12.22 |  |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 25,00 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 | 67,49 |  |  | 0 |  |
| 18.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реализация антикоррупционных мероприятий |  | Отдел муниципальной службы и кадров |  |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | 31.12.22 |  |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 | 14,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  | 30,0 | 14,00 |  | 0 |  |  |

Начальник  отдела экономики и прогнозирования                                                       А.В. Кузнецова