|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 2 кв. 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2 кв. 2022 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2022 год запланированы в общей сумме **760973,29** тыс. рублей.

Из них за 2 кв. 2022 года профинансировано за счет всех источников в сумме **382420,00** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета –8,4% (31974,00 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 44,53% (170420,08 тыс. руб.);

Местного бюджета – 47,07% (180025,92 тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2022 год** | **Факт**  **6 месяцев 2022** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 61903,67 | 31974,01 | 51,65 |
| средства краевого бюджета | 353653,72 | 170420,08 | 48,19 |
| средства местного бюджета | 345415,90 | 180025,91 | 50,80 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **760973,29** | **382420,01** | **50,25** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за II кв. 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Наименова | | Ответствен | | | Дата наступления контрольного | | | | | | Фактичес | | Расходы бюджета на реализацию | | | | | Заключено | | |
| п/п | | | ние | | ный | | | события | | | | | | кий | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | контрактов на | | |
|  | | | основного | | исполни | | | Плано | | Фактичес | Ожидае | | | результат | |  | | | | | отчетную | | |
|  | | | мероприя | | тель | | | вая | | кая | мая | | | реализаци | | Сводная | Предусмот | | Кассовое | | дату, тыс. | | |
|  | | | тия, | |  | | |  | |  |  | | | и | | бюджетная | рено | | исполнение | | руб. | | |
|  | | | мероприя | |  | | |  | |  |  | | | мероприя | | роспись на | муниципа | | на | |  | | |
|  | | | тия, | |  | | |  | |  |  | | | тия | | отчетную | льной | | отчетную | |  | | |
|  | | | контроль | |  | | |  | |  |  | | |  | | дату, тыс. | програм | | дату, тыс. | |  | | |
|  | | | ного | |  | | |  | |  |  | | |  | | руб. | мой, тыс. | | руб. | |  | | |
|  | | | события | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | руб. | |  | |  | | |
| 1 | | | 2 | | *3* | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |  | | |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | Х | | Х | Х | | | мероприятия не выполнялись. | | 500,00 | 0,0 | | 0 | | 0 | | |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | | Бражников В.Е. | | |  | |  |  | | |  | | - | - | | - | | - | | |
| 1.2 | | | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | | Бражников В.Е | | | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | | - | | |
| 1.3 | | | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | | Бражников В.Е | | | 01.05.2022 | | 31.10.2022 |  | | | Ремонт асфальтобетонного покрытия | | 14636,00 | 14636,00 | | 9024,31 | | 12429,80 | | |
| 1.4 | | | Техническое содержание дорог в летний период | | Бражников В.Е. | | | 01.04.2022 | | 31.10.2022 |  | | | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование,подсыпка дресвой | | 3904,00 | 3904,00 | | 1000,19 | | 3894,25 | | |
| 1.5 | | | Техническое содержание дорог в зимний период | | Бражников В.Е | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Мех.уборка улиц в зимний период | | 4378,06 | 4378,06 | | 2179,29 | | 3891,74 | | |
| 1.6 | | | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | | Бражников В.Е | | | 01.01.2022 | | 01.01.2022 |  | | | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | | 400,0 | 400,00 | | 132,32 | | 132,32 | | |
| 1.7 | | | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.05.2022 | | 31.08.2022 |  | | | Нанесение дорожной разметки | | 600,0 | 600,0 | | 335,31 | | 478,22 | | |
| 1.8 | | | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.06.2022 | | 30.10.2022 |  | | | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц | | 500,0 | 500,0 | | 62,2 | | 87,30 | | |
| 1.9 | | | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 27.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Содержание и обслуживание светофоров | | 750,0 | 750,0 | | 140,02 | | 750,0 | | |
| 1.10 | | | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | | Бражников В.Е | | | 01.06.2022 | | 30.09.2022 |  | | | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | | 500,0 | 500,00 | | - | | 476,69 | | |
| 1.11 | | | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | | Бражников В.Е | | | 01.04.2022 | | 30.09.2022 |  | | | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | | 1010,0 | 1010,0 | | 504,17 | | 633,80 | | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | **27142,07** | **27142,07** | | **13377,80** | | **22774,12** | | |
| **2. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | | Мельник А.Н. | | |  | |  |  | | |  | | 50,00 | 50,00 | | - | | 50 | | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | **50,00** | **50,00** | | **-** | | **50,0** | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **27192,07** | **27192,07** | | **13377,80** | | **22774,12** | | |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма « Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 1200,00 | 1200,00 | | - | | - | | |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 4858,00 | 4858,0 | | 616,12 | |  | | |
| 2 | | | Проведение технической экспертизы жилого фонда | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 01.02.2022 | | 30.11.2022 |  | | |  | | 642,00 | 642,00 | | 203,84 | |  | | |
| **Отдельные мероприятия программной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | |  | | 3853,00 | 3853,00 | | 1406,57 | |  | | |
|  | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | | Отдел экономики | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | Обеспечено 392 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 3321м3) | | 6449,91 | 6449,91 | | 3182,66 | | 6449,91 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **17002,91** | **17002,91** | | **5409,19** | | 6449,91 | | |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | **X** | | | **Доступное и качественное дошкольное образование** | | **187375,25** | **187375,25** | | **95251,35** | | **95251,35** | | |
| 1.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 87321,27 | 87321,27 | | 45870,36 | | 45870,36 | | |
| 1.2 | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 92 998,44 | 92 998,44 | | 46000,0 | | 46000,00 | | |
| 1.3 | | | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 6 755,54 | 6 755,54 | | 3270,99 | | 3270,99 | | |
| 1.4 | | | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 300 | 300 | | 110,0 | | 110,00 | | |
| 1.5. | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | **X** | | | **Современное и качественное образование детей** | | **311 132,49** | **311 132,49** | | **174944,33** | | **174944,33** | | |
| 2.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 73528,85 | 73528,85 | | 43253,58 | | 43253,58 | | |
| 2.2 | | | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 181 739,71 | 181 739,71 | | 102800,00 | | 102800,00 | | |
| 2.3 | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 28 313,50 | 28 313,50 | | 14040,00 | | 14040,00 | | |
| 2.4 | | | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 1 020,00 | 1 020,00 | | 526,05 | | 526,05 | | |
| 2.5 | | | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 18 369,00 | 18 369,00 | | 14266,00 | | 14266,00 | | |
| 2.6 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 7908,53 | 7908,53 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 252,90 | 252,90 | | 58,70 | | 58,70 | | |
| 2.8 | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **Х** | | **Х** | **Х** | | | **Организация дополнительного образования детей** | | **22421,50** | **22421,50** | | **12260,24** | | **12260,24** | | |
| 3.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 19 571,80 | 19 571,80 | | 11011,0 | | 11011,0 | | |
| 3.2 | | | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 1 869,97 | 1 869,97 | | 900,0 | | 900,00 | | |
| 3.3 | | | Трудоустройство учащихся (рембригады) | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 979,73 | 979,73 | | 349,24 | | 349,24 | | |
| 3.4. | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | | |
| **3.1** | | | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней** | | **3 415,33** | **3 415,33** | | **331,69** | | **331,69** | | |
| 3.1.1 | | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 3 415,33 | 3 415,33 | | 331,69 | | 331,69 | | |
| 3.1.2 | | | Контрольное событие | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | X | | X | | |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | X | | | X | | 21 184,61 | 21 184,61 | | 8529,70 | | 8529,70 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **545529,18** | **545529,18** | | **291317,32** | | **291317,32** | | |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**»,  основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и  дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДК «Восток» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 20702,16 | 20702,16 | | **13046,48** | | | | **4095,17** |
| 1.2. | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ «ЦБС» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 12 478,11 | 12 4781,11 | | **7674,52** | | | | **804,34** |
| 1.3. | | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДО «ДШИ» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 25 373,99 | 25 373,99 | | **16356,52** | | | | **1455,71** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 217,00 | 217,00 | | **46,74** | | **46,74** | | |
| 2.2. | | | | Мероприятия для детей и молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 280,0 | 280,0 | | **216,58** | | **190,58** | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | основное мероприятие:«Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 21854,76 | 21854,76 | | **9601,63** | | **428,00** | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений»,**  основное мероприятие:«Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 2742,28 | 2742,28 | | **1555,77** | | **1555,77** | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 800,00 | 800,00 | | **517,57** | | **517,57** | | |
| 5.2. | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 800,00 | 800,00 | | **291,75** | | **291,75** | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях софинансирования»,**  основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нуждна условиях софинансирования  (капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | **30.06.22** | | 31.03.22 | **30.06.22** | | | 31.03.22 | | 118,13 | 118,13 | | **96,87** | | **96,87** | | |
| 6.2. | | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд(капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | | | **30.06.22** | | 31.03.22 | **30.06.22** | | | 31.03.22 | | 3 819,56 | 3 819,56 | | **3132,04** | | **3132,04** | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»,** основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическому работнику» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  МБУ ДО «ДШИ» | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | 31.03.22 | | 120,00 | 120,00 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | |  | | **89246,00** | **89246,00** | | **52596,47** | | **52596,47** | | |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Приобретение спортивного инвентаря | | 14812,06 | 14812,06 | | 4613,76 | | 4613,76 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **14812,06** | **14812,06** | | **4613,76** | | **4613,76** | | |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации.  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | | Отдел делопроизводства | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты | | **520,00** | **520,00** | | **244,20** | | 244,20 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **520,0** | **520,0** | | **244,20** | | 244,20 | | |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | |  | | **1026,03** | **1026,03** | | **199,08** | |  | | |
| 2 | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Разработка ПСД на реконструкции дамбы | | 14681,60 | 14681,60 | | 0 | |  | | |
| 3 | | | Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Разработка ПСД на реконструкции дамбы | | 219,07 | 219,07 | | 0 | |  | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **15926,7** | **15926,7** | | **199,08** | |  | | |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | | | 31.12.22 | | 25.12.22 | 31.12.22 | | | Мероприятия не проводились | | 120,00 | 120,00 | | 50,00 | | 0 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | **120,00** | **120,00** | | **50,00** | |  | | |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | Отдел муниципальной службы и кадров | | | 31.12.22 | | 31.03.22 | 31.12.22 | | | Мероприятия не проводились | 100,00 | | 100,00 | | 100,0 | |  | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | **100,0** | | **100,0** | |  | | |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Обустройство общественных территорий | 18090,24 | | | 18090,24 | 0 | | 17842,06 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **18090,24** | | | **18090,24** | **0** | | **17842,06** | | |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Выплаты молодым семьям( 3 семьи) | 3049,2 | | | 3049,2 | 3049,2 | | 0 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **3049,2** | | | **3049,2** | **3049,2** | | **0** | | |
| **13.**  **Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | |  | 25943,25 | | | 25943,25 | 10469,2 | | 0 | | |
| 2 | | | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.22 | | 30.08.2022 | 31.12.22 | | | Содержание специалиста | 1261,38 | | | 1261,38 | 434,32 | |  | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **27204,63** | | | **27204,63** | **10903,52** | |  | | |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | процентные платежи по муниципальному долгу | | Финансовый отдел | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | | Погашение долга | 165,31 | | | 165,31 | 55,93 | |  | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **165,31** | | | **165,31** | **55,93** | |  | | |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | | Отдел экономики и прогнозирования | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации ) | 25,00 | | | 25,00 | 0 | | 0 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **25,0** | | | **25,0** | **0** | |  | | |
| **16.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Планирование территории мест массового отдыха под благоустройство | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 |  | | 1297,95 | | | 1297,95 | | 0 | 0 | | |
| 2 | | Получение разрешительной документации на производство работ | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 | Получение разрешения на выполнение работ по благоустройству пляжа | | 422,05 | | | 422,05 | | 422,05 | 422,05 | | |
| 3 | | Мероприятия по проведению проверки достоверности стоимости ПСД | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 | |  | | | 30.10.2022 |  | | 30,0 | | | 30,0 | | 0 | 0 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **1750,0** | | | **1750,0** | | **422,05** | **422,05** | | |
| **17. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 120,0 | | | 120,0 | 42,49 | | 0 | | |
|  | | | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 90,0 | | | 90,0 | 25,00 | | 0 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **210,00** | | | **210,00** | **67,49** | | | **0** | |
| **18.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация антикоррупционных мероприятий | | Отдел муниципальной службы и кадров | | | 31.12.22 | | 31.12.22 | 31.12.22 | | |  | 30,00 | | | 30,00 | 14,00 | |  | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | **30,00** | | | **30,0** | **14,00** | | **0** | | |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова