|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  « 14 » апреля 2023 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 1 кв. 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 1 кв. 2023 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2023 год запланированы в общей сумме **913054,333** тыс. рублей.

Из них за 1 кв. 2023 года профинансировано за счет всех источников в сумме **149427,244** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета –7,0% 7146,120 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 41,0% (703968,932 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,0% (70882,192 тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2023 год** | **Факт**  **3 месяцев 2023** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 73506,300 | 7146,120 | 9,72 |
| средства краевого бюджета | 483443,601 | 70398,932 | 14,56 |
| средства местного бюджета | 356104,433 | 71882,193 | 20,19 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **913054,334** | **149427,245** | **16,37** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 1 кв. 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Наименова | | | Ответствен | | | Дата наступления контрольного | | | | | | | | | | | Фактичес | | | | Расходы бюджета на реализацию | | | | | Заключено | |
| п/п | | | ние | | | ный | | | события | | | | | | | | | | | кий | | | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | контрактов на | |
|  | | | основного | | | исполни | | | Плано | | Фактичес | | | | | Ожидае | | | | результат | | | |  | | | | | отчетную | |
|  | | | мероприя | | | тель | | | вая | | кая | | | | | мая | | | | реализаци | | | | Сводная | | Предусмот | | Кассовое | дату, тыс. | |
|  | | | тия, | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | и | | | | бюджетная | | рено | | исполнение | руб. | |
|  | | | мероприя | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | мероприя | | | | роспись на | | муниципа | | на |  | |
|  | | | тия, | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | тия | | | | отчетную | | льной | | отчетную |  | |
|  | | | контроль | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | дату, тыс. | | програм | | дату, тыс. |  | |
|  | | | ного | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | руб. | | мой, тыс. | | руб. |  | |
|  | | | события | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | руб. | |  |  | |
| 1 | | | 2 | | | *3* | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 |  | |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2023 | |  | | | | | 30.11.2023 | | | |  | | | | 4708,0 | | 4708,0 | | 259,248 | 0 | |
| 2 | | | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | Х | | Х | | | | | Х | | | |  | | | | 4448,752 | | 4448,752 | | 0 |  | |
| 30.03.2023 | | 30.03.2023 | | | | | 30.03.2023 | | | |  | | | | 259,248 | | 259,248 | | 259,248 |  | |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **Региональный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края»** | | |  | | | 30.10.2023 | |  | | | | | 30.10.2023 | | | |  | | | | 37 113,403 | | 37 113,403 | |  |  | |
| 1.1 | | | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.09.2023 | |  | | | | | 30.09.2023 | | | |  | | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 0 |  | |
| 1.2 | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | | | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства | | | 30.09.2023 | |  | | | | | 30.09.2023 | | | |  | | | | 1113,403 | | 1113,403 | | 0 |  | |
| 2 | | | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | | |  | | | 30.12.2023 | |  | | | | | 30.12.2023 | | | |  | | | | 16830,267 | | 16830,267 | | 2128,30 |  | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **53943,67** | | **53943,67** | | **2128,30** |  | |
| **2. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | | | Мельник А.Н. | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | 680,0 | | 680,0 | | 0 |  | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **680,0** | | **680,0** | | **0** |  | |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **54623,670** | | **54623,670** | | **2128,30** |  | |
| **3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Cофинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора | | | | | | | Отдел экономики и прогнозирования | | **31.10.2023** | | | |  | | | | | | | **31.10.2023** | | **100,975** | | **100,975** | | **0** |  | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,975** | | **100,975** | |  |  | |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | | | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | | | **30.11.2023** | | | | **30.11.2023** | | |  | | | | **31.10.2023** | | | | **56851,613** | | **56851,613** | | **0** |  | |
| 1.1 | | | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2023 | | | | 30.11.2023 | | |  | | | | 31.10.2023 | | | | 56000,00 | | 56000,00 | | 0 |  | |
| 1.2 | | | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях софинансирования | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2023 | | | | 30.11.2023 | | |  | | | | 31.10.2023 | | | | 451,613 | | 451,612 | | 0 |  | |
| 1.3 | | | Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2023 | | | | 30.11.2023 | | |  | | | | 31.11.2023 | | | | 400,00 | | 400,00 | | 0 |  | |
| 2 | | | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»** | | | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | | | **30.11.2023** | | | | **30.11.2023** | | |  | | | | **31.11.2023** | | | | **8050,732** | | **8050,732** | | **203,6** |  | |
| 2.1 | | | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.11.2023 | | | | 30.11.2023 | | |  | | | | 31.11.2023 | | | | 8050,732 | | 8050,732 | | 203,6 |  | |
| 3 | | | **Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»** | | | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | | | **30.12.2023** | | | | **30.12.2023** | | |  | | | | **31.12.2023** | | | | **5127,445** | | **5127,445** | | **2029,139** |  | |
| 3.1 | | | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 30.12.2023 | | | | 30.12.2023 | | |  | | | | 31.12.2023 | | | | 3100,0 | | 3100,0 | | 466,717 |  | |
| 3.2 | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | 30.12.2023 | | | | 30.12.2023 | | |  | | | | 31.12.2023 | | | | 1827,445 | | 1827,445 | | 1506,775 |  | |
| 3.3 | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | 30.12.2023 | | | | 30.12.2023 | | |  | | | | 31.12.2023 | | | | 200,000 | | 200,000 | | 55,647 |  | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **70029,79** | | **70029,79** | | **2232,739** |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13740,43** | | **13740,43** | | **1665,79** |  | |
| **5. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | | | | | **X** | | | | **Доступное и качественное дошкольное образование** | | | | **222 490,35** | | **222 490,35** | | **53 854,71** | **53 854,71** | |
| 1.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 91 042,02 | | 91 042,02 | | 18 298,80 | 18 298,80 | |
| 1.2 | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 121 467,06 | | 121 467,06 | | 34 034,21 | 34 034,21 | |
| 1.3 | | | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 7 731,20 | | 7 731,20 | | 1 521,70 | 1 521,70 | |
| 1.4 | | | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | Х | | Х | | | | | Х | | | | Х | | | | 2 250,07 | | 2 250,07 | | 0 | 0 | |
| 1.5. | | | Контрольное событие | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | X | | X | | X | X | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **X** | | **X** | | | | | **X** | | | | **Современное и качественное образование детей** | | | | **331 816,98** | | **331 816,98** | | **57 149,06** | **57 149,06** | |
| 2.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 73 119,94 | | 73 119,94 | | 18 582,00 | 18 582,00 | |
| 2.2 | | | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 202 117,24 | | 202 117,24 | | 28 456,51 | 28 456,51 | |
| 2.3 | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 11 956,10 | | 11 956,10 | | 3 181,20 | 3 181,20 | |
| Х | | Х | | | | | Х | | | | Х | | | | 22 065,15 | | 22 065,15 | | 3 535,00 | 3 535,00 | |
| 2.4 | | | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 2 550,00 | | 2 550,00 | | 600,17 | 600,17 | |
| 2.5 | | | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 17 901,00 | | 17 901,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 2.6 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 1 121,70 | | 1 121,70 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 | | | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 34,69 | | 34,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2,8 | | | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные Силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | Х | | Х | | | | | Х | | | | Х | | | | 580,13 | | 580,13 | | 94,18 | 94,18 | |
| 2.9 | | | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | Х | | Х | | | | | Х | | | | Х | | | | 371,03 | | 371,03 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | | | **МКУ «Управление образования» ДГО** | | | **Х** | | **Х** | | | | | **Х** | | | | **Организация дополнительного образования детей** | | | | **21 510,86** | | **21 510,86** | | **3 880,59** | **3 880,59** | |
| 3.1 | | | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 18 267,15 | | 18 267,15 | | 3 880,59 | 3 880,59 | |
| 3.2 | | | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 240,00 | | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Х | | Х | | | | | Х | | | | Х | | | | 2052,09 | | 2052,09 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | | | Трудоустройство учащихся (рембригады) | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 951,62 | | 951,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | | | Контрольное событие | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | X | | X | | X | X | |
| **3.1** | | | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней** | | | | **634,98** | | **634,98** | | **115,21** | **115,21** | |
| 3.1.1 | | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 634,98 | | 634,98 | | 115,21 | 115,21 | |
| 3.1.2 | | | Контрольное событие | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | X | | X | | X | X | |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | 21594,12 | | 21594,12 | | 3788,03 | 3788,03 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **598047,29** | | **598047,29** | | **118787,60** | **118787,60** | |
| **6.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**», | | | | | |
| 1.1. | | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Зерниёва Н.Д. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 22 156, 979 | | 22 156, 979 | | 5 710, 390 | 5 334, 171 | |
| 1.2. | | | | | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 14 038, 980 | | 14 038 ,980 | | 2 651,578 | 1 177, 960 | |
| 1.3. | | | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 26 704,679 | | 26 704, 679 | | 5 537, 318 | 1 745, 937 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1. | | | | | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н.  Омельченко А.Г. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 195, 000 | | 195 ,000 | | 57, 025 | 54 ,190 | |
| 2.2. | | | | | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н.  Омельченко А.Г. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 300, 000 | | 300 ,000 | | 181 ,781 | 156 ,947 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 3 «**Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии», основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.1. | | | | | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 26 311, 441 | | 26 311, 441 | | 5 090, 893 | 588 ,287 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»,** | | | | | |
| 4.1. | | | | | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")(Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Российской Федерации ) | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | | | 15.06.23 | | 31.03.23 | | | | | 15.06.23 | | | | 31.03.23 | | | | 1 177, 021 | | 1 177, 021 | | 0 | 1 147 ,361 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Комплектование книжных фондов и обеспечения информационно-техническим**  основное мероприятие: «Организация мероприятий и финансовое обеспечение по укреплению материально-технической базы и улучшению технического оснащения библиотек» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.1. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | | | 15.06.23 | | 31.03.23 | | | | | 15.06.23 | | | | 31.03.23 | | | | 168, 005 | | 168, 005 | | 0 | 168,005 | |
| 5.2. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | | | 15.06.23 | | 31.03.23 | | | | | 15.06.23 | | | | 31.03.23 | | | | 5 ,196 | | 5, 196 | | 0 | 5, 196 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 6«Проведение мероприятий по с охранению объектов культурного наследия»,**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.1. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта и установка зон охраны объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 820 ,088 | | 820, 088 | | 110, 044 | 220,088 | |
| 6.2. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 815, 000 | | 815, 000 | | 31, 792 | 600,000 | |
| **Мероприятия по исполнению задачи №9 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных бюджетных учреждениях»**  основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий на проведение работ по восстановлению воинских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **задачи № 9«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества»,**  захоронений, находящихся на территории Дальнереченского городского округа» | | | | | |
| 9.1. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой прог-раммы«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | 31.03.23 | | | | 1 071, 030 | | 1 071, 030 | | 0 | 1071,030 | |
| 9.2. | | | | | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечи-вание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | | | | 31.12.23 | 31.03.23 | | | | | | 31.12.23 | | | 31.03.23 | | | | 1 027, 383 | | 1 027, 383 | | 0 | 1 027, 3 | |  |  |  | **0** | **1 027 383,89** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 10«Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях».** Основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1. | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | 31.03.23 | | | | | 240,000 | | 240, 000 | | **40,000** | **0** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95030, 805** | | **95030,805** | | **19410, 823** | **13296, 559** | |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации.  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | | | Отдел делопроизводства | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты | | | | **820,000** | | **820,000** | | **229,625** |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **820,000** | | **820,000** | | **229,625** |  | |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | | Отдел ГО и ЧС | | | 31.12.23 | | 31.03.23 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | | **1150,0** | | **1150,0** | | **571,000** |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1150,0** | | **1150,0** | | **571,0** |  | |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | | | 31.12.23 | | 25.12.23 | | | 31.12.23 | | | | | | Мероприятия не проводились | | | | 120,00 | | 120,00 | | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120,00** | | **120,00** | |  |  | |
| **10.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие спортивной инфраструктуры"** | | | **Отдел спорта** | | | **31.12.23** | | **25.12.23** | | | | | **31.12.23** | | | |  | | | **6861,189** | | | **6861,189** | | **1078,952** |  | |
|  | | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта | | | Отдел спорта | | | 31.12.23 | | 25.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 1509,850 | | | 1509,850 | | 1063,952 |  | |
| 1.1 | | | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 43,650 | | | 43,650 | | 0 |  | |
| 1.2 | | | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на условиях софинансирования | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 1,350 | | | 1,350 | | 0 |  | |
| 1.3 | | | Расходы краевого бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 5117,142 | | | 5117,142 | | 0 |  | |
| 1.4 | | | Расходы местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 189,197 | | | 189,197 | | 15,00 |  | |
| **2** | | | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития массового спорта"** | | |  | | | **31.12.23** | |  | | | | | **31.12.23** | | | |  | | | **15841,136** | | | **15841,136** | | **2684,503** |  | |
| 2.1 | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 14176,850 | | | 14176,50 | | 2173,60 |  | |
| 2.2 | | | Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 1200,0 | | | 1200,0 | | 507,613 |  | |
| 2.3 | | | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 450,358 | | | 450,357 | | 0 |  | |
| 2.4 | | | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования | | |  | | | 31.12.23 | |  | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 13,928 | | | 13,928 | | 3,290 |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **22702,326** | | | **22702,326** | | **3763,445** |  | |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.23 | | 30.08.2023 | | | | | 31.12.23 | | | | Обустройство общественных территорий | | | 26461,732 | | 26461,732 | | | 0 |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **26461,732** | | **26461,732** | | | **0** |  | |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.23 | | 30.08.2023 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 1386,00 | | 1386,00 | | | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1386,00** | | **1386,00** | | | **0** | **0** | |
| **13.**  **Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | 31.12.23 | | 30.08.2023 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 32407,362 | | | | 32407,362 | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32407,362** | | | | **32407,362** | **1969,493** |  | |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | процентные платежи по муниципальному долгу | | | Финансовый отдел | | | 31.12.23 | | 31.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | | Погашение долга | | | 27,000 | | | | 27,000 | 1,967 |  | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **27,00** | | | | **27,00** | **1,967** |  | |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | 31.12.23 | | 31.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | | Денежные средства не предусмотрены.  Мероприятия проводятся без участия денежных средств.) | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | **0** |  | |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.23 | | 31.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 55,00 | | | | 55,00 | 0 | 0 | |
|  | | | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | | | Отдел спорта и молодежной политики | | | 31.12.23 | | 31.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 90,00 | | | | 90,00 | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **145,00** | | | | **145,00** | **0** | | **0** |
| **17.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация антикоррупционных мероприятий | | | Отдел муниципальной службы и кадров | | | 31.12.23 | | 31.12.23 | | | | | 31.12.23 | | | |  | | | 60,0 | | | | 60,0 | 0 | 0 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **60,0** | | | | **60,0** | **0** | **0** | |
| **Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на условиях софинансирования | | | Отдел ГО и ЧС | 31.12.23 | | | | 31.12.23 | | | | | | 31.12.23 | | |  | | 4734,376 | | | | 4734,376 | 0 |  | |
|  | | | | Комплексы процессных мероприятий | | | Отдел ГО и ЧС | 31.12.23 | | | | 31.12.23 | | | | | | 31.12.23 | | |  | | **146,424** | | | | 146,424 | 0 |  | |
|  | | | | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | **353,576** | | | | 353,576 | 0 |  | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5234,376** | | | | **5234,376** |  |  | |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова