УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Дальнереченского городского округа

от « 20 » февраля   2014г. № 06

ПЛАН

мероприятий по улучшению

состояния противопожарного водоснабжения на территории

Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы

| №//п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственной комиссии по выполнению требований пожарной безопасности в части касающейся противопожарного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | февраль | Администрация Дальнереченского городского округа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | май, октябрь | межведомственная комиссия |  |
| 3 | Формирование и уточнение единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения Дальнереченского городского округа | май, октябрь | межведомственная комиссия |  |
| 4 | Проверка соответствия нормам пожарной безопасности всех источников противопожарного водоснабжения объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также многоквартирных жилых домов на территории Дальнереченского городского округа | май, октябрь | межведомственная комиссия |  |
| 5 | Проверка с детальным анализом противопожарной обстановки на территории Дальнереченского городского округа и выработка конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | май, октябрь | межведомственная комиссия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Определение безводных районов на территории Дальнереченского городского округа, разработка инженерных решений или вариантов компенсирующих мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения | август | межведомственная комиссия |  |
| 7 | Создание и оснащение на предприятиях, организациях, учреждениях Дальнереченского городского округа нештатных пожарно-спасательных формирований | декабрь | Администрация Дальнереченского городского округа |  |