Приложение №1

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 07.07.2023  № 745-па

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 380,3 | 382,9 | 384,2 | 386,5 | 388,8 |  | 390.7 |
| 2 | - прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 3,2 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |  | не менее 3 |
|  | Задача №2 «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года | человек | 787 | 797 | 802 | 807 | 812 |  | 817 |
| 2 | - количество мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | коли чество | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |  | 33 |
| 3 | - количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства | коли чество | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
|  | Задача № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» | % прироста | 20 | не менее10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее10 | не менее10 |  |
| 2 | Доля /количество вовлечённых объектов муниципального имущества | % /единиц | 67/4 | 71/5 | 75/6 | 78/7 | 80/8 | 82/9 |  |
|  | Задача № 4 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства | единиц | 1 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 07.07.2023  № 745-па

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджет ной классифика ции |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объем финан сирования, тыс.руб |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол нения |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 005 0412 1140120650 244/811 |  |  |  | Всего |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  | 220,00 |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  |  | 2023-2027 |  |  | структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  | 220,00 |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятых» |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  | структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 . | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  | структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» в сфере образования (организация и проведение образовательных семинаров, мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, обучение навыкам предпринимательской деятельности, проведение совместно с финансовыми структурами кампаний по доступности кредитных ресурсов и кредитно-гарантийных продуктов) |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 20,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 20,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение молодёжного форума | 005 0412 1140120650 244 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  | 20,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  |  | отдел предприниматель ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа», МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  | 20,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства | 005 0412 1140120650 244 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 280,00 |  |  |  |  | 00,00 | 70,00 |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  |  | отдел предприниматель ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 280,00 |  |  |  |  | 00,00 | 70,00 |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение встреч, презентаций «историй успеха», ярмарок и выставок- продаж |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  |  | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятым» |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- 2027 |  |  | отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| 2 | Формирование, опубликование и дополнение перечня муниципального имущества Дальнереченского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятым» |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- 2027 |  |  | отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| 3 | Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятым», муниципального имущества Дальнереченского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов либо проведение торгов на право заключения договоров аренды) |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- 2027 |  |  | отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| 4. | Опубликование в средствах массовой информации, социальных сетях, размещение на официальном сайте Дальнереченского городского округа сведений об имуществе, включенном в перечень муниципального имущества, а также о порядке его предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятым» |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- 2027 |  |  | отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Мероприятие по исполнению задачи № 4 ««Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства |  |  | 005 0412 1140120650 811 |  |  |  | Всего |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 2023- 2027 |  |  |  | отдел предприниматель ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 07.07.2023  № 745-па

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

План - график реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы»

на 2023  год

| № пп |  | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) |  |  | Ожидае мый резуль тат реализа ции меропри ятия |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  | оконча ние |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде раль ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд жетные средства |
|  |  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел |  |  | Целевая статья |  |  |  | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 005 | 0412 |  |  | 1140120650 |  |  |  | 244/ 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Задача № 1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кузнецова А.В., Матюшкина В.Н., Димова М.Л., Чернышёва Ю.В., Шовкун Г.Н., Фатеева Т.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кузнецова А.В., Матюшкина В.Н., Димова М.Л.,Чернышёва Ю.В., Шовкун Г.Н., Фатеева Т.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» в сфере образования (организация и проведение образовательных семинаров, мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, обучение навыкам предпринимательской деятельности, проведение совместно с финансовыми структурами кампаний по доступности кредитных ресурсов и кредитно-гарантийных продуктов гарантийных продуктов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кузнецова А.В., Матюшкина В.Н., Шитько Н.Н., Чернышёва Ю.В., Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2 «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1 | Проведение молодёжного форума |  | 005 |  |  | 0412 |  |  | 1140120650 |  |  | 244 |  |  | Матюшкина В.Н., Кузнецова А.В., Шитько Н.Н., Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | 100 % |  |  | Октябрь 2023 |  |  | Ноябрь 2023 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства |  | 005 |  |  | 0412 |  |  | 1140120650 |  |  | 244 |  |  | Матюшкина В.Н., Кузнецоа А.В., Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | 100 % |  |  | Май 2023 |  |  | Май 2023 |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение встреч, презентаций «историй успеха», ярмарок и выставок- продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Матюшкина В.Н., Чернышёва Ю.В., Кузнецова А.В., Шитько Н.Н., Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернышёва Ю.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Формирование, опубликование и дополнение перечня муниципального имущества Дальнереченского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернышёва Ю.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятым», муниципального имущества Дальнереченского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов либо проведение торгов на право заключения договоров аренды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернышёва Ю.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Опубликование в средствах массовой информации, социальных сетях, размещение на официальном сайте Дальнереченского городского округа сведений об имуществе, включенном в перечень муниципального имущества, а также о порядке его предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и «самозанятым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернышёва Ю.В. |  |  |  | 100 % |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 4 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 00,00 |
| Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 00,00 |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства |  |  |  | 005 |  |  |  |  | 0412 |  |  | 1140120650 | 811 |  |  | Кузнецова А.В., Матюшкина В.Н. |  |  | 100 % |  |  | 01.08. 2023 |  |  | 31.12. 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 00,00 |