ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ

| 20.06.2024 | г. Дальнереченск | № 366/75 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии со статьями 27, 29 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке                       и проведению выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа,  назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков Дальнереченского городского округа.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии   	                                                              М.В. Белова

Секретарь комиссии 							              С.Н. Газдик

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии

города Дальнереченска

от 20 июня 2024 года № 366/75

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы Дальнереченского городского округа

| Дата выборов – 8 сентября 2024 года. Принятие решения о назначении выборов – 17 июня 2024 года. Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 20 июня 2024 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| - ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска | - не позднее 09 июля 2024 года | - территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска (далее – ТИК) |
| - РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 2 | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Дальнереченского городского округа | # не позднее 19 июля 2024 года | # ТИК |
| 3 | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | # не позднее чем через три дня со дня принятия решения | # ТИК |
| 4 | Направление решения ТИК в ИКПК для опубликования в СМИ и размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | # не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | # ТИК |
| 5 | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Дальнереченского городского округа | # с 19 июля по 8 августа 2024 года | # ТИК |
| 6 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Дальнереченского городского округа и его направление для размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | # не позднее 23 августа 2024 года | # ТИК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| - 7 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | - не позднее 9 июля 2024 года | ТИК |
| - 8 | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | не позднее 19 июля 2024 года | - глава Дальнереченского городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| - 9 | - Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | - не позднее 27 августа 2024 года | - ТИК |
| - 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК | - 28 августа 2024 года | - ТИК |
| 11 | - Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | - не позднее 9 июля 2024 года | ТИК |
| 12 | - Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | - после получения или составления списка избирателей | - УИК |
| 13 | - Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | - с 28 августа 2024 года | - УИК |
| 14 | - Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | - с 28 августа 2024 года и до 20 часов 00 минут - 8 сентября 2024 года | - граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 15 | - Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут 8 сентября 2024 года | - УИК |
| - 16 | - Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | - не позднее 7 сентября 2024 года | - председатель и секретарь УИК |
| - 17 | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | - не позднее 7 сентября 2024 года | - УИК |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| - 18 | На основании формы подписного листа, установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и номера избирательного округа | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| - 19 | Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Дальнереченского городского округа | - не ранее 21 июня 2024 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 10 июля 2024 года | кандидат лично, либо по его просьбе иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в которой кандидат находится на лечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| - 20 | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 23 июня 2024 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| - 21 | Направление в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа в качестве избирательных объединений | не позднее 23 июня 2024 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| - 22 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г.Дальнереченск, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г.Дальнереченск | избирательное объединение |
| - 23 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| - 24 | - Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | - не ранее 21 июня 2024 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 10 июля 2024 года | - кандидат, избирательное объединение |
| 25 | - Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | - незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | - ТИК |
| - 26 | - Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | не позднее 20 июня 2024 года | - ТИК |
| - 27 | - Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | - незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | - ТИК |
| - 28 | - Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | - незамедлительно по мере выявления | - ТИК |
| - 29 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | - ТИК |
| - 30 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
| - 31 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | - ТИК |
| - 32 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | - ТИК |
| - 33 | - Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | - не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| - 34 | - Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | - Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| - 35 | - Регистрация доверенных лиц | - в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | - ТИК |
| - 36 | Реализация права на назначение уполномоченного представителя, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | - в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| - 37 | - Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 2 сентября 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 6 сентября 2024 года | - зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| - 38 | - Реализация права избирательного объединения: - на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 2 сентября 2024 года | - избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| - 39 | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | - зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| - 40 | Обжалование в Дальнереченский районный суд решения ТИК об отказе в регистрации кандидата в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края | в течение десяти дней со дня принятия ТИК решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат в отношении которого вынесено такое решение |
| - 41 | - Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата, | не позднее 30 августа 2024 года | - зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| - 42 | - Агитационный период | - со дня принятия решения о выдвижении кандидата, до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования 7 сентября 2024 года - со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования 7 сентября 2024 года | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата кандидат, выдвинутый непосредственно |
| - 43 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | - с 10 августа 2024 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2024 года | - зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| - 44 | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | - запрещено с 3 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года включительно |  |
| - 45 | - Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее 20 июля 2024 года | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| - 46 | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 20 июля 2024 года | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| - 47 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 25 июня 2024 года | органы местного самоуправления |
| - 48 | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 30 июня 2024 года | - орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| - 49 | - Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | - не позднее 5 июля 2024 года | - ТИК |
| - 50 | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | не позднее 8 августа 2024 года | - региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
| - 51 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее чем до 8 сентября 2025 года | организации телерадиовещания |
| - 52 | - Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года | - соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| - 53 | - Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений кандидатов, содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов | - после проведения жеребьевки | - редакция периодического печатного издания |
| - 54 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | - не позднее 20 июля 2024 года | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| - 55 | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | - не позднее 20 июля 2024 года | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| - 56 | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | - кандидат, избирательное объединение |
| - 57 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | - до начала распространения агитационных материалов | - кандидат, избирательное объединение |
| - 58 | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - не позднее 14 июля 2024 года | - ТИК |
| - 59 | - Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - не позднее 18 сентября 2024 года | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| - 60 | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях , | - не менее трех лет со дня голосования | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| - 61 | Установление времени, на которое по заявке безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности | - не позднее 20 июля 2024 года | - ТИК |
| - 62 | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | - собственник, владелец помещения |
| - 63 | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | - в течение двух суток с момента получения уведомления | - ТИК |
| - 64 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, с избирателями | - в течение 3 дней со дня подачи заявок | - собственники, владельцы помещений |
| - 65 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | - не позднее 8 августа 2024 года | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| - 66 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | - после принятия соответствующего постановления главой соответствующего муниципального района, городского округа | ТИК |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| - 67 | - Перечисление (направление) средств на проведение выборов: - ТИК | не позднее 30 июня 2024 года | Администрация Дальнереченского городского округа |
|  | - УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее 31 августа 2024 года | ТИК |
| - 68 | - Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России, а при его отсутствии – в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | - кандидат |
| - 69 | Установление формы уведомления кандидатом ТИК об отсутствии финансирования своей избирательной кампании | До начала выдвижения не позднее 21 июня 2024 года | - ТИК |
| - 70 | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | - после выдвижения кандидата | - кандидат |
| - 71 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края | - ТИК |
| - 72 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ТИК либо данному кандидату | - по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| - 73 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | - по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | - филиал ПАО «Сбербанк России» |
| - 74 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | - 23 августа 2024 года и 2 сентября 2024 года | - ТИК |
| - 75 | - Представление в ТИК: - итогового финансового отчета | - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата | кандидат |
| - 76 | - Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | - в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| - 77 | - Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | - ТИК |
| - 78 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | - кандидат |
| - 79 | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета | после 6 ноября 2024 года | - кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| - 80 | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 18 сентября 2024 года | - УИК |
| - 81 | Представление в Думу Дальнереченского городского округа финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Дальнереченского городского округа на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа | - не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | - ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| - 82 | - Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 21 июня 2024 года | - ТИК |
| - 83 | - Досрочное голосование | с 28 августа 2024 года по 3 сентября 2024 года с 4 сентября 2024 года по 7 сентября 2024 года | ТИК УИК |
| - 84 | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее 8 августа 2024 года | - зарегистрированные кандидаты |
| - 85 | - Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | - не позднее 14 августа 2024 года | - ТИК |
| - 86 | - Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования | не позднее 14 августа 2024 года | - ТИК |
| - 87 | - Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 18 августа 2024 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) не позднее 28 августа 2024 года | - полиграфическая организация по решению ТИК |
| 88 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | - ТИК |
| - 89 | - Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 14 августа 2024 года | - ТИК |
| - 90 | - Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК | не позднее 18 августа 2024 года | - ТИК |
| - 91 | Передача избирательных бюллетеней УИК | в срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | - ТИК |
| - 92 | - Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования - через средства массовой информации или иным способом | не позднее 28 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования не позднее чем за 5 дней до дня голосования | - ТИК, УИК |
| - 93 | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | - УИК, ТИК |
| - 94 | - Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 3 сентября 2024 года | - ТИК |
| - 95 | - Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | не позднее 28 августа 2024 года | - ТИК, УИК |
| - 96 | - Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | - УИК |
| - 97 | - Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования | - не позднее дня, предшествующего дню голосования | - ТИК |
| - 98 | - Проведение голосования | с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 8 сентября 2024 года по местному времени | - УИК |
| - 99 | - Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 28 августа 2024 года до 14-00 ч. 8 сентября 2024 года | - избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| - 100 | - Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение наблюдателям присутствовать при его проведении | - не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | - председатель УИК |
| - 101 | - Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | - сразу после 20 часов 00 минут 8 сентября 2024 года | - члены УИК с правом решающего голоса |
| - 102 | - Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | - сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | - УИК |
| - 103 | - Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | - УИК |
| 104 | - Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | - после составления протокола | - УИК |
| - 105 | - Определение результатов выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа | - не позднее 10 сентября 2024 года | - ТИК |
| - 106 | - Извещение зарегистрированных кандидатов об их избрании депутатами Думы Дальнереченского городского округа | - после определения результатов выборов | - ТИК |
| - 107 | - Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Дальнереченского городского округа | в пятидневный срок после определения соответствующей избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | - кандидаты, избранные депутатами Думы Дальнереченского городского округа седьмого созыва |
| - 108 | - Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | - ТИК |
| - 109 | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | - не позднее 28 сентября 2024 года | - ТИК |
| - 110 | Регистрация избранных депутатов Думы Дальнереченского городского округа восьмого созыва | - не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | - ТИК |
| - 111 | - Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий | до 8 ноября 2024 года в течение двух месяцев со дня голосования | - ТИК |
| - 112 | - Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа седьмого созыва | - ТИК |
| - 113 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | - не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | - председатель, заместитель председателя, секретарь соответствующей избирательной комиссии |
| - 114 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа | - председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |